## 光碟說明
工作表名稱 | 工作表屬性 |  | 工作表目的 | 書籍相關內容
| 參考數值 | 功能展示
編碼分類資料庫、預算碼 | ● |  | 作為預算編列編碼分類依據 | 請參考附錄1~18、1-1-2節編碼守則(2~5頁)
預算編列 | ● |  | 作為招標、建案成本所製作詳細估價 | 請參考第二部(1~122頁)
預算表 | ● |  | 於『預算編列』工作表中攫取而得的主項預算表 | 請參考第三部預算應用3-1-1節預算項目表(1~10頁)
樞紐-預算造價分析 |  | ● | 於『預算表』內利用樞紐分析表將資料加以分類分析 | 請參考第三部預算應用3-1-4節造價成本分析(46~52頁)
單價分析表 | ● |  | 於『預算編列』工作表攫取細目單價分析細目，以作為工料項目之統計 | 請參考第三部預算應用3-1-2節單價分析表(11~37頁)
樞紐-工料請購單 |  | ● | 於『單價分析表』內資料利用樞紐分析表加以分析以製作請購單 | 請參考第三部預算應用3-1-3節工料請購單(38~45頁)
樞紐-預算與階段支出比較 |  | ● | 於『單價分析表』內資料利用樞紐分析進行階段性費用檢討，以工作表「A案計價」作為資料庫 | 請參考第三部預算應用3-1-5節預算與階段支出之比較(53-60頁)
進度表 | ● |  | 利用業界常用"Project"程式與預算相接合製作現金流量表 | 請參考第三部預算應用3-1-4節造價成本分析(53~76頁)
現金流量 |  | ● | 作為公司資金有效運用準備參考 | 請參考第三部預算應用3-1-4節造價成本分析(77~86頁)

## 編碼分類資料庫
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0
單價分析碼 | 單價分析項目 | 單位 | 預算碼 | 預算項目 | 主項分類 | 細目分類 | 單位量 | 備註 | 成本別(取一碼) | 工程別(取二碼) | 細項別(取四碼) | 取碼原則 | 現金% (1) | 期票% (2) | 期票(天) | 訂金or保留% | 訂金or保留款期票(月) | 退保留時程 | 保留% | 退保留時程 | 合併碼 | 工程別(取二碼)
AA0101 | SD42鋼筋 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0.82 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0101 | AA
AA0102 | SD42W鋼筋 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0102 | AA
AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 | ton | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AA010201 | AA
AA0102B | SD42W鋼筋 | ton | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 342.07 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AA0102B | AA
AA0102B | SD42W鋼筋 | ton | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 6.34 | 微型椿 | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AA0102B | AA
AA0201 | SD28鋼筋 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0.18 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0201 | AA
AA020101 | SD28基礎用鋼筋 | ton | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB21AA020101 | AA
AA0201B | SD28鋼筋 | ton | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 13.84 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB21AA0201B | AA
AA0201B | SD28鋼筋 | ton | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB21AA0201B | AA
AA0202 | SD28W鋼筋 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0202 | AA
AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 | ton | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AA020201 | AA
AA0202B | SD28W鋼筋 | ton | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 67.01 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AA0202B | AA
AA0301 | 定尺裁剪費 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 1 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0301 | AA
AA030101 | 基礎定尺裁剪費 | ton | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AA030101 | AA
AA0301B | 定尺裁剪費 | ton | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 409.08 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AA0301B | AA
AA0401 | 鋼筋小搬運 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0401 | AA
AA0401B | 鋼筋小搬運 | ton | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AA0401B | AA
AA0403 | 單次訂貨不足15T時補足運費噸數 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0403 | AA
AA0404 | 單次出貨不足定額噸數時補足運費噸數 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0404 | AA
AA0405 | 使用吊桿車補貼運費 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0405 | AA
AA0406 | 單次出貨不足15T時補足運費噸數 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0406 | AA
AA0501 | 加工場場地費 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 1 |  | A | AA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01AA0501 | AA
AA0801A | 竹節熔接鋼線網 | ㎡ | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AA0801A | AA
AA9901B | 鋼筋-其他 | 式 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AA9901B | AA
AB0101 | 1000PSI 預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0101 | AB
AB0102 | 1500PSI預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0102 | AB
AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | m3 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 72.3 | 0.15(PC-15cm高) | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99AB0103 | AB
AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | m3 | CI07 | 基地內排水溝 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 15 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI07AB0103 | AB
AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02AB010301 | AB
AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB21AB010301 | AB
AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB08AB010301 | AB
AB0103A | 2000PSI預拌混凝土 | m3 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02AB0103A | AB
AB0103B | 2000PSI預拌混凝土 | m3 | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB21AB0103B | AB
AB0105 | 3000PSI 預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0105 | AB
AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB21AB010501 | AB
AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AB010501 | AB
AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB08AB010501 | AB
AB0105A | 3000PSI預拌混凝土 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AB0105A | AB
AB0105B | 3000PSI 預拌混凝土 | m3 | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 462 | 導溝、舖面 | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB21AB0105B | AB
AB0105B | 3000PSI預拌混凝土 | m3 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 24 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB08AB0105B | AB
AB0106 | 3500PSI預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0106 | AB
AB0107 | 4000PSI 預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0.936 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0107 | AB
AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AB010701 | AB
AB0107B | 4000PSI預拌混凝土 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 2627 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AB0107B | AB
AB0108 | 5000PSI 預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0.064 | 柱內灌漿 | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0108 | AB
AB0108B | 5000PSI 預拌混凝土 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AB0108B | AB
AB0109 | 6000PSI 預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0109 | AB
AB0109B | 6000PSI預拌混凝土 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB19AB0109B | AB
AB0118 | 5000PSI SCC預拌混凝土 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0118 | AB
AB0601B | 碎石 | m3 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AB0601B | AB
AB0801 | 坍度變更 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0801 | AB
AB0801B | 坍度變更 | m3 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AB0801B | AB
AB0901 | 粒料變更 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | A | AB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01AB0901 | AB
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ03AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CQ02 | 砌1/2B磚 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0.02 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CQ02AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.02 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ01AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.02 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ02AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.07 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.07 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ51AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ52AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ71AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.8 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ11AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ25 | 停車場車道貼磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ25AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ10AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ16 | 梯側泥作 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ16AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ18 | 平頂粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ18AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.06 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ19AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 25.26 | 0.006 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ22AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.026 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ23AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.026 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ24AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0.34 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH05AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 3.12 | 0.01 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19AC0101 | AC
AC0101 | 大陸砂 | m3 | CG19 | 截水溝工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0.62 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG19AC0101 | AC
AC0101B | 大陸砂 | m3 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AC0101B | AC
AC0102 | 花蓮砂 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC
AC0103 | 混合砂 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC
AC0103B | 混合砂 | m3 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AC0103B | AC
AC0104 | 砂 | m3 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AC0104 | AC
AC0104A | 砂 | m3 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AC0104A | AC
AC0104B | 砂 | m3 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AC0104B | AC
AC0105 | 預壘樁用大陸砂 | m3 | CB06 | 預壘椿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB06AC0105 | AC
AC0106 | 預壘樁用砂(B砂) | m3 | CB06 | 預壘椿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB06AC0106 | AC
AC0201 | 碎石 | m3 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 3 |  | A | AC | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AC0201 | AC
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1612 | 微型樁及CCP用 | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ03AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CQ02 | 砌1/2B磚 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0.2 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CQ02AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.2 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ01AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.2 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ02AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.7 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.7 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ51AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ52AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ71AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 8 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ11AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.33 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ25 | 停車場車道貼磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ25AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ10AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ16 | 梯側泥作 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ16AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ18 | 平頂粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ18AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.65 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ19AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 252.6 | 0.06 | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.3 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ22AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.33 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ23AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.33 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ24AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0.44 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH05AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 37.44 | 0.12 | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19AD0101 | AD
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | CG19 | 截水溝工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 6.2 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG19AD0101 | AD
AD0101B | 信大力霸袋裝水泥 | 包 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AD0101B | AD
AD0102 | 品牌袋裝水泥 | 包 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD
AD0102A | 品牌袋裝水泥 | 包 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AD0102A | AD
AD0104 | 洋房袋裝水泥 | 包 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD
AD0104B | 洋房袋裝水泥 | 包 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AD0104B | AD
AD0105 | 嘉新袋裝水泥 | 包 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AD0105 | AD
AD0107 | 潤泰袋裝水泥 | 包 | CB23 | ccp止水灌漿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB23AD0107 | AD
AD0107B | 潤泰袋裝水泥 | 包 | CB20 | 微型樁施工 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB20AD0107B | AD
AD0108 | 洋房袋裝卜特蘭第2型水泥 | 包 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD
AD0201 | 50KG包裝白水泥 | 包 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD
AD0201 | 50KG包裝白水泥 | 包 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD
AD0301 | 信大散裝水泥 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AD
AD0301B | 信大散裝水泥 | ton | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | A | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22AD0301B | AD
AE0101 | 紅磚 | 塊 | CQ02 | 砌1/2B磚 | 裝修工程 | 隔間工程 | 80 |  | A | AE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CQ02AE0101 | AE
AE0101 | 紅磚 | 塊 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 40 |  | A | AE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ19AE0101 | AE
AF0107 | 外牆山型同體丁掛磚 | 塊 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 62 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ04AF0107 | AF
AF0108 | 外牆平面同體丁掛磚 | 塊 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 62 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05AF0108 | AF
AF0109 | 外牆山型施釉丁掛磚 | 塊 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 62 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ04AF0109 | AF
AF0110 | 外牆平面施釉丁掛磚 | 塊 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 62 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05AF0110 | AF
AF0112 | 外牆窯燒平面丁掛磚 | 塊 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 62 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05AF0112 | AF
AF0201 | 馬賽克 | 才 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AF
AF0304 | 仿木紋磚 | 片 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AF
AF0306 | 石英地磚 | 片 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 26.5 | 5% | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ71AF0306 | AF
AF0306 | 石英地磚 | 片 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 284 | 5% | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ11AF0306 | AF
AF0307 | 樓梯止滑石英磚 | 塊 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 108 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ11AF0307 | AF
AF0308 | 階梯磚-其他 | 塊 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ11AF0308 | AF
AF0313 | 高亮釉地磚 | 塊 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 10 | 7% | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ51AF0313 | AF
AF0314 | 異型磚 | 塊 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AF
AF0316 | 施釉石英地磚 | 片 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AF
AF0317 | 淋浴間止滑磚含加工 | 片 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ52AF0317 | AF
AF0402 | 水箱壁磚 | 片 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 26.5 | 5% | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13AF0402 | AF
AF0406 | 施釉壁磚 | 塊 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13AF0406 | AF
AF0408 | 33*60cm高亮釉壁磚 | 塊 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 5.56 | 10% | A | AF | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ91AF0408 | AF
AF0408 | 33*60cm高亮釉壁磚 | 塊 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 5.56 | 10% | A | AF | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ92AF0408 | AF
AF0409 | 40*80cm高亮釉壁磚 | 塊 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 3.6 | 15% | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93AF0409 | AF
AF0499 | 壁磚-其他 | 片 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AF
AF0501 | 滲花拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0501 | AF
AF0502 | 多管拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0502 | AF
AF0503 | 微粉拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0503 | AF
AF0504 | 微粉+滲花拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0504 | AF
AF0505 | 超潔亮處理 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0505 | AF
AF0506 | 微晶石 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0506 | AF
AF0508 | 多管滲花拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0508 | AF
AF0509 | 聚晶滲花拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0509 | AF
AF0510 | 魔術布料拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0510 | AF
AF0513 | 仿洞石拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AF0513 | AF
AF0560 | 60*60cm拋光石英磚 | 片 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 3.2 | 15%；PKQ8A01 | A | AF | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ42AF0560 | AF
AF0580 | 80*80cm拋光石英磚 | 片 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1.88 | 20%；PKQ8A01 | A | AF | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ41AF0580 | AF
AF1001 | 車道止滑磚 | 塊 | CZ25 | 停車場車道貼磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 105 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ25AF1001 | AF
AF1201 | 殘障坡道標示專用磚 | 塊 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AF
AF1301 | 陶磚 | 塊 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AF
AG01 | 什項材料 | 式 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | AG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG01 | AG
AG0201 | 石粉 | 包 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG0201 | AG
AG0301 | 七厘石 | 包 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 150 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG0301 | AG
AG0601 | 磁磚粘著劑 | 包 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0.11 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ04AG0601 | AG
AG0601 | 磁磚粘著劑 | 包 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0.16 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05AG0601 | AG
AG0602 | 磁磚填縫劑/本色 | 包 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0.07 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ04AG0602 | AG
AG0602 | 磁磚填縫劑/本色 | 包 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0.07 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05AG0602 | AG
AG0604 | 清潔劑 | 桶 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 20 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG0604 | AG
AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.15 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ91AG0605 | AG
AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.15 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ92AG0605 | AG
AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.15 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93AG0605 | AG
AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.05 | 背塗抹用 | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41AG0605 | AG
AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.05 | 背塗抹用 | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AG0605 | AG
AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ91AG0606 | AG
AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ92AG0606 | AG
AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.03 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93AG0606 | AG
AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.02 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41AG0606 | AG
AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0.02 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AG0606 | AG
AG0607 | 防水劑 | 桶 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 50 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG0607 | AG
AG0610 | 輕隔間填充材 | 包 | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0.95 | 0.95 | A | AG | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CQ01AG0610 | AG
AG0611 | 拋光磚地用彩色填縫劑 | 桶 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41AG0611 | AG
AG0611 | 拋光磚地用彩色填縫劑 | 桶 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42AG0611 | AG
AG0616 | 特級抗白華地坪拌合料 | 包 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG0616 | AG
AG0618 | 一比三水泥拌合料 | 包 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
AG0619 | 一比五水泥拌合料 | 包 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG
AG0622 | 面層粉光材(本色) | 包 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ01AG0622 | AG
AG0801 | 楣樑 | 支 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG0801 | AG
AG1101 | 收邊條 | 支 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 300 | 浴室-60；廚房95；電梯框-130；梯廳牆-350 | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG1101 | AG
AG9904 | 瓦楞板 | 片 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 3500 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9904 | AG
AG9906 | 膠帶 | 捲 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 1300 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9906 | AG
AG9907 | 太空包 | 個 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 20 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9907 | AG
AG9909 | 防潮布 | 支 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 30 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9909 | AG
AG9910 | 帆布 | 捆 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9910 | AG
AG9911 | 米袋 | 個 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 7000 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9911 | AG
AG9912 | 工業膠膜 | 支 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9912 | AG
AG9913 | 帆布 | 件 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 20 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9913 | AG
AG9914 | 污泥過濾塑膠桶 | 個 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9914 | AG
AG9916 | 垃圾桶 | 個 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 20 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9916 | AG
AG9918 | 塑膠桶 | 個 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9918 | AG
AG9999 | 什項材料-其他 | 式 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 1 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG9999 | AG
AG999901 | 什項材料-運費 | 趟 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | A | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AG01AG999901 | AG
AH0101 | 鋼材 | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 1 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0101 | AH
AH0102 | 剪力釘 | 支 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 20667 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0102 | AH
AH0103 | 高拉力螺栓 | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 5 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0103 | AH
AH0111 | 鋼板CNS SN490C | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 245 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0111 | AH
AH0112 | 鋼板CNS SN490B | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 554 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0112 | AH
AH0113 | 鋼板CNS SN490CM 厚度>40mm | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 141 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0113 | AH
AH0114 | 鋼板A572 G50(含RH) | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 0 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0114 | AH
AH0115 | 防爆拉桿 | 支 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 3516 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0115 | AH
AH0116 | 灌漿彎管 | 支 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 70 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0116 | AH
AH0117 | 鋼板A36 | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 64 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0117 | AH
AH0118 | CNS SN490BM 厚度>40mm | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 0 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0118 | AH
AH0119 | CNS SN490B型鋼 | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 6 |  | A | AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08AH0119 | AH
AI0102 | 浴缸保護蓋板 | 片 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | A | AI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ19AI0102 | AI
AJ0101 | 石材材料 | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | A | AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AJ
BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | BA01 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA01 | BA
BA0101 | 鋼筋加工綁紮工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 1 |  | B | BA | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0101 | BA
BA0102 | 鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102 | BA
BA0102FF | 基礎鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 10 | 1 | B1 | 10 | 保固期滿 | BA01BA0102FF | BA
BA0102B1 | B1鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102B1 | BA
BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102B2 | BA
BA0102B3 | B3鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102B3 | BA
BA0102B4 | B4鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102B4 | BA
BA0102B5 | B5鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102B5 | BA
BA010201 | 1F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010201 | BA
BA010202 | 2F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010202 | BA
BA010203 | 3F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010203 | BA
BA010204 | 4F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010204 | BA
BA010205 | 5F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010205 | BA
BA010206 | 6F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010206 | BA
BA010207 | 7F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010207 | BA
BA010208 | 8F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010208 | BA
BA010209 | 9F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010209 | BA
BA010210 | 10F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010210 | BA
BA010211 | 11F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010211 | BA
BA010212 | 12F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010212 | BA
BA010213 | 13F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010213 | BA
BA010214 | 14F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010214 | BA
BA010215 | 15F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010215 | BA
BA010216 | 16F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010216 | BA
BA010217 | 17F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010217 | BA
BA010218 | 18F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010218 | BA
BA010219 | 19F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010219 | BA
BA010220 | 20F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010220 | BA
BA010221 | 21F鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA010221 | BA
BA0102R1 | R1鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102R1 | BA
BA0102R2 | R2鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102R2 | BA
BA0102R3 | R3鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102R3 | BA
BA0102R4 | R4鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102R4 | BA
BA0102 | 鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 3 | 保固期滿 | BA01BA0102 | BA
BA9801 | 鋼筋工-點工 | 工 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01BA9801 | BA
BA9802 | 鋼筋工-其他 | 式 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | B | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01BA9802 | BA
BB01 | 混凝土搗築 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | B | BB | BB01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB01 | BB
BB0102 | 混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102 | BB
BB0102PC | PC混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102PC | BB
BB0102FF | 基礎混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102FF | BB
BB0102B1 | B1混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102B1 | BB
BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102B2 | BB
BB0102B3 | B3混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102B3 | BB
BB0102B4 | B4混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102B4 | BB
BB0102B5 | B5混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102B5 | BB
BB010201 | 1F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010201 | BB
BB010202 | 2F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010202 | BB
BB010203 | 3F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010203 | BB
BB010204 | 4F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010204 | BB
BB010205 | 5F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010205 | BB
BB010206 | 6F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010206 | BB
BB010207 | 7F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010207 | BB
BB010208 | 8F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010208 | BB
BB010209 | 9F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010209 | BB
BB010210 | 10F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010210 | BB
BB010211 | 11F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010211 | BB
BB010212 | 12F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010212 | BB
BB010213 | 13F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010213 | BB
BB010214 | 14F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010214 | BB
BB010215 | 15F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010215 | BB
BB010216 | 16F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010216 | BB
BB010217 | 17F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010217 | BB
BB010218 | 18F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010218 | BB
BB010219 | 19F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010219 | BB
BB010220 | 20F混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB010220 | BB
BB0102R1 | R1混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102R1 | BB
BB0102R2 | R1混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102R2 | BB
BB0102R3 | R1混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102R3 | BB
BB0102R4 | R1混凝土壓送搗築工 | m3 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 1 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | BB01BB0102R4 | BB
BB0103 | 非結構體之基本出車費 | 式 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01BB0103 | BB
BB0104 | 基本出車費 | 式 | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01BB0104 | BB
BB0204 | 混凝土耙平/澆置加班費 | hr | BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | 0 |  | B | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BB01BB0204 | BB
BC0101 | 放樣工 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 0.246 | 含內外部 | B | BC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | PH | 0 | 0 | CC01BC0101 | BC
BC0102 | 基地放樣 | 式 | CA13 | 拆屋工程 | 假設工程 | 工前支出 |  |  | B | BC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | PH | 0 | 0 | CA13BC0102 | BC
BC0109 | 點工 | 工 | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 0 |  | B | BC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | PH | 0 | 0 | CC01BC0109 | BC
BC02 | 外部放樣 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 0 |  | B | BC | BC02 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | PH | 0 | 0 | CC01BC02 | BC
BC03 | 內部放樣 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 0 |  | B | BC | BC03 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | PH | 0 | 0 | CC01BC03 | BC
BD010101 | 內牆二度粉刷-打底 | ㎡ | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ01BD010101 | BD
BD010101 | 內牆二度粉刷-打底 | ㎡ | CG19 | 截水溝工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 31 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG19BD010101 | BD
BD010102 | 內牆二度粉刷-粉光 | ㎡ | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ01BD010102 | BD
BD010102 | 內牆二度粉刷-粉光 | ㎡ | CG19 | 截水溝工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 31 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG19BD010102 | BD
BD0103 | BF連續壁-打底 | ㎡ | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19BD0103 | BD
BD020101 | 室內壁磚-打底 | ㎡ | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 | 浴室、廚房RC牆面粉刷至頂 | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ02BD020101 | BD
BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | ㎡ | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ91BD020102 | BD
BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | ㎡ | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ92BD020102 | BD
BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | ㎡ | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93BD020102 | BD
BD020103 | 室內壁磚-貼磚60*60磚 | ㎡ | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ91BD020103 | BD
BD020103 | 室內壁磚-貼磚60*60磚 | ㎡ | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ92BD020103 | BD
BD020103 | 室內壁磚-貼磚60*60磚 | ㎡ | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93BD020103 | BD
BD020104 | 室內壁磚-貼磚40*80磚 | ㎡ | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ91BD020104 | BD
BD020104 | 室內壁磚-貼磚40*80磚 | ㎡ | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ92BD020104 | BD
BD020104 | 室內壁磚-貼磚40*80磚 | ㎡ | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93BD020104 | BD
BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | ㎡ | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ91BD020105 | BD
BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | ㎡ | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ92BD020105 | BD
BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | ㎡ | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93BD020105 | BD
BD040101 | 外飾-打底 (模基條完成) | ㎡ | CZ03 | 外牆粉刷打底 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ03BD040101 | BD
BD040102 | 外飾-打底 (打底) | ㎡ | CZ03 | 外牆粉刷打底 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ03BD040102 | BD
BD040103 | 外飾貼磚-貼二丁掛(貼磚) | ㎡ | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ04BD040103 | BD
BD040103 | 外飾貼磚-貼二丁掛(貼磚) | ㎡ | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05BD040103 | BD
BD040104 | 外飾貼磚-貼二丁掛 (抹縫) | ㎡ | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ04BD040104 | BD
BD040104 | 外飾貼磚-貼二丁掛 (抹縫) | ㎡ | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05BD040104 | BD
BD050102 | 斬.抿石子-斬.抿石 | ㎡ | CZ06 | 外牆岷石子 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ06BD050102 | BD
BD0901 | 地坪砂漿粉光 | ㎡ | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 | 機房 | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ10BD0901 | BD
BD0902 | 地坪砂漿打底 | ㎡ | CZ25 | 停車場車道貼磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ25BD0902 | BD
BD1103 | 車道止滑磚舖貼 | ㎡ | CZ25 | 停車場車道貼磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ25BD1103 | BD
BD130101 | 水箱打底 | ㎡ | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13BD130101 | BD
BD130102 | 水箱貼磚 | ㎡ | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13BD130102 | BD
BD1601 | 梯側泥作 | 層 | CZ16 | 梯側泥作 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ16BD1601 | BD
BD1801 | 平頂一度粉刷 | ㎡ | CZ18 | 平頂粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ18BD1801 | BD
BD1804 | 平頂一度粉刷 | ㎡ | CZ18 | 平頂粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ18BD1804 | BD
BD1901 | 浴缸底部墊高 | 只 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ19BD1901 | BD
BD1902 | 浴室底部墊高砌磚粉刷 | 只 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ19BD1902 | BD
BD2101 | 鋁門窗嵌縫 | m | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 3290 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21BD2101 | BD
BD2102 | 電梯門嵌縫 | m | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 173 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21BD2102 | BD
BD2103 | 玄關門嵌縫 | m | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 337 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21BD2103 | BD
BD2104 | 防火門嵌縫 | m | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 410 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21BD2104 | BD
BD2105 | 金屬門嵌縫 | m | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21BD2105 | BD
BD2201 | 女兒牆粉刷-打底 | ㎡ | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ22BD2201 | BD
BD2202 | 女兒牆粉刷-粉光 | ㎡ | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ22BD2202 | BD
BD2301 | 機坑內防水粉刷 | ㎡ | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ24BD2301 | BD
BD2302 | 筏基防水粉刷 | ㎡ | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ23BD2302 | BD
BD9801 | 泥水工-點工 | 工 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ01BD9801 | BD
BD9802 | 嵌縫-點工 | 工 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ21BD9802 | BD
BE0101 | 砌紅磚工(㎡) | ㎡ | CQ02 | 砌1/2B磚 | 裝修工程 | 隔間工程 | 1 |  | B | BE | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CQ02BE0101 | BE
BF0102 | 浴室地坪貼磚(軟底) | ㎡ | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ51BF0102 | BF
BF0102 | 浴室地坪貼磚(軟底) | ㎡ | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ52BF0102 | BF
BF0103 | 陽台地坪貼磚(軟底) | ㎡ | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 | 含露台 | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ71BF0103 | BF
BF0401 | 梯間地坪貼磚 | 層 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ11BF0401 | BF
BF0503 | 地坪貼拋光磚 | ㎡ | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 | 客餐廳、廚房、臥室、書房 | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41BF0503 | BF
BF0503 | 地坪貼拋光磚 | ㎡ | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 | 客餐廳、廚房、臥室、書房 | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42BF0503 | BF
BF0504 | 地坪貼拋光磚 | 坪 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41BF0504 | BF
BF9801 | 地磚工-點工 | 工 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41BF9801 | BF
BF9901 | 地磚工-其他 | 式 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41BF9901 | BF
BF9903 | 拋光磚地坪研磨 | 式 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41BF9903 | BF
BG0102 | 磁磚磨邊 | CM | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93BG0102 | BG
BG0202 | 磁磚切斷 | CM | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ93BG0202 | BG
BG0301 | 磨邊二丁掛(方塊磚) | 塊 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 32 | 依單位數量分析－30~34 | B | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ04BG0301 | BG
BG0301 | 磨邊二丁掛(方塊磚) | 塊 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 32 | 依單位數量分析－30~34 | B | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ05BG0301 | BG
BG9901 | 磚磨工-其他 | 塊 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BG
BG9901 | 磚磨工-其他 | 塊 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BG
BH0108 | 化學螺栓埋設 | 支 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 28 |  | B | BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08BH0108 | BH
BI01 | 專業工管理費 | 式 | BI01 | 專業工管理費 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | B | BI | BI01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01BI01 | BI
BI0109 | 專業點工費 | 工 | BI01 | 專業工管理費 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 280.3476 | 0.04 | B | BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BI01BI0109 | BI
BJ0101 | 整體粉光抹平 | ㎡ | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 1822.2594 | 0.26 | B | BJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 2 | PH | 0 | 0 | CC99BJ0101 | BJ
BJ0101 | 整體粉光抹平 | ㎡ | CH06 | 中庭防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 1 |  | B | BJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 2 | PH | 0 | 0 | CH06BJ0101 | BJ
BJ0102 | 整體粉光中間孔洞處理 | 處 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | B | BJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 2 | PH | 0 | 0 | CC99BJ0102 | BJ
BJ0103 | 整體粉光-基本出工費 | 次 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | B | BJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 2 | PH | 0 | 0 | CC99BJ0103 | BJ
BJ0106 | 水箱版二次整體粉光 | ㎡ | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | B | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99BJ0106 | BJ
BK0101 | 各戶清潔 | 戶 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0101 | BK
BK0102 | 梯間清潔 | 支 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0102 | BK
BK0104 | 外墻清潔 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0104 | BK
BK0105 | 水箱清潔 | 只 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0105 | BK
BK0108 | 梯廳公設清潔 | 層 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0108 | BK
BK0110 | 地下室清潔 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0110 | BK
BK0201 | 什工 | 工 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 981.2166 | 依歷史分析統計－0.14 | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0201 | BK
BK0202 | 打石工 | 工 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 105.1304 | 依歷史分析統計－0.015 | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0202 | BK
BK0204 | 清潔工 | 工 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 70.0869 | 依歷史分析統計－0.01 | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0204 | BK
BK0205 | 什工-加班費 | 時 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | B | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07BK0205 | BK
BL0101 | 石材按裝工資 | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BL
CA01 | 工務所 | 式 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CA | CA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA01 | CA
CA0101 | 貨櫃屋 | 個 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA0101 | CA
CA0103 | 工務所油漆等 | 式 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA0103 | CA
CA0104 | 工務所木作 | 式 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA0104 | CA
CA0105 | 工務所其他工程 | 式 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 1 | 桌、椅、櫃、電腦、電冰箱、飲水機、照相機、.影印設備、對講機 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA0105 | CA
CA0107 | 警衛崗亭 | 式 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA0107 | CA
CA0108 | 工務所冷氣 | 式 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA0108 | CA
CA0109 | 工務所鐵作 | 式 | CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA01CA0109 | CA
CA02 | 安全圍籬 | 式 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | CA02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA02 | CA
CA0201 | 安全圍籬-新設 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 80 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0201 | CA
CA0202 | 安全圍籬-拆裝 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 190 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0202 | CA
CA0203 | 安全走廊 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 50 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0203 | CA
CA0205 | 圍籬-代工安裝 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 130 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0205 | CA
CA0208 | 工地大門-新增 | 樘 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0208 | CA
CA0209 | 工地大門-拆裝 | 樘 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0209 | CA
CA02099 | 安全圍籬-其他 | 式 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA02099 | CA
CA0210 | 安全圍籬1.0mm新設加強型立柱灌水 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0210 | CA
CA0211 | 圍籬噴漆 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 80 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0211 | CA
CA0214 | 大門圍籬-補料 | 式 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0214 | CA
CA0215 | 安全走廊 -拆除 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0215 | CA
CA0216 | 安全圍籬-乙種 | 架 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0216 | CA
CA021601 | 乙種圍籬用帆布 | 片 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA021601 | CA
CA0217 | 石輪-乙種圍籬用 | 個 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0217 | CA
CA0218 | 工地大門-拆除 | 樘 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0218 | CA
CA0220 | 安全走廊噴漆 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0220 | CA
CA0222 | 圍籬-圍樹用 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0222 | CA
CA0223 | 工地大門-舊有按裝 | 樘 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0223 | CA
CA0224 | 圍籬美化帆布 | 才 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0224 | CA
CA0225 | 安全走廊-代工安裝 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0225 | CA
CA0226 | 工地大門-日式 | 樘 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0226 | CA
CA0227 | 圍籬綠美化 | 式 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0227 | CA
CA0230 | 防溢座 | m | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0230 | CA
CA0299 | 安全圍籬-其他 | 式 | CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | 1 | 補料、防溢座、點工、 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA02CA0299 | CA
CA0402 | 臨時廁所 | 月 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 24 | 1F每周兩次-3700，樓上層每周一次-3500. | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA0402 | CA
CA06 | 工地安全維護費 | 式 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | CA06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA06 | CA
CA0601 | 警示標語.帶 | 式 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0601 | CA
CA0602 | 工程告示牌 | 件 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0602 | CA
CA0603 | 圍籬四周標語 | 套 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0603 | CA
CA0606 | 警示燈 | 盞 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0606 | CA
CA0607 | 安全守則 | 片 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0607 | CA
CA0608 | 交通錐 | 支 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0608 | CA
CA0609 | 連桿 | 支 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0609 | CA
CA0610 | 施工背心 | 件 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0610 | CA
CA0611 | 紐澤西護欄 | 個 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0611 | CA
CA0612 | 白板 | 個 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0612 | CA
CA0613 | 交通安全維持 | 式 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 | 安全帶、交通錐、連桿、警示燈、施工背心 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0613 | CA
CA0614 | 工地安全維護 | 式 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 | 告示牌、安全標語、安全帽、鞋、雨衣、安全帶等 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA0614 | CA
CA07 | 工地清潔維護費 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | CA07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA07 | CA
CA0703 | 垃圾清除管道 | 層 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 13 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA0703 | CA
CA0704 | 工地清潔維護 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 | 各戶-1600、外牆、樓梯-1000、梯廳-800、地下室-24000、水箱-1500等交屋清潔 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA0704 | CA
CA0705 | 垃圾清運費 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA0705 | CA
CA0801 | 鐵板租金 | 片天 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA0801 | CA
CA0802 | 鐵板運費 | 車次 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA0802 | CA
CA0803 | 鐵板鋪板費 | 車次 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA0803 | CA
CA09 | 臨時水電設備 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | CA09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA09 | CA
CA0901 | 臨時水電工程費 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0901 | CA
CA0902 | 臨時電配電盤 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0902 | CA
CA0903 | 臨時電線補費 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0903 | CA
CA0904 | 臨時水電費 | 月 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0904 | CA
CA0907 | 臨時監視系統 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0907 | CA
CA0909 | 臨時水用加壓泵浦 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0909 | CA
CA0910 | 工務所電話 | 月 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0910 | CA
CA0911 | 臨時水電-點工 | 工 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0911 | CA
CA0912 | 臨時廢水泵浦 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA0912 | CA
CA0915 | 臨時門禁管制設備 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA0915 | CA
CA1002 | 臨時電照明設備 | 式 | CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA09CA1002 | CA
CA1202 | 操作員薪資 | 月 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA1202 | CA
CA13 | 拆屋工程 | 式 | CA13 | 拆屋工程 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CA | CA13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA13CA13 | CA
CA1301 | 原有建物拆除清運 | 式 | CA13 | 拆屋工程 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA13CA1301 | CA
CA1302 | 基地整地及運棄 | 式 | CA13 | 拆屋工程 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA13CA1302 | CA
CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | CA14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA14 | CA
CA1401 | 鄰房修復 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 | 含鄰房修繕、汙染、防護等 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1401 | CA
CA1402 | 基地地界測量費 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1402 | CA
CA1403 | 鄰房鑑定費 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1403 | CA
CA1404 | 鄰房排水溝修復 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1404 | CA
CA1405 | 鄰房修復 | 工 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1405 | CA
CA1406 | 鄰房外牆污染清洗 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1406 | CA
CA1501 | 週邊道路清潔費 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 | 含路樹、排水溝、洗車、道路維護等 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1501 | CA
CA1502 | 週邊道路修補費 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1502 | CA
CA1503 | 路樹移植 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1503 | CA
CA1504 | 路樹維護 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1504 | CA
CA1505 | 公共排水溝修復 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1505 | CA
CA1506 | 洗車設備 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14CA1506 | CA
CA1601 | 垃圾清運 | 台 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 700.869 | 依歷史分析統計－0.1 | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA1601 | CA
CA1606 | 減量後營建廢棄物妥善處理費 | m3 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CA1606 | CA
CA1613 | 吊車租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA1613 | CA
CA1613 | 吊車租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA1613 | CA
CA1614 | 吊車租金-基本出車費 | hr | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA1614 | CA
CA1616 | 吊車租金-第2小時費用 | hr | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CA1616 | CA
CA9901 | 假設工程-其他 | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA
CA9903 | 假設工程-點工 | 工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA
CA9904 | 假設工程-降低粉塵用噴霧系統 | 式 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CA9904 | CA
CA9904 | 降低粉塵用噴霧系統 | 式 | CO99 | 公共設施其他 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO99CA9904 | CA
CB0101 | 地質鑽探 | 式 | D501 | 鑽探工程 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0: D501CB0101 | CB
CB0301 | 中間椿 | 支 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 9 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0301 | CB
CB0303 | 中間椿切斷材料費 | kg | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 46405.6 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0303 | CB
CB0304 | 中間.構台樁止水版 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 16 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0304 | CB
CB0399 | 中間柱-其他 | 式 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0399 | CB
CB06 | 預壘椿 | 式 | CB06 | 預壘椿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | CB06 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | B1 | 0 | 0 | CB06CB06 | CB
CB0602 | 預壘樁-其他 | 式 | CB06 | 預壘椿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | B1 | 0 | 0 | CB06CB0602 | CB
CB0603 | 預壘椿 | m | CB06 | 預壘椿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | B1 | 0 | 0 | CB06CB0603 | CB
CB08 | 水平支撐工程 | 式 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | CB08 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB08 | CB
CB0801 | 第一層支撐 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 443.24 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0801 | CB
CB080101 | 第一層支撐安裝 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080101 | CB
CB080102 | 第一層支撐拆除 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080102 | CB
CB0802 | 第二層支撐 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 443.24 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0802 | CB
CB080201 | 第二層支撐安裝 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080201 | CB
CB080202 | 第二層支撐拆除 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080202 | CB
CB0803 | 第三層支撐 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 443.24 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0803 | CB
CB080301 | 第三層支撐安裝 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080301 | CB
CB080302 | 第三層支撐拆除 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080302 | CB
CB0804 | 第四層支撐 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 443.24 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0804 | CB
CB080401 | 第四層支撐安裝 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080401 | CB
CB080402 | 第四層支撐拆除 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080402 | CB
CB0805 | 第五層支撐 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0805 | CB
CB080501 | 第五層支撐安裝 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080501 | CB
CB080502 | 第五層支撐拆除 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080502 | CB
CB0808 | 圍苓背填打石吊運工資 | 座 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0808 | CB
CB080801 | 圍苓背填打石吊運工資 | 座 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080801 | CB
CB080802 | 圍苓背填打石吊運工資 | 座 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080802 | CB
CB080803 | 圍苓背填打石吊運工資 | 座 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080803 | CB
CB080804 | 圍苓背填打石吊運工資 | 座 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB080804 | CB
CB0890 | 特殊地型支撐工程 | 層 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB0890 | CB
CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 式 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | CB10 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB10 | CB
CB1001 | 壁外傾度觀測管 | 處 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 3 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1001 | CB
CB1002 | 壁內傾度觀測管 | 處 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 3 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1002 | CB
CB1003 | 沉陷觀測點 | 點 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 36 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1003 | CB
CB1004 | 支撐應變計 | 組 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 32 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1004 | CB
CB1005 | 中間柱隆起點 | 處 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 2 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1005 | CB
CB1007 | 基地外水位觀測 | 處 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 2 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1007 | CB
CB1008 | 鋼筋應變計 | 支 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 12 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1008 | CB
CB1009 | 鄰房傾度儀 | 處 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 8 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1009 | CB
CB1010 | 觀測費用 | 月 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 8 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1010 | CB
CB1011 | 基地外水利式水壓計 | 處 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1011 | CB
CB1012 | 捷運軌道沉陷點參考樁 | 式 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1012 | CB
CB1013 | 捷運隧道收斂釘 | 式 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1013 | CB
CB1014 | 隧道內電子式傾斜計 | 式 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1014 | CB
CB1015 | 隧道內自動監測設備租用費用 | 套 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1015 | CB
CB1016 | 捷運軌道沉陷點、收斂釘測量及技師簽證 | 次 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1016 | CB
CB1017 | 施工前隧道內現況調查(鑑定)及報告 | 次 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1017 | CB
CB1018 | 解除監測、完工隧道內現況調查 | 次 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1018 | CB
CB1020 | 捷運座標觀測點 | 處 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1020 | CB
CB1021 | 建物沈陷觀測點 | 點 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 0 | 0 | CB10CB1021 | CB
CB11 | 土方工程 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 0 |  | C | CB | CB11 | 0 | 50 | 50 | 60 | 10 | 8 | B3 | 0 | 0 | CB11CB11 | CB
CB1101 | 土方開挖運棄 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 | 不含連續壁土方運棄 | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB11CB1101 | CB
CB110101 | 第一層土方挖運 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB11CB110101 | CB
CB110102 | 第二層土方挖運 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB11CB110102 | CB
CB110103 | 第三層土方挖運 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB11CB110103 | CB
CB110104 | 第四層土方挖運 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB11CB110104 | CB
CB110105 | 第五層土方挖運 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB11CB110105 | CB
CB110106 | 第六層土方挖運 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB11CB110106 | CB
CB1102 | 棄土證明 | m3 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 1 | 不含連續壁部分 | C | CB | 0 | 0 | 14: 100; 21: 0; 0: CB11CB1102 | CB
CB1109 | 土方工程-其他 | 式 | CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB11CB1109 | CB
CB1110 | 泥漿運棄 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 2706 | 連續壁土方運棄 | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 10 | B2 | CB19CB1110 | CB
CB1111 | 泥漿棄土證明 | m3 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 2706 | 連續壁部分 | C | CB | 0 | 0 | 14: 100; 0: CB19CB1111 | CB
CB1501 | 土壓計 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 8 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1501 | CB
CB150101 | 土壓計 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB150101 | CB
CB150102 | 土壓計 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB150102 | CB
CB150103 | 土壓計 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB150103 | CB
CB150104 | 土壓計 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB150104 | CB
CB1601 | 抽排水含點井 | 孔 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22CB1601 | CB
CB1609 | 點井封孔 | 孔 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CB22CB1609 | CB
CB1701 | 構台柱 | 支 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 7 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1701 | CB
CB170101 | 油壓千斤頂 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 |  |  | CB08CB170101 | CB
CB170102 | 油壓千斤頂 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 |  |  | CB08CB170102 | CB
CB170103 | 油壓千斤頂 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 |  |  | CB08CB170103 | CB
CB170104 | 油壓千斤頂 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 |  | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 |  |  | CB08CB170104 | CB
CB1702 | 施工構台 | ㎡ | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 221 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1702 | CB
CB1703 | 構台安全欄杆 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 33.95 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1703 | CB
CB1704 | 連續壁外圍欄杆 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 43.85 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1704 | CB
CB1705 | 施工便梯 | 座 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1705 | CB
CB1706 | 安全母索 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 365.55 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1706 | CB
CB170601 | 安全母索 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB170601 | CB
CB170602 | 安全母索 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB170602 | CB
CB170603 | 安全母索 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB170603 | CB
CB170604 | 安全母索 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB170604 | CB
CB1707 | 油壓千斤頂 | 個 | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 52 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1707 | CB
CB1708 | 開挖面外圍安全欄杆 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1708 | CB
CB1709 | 施工步道 | m | CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB08CB1709 | CB
CB19 | 連續壁工程 | 式 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | CB19 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | B1 | 5 | 保固期滿 | CB19CB19 | CB
CB1902 | 連續壁導溝 | m | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 101.15 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB21CB1902 | CB
CB1904 | 沈澱池棄土坑 | 式 | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB21CB1904 | CB
CB1905 | 舖面打設 | ㎡ | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 455.2 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB21CB1905 | CB
CB190601 | 連續壁施工費 | ㎡ | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 3337.95 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | B1 | 5 | 保固期滿 | CB19CB190601 | CB
CB190603 | 連續壁扶壁施工費 | ㎡ | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | B1 | 5 | 保固期滿 | CB19CB190603 | CB
CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 | m | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 101.15 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1907 | CB
CB1908 | 樑柱預留筋打除 | m | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 389.87 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1908 | CB
CB1909 | 大底預留筋打石 | m | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 98.23 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1909 | CB
CB1910 | 壁體清洗 | ㎡ | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1522.565 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1910 | CB
CB1911 | 微型椿 | 支 | CB20 | 微型樁施工 | 基礎工程 | 擋土工程 | 110.4 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB20CB1911 | CB
CB1912 | 接頭CCP止水椿 | m | CB23 | ccp止水灌漿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1242 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB23CB1912 | CB
CB1915 | 抽水工程 | 式 | CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB19CB1915 | CB
CB1916 | 沿地界線設排水溝 | m | CI07 | 基地內排水溝 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 50 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CI07CB1916 | CB
CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 | 處 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 11 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1917 | CB
CB1918 | 內導溝,鋪面,沉澱池打破碎 | 式 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1918 | CB
CB1919 | 扶壁與連續壁接頭改良樁 | 支 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1919 | CB
CB1920 | 無筋攪拌樁 | 支 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1920 | CB
CB1921 | 簡易壓樑 | m | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1921 | CB
CB1925 | 壁體V槽打除防水施工 | m | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 356.5 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1925 | CB
CB1999 | 連續壁其他工程 | 式 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB1999 | CB
CB20 | 微型樁施工 | 式 | CB20 | 微型樁施工 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | CB20 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB20CB20 | CB
CB21 | 導溝舖面作業 | 式 | CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | CB21 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB21CB21 | CB
CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 式 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | CB22 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB22 | CB
CB23 | ccp止水灌漿 | 式 | CB23 | ccp止水灌漿 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | CB23 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB23CB23 | CB
CB9901 | 基礎工程-其他 | 式 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB9901 | CB
CB9902 | 基礎工程-竹編 | 片 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 100 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | AG01CB9902 | CB
CB9903 | 基礎工程-點工 | 工 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 0 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB9903 | CB
CB9904 | 基礎工程-緊急搶救 | 式 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | 1 |  | C | CB | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 0 | 0 | CB22CB9904 | CB
CC01 | 模板工程 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 0 |  | C | CC | CC01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC01 | CC
CC0103 | 模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103 | CC
CC0103FF | 基礎模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103FF | CC
CC0103B1 | B1版模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103B1 | CC
CC0103B2 | B2版模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103B2 | CC
CC0103B3 | B3版模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103B3 | CC
CC0103B4 | B4版模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103B4 | CC
CC0103B5 | B5版模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103B5 | CC
CC010301 | 1F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010301 | CC
CC010302 | 2F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010302 | CC
CC010303 | 3F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010303 | CC
CC010304 | 4F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010304 | CC
CC010305 | 5F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010305 | CC
CC010306 | 6F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010306 | CC
CC010307 | 7F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010307 | CC
CC010308 | 8F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010308 | CC
CC010309 | 9F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010309 | CC
CC010310 | 10F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010310 | CC
CC010311 | 11F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010311 | CC
CC010312 | 12F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010312 | CC
CC010313 | 13F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010313 | CC
CC010314 | 14F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010314 | CC
CC010315 | 15F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010315 | CC
CC010316 | 16F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010316 | CC
CC010317 | 17F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010317 | CC
CC010318 | 18F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010318 | CC
CC010319 | 19F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010319 | CC
CC010320 | 20F模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC010320 | CC
CC0103R1 | R1版基礎模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103R1 | CC
CC0103R2 | R2版基礎模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103R2 | CC
CC0103R3 | R3版基礎模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103R3 | CC
CC0103R4 | R4版基礎模板組立 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CC01CC0103R4 | CC
CC0196 | 模板工程 | ㎡ | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC01CC0196 | CC
CC0198 | 模板點工 | 工 | CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC01CC0198 | CC
CC0207 | 塔式吊車租賃 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 45 | 1 | 第2.4.6月 | 10 | PH | D301CC0207 | CC
CC0208 | 施工電梯租賃 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 45 | 1 | 第2.4.6月 | 10 | PH | D301CC0208 | CC
CC0211 | 操作員薪資 | 月 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CC0211 | 操作員薪資 | 月 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CC0211 | CC
CC0212 | 操作手加班費 | 小時 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CC0212 | CC
CC0212 | 操作手加班費 | 小時 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301CC0212 | CC
CC03 | 鋼筋續接器 | 式 | CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | CC03 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | PH | 0 | 0 | CC03CC03 | CC
CC0301 | #10鋼筋續接器 | 只 | CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 3854.7795 | 0.55(全部#8~10單位量－0.6~0.8) | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC03CC0301 | CC
CC0302 | #8鋼筋續接器 | 只 | CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 1752.1725 | 0.25(全部#8~10單位量－0.6~0.8) | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC03CC0302 | CC
CC0303 | #7鋼筋續接器 | 只 | CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC03CC0303 | CC
CC0304 | #6鋼筋續接器 | 只 | CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC03CC0304 | CC
CC0305 | 超過5m以上組接加價 | m | CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 6134.2722 | 0.88 | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC03CC0305 | CC
CC0306 | 高塑性反覆試驗費 | 次 | CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC03CC0306 | CC
CC0308 | 未滿基本運費補差價 | ton | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01CC0308 | CC
CC0311 | 鋼筋末端錨定型續接器 | 只 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01CC0311 | CC
CC04 | 植筋工程 | 式 | CC04 | 植筋工程 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | CC04 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC04CC04 | CC
CC0401 | #3植筋(植深9㎝) | 支 | CC04 | 植筋工程 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 781.2038 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC04CC0401 | CC
CC0402 | #4植筋(植深11㎝) | 支 | CC04 | 植筋工程 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 1118.9152 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC04CC0402 | CC
CC0403 | #5植筋(植深12.5㎝) | 支 | CC04 | 植筋工程 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 910.9841 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC04CC0403 | CC
CC0404 | #6植筋(植深17㎝) | 支 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01CC0404 | CC
CC0407 | #10植筋(植深30㎝) | 支 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01CC0407 | CC
CC0408 | 基本出工費 | 天 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BA01CC0408 | CC
CC0501 | 水平標高器 | ㎡ | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 6658.2555 | 0.95 | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | PH | 0 | 0 | CC99CC0501 | CC
CC0502 | 基本出工費 | 次 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | PH | 0 | 0 | CC99CC0502 | CC
CC0601 | RC牆切割 | m | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC0601 | CC
CC0602 | 樓板鑽孔 | 孔 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC0602 | CC
CC0603 | 基本出工費 | 天 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC0603 | CC
CC0699 | 切割與鑽孔工程 | 式 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC0699 | CC
CC0709 | 周邊雜項結構工程 | 式 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC0709 | CC
CC08 | 鋼結構工程 | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 0 |  | C | CC | CC08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC08 | CC
CC0801 | 鋼結構工程(小型) | 式 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC0801 | CC
CC0802 | 鋼構製造-加工(工廠) | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 1010 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0802 | CC
CC0803 | 現場安裝-含機具 | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 1010 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0803 | CC
CC0804 | 基礎螺栓預埋 | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 24 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0804 | CC
CC0805 | 無收縮水泥填縫(工料) | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 0.5 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0805 | CC
CC0806 | 韌性切削專利費 | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0806 | CC
CC0807 | 第三檢驗單位非破壞性檢驗及材料試驗 | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0807 | CC
CC0808 | 吊料平台 | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 1 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0808 | CC
CC0809 | 續接器廠內焊接工資 | 式 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0809 | CC
CC0902 | 防火被覆二小時防火時效 | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 3010 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0902 | CC
CC0905 | 防落塵膜 | ton | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 3010 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC0905 | CC
CC1010 | 鋼樑板結構側封邊 | m3 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC1010 | CC
CC1090 | 鋼承鈑工程-其他 | m3 | CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC08CC1090 | CC
CC11 | 施工架工程 | 式 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CC | CC11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CC11 | CC
CC99 | 結構工程-其它 | 式 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | CC99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC99 | CC
CC9901 | 結構工程-其它 | 式 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC9901 | CC
CC9903 | 鋼構造梯 | 座 | CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | 0 |  | C | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC99CC9903 | CC
CD02 | 給水排水工程 | 式 | CD02 | 給水排水工程 | 給排水消防 | 給水排水 | 0 |  | C | CD | CD02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD02CD02 | CD
CD0201 | 給水排水工程 | 式 | CD02 | 給水排水工程 | 給排水消防 | 給水排水 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD02CD0201 | CD
CD03 | 電氣工程 | 式 | CD03 | 電氣工程 | 電氣空調 | 電氣工程 | 0 |  | C | CD | CD03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD03CD03 | CD
CD0301 | 電氣工程 | 式 | CD03 | 電氣工程 | 電氣空調 | 電氣工程 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD03CD0301 | CD
CD04 | 空調工程 | 式 | CD04 | 空調工程 | 電氣空調 | 空調工程 | 0 |  | C | CD | CD04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD04CD04 | CD
CD0401 | 空調工程 | 式 | CD04 | 空調工程 | 電氣空調 | 空調工程 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD04CD0401 | CD
CD05 | 監控系統 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | CD05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD05 | CD
CD0501 | 中央監控系統 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD0501 | CD
CD0502 | 彩色影視對講防盜系統 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD0502 | CD
CD0503 | 閉路監視設備 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD0503 | CD
CD0504 | 門禁管制系統 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD0504 | CD
CD0505 | 停車場號誌管制 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD0505 | CD
CD0506 | 月定保養費 | 月 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD0506 | CD
CD0507 | 電子佈告欄系統工程 | 式 | CD99 | 水電工程-其他 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0: CD99CD0507 | CD
CD0590 | 監控系統-其他 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0: CD05CD0590 | CD
CD0599 | 配合銷售大廳臨時管制措施 | 式 | CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD05CD0599 | CD
CD06 | 消防系統 | 式 | CD06 | 消防系統 | 給排水消防 | 消防系統 | 0 |  | C | CD | CD06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD06CD06 | CD
CD0601 | 消防自動撒水系統 | 式 | CD06 | 消防系統 | 給排水消防 | 消防系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD06CD0601 | CD
CD0701 | 外電線路補助費 | 式 | CD99 | 水電工程-其他 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD99CD0701 | CD
CD0702 | 電-線路變更遷移費 | 式 | CD99 | 水電工程-其他 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD99CD0702 | CD
CD0703 | 電力裝置代辦費 | 式 | CD03 | 電氣工程 | 電氣空調 | 電氣工程 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD03CD0703 | CD
CD0801 | 外水線路補助費 | 式 | CD02 | 給水排水工程 | 給排水消防 | 給水排水 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD02CD0801 | CD
CD0802 | 自來水裝置工程費 | 式 | CD02 | 給水排水工程 | 給排水消防 | 給水排水 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD02CD0802 | CD
CD09 | 污糞池設備 | 式 | CD09 | 污糞池設備 | 給排水消防 | 污糞池設備 | 0 |  | C | CD | CD09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD09CD09 | CD
CD0904 | 污水工程 | 式 | CD09 | 污糞池設備 | 給排水消防 | 污糞池設備 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD09CD0904 | CD
CD0905 | 污水工程-點工 | 工 | CD09 | 污糞池設備 | 給排水消防 | 污糞池設備 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD09CD0905 | CD
CD0906 | 污水自備排放井工程 | 式 | CO99 | 公共設施其他 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO99CD0906 | CD
CD0906 | 污水自備排放井工程 | 式 | CD09 | 污糞池設備 | 給排水消防 | 污糞池設備 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD09CD0906 | CD
CD10 | 天然瓦斯 | 式 | CD10 | 天然瓦斯 | 電氣空調 | 天然瓦斯 | 0 |  | C | CD | CD10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD10CD10 | CD
CD1001 | 天然瓦斯管線費 | 式 | CD10 | 天然瓦斯 | 電氣空調 | 天然瓦斯 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD10CD1001 | CD
CD1002 | 天然瓦斯管線設計費 | 式 | CD10 | 天然瓦斯 | 電氣空調 | 天然瓦斯 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD10CD1002 | CD
CD12 | 網路 | 式 | CD12 | 網路 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | CD12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD12CD12 | CD
CD1290 | 網路測通費 | 式 | CD12 | 網路 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD12CD1290 | CD
CD13 | 電信系統 | 式 | CD13 | 電信系統 | 電氣空調 | 電信系統 | 0 |  | C | CD | CD13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD13CD13 | CD
CD1301 | 電信系統 | 式 | CD13 | 電信系統 | 電氣空調 | 電信系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD13CD1301 | CD
CD1302 | 光纖系統佈放工程 | 式 | CD13 | 電信系統 | 電氣空調 | 電信系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD13CD1302 | CD
CD1390 | 電話測通費 | 式 | CD13 | 電信系統 | 電氣空調 | 電信系統 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD13CD1390 | CD
CD14 | 電視共同天線系統 | 式 | CD14 | 電視共同天線系統 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | CD14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD14CD14 | CD
CD1401 | 電視共同天線系統 | 式 | CD14 | 電視共同天線系統 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD14CD1401 | CD
CD1490 | 小電視測通費 | 式 | CD14 | 電視共同天線系統 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD14CD1490 | CD
CD15 | 避雷針設備 | 式 | CD15 | 避雷針設備 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | CD15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD15CD15 | CD
CD1501 | 避雷針設備 | 式 | CD15 | 避雷針設備 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD15CD1501 | CD
CD21 | 行動電話改善工程 | 式 | CD21 | 行動電話改善工程 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | CD21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD21CD21 | CD
CD2101 | 地下室行動電話改善工程 | 式 | CD21 | 行動電話改善工程 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD21CD2101 | CD
CD90 | 給水設備 | 式 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CD | CD90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CD90 | CD
CD91 | 電氣設備 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CD | CD91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CD91 | CD
CD9801 | 水電-點工 | 工 | CD99 | 水電工程-其他 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD99CD9801 | CD
CD99 | 水電工程-其他 | 式 | CD99 | 水電工程-其他 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | CD99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD99CD99 | CD
CD9901 | 水電工程-其他 | 式 | CD99 | 水電工程-其他 | 電氣空調 | 水電其他 | 0 |  | C | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD99CD9901 | CD
CE01 | 鋁門窗工程 | 式 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | CE01 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 拆架工程 | 10 | 使照+6 | CE01CE01 | CE
CE0101 | 鋁窗工程 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 拆架工程 | 10 | 使照+6 | CE01CE0101 | CE
CE0102 | 鋁門窗修補 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 拆架工程 | 10 | 使照+6 | CE01CE0102 | CE
CE0105 | 鋁門窗修補 | 式 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 拆架工程 | 10 | 使照+6 | CE01CE0105 | CE
CE011201 | D4a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | B、C、D、E戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011201 | CE
CE011202 | D5 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 46 | B、C、D、E戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011202 | CE
CE011203 | D5a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | A戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011203 | CE
CE011204 | W1 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 48 | 2~13F A、B戶 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011204 | CE
CE011204 | SW1 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 1F A梯戶外安全梯 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011204 | CE
CE011205 | W2 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 31 | 2~11F C、D、E戶 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011205 | CE
CE011205 | SW2 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 11 | 2~12F A梯戶外安全梯 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011205 | CE
CE011206 | W2a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 19 | 2~11F C、E戶 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011206 | CE
CE011206 | SW3 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 13F A梯戶外安全梯 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011206 | CE
CE011207 | 2W2 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 6 | 12~13F C、D戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011207 | CE
CE011207 | SW4 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 13 | 1~13F B梯戶外安全梯 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011207 | CE
CE011208 | 2W2a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 4 | 12~13F C、E戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011208 | CE
CE011208 | SW5 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 1F 排氣墩 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011208 | CE
CE011209 | 2W2b | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 2 | 2~13F E戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011209 | CE
CE011209 | SW6 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 1F 排氣墩 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011209 | CE
CE011210 | W3 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2~13F B戶臥室(弧形玻璃框包外牆) | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011210 | CE
CE011210 | SW7 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 1F 排氣墩 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011210 | CE
CE011211 | W3' | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011211 | CE
CE011212 | W4 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 19 | 2F~13F E戶臥室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011212 | CE
CE011213 | 2W4 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 2 | 12F~13F E戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011213 | CE
CE011214 | W5 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2F~13F A戶廚房 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011214 | CE
CE011215 | W5a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2F~13F A戶臥室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011215 | CE
CE011216 | W6 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 3 | 2F~4F A戶廁所 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011216 | CE
CE011217 | W6a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 9 | 5F~13F A戶廁所 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011217 | CE
CE011218 | W7 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2~13F 排煙室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011218 | CE
CE011219 | W7a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 1F排煙室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011219 | CE
CE011220 | W8 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2~13樓梯廳陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011220 | CE
CE011221 | 2W8 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2F~13F梯廳陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011221 | CE
CE011222 | W9 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 2F梯廳 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011222 | CE
CE011223 | 2W9 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2~13F A戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011223 | CE
CE011224 | 2W10 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | B戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011224 | CE
CE011225 | 2W11 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | C店鋪 陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011225 | CE
CE011226 | W12 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | B店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011226 | CE
CE011227 | 2W12 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 20 | 4~13F C、D戶陽台 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011227 | CE
CE011228 | W13 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | R1F樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011228 | CE
CE011229 | W13a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 2 | R2F~R3F樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011229 | CE
CE011230 | W14 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | R1F樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011230 | CE
CE011231 | W14a | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 2 | R2F~R3F樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011231 | CE
CE011232 | W15 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 2 | 屋突二、三層樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011232 | CE
CE011233 | W16 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | R1F水錶室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011233 | CE
CE011234 | W17 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | R2F | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011234 | CE
CE011235 | W18 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2~13F E戶廁所 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011235 | CE
CE011236 | W19 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2~13F B戶廁所 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011236 | CE
CE011237 | W20 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | B店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011237 | CE
CE011238 | W21 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 22 | 2~13F C、E戶臥室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011238 | CE
CE011239 | 1DW2 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 6 | 12~13F C、D、E戶客廳 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011239 | CE
CE011240 | 1DW3 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 4 | 12~13F C、D戶臥室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011240 | CE
CE011241 | 1DW4 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 12 | 2~13F B戶臥室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011241 | CE
CE011242 | DW1 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 2F D戶客廳 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011242 | CE
CE011243 | DW4 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | 屋突一層電梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011243 | CE
CE011244 | DW5 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | C店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011244 | CE
CE011245 | DW6 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 | A店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE011245 | CE
CE0199 | 鋁窗其他 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0: CE01CE0199 | CE
CE0208 | 不銹鋼發色門窗 | 樘 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01CE0208 | CE
CE0301 | 鋼板門 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE06CE0301 | CE
CE04 | 玄關門工程 | 樘 | CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | CE04 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 2 | 使照作業 | 10 | 保固期滿 | CE04CE04 | CE
CE0401 | 玄關門 | 樘 | CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 2 | 使照作業 | 10 | 保固期滿 | CE04CE0401 | CE
CE0401 | 玄關門 | 樘 | CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 2 | 使照作業 | 10 | 保固期滿 | CE04CE0401 | CE
CE0402 | 雙玄關門 | 樘 | CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 2 | 使照作業 | 10 | 保固期滿 | CE04CE0402 | CE
CE041201 | FD1(120*225cm)玄關門 | 樘 | CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 |  | C | CE | 0 | 0 | 0: CE04CE041201 | CE
CE05 | 室內木門 | 式 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | CE05 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE05 | CE
CE0501 | 木製門框 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE0501 | CE
CE0502 | 實木門扇 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE0502 | CE
CE0504 | 木框染胡桃木色 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE0504 | CE
CE0505 | 實木門扇染色 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE0505 | CE
CE0506 | 木門扇按裝 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 201 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE0506 | CE
CE0507 | 門框搬運組裝 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE0507 | CE
CE0509 | 門框保護板 | 樘 | AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | AG01CE0509 | CE
CE0510 | 夾板貼皮造型門扇 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE05CE0510 | CE
CE051201 | D2(90*225cm)臥室實木門 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 126 | 木門框加扇 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE05CE051201 | CE
CE051202 | D4(80*225cm)浴室實木門 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 75 | 含百頁 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE05CE051202 | CE
CE0599 | 實木門-其他 | 式 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE0599 | CE
CE06 | 鋼製防火門工程 | 式 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | CE06 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 2 | 使照作業 | 10 | 保固期滿 | CE06CE06 | CE
CE0601 | 鋼製防火門 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE06CE0601 | CE
CE0604 | 不鏽鋼製防火門 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE06CE0604 | CE
CE061201 | FD2 210*225 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 12 | 2~13F排煙室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061201 | CE
CE061202 | FD2a 210*300 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 1F排煙室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061202 | CE
CE061203 | FD3 100*225 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 24 | 2~13F樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061203 | CE
CE061204 | FD3a120*225掛石材 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 1F~B樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061204 | CE
CE061205 | FD3b130*225掛石材 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 1F~A樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061205 | CE
CE061206 | FD4 120*225 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 7 | BF樓梯間、電梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061206 | CE
CE061207 | FD4a 130*225 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 2 | B1F A樓梯間、電梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061207 | CE
CE061208 | FD5 100*225 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 2 | B4F汽車昇降機機房、B2F機車昇降機機房、R1~R3F水錶室、水箱室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061208 | CE
CE061209 | FD5a 120*225 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 4 | B2F發電機室 B3F-水箱室、B4F消房泵浦室，B1F電信機房 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061209 | CE
CE061210 | FD5b 90*225 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | B2F機房 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061210 | CE
CE061211 | FD7 60*120 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 20 | B1F~B4F管道檢修門 2~13F管道檢修門 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061211 | CE
CE061212 | FD6 180*210 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | B1F台電配電場所 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061212 | CE
CE061212 | FD8 90*210 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | R1F樓梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061212 | CE
CE061213 | FD9 100*210 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 3 | R1F水錶室 R2F~R3F水箱室 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061213 | CE
CE061214 | FSW1防火百葉65*65 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 4 | 受電室連動百葉窗 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061214 | CE
CE061215 | FD5c 100*210尺寸變更 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 2 | 鋼製防火門 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061215 | CE
CE061216 | FD8ST 90*210新增 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 不繡鋼製防火門 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE06CE061216 | CE
CE0691 | 防火門整修 | 式 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE06CE0691 | CE
CE07 | 捲門工程 | 式 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | CE07 | 0 | 0 | 100 | 30 | 3 | 1 | 交屋作業 | 0 | 0 | CE07CE07 | CE
CE0701 | 捲門馬達 | 只 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 12 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0701 | CE
CE0703 | 鍍鋁鋅烤漆快速捲門 | 才 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0703 | CE
CE0704 | 防火鍍鋅捲門 | 才 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0704 | CE
CE0705 | 不斷電備用系統 | 套 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0705 | CE
CE0707 | 鋁板烤漆快速捲門 | 才 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0707 | CE
CE0708 | 快速捲門邊軌 | 對 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0708 | CE
CE0709 | 捲門烤漆箱封板 | m | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0709 | CE
CE0711 | 捲門補強料 | 式 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0711 | CE
CE0712 | 光電遮斷裝置(含燈控板) | 組 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0712 | CE
CE071201 | SD1-440*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 店鋪A | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071201 | CE
CE071203 | SD3-257.5*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 店鋪B | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071203 | CE
CE071204 | SD4-285*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 店鋪B | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071204 | CE
CE071205 | SD5-582.5*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 店鋪C | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071205 | CE
CE071206 | SD6-300*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 4 | BF汽車升降機出入口 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071206 | CE
CE071207 | SD7-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | BF壹層機車升降機出入口 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071207 | CE
CE071208 | SD8-276*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 1F汽車升降機出入口 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071208 | CE
CE071209 | SD9-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 1F壹層機車升降機出入口 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071209 | CE
CE071210 | FSD1-290*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 店鋪C | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071210 | CE
CE071211 | FSD2-250*290防火鍍鋅捲門 | 樘 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 店鋪A | C | CE | 0 | 0 | 0: CE07CE071211 | CE
CE0713 | 捲門箱不鏽鋼封板 | m | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0713 | CE
CE0714 | 防火捲門與結構體間隙封板 | 才 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0714 | CE
CE0714 | 防火捲門與結構體間隙封板 | 才 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0714 | CE
CE0715 | 鋁板烤漆造型烤漆快速捲門 | 才 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0715 | CE
CE0791 | 捲門-其他 | 式 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 | 封板、補強、等 | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0791 | CE
CE0791 | 捲門-其他 | 式 | CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE07CE0791 | CE
CE1208 | 門鎖-廚房臥室 | 組 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 126 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE1208 | CE
CE1209 | 門鎖-浴室 | 組 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 75 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE1209 | CE
CE1210 | 木門用鉸鏈 | 組 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 201 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE1210 | CE
CE1211 | 門鎖-玄關門 | 組 | CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE04CE1211 | CE
CE1217 | 門止 | 組 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE1217 | CE
CE121701 | 門止-玄關門 | 組 | CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 1 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE04CE121701 | CE
CE121702 | 門止-臥室 | 組 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 126 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE121702 | CE
CE121703 | 門止-浴室 | 組 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 75 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE121703 | CE
CE1291 | 門鎖-其他 | 式 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CE1291 | CE
CE15 | 矽力康打設工程 | 式 | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 0 |  | C | CE | CE15 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE15CE15 | CE
CE1502 | 木門框與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 392.2 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1502 | CE
CE1503 | 防火門框與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 412.1 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1503 | CE
CE1504 | 玄關門框與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 336.3 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1504 | CE
CE1505 | 鋁門窗框與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 366.6 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1505 | CE
CE1506 | 浴缸與石材或磁磚界面矽力康 | 座 | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 59 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1506 | CE
CE1509 | 天花板與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 1145 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1509 | CE
CE1510 | 鑄鋁板與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 1052 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1510 | CE
CE1511 | 外牆線板與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1511 | CE
CE1512 | 外牆排煙罩與磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 59 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1512 | CE
CE1513 | 牆與地磁磚界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 465 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1513 | CE
CE1514 | 門檻界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 350 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1514 | CE
CE1515 | 門框與地坪界面矽力康 | 樘 | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 |  |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1515 | CE
CE1516 | RC與金屬線板界面矽力康 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1516 | CE
CE1591 | 矽力康-點工 | 工 | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1591 | CE
CE1592 | 矽力康-其他 | m | CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康 | 1680 | 木門框 | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE15CE1592 | CE
CE16 | 氟碳烤漆金屬造型 | 式 | CE16 | 氟碳烤漆金屬造型 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | CE16 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE16CE16 | CE
CE1601 | 氟碳烤漆金屬造型 | ㎡ | CE16 | 氟碳烤漆金屬造型 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE16CE1601 | CE
CE1602 | 氟碳烤漆金屬造型(二工) | 式 | CE16 | 氟碳烤漆金屬造型 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE16CE1602 | CE
CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 式 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | CE17 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE17CE17 | CE
CE1701 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 式 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE17CE1701 | CE
CE1702 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE17CE1702 | CE
CE171201 | D7 | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 3 | B4F~B2F電梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171201 | CE
CE171202 | D7a | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | B1F電梯間 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171202 | CE
CE171203 | D8 | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | 1F 門廳入口(自動感應開關)進口 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171203 | CE
CE171204 | D9 | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | A店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171204 | CE
CE171205 | D10 | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | B店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171205 | CE
CE171206 | D11 | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | B店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171206 | CE
CE171207 | D12 | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 1 | C店鋪 | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171207 | CE
CE171208 |  | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171208 | CE
CE171209 |  | 樘 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0: CE17CE171209 | CE
CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 式 | CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | CE18 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CE18CE18 | CE
CE180101 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 樘 | CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE18CE180101 | CE
CE180102 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 樘 | CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE18CE180102 | CE
CE180103 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 樘 | CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE18CE180103 | CE
CE180104 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 樘 | CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE18CE180104 | CE
CE1802 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門窗 | 樘 | CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE18CE1802 | CE
CE1902 | 折門 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0: CE05CE1902 | CE
CE9901 | 門窗工程-其他 | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE
CE9902 | 門窗工程-點工 | 工 | CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01CE9902 | CE
CF01 | 玻璃工程 | 式 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | CF01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CF01CF01 | CF
CF0101 | 10m/m清玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0101 | CF
CF0104 | 5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0104 | CF
CF0203 | 6m/m綠色玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0203 | CF
CF0302 | 10m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0302 | CF
CF0303 | 8m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0303 | CF
CF0303 | 8m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0303 | CF
CF0308 | 6m/m強化綠玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0308 | CF
CF0309 | 5m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0309 | CF
CF0311 | 10m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0311 | CF
CF0311 | 10m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0311 | CF
CF0312 | 8m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0312 | CF
CF0312 | 8m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0312 | CF
CF0405 | 5m/m強化清玻璃+5m/m清玻璃膠合玻璃 | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 314 | 陽台欄杆 | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0405 | CF
CF0501 | 10m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 3502 | 公共區大窗及公共自動門 | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0501 | CF
CF0502 | 8m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 15 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0502 | CF
CF0504 | 5m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0504 | CF
CF0507 | 6m/m綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0507 | CF
CF0508 | 5m/m綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0508 | CF
CF0514 | 8m/m茶半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF0514 | CF
CF08 | 鏡框 | 式 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | CF08 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CF08CF08 | CF
CF0801 | 線板框 | 樘 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 1 | 高100cm | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF0801 | CF
CF0802 | 按裝工資 | 樘 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 1 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF0802 | CF
CF0809 | 鏡框-其他 | 式 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF0809 | CF
CF1002 | 磨光邊 | 尺 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1002 | CF
CF1003 | 燈具開孔 | 個 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1003 | CF
CF1008 | 貼卡典西德紙 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1008 | CF
CF1008 | 貼卡典西德紙 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1008 | CF
CF1101 | 5mm明鏡 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 13.07 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1101 | CF
CF1102 | 5mm茶鏡 | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF1102 | CF
CF1104 | 5mm琥珀鏡 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1104 | CF
CF1105 | 6mm明鏡 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1105 | CF
CF1201 | 倒5分斜邊加工費 | 尺 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1201 | CF
CF1202 | 鏡子圖案噴砂加工費 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1202 | CF
CF1205 | 鏡子圖案背刻蝕噴加工費 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1205 | CF
CF1205 | 鏡子圖案背刻蝕噴加工費 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1205 | CF
CF1401 | 鑲銅玻璃 | 才 | CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF08CF1401 | CF
CF1505 | 5m/m強化綠半反+5m/m強化清玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 12696 | 各戶外牆窗 | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF1505 | CF
CF1506 | 5m/m綠半反+5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF1506 | CF
CF1507 | 5m/m強化綠半反+5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF1507 | CF
CF1601 | 8m/m強化烤白玻璃 | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF1601 | CF
CF1603 | 5m/m優白強化烤漆玻璃 | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF1603 | CF
CF1803 | 5m/m強化茶半反+5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 才 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF1803 | CF
CF9801 | 玻璃-點工 | 工 | CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 0 |  | C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CF01CF9801 | CF
CG01 | 不繡鋼線板工程 | 式 | CG01 | 不繡鋼線板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 3 | 8 | 拆架工程 | 0 | 0 | CG01CG01 | CG
CG010101 | 不繡鋼線板(大) | m | CG01 | 不繡鋼線板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 3 | 8 | 拆架工程 | 0 | 0 | CG01CG010101 | CG
CG010102 | 不繡鋼線板(中) | m | CG01 | 不繡鋼線板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 3 | 8 | 拆架工程 | 0 | 0 | CG01CG010102 | CG
CG010103 | 不繡鋼線板(小) | m | CG01 | 不繡鋼線板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 3 | 8 | 拆架工程 | 0 | 0 | CG01CG010103 | CG
CG010104 | 不繡鋼線板-其他 | m | CG01 | 不繡鋼線板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 3 | 8 | 拆架工程 | 0 | 0 | CG01CG010104 | CG
CG0102 | 不繡鋼線板工程 | 式 | CG01 | 不繡鋼線板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG01CG0102 | CG
CG0203 | 不鏽鋼鐵絲網 | 才 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG0203 | CG
CG0401 | 屋頂不銹鋼爬梯 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 12 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG0401 | CG
CG0402 | RF.BF水箱不銹鋼爬梯 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 27 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG0402 | CG
CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 式 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG05CG05 | CG
CG0502 | 不繡鋼升降式曬衣架 | 組 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG05CG0502 | CG
CG0504 | 電動升降式曬衣架 | 組 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 59 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG05CG0504 | CG
CG0601 | 不銹鋼橫拉式屋突人孔蓋含鎖 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG0601 | CG
CG0602 | 不銹鋼掀開式水箱蓋含橡膠防水條及鎖 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 6 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG0602 | CG
CG0604 | 不鏽鋼排水槽-浴室用 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CG0604 | CG
CG0605 | 不鏽鋼排水槽-浴室用 | CM | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CG0605 | CG
CG0606 | 不銹鋼掀開式蓋及鎖 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG0606 | CG
CG0607 | 不鏽鋼排水槽-室外用 | CM | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CG0607 | CG
CG0701 | 不銹鋼各戶信箱 | 只 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 59 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG05CG0701 | CG
CG1002 | 水錶不鏽鋼蝕刻上色標示牌 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1002 | CG
CG1101 | 受電室鐵門 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE06CG1101 | CG
CG1102 | 受電室連動百葉窗 | 樘 | CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE06CG1102 | CG
CG1201 | 採光罩 | 樘 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 | 5CM不銹鋼方管+3mm茶色PC耐力板－1才=350元；水槽1M=800元 | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1201 | CG
CG1301 | 車道防水閘門 | 樘 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1301 | CG
CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG14 | CG
CG1401 | 不繡鋼檢修孔蓋板 | 片 | CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO26CG1401 | CG
CG1401 | 不繡鋼檢修孔蓋板 | 片 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 73 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1401 | CG
CG1402 | 不繡鋼消防泵浦採水管修飾蓋板 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1402 | CG
CG1403 | 受電室防鼠網 | 樘 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 |  |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1403 | CG
CG1404 | 不繡鋼水錶位蓋板 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1404 | CG
CG1407 | 不繡鋼消防水箱 | 只 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1407 | CG
CG1412 | 不繡鋼水錶化妝蓋 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1412 | CG
CG1415 | 不繡鋼資源回收桶 | 只 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1415 | CG
CG1419 | 不繡鋼水箱 | 只 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1419 | CG
CG1420 | 不繡鋼陰井含陰井蓋 | 座 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 5 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1420 | CG
CG1421 | 水池防水不繡鋼板 | ㎡ | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1421 | CG
CG1601 | 曬被架 | 組 | CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO26CG1601 | CG
CG1702 | 陽台欄杆 | m | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG05CG1702 | CG
CG1704 | 地下室車位防護欄杆 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1704 | CG
CG1705 | 不銹鋼欄杆-其它 | 式 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG05CG1705 | CG
CG1706 | 不銹鋼碳烤漆欄杆 | m | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 300 | 室外機格柵 | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG05CG1706 | CG
CG19 | 截水溝工程 | 式 | CG19 | 截水溝工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG19CG19 | CG
CG1901 | 截水溝鍍鋅蓋板 | m | CG19 | 截水溝工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 13 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG19CG1901 | CG
CG1902 | 水溝鍍鋅蓋 | 只 | CI07 | 基地內排水溝 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 8 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI07CG1902 | CG
CG1903 | 截水溝鍍鋅骨架 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG1903 | CG
CG2101 | 燈箱 | 組 | CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO26CG2101 | CG
CG2102 | 燈座 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CG2102 | CG
CG2103 | 燈座 | m | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CG2103 | CG
CG2104 | 燈箱與曬被架 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG14CG2104 | CG
CG27 | 鍛造鐵件工程 | 式 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG27 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG27CG27 | CG
CG270101 | 鍛造窗W22外掛牆面 | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270101 | CG
CG270102 | 鍛造窗花店舖 | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270102 | CG
CG270103 | 鍛造門花店鋪DW2 | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270103 | CG
CG270104 | 鍛造門花店鋪DW3 | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270104 | CG
CG270105 | 鍛造玫瑰花窗DW1 | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270105 | CG
CG270106 | 鍛造窗花DW1 | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270106 | CG
CG270107 | 鍛造門花大廳D2a | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270107 | CG
CG270108 | 鍛造門花大門DW1 | 樘 | CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG27CG270108 | CG
CG2703 | 鍛造鐵作工程 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG14CG2703 | CG
CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 式 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG28 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG28CG28 | CG
CG2801 | 鋁氟碳烤漆包樑工程 | ㎡ | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 419 | 外牆銀霧色烤漆鋁板 | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG28CG2801 | CG
CG2802 | 鋁氟碳烤漆造型天花工程 | ㎡ | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG28CG2802 | CG
CG2803 | 鋁板粉體烤漆板造型工程 | ㎡ | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG28CG2803 | CG
CG2805 | 鋁氟碳烤漆造型欄杆工程 | ㎡ | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 326 | 外牆格柵 | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG28CG2805 | CG
CG2805 | 鋁氟碳烤漆造型欄杆工程 | m | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG28CG2805 | CG
CG2806 | 鋁氟碳烤漆造型格柵工程 | ㎡ | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 162 | 騎樓 | C | CG | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CG28CG2806 | CG
CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CG29 | CG
CG2901 | 立式招牌 | 組 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CG2901 | CG
CG2902 | 橫式招牌 | 組 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 5 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CG2902 | CG
CG2903 | LED招牌 | 組 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CG2903 | CG
CG3101 | 鑄鐵水溝蓋 | 個 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3101 | CG
CG3202 | 雨遮 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3202 | CG
CG3205 | 支架基座 | 組 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3205 | CG
CG3301 | 金屬高架地板 | ㎡ | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3301 | CG
CG3302 | 高架地板支撐角鐵 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3302 | CG
CG3302 | 高架地板支撐角鐵 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3302 | CG
CG3303 | 金屬高架地板分區支撐架 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3303 | CG
CG3303 | 金屬高架地板分區支撐架 | m | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG3303 | CG
CG99 | 洗窗機工程 | 式 | CG99 | 洗窗機工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | CG99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG99CG99 | CG
CG9901 | 金屬製品-其他 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9901 | CG
CG9902 | 金屬製品-鑄鋁LOGO塑模 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9902 | CG
CG9903 | 金屬製品-鑄鋁LOGO | 個 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9903 | CG
CG9905 | 金屬製品-點工 | 工 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9905 | CG
CG9906 | 金屬製品-水溝蓋塑模 | 個 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9906 | CG
CG9907 | 金屬製品-電梯內部防保護設施 | 座 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 2 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CG9907 | CG
CG9908 | 金屬製品-推車 | 部 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9908 | CG
CG9909 | 金屬製品-洗窗機吊掛件 | 組 | CG99 | 洗窗機工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG99CG9909 | CG
CG9910 | 金屬製品-帆布雨遮 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9910 | CG
CG9911 | 金屬製品-垃圾貯藏架 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9911 | CG
CG9913 | 金屬製品-鑄鋁欄杆件 | 個 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CG9913 | CG
CG9914 | 門窗間隙補1.5㎜鋼板作防水塗佈之基底 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG14CG9914 | CG
CG9915 | 金屬製品-洗窗機吊掛件基座 | 式 | CG99 | 洗窗機工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CG | 0 | 0 | 0: CG99CG9915 | CG
CG9916 | 金屬製品-洗窗機吊臂本體方管 | 式 | CG99 | 洗窗機工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 | 100*50加工 | C | CG | 0 | 0 | 0: CG99CG9916 | CG
CH0202 | 地坪複合式防水 | ㎡ | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH0202 | CH
CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | ㎡ | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | CH05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH05CH05 | CH
CH0501 | 屋頂/露台PU防水 | ㎡ | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH05CH0501 | CH
CH0502 | 屋頂/露台隔熱磚 | ㎡ | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 1 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH05CH0502 | CH
CH0503 | 屋頂/露台複合式防水 | ㎡ | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH05CH0503 | CH
CH0504 | 屋頂防水 不回粘黑膠+油毛氈 | ㎡ | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 1 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH05CH0504 | CH
CH0505 | 露台防水 矽酸水泥+耐候型乳膠泥 | ㎡ | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ71CH0505 | CH
CH06 | 中庭防水 | ㎡ | CH06 | 中庭防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | CH06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH06CH06 | CH
CH0603 | 中庭複合式防水 | ㎡ | CH06 | 中庭防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH06CH0603 | CH
CH0604 | 中庭防水 不回粘黑膠+油毛氈 | ㎡ | CH06 | 中庭防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 1 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH06CH0604 | CH
CH09 | 陽台露台複合式防水 | 式 | CH09 | 陽台露台複合式防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | CH09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH09CH09 | CH
CH0901 | 陽台複合式防水 | ㎡ | CH09 | 陽台露台複合式防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 334 | 含滾邊20cm高 | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH09CH0901 | CH
CH0902 | 露台複合式防水 | ㎡ | CH09 | 陽台露台複合式防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 30 | 含滾邊20cm高 | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH09CH0902 | CH
CH1103 | 露樑複合式防水 | m | CH13 | 外飾牆面防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 1591 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH13CH1103 | CH
CH1104 | 層間接縫防水 | m | CH13 | 外飾牆面防水 | 裝修工程 | 防水工程 |  |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH13CH1104 | CH
CH1201 | 窗邊防水 | m | CH13 | 外飾牆面防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 5406 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH13CH1201 | CH
CH13 | 外飾牆面防水 | 式 | CH13 | 外飾牆面防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | CH13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH13CH13 | CH
CH1302 | 結構體外牆面防水 | ㎡ | CH13 | 外飾牆面防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH13CH1302 | CH
CH1402 | 水箱防水複合式防水 | ㎡ | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13CH1402 | CH
CH15 | 浴室防水 | 式 | CH15 | 浴室防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | CH15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH15CH15 | CH
CH1501 | 浴室防水複合式防水 | ㎡ | CH15 | 浴室防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 1960 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH15CH1501 | CH
CH1503 | 浴室門檻止水墩 | 只 | CH15 | 浴室防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH15CH1503 | CH
CH1504 | 浴室止水墩組模 | m | CH15 | 浴室防水 | 裝修工程 | 防水工程 | 427 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH15CH1504 | CH
CH1701 | 結構性壓克力樹脂 | ㎡ | CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 1 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ26CH1701 | CH
CH1704 | 孔洞修補 | 個 | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 16 | 中間樁孔修補打石 | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH1704 | CH
CH1801 | 裂縫灌注 | 支 | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH1801 | CH
CH19 | 地下室防水工程 | 式 | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | CH19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH19 | CH
CH1903 | 複壁水溝複合式防水 | m | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 312 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH1903 | CH
CH2001 | 導水板工程 | ㎡ | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 903 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH2001 | CH
CH9901 | 防水.熱工程-其他 | 式 | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 1 | 裂縫灌注、點工、等 | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH9901 | CH
CH9902 | 防水.熱工程-點工 | 工 | CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | 0 |  | C | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CH19CH9902 | CH
CI01 | 瀝青柏油路面 | 式 | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | CI01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI01 | CI
CI0101 | 瀝青路面 | ㎡ | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 976 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI0101 | CI
CI0102 | 瀝青路面 | 式 | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI0102 | CI
CI0201 | RC路面 | ㎡ | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI0201 | CI
CI0601 | 路緣石 | m | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI0601 | CI
CI07 | 基地內排水溝 | 式 | CI07 | 基地內排水溝 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | CI07 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI07CI07 | CI
CI0701 | 排水明溝 | m | CI07 | 基地內排水溝 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI07CI0701 | CI
CI0702 | 排水暗溝 | ㎡ | CI07 | 基地內排水溝 | 雜項工程 | 裝修雜項 |  |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI07CI0702 | CI
CI12 | 地下室停車位標線工程 | 式 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | CI12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI12 | CI
CI1202 | 熱拌漆汽車位線 | 位 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 24 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1202 | CI
CI1203 | 熱拌漆車道線 | m | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 283 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1203 | CI
CI1204 | 熱拌漆機車位線 | 位 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 59 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1204 | CI
CI1206 | 熱拌漆箭頭 | 處 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 8 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1206 | CI
CI1207 | 熱拌漆指示標示線 | 式 | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 1 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI1207 | CI
CI1209 | 樓層標示 | 式 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1209 | CI
CI1211 | 油漆汽車位線 | 位 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 24 | 臨時請照用 | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1211 | CI
CI1212 | 油漆漆車道線 | m | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 283 | 臨時請照用 | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1212 | CI
CI1213 | 油漆機車位線 | 位 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 59 | 臨時請照用 | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1213 | CI
CI1301 | 防撞條 | 條 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 30 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1301 | CI
CI1302 | 反射鏡 | 個 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1302 | CI
CI1303 | 車輪擋 | 個 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 24 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1303 | CI
CI1310 | 車道分隔反光紐片 | 只 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1310 | CI
CI1399 | 交通安全器材-其他 | 式 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI12CI1399 | CI
CI9801 | 道路工程-什工 | 工 | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI9801 | CI
CI9901 | 道路工程-其他 | 式 | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI9901 | CI
CI9902 | 道路工程-路損 | 式 | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI9902 | CI
CI9903 | 道路工程-施工中損壞修護 | 式 | CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI01CI9903 | CI
CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 層 | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | CJ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ01 | CJ
CJ0102 | 暗架塑鋁板含木骨架 | ㎡ | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ33CJ0102 | CJ
CJ0102 | 暗架塑鋁板含木骨架 | ㎡ | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ0102 | CJ
CJ03 | 室內踢腳板 | 式 | CJ03 | 室內踢腳板 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | CJ03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ03CJ03 | CJ
CJ0301 | 高8㎝ｐｖｃ踢腳板 | m | CJ03 | 室內踢腳板 | 裝修工程 | 油漆木作 | 2570 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ03CJ0301 | CJ
CJ04 | 樓梯扶手 | 式 | CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CJ | CJ04 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | CJ04CJ04 | CJ
CJ0401 | 樓梯立柱式櫸木扶手 | m | CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 193 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | CJ04CJ0401 | CJ
CJ0402 | 樓梯扶壁式櫸木扶手 | m | CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | CJ04CJ0402 | CJ
CJ0403 | 樓梯立柱式櫸木扶手大柱 | 只 | CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 4 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | CJ04CJ0403 | CJ
CJ0404 | 鋼構樓梯固定座 | m | CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ04CJ0404 | CJ
CJ0499 | 樓梯扶手-其他 | 式 | CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ04CJ0499 | CJ
CJ05 | 輕鋼架天花板 | 式 | CJ05 | 輕鋼架天花板 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | CJ05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ05CJ05 | CJ
CJ0501 | 明架輕鋼架礦纖天花板 | ㎡ | CJ05 | 輕鋼架天花板 | 裝修工程 | 油漆木作 | 117 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ05CJ0501 | CJ
CJ0503 | 9㎜暗架石膏板含鍍鋅骨架 | ㎡ | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ36CJ0503 | CJ
CJ0504 | 方塊鋁天花含鍍鋅骨架 | ㎡ | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ33CJ0504 | CJ
CJ0504 | 方塊鋁天花含鍍鋅骨架 | ㎡ | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ0504 | CJ
CJ0505 | 鋁企口天花 | ㎡ | CJ05 | 輕鋼架天花板 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ05CJ0505 | CJ
CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | ㎡ | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ33CJ0701 | CJ
CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | ㎡ | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ34CJ0701 | CJ
CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | ㎡ | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ35CJ0701 | CJ
CJ0703 | 6㎜暗架矽酸鈣板立板收邊 | m | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ0703 | CJ
CJ0705 | 6㎜暗架矽酸鈣板包樑 | m | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ0705 | CJ
CJ09 | 木製窗簾盒 | m | CJ09 | 木製窗簾盒 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | CJ09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ09CJ09 | CJ
CJ0901 | 天花板收尾窗簾盒 | m | CJ09 | 木製窗簾盒 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ09CJ0901 | CJ
CJ1101 | 梯間木作 | 層 | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 保固期滿 | 0 | 0 | CJ01CJ1101 | CJ
CJ1201 | 電梯車廂木作 | 座 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 |  |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07CJ1201 | CJ
CJ1202 | 電梯廂木作保護工程 | 部 | CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS01CJ1202 | CJ
CJ1302 | 6吋海島型木地板 | 坪 | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ1302 | CJ
CJ1401 | 釘線板 | m | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ1401 | CJ
CJ15 | 騎樓天花板 | ㎡ | CJ15 | 騎樓天花板 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | CJ15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ15CJ15 | CJ
CJ1501 | 騎樓木作 | ㎡ | CJ15 | 騎樓天花板 | 裝修工程 | 油漆木作 |  |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ15CJ1501 | CJ
CJ1701 | 壁紙 | ㎡ | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ1701 | CJ
CJ1702 | 批土費用 | ㎡ | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ1702 | CJ
CJ1801 | 天花板隔音工程 | ㎡ | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ1801 | CJ
CJ1802 | 牆面隔音工程 | ㎡ | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ1802 | CJ
CJ1802 | 牆面隔音工程 | ㎡ | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ1802 | CJ
CJ2001 | 貯藏櫃 | cm | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN20CJ2001 | CJ
CJ2101 | 玻纖強化石膏天花板 | ㎡ | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ2101 | CJ
CJ2102 | 造型線板 | m | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ2102 | CJ
CJ2191 | 玻纖強化石膏板-其他 | 式 | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ01CJ2191 | CJ
CJ9801 | 木作-點工 | 工 | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ9801 | CJ
CJ99 | 木作油漆工程-其他 | ㎡ | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | CJ99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ99 | CJ
CJ9901 | 木作工程-其他 | 式 | CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ99CJ9901 | CJ
CK0101 | 木門框油漆 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CK0101 | CK
CK010101 | 木門扇側邊漆油性漆 | 樘 | CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE05CK010101 | CK
CK0201 | 陽台晴雨漆 | ㎡ | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ35CK0201 | CK
CK0301 | 公共區墻及平頂水泥漆-一底二度 | ㎡ | CK91 | 公共區油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 192 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK91CK0301 | CK
CK0302 | 梯間墻及平頂水泥漆-一底二度 | 層 | CK91 | 公共區油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 32 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK91CK0302 | CK
CK0303 | 地下室墻及平頂水泥漆-一底一度 | ㎡ | CK92 | 地下室油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 3950 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK92CK0303 | CK
CK0401 | 清水模接縫磨平 | ㎡ | CK92 | 地下室油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 | 平頂 | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK92CK0401 | CK
CK0402 | 清水模批水泥漿 | ㎡ | CK92 | 地下室油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 | 平頂 | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK92CK0402 | CK
CK0403 | 清水模天花接縫磨平 | ㎡ | CK92 | 地下室油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1005 | 平頂 | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK92CK0403 | CK
CK0404 | 清水模天花批水泥漿 | ㎡ | CK92 | 地下室油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1005 | 平頂 | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK92CK0404 | CK
CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 2430 | 11F(含)以上or平頂有灑水頭不處理 | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK0405 | CK
CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ33CK0405 | CK
CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ34CK0405 | CK
CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ35CK0405 | CK
CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ36CK0405 | CK
CK050101 | 室內墻及平頂ICI利登漆-批土 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK050101 | CK
CK050102 | 室內墻及平頂ICI利登漆-底漆 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK050102 | CK
CK050103 | 室內墻及平頂ICI利登漆-面漆 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK050103 | CK
CK050104 | 室內墻及平頂ICI利登漆-修補完成交屋 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK050104 | CK
CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | ㎡ | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ33CK0603 | CK
CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | ㎡ | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ34CK0603 | CK
CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | ㎡ | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ35CK0603 | CK
CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | ㎡ | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ36CK0603 | CK
CK060301 | 室內墻及平頂乳膠漆-批土 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 9221 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK060301 | CK
CK060302 | 室內墻及平頂乳膠漆-一度底漆 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 9221 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK060302 | CK
CK060303 | 室內墻及平頂乳膠漆-二度底漆 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 9221 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK060303 | CK
CK060304 | 室內墻及平頂乳膠漆-面漆 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 9221 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK060304 | CK
CK060305 | 室內墻及平頂乳膠漆-修補完成交屋 | ㎡ | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 9221 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK060305 | CK
CK0703 | 木作窗簾盒批土油漆 | 尺 | CJ09 | 木製窗簾盒 | 裝修工程 | 油漆木作 | 3.3 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ09CK0703 | CK
CK0901 | 浴室ICI水性防霉漆 -二底三度 | ㎡ | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ33CK0901 | CK
CK1001 | 外牆仿石漆 | ㎡ | CZ08 | 仿石漆 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 1 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ08CK1001 | CK
CK1002 | 外牆仿石漆 | 式 | CZ08 | 仿石漆 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ08CK1002 | CK
CK1091 | 外牆仿石漆-點工 | 工 | CZ08 | 仿石漆 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ08CK1091 | CK
CK1092 | 外牆仿石漆-其他 | 式 | CZ08 | 仿石漆 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ08CK1092 | CK
CK90 | 室內油漆工程 | 式 | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | CK90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK90 | CK
CK91 | 公共區油漆工程 | 式 | CK91 | 公共區油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | CK91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK91CK91 | CK
CK92 | 地下室油漆工程 | 式 | CK92 | 地下室油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | CK92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK92CK92 | CK
CK9801 | 油漆-點工 | 工 | CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CK90CK9801 | CK
CL01 | 外飾裝修石材 | ㎡ | CL01 | 外飾裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 0 |  | C | CL | CL01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL01CL01 | CL
CL0101 | 外飾石材 | ㎡ | CL01 | 外飾裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 1 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL01CL0101 | CL
CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | ㎡ | CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 0 |  | C | CL | CL02 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CL02CL02 | CL
CL0201 | 中庭景觀騎樓等鋪面石材 | ㎡ | CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 1 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CL02CL0201 | CL
CL0202 | 鋪面石材架高器材 | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL
CL03 | 內飾裝修石材 | ㎡ | CL03 | 內飾裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 0 |  | C | CL | CL03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL03CL03 | CL
CL0302 | 各層梯廳牆面地坪石材等工程 | ㎡ | CL03 | 內飾裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 1 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL03CL0302 | CL
CL0303 | 梯廳牆面石材舖貼 | 才 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 10.89 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ96CL0303 | CL
CL0304 | 石材背面乾掛鍍鋅鐵架 | 才 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 10.89 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ96CL0304 | CL
CL04 | 大廳與公共區石材 | ㎡ | CL04 | 大廳與公共區石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 0 |  | C | CL | CL04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL04CL04 | CL
CL0401 | 大廳地坪石材 | ㎡ | CL04 | 大廳與公共區石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 1 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL04CL0401 | CL
CL0402 | 公共區地坪石材 | ㎡ | CL04 | 大廳與公共區石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 1 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL04CL0402 | CL
CL05 | 各戶室內裝修石材 | 式 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 0 |  | C | CL | CL05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL05CL05 | CL
CL0502 | 淋浴區地坪門檻 | 支 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 71 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL05CL0502 | CL
CL0503 | 浴櫃檯面 | 個 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 76 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL05CL0503 | CL
CL0504 | 浴室門檻 | 支 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 76 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL05CL0504 | CL
CL0505 | 浴缸周邊石材施工 | 才 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | 800 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL05CL0505 | CL
CL0507 | 花崗石定尺材料 | 才 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL
CL0509 | 人造石加工板 | 片 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 2.68 | 7% | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ52CL0509 | CL
CL0510 | 花崗石定尺材料 | 片 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL
CL0511 | 花崗石樓梯踏板 | 式 | CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項 | 0 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CJ04CL0511 | CL
CL9902 | 塑模 | 式 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL
CL9903 | 石材工程-點工 | 工 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CL
CM0101 | 鋼管鷹架 | ㎡ | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 8059.9935 | 1.15 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0101 | CM
CM0201 | 安全斜伸籬(舖浪板) | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 223 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0201 | CM
CM0301 | 防墜夾板及擋板(含防陷鋼材) | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 155 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0301 | CM
CM0401 | 安全防塵網 | ㎡ | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 5046.2568 | 0.72 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0401 | CM
CM0501 | 排架(挑空用) | 支 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 210.2607 | 0.03 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0501 | CM
CM0701 | 施工樓梯 | 支 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 39 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0701 | CM
CM0801 | 三角架(雙拼) | 支 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0801 | CM
CM0802 | 三角架(雙併) | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 112 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM0802 | CM
CM1001 | 與結構體間之縫隙補防墜網 | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 1892.3463 | 0.27 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1001 | CM
CM1101 | 中欄杆 | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 8410.428 | 1.2 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1101 | CM
CM1201 | 安全母索 | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 4205.214 | 0.6 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1201 | CM
CM1301 | 變形架 | 支 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1301 | CM
CM1302 | 變形架 | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 210.2607 | 0.03 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1302 | CM
CM1401 | 配合外牆階段粉刷隔離擋板 | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 130 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1401 | CM
CM1501 | 施工架外層加帆布 | ㎡ | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 4555.6485 | 0.65 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1501 | CM
CM1502 | 數字帆布 | 件 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1502 | CM
CM1701 | 安全尼龍網工料 | ㎡ | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1701 | CM
CM1702 | 安全尼龍網料材料 | 式 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CM1702 | CM
CM1801 | 含露樑過寬補架 | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1801 | CM
CM1802 | 主架與牆面間隙補架 | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 130 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1802 | CM
CM1901 | 安全護欄 | ㎡ | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CM1901 | CM
CM1903 | 電梯安全護欄安裝工資 | 座 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CM1903 | CM
CM1905 | 安全護欄用膨脹螺栓及扣環 | 組 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1905 | CM
CM1906 | 電梯開口柵欄安裝 | 座 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1906 | CM
CM1907 | 安全欄杆-鍍鋅鋼管1.2" | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1907 | CM
CM1908 | 獨立扶手先行(非一般門型架上升) | m | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM1908 | CM
CM2101 | 滿堂架(GIP管.腳踏板) | ㎡ | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM2101 | CM
CM9801 | 點工 | 工 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM9801 | CM
CM9802 | 懸吊架 | 工 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM9802 | CM
CM9901 | 安全維護工程-其他 | 式 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 1 | 點工、活動架、等 | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM9901 | CM
CM9902 | 滅火器 | 具 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 30 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CM9902 | CM
CM9903 | 高壓保護套管 | 支 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CM9903 | CM
CM9904 | 地下室臨時通風工程 | 式 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM9904 | CM
CM9904 | 地下室臨時通風工程 | 式 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM9904 | CM
CM9905 | 雜項五金另料 | 式 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM9905 | CM
CM9906 | 電線掛鉤 | 組 | CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CC11CM9906 | CM
CM9907 | 鋼筋安全蓋 只 | 只 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | C | CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06CM9907 | CM
CN01 | 廚具工程 | 套 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | CN01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CN01CN01 | CN
CN0101 | 上.下廚台 | 套 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0101 | CN
CN0102 | 備餐櫃 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0102 | CN
CN0103 | 冰箱上櫃 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0103 | CN
CN0105 | 高身櫃 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0105 | CN
CN0106 | 鋁框玻璃上櫃 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0106 | CN
CN0107 | 美背中島檯 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0107 | CN
CN0108 | 廚具下廚 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0108 | CN
CN0109 | 人造石檯面延伸 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0109 | CN
CN0110 | 美背鋼琴烤漆 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0110 | CN
CN0112 | 廚具吊櫃 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0112 | CN
CN0113 | 吧檯 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0113 | CN
CN0114 | 修飾門 | 只 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0114 | CN
CN0115 | 美面側板 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0115 | CN
CN0115 | 美面側板 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0115 | CN
CN0116 | 櫥具上.下櫃 | 套 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0116 | CN
CN0117 | 人造石檯面 | 套 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0117 | CN
CN0202 | 不繡鋼單洗槽 | 只 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0202 | CN
CN0204 | 平接人造石雙槽 | 只 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0204 | CN
CN0205 | 平接人造石單槽 | 只 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0205 | CN
CN0206 | 水槽平接費用 | 只 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0206 | CN
CN0208 | 水槽下嵌工資 | 只 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0208 | CN
CN0209 | 電陶爐平接費用 | 只 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0209 | CN
CN0301 | 烤箱 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0301 | CN
CN0302 | 冰箱 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0302 | CN
CN0304 | 炊飯器 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0304 | CN
CN0401 | 瓦斯爐 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0401 | CN
CN0501 | 排油煙機 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0501 | CN
CN0602 | 陽台下櫥櫃 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0602 | CN
CN0602 | 陽台下櫥櫃 | cm | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0602 | CN
CN0701 | 排煙管罩 | 個 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0701 | CN
CN0801 | 懸吊式烘碗機 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0801 | CN
CN0802 | 落地烘碗機 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0802 | CN
CN0803 | 洗碗機 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0803 | CN
CN0901 | 抽式拉籃 | 個 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0901 | CN
CN0903 | 水槽內多功能拉籃架 | 個 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0903 | CN
CN0904 | 調味拉籃 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0904 | CN
CN0905 | 高身拉籃 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN0905 | CN
CN1001 | 調味架：不繡鋼壁式含掛勾 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1001 | CN
CN1402 | 轉角小怪物 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1402 | CN
CN1501 | 刀叉盤 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1501 | CN
CN1504 | 鋁抽附自動復歸裝置 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1504 | CN
CN1505 | 微波爐上掀門 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1505 | CN
CN1506 | 水槽櫃內止滑墊 | 件 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1506 | CN
CN1507 | 上掀桿 | 組 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1507 | CN
CN1509 | 緩衝棒 | 個 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1509 | CN
CN1512 | 不繡鋼垃圾桶 | 個 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1512 | CN
CN1601 | 電陶爐 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN1601 | CN
CN20 | 浴櫃 | 套 | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | CN20 | 0 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | 保固期滿 | 0 | 0 | CN20CN20 | CN
CN2001 | 浴櫃 | 套 | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 | 1 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN20CN2001 | CN
CN2002 | 155cm浴櫃 | 套 | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN20CN2002 | CN
CN2003 | 120cm浴櫃 | 套 | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN20CN2003 | CN
CN2004 | 100cm浴櫃 | 套 | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN20CN2004 | CN
CN2005 | 80cm浴櫃 | 套 | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN20CN2005 | CN
CN2012 | 浴櫃延伸套板 | 組 | CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程 |  |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN20CN2012 | CN
CN2101 | 能量水合成器 | 台 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN2101 | CN
CN9901 | 廚具工程-其他 | 式 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN9901 | CN
CN9902 | 廚具工程-點工 | 工 | CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程 | 0 |  | C | CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN01CN9902 | CN
CO0102 | 景觀植栽 | ㎡ | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 118 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0102 | CO
CO0103 | 景觀用塑膠陰井 | 組 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0103 | CO
CO0104 | 景觀用不鏽鋼水箱 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0104 | CO
CO0105 | 景觀用滴噴灌系統 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0105 | CO
CO0106 | 景觀用不繡鋼花槽 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0106 | CO
CO0108 | 景觀結構工程 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 | 水池、圍牆RC | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0108 | CO
CO0109 | 景觀泥作工程 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 | 水池圍牆等防水、粉刷、、 | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0109 | CO
CO0501 | 空調設備 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO0501 | CO
CO0601 | 視聽設備 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO0601 | CO
CO0602 | 音響設備 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO0602 | CO
CO0702 | 中庭景觀木作 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 | 座椅、戶外家具、 | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0702 | CO
CO0804 | 中庭格柵 | m | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0804 | CO
CO0806 | 中庭格柵 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO0806 | CO
CO1001 | 大廳公設-木作裝潢 | 式 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO11CO1001 | CO
CO1003 | 佈告欄 | 組 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01CO1003 | CO
CO11 | 大廳木作裝潢設施 | 式 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | CO11 | 0 | 0 | 100 | 30 | 70 | 1 | 交屋作業 | 5 | 保固期滿 | CO11CO11 | CO
CO1101 | 大廳公設-木作裝潢 | 式 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 70 | 1 | 交屋作業 | 5 | 保固期滿 | CO11CO1101 | CO
CO1105 | 大廳公設-地毯裝潢 | 式 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 | 裝修工程 | 公共設施 |  |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO11CO1105 | CO
CO1199 | 大廳公設-其他 | 式 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO11CO1199 | CO
CO1201 | 健身器材 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO1201 | CO
CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | CO13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO13 | CO
CO1301 | 中庭欄杆 | m | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1301 | CO
CO1302 | 中庭大門 | 樘 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1302 | CO
CO1303 | 中庭小門 | 樘 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1303 | CO
CO1304 | 圍牆欄杆 | m | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 |  |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1304 | CO
CO1305 | 鋁格柵式圍牆 | 式 | CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO26CO1305 | CO
CO1306 | 金屬花架 | 式 | CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO26CO1306 | CO
CO1307 | 鑄鋁欄杆 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1307 | CO
CO1401 | 藝術欄杆 | m | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 47 | 圍牆 | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1401 | CO
CO1403 | 藝術鍛造門花 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1403 | CO
CO1404 | 藝術欄杆-金屬扶手 | 支 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1404 | CO
CO16 | 公設傢飾設備 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | CO16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO16 | CO
CO1601 | 傢俱 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO1601 | CO
CO1602 | 飾品 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO1602 | CO
CO1603 | 人造石樹酯飾盆 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1603 | CO
CO1605 | RC造飾盆 | 式 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO1605 | CO
CO1701 | 窗簾 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO1701 | CO
CO1901 | 雕塑品塑模 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO1901 | CO
CO1902 | 銅製雕塑品 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO1902 | CO
CO1903 | 石製雕塑品 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO1903 | CO
CO2101 | 演奏琴 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO2101 | CO
CO2201 | 置物箱 | 式 | CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO16CO2201 | CO
CO23 | 冷凍設備 | 式 | CO23 | 冷凍設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | CO23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO23CO23 | CO
CO2301 | 廚餘冷藏櫃 | 台 | CO23 | 冷凍設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO23CO2301 | CO
CO2304 | 宅配冷藏冷凍櫃 | 台 | CO23 | 冷凍設備 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO23CO2304 | CO
CO2399 | 其他-維修 | 式 | CO99 | 公共設施其他 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO99CO2399 | CO
CO2401 | 人工草坪 | ㎡ | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO2401 | CO
CO2402 | 排水板 | 片 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO13CO2402 | CO
CO26 | 空中花園設施 | ㎡ | CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | CO26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO26CO26 | CO
CO2601 | 空中花園設施 | ㎡ | CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO26CO2601 | CO
CO99 | 公共設施其他 | 式 | CO99 | 公共設施其他 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | CO99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO99CO99 | CO
CO9901 | 公共設施-其他 | 式 | CO99 | 公共設施其他 | 裝修工程 | 公共設施 | 0 |  | C | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO99CO9901 | CO
CP0301 | 大門門牌標示 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 | 大門、店舖-1600元/字 | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0301 | CP
CP0302 | 各戶門牌標示 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 | 7000元/戶 | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0302 | CP
CP0303 | 樓層別標示 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 | 600元/字 | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0303 | CP
CP0304 | 車位指示牌 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 | 620元/位 | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0304 | CP
CP0305 | 空間標示牌 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0305 | CP
CP0306 | 建案標示牌 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0306 | CP
CP0307 | 停車場標示牌 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0307 | CP
CP0308 | 殘盲通道標示牌 | 式 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 1 | 檢查用700元；正試用600元 | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG29CP0308 | CP
CP0401 | LOGO金屬字 | 式 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件 | 0 |  | C | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CG14CP0401 | CP
CQ01 | 輕隔間工程 | ㎡ | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0 |  | C | CQ | CQ01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 拆架工程 | 5 | 保固期滿 | CQ01CQ01 | CQ
CQ0101 | 灌漿牆輕隔間 | ㎡ | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 1 | 含8、10cm厚(室內隔間、管道)不含陽台梯間管道 | C | CQ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 拆架工程 | 5 | 保固期滿 | CQ01CQ0101 | CQ
CQ0102 | 機房檢查用合格輕隔間 | ㎡ | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0 |  | C | CQ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 拆架工程 | 5 | 保固期滿 | CQ01CQ0102 | CQ
CQ0104 | 灌漿牆輕隔間單面包梁柱 | ㎡ | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0.08 | 0.08 | C | CQ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 拆架工程 | 5 | 保固期滿 | CQ01CQ0104 | CQ
CQ0106 | 輕隔間工程-點工 | 工 | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0 |  | C | CQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CQ01CQ0106 | CQ
CQ0107 | 門框定位 | 樘 | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0 |  | C | CQ | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 1 | 拆架工程 | 5 | 保固期滿 | CQ01CQ0107 | CQ
CQ0108 | 立鍍鋅骨架封單面水泥板 | ㎡ | CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0 |  | C | CQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CQ01CQ0108 | CQ
CQ02 | 砌1/2B磚 | ㎡ | CQ02 | 砌1/2B磚 | 裝修工程 | 隔間工程 | 0 |  | C | CQ | CQ02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CQ02CQ02 | CQ
CR0101 | 馬桶、水箱 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0101 | CR
CR0102 | 電腦馬桶座 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0102 | CR
CR0201 | 面盆 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0201 | CR
CR0202 | 台上盆 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0202 | CR
CR0209 | 下嵌盆懸吊五金組 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0209 | CR
CR0301 | 浴缸 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0301 | CR
CR0403 | 檯面式杯架 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0403 | CR
CR0404 | 檯面式皂架 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0404 | CR
CR0405 | 置衣架 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0405 | CR
CR0406 | 置物架 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0406 | CR
CR0407 | 掛衣鉤 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0407 | CR
CR0501 | 浴缸蓮篷頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0501 | CR
CR0502 | 恆溫蓮篷頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0502 | CR
CR0503 | 多功能蓮篷頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0503 | CR
CR0504 | 大花灑蓮篷頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0504 | CR
CR0505 | 滑升桿 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0505 | CR
CR060201 | 一字簡框 | 座 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR060201 | CR
CR060203 | 五角簡框 | 座 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR060203 | CR
CR060204 | 橫拉式 | 座 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR060204 | CR
CR060205 | L型無框 | 座 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR060205 | CR
CR060206 | 一字無框 | 座 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR060206 | CR
CR060292 | 淋浴拉門-修改拆或裝 | 座 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR060292 | CR
CR060292 | 淋浴拉門-修改拆或裝 | 座 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR060292 | CR
CR0801 | 面盆龍頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0801 | CR
CR0802 | 廚房龍頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0802 | CR
CR0803 | 台上盆龍頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0803 | CR
CR0805 | 面盆附管龍頭 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR0805 | CR
CR1102 | 面盆下座 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR1102 | CR
CR1201 | 公共小便斗 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR1201 | CR
CR1203 | 小便斗感應器 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR1203 | CR
CR1401 | 浴缸維修口 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR1401 | CR
CR1601 | 多功能通風機 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR1601 | CR
CR1602 | 一般通風機 | 組 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0: CD90CR1602 | CR
CR2001 | 活養換氣機 | 台 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR2001 | CR
CR2001 | 活養換氣機 | 台 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR2001 | CR
CR9901 | 衛浴設備-其他 | 式 | CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD90CR9901 | CR
CS01 | 電梯 | 式 | CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程 | 0 |  | C | CS | CS01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS01CS01 | CS
CS0101 | 電梯 | 座 | CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程 | 0 |  | C | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS01CS0101 | CS
CS01010A | #A電梯 | 座 | CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程 | 1 | 停數- 18,12人份 | C | CS | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 1 | 電梯工程 | 10 | 保固期滿 | CS01CS01010A | CS
CS01010B | #B電梯 | 座 | CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程 | 1 | 停數- 13,12人份 | C | CS | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 1 | 電梯工程 | 10 | 保固期滿 | CS01CS01010B | CS
CS0102 | 貨梯 | 座 | CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程 | 0 |  | C | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS01CS0102 | CS
CS9901 | 電梯-其他 | 式 | CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程 | 0 |  | C | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CS01CS9901 | CS
CT0101 | 發電機 | 組 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0101 | CT
CT0102 | 發電機淨化設備 | 組 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0102 | CT
CT0103 | 保養費2個月1次 | 次 | CD03 | 電氣工程 | 電氣空調 | 電氣工程 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD03CT0103 | CT
CT0104 | 技師簽證費 | 式 | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CT0104 | CT
CT0201 | 消防泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0201 | CT
CT020101 | 消防中繼泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT020101 | CT
CT0202 | 泡沫泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0202 | CT
CT0203 | 撒水泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0203 | CT
CT020301 | 撒水中繼泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT020301 | CT
CT0205 | 不繡鋼沉水式揚水泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0205 | CT
CT0206 | 陸上型揚水泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0206 | CT
CT0207 | 廢水泵浦沉水式 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0207 | CT
CT0208 | 電梯機坑排水泵浦沉水式 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0208 | CT
CT0209 | 住戶給水增壓泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0209 | CT
CT0212 | 活水裝置系統 | 組 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0212 | CT
CT0213 | 連結中繼泵浦 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0213 | CT
CT0214 | 污水泵浦沈水式 | 部 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0214 | CT
CT0298 | 泵浦整修 | 式 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0298 | CT
CT0301 | 消防器材 | 式 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0301 | CT
CT0401 | 開關箱設備 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0401 | CT
CT0402 | 分電盤設備 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0402 | CT
CT0403 | 拉線箱 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0403 | CT
CT0404 | 接地工程用箱體 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0404 | CT
CT0405 | 弱電工程用箱體 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0405 | CT
CT0499 | 配電箱體-其他 | 式 | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CT0499 | CT
CT0501 | 進排風設備 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0501 | CT
CT0601 | 側開式開窗機 | 組 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT0601 | CT
CT0602 | 電動搖窗機(多連式) | 組 | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CT0602 | CT
CT0701 | 雨水回收設備 | 式 | CO99 | 公共設施其他 | 裝修工程 | 公共設施 | 1 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CO99CT0701 | CT
CT0701 | 落水頭水管過濾器 | 組 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CT0701 | CT
CT0801 | 太陽能光電系統 | 組 | CD03 | 電氣工程 | 電氣空調 | 電氣工程 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD03CT0801 | CT
CT0901 | 室外機 | 式 | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CT0901 | CT
CT0902 | 室外機按裝費 | 式 | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CT0902 | CT
CT0905 | 空調設備-其他 | 式 | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CT0905 | CT
CT1001 | 安全分電盒組 | 只 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CT1001 | CT
CT9901 | 機電設備-其他 | 式 | CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD93CT9901 | CT
CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 式 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車 | 0 |  | C | CU | CU01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CU01CU01 | CU
CU0103 | 基坑升降平移式 | 部 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車 | 0 |  | C | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CU01CU0103 | CU
CU0104 | 汽車升降機 | 部 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車 | 0 |  | C | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CU01CU0104 | CU
CU0105 | 機車升降機 | 部 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車 | 0 |  | C | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CU01CU0105 | CU
CU0106 | 廂型循環機械停車設備 | 組 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車 | 0 |  | C | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CU01CU0106 | CU
CU0109 | 升降式停車設備 | 部 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車 | 0 |  | C | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CU01CU0109 | CU
CU9901 | 停車位設備-其他 | 式 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車 | 0 |  | C | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CU01CU9901 | CU
CV0101 | 燈具 | 式 | CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料 | 0 |  | C | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD91CV0101 | CV
CW0101 | 管道間防火層間塞(樓板) | ㎡ | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CW0101 | CW
CW0102 | 阻火套環2" | 只 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CW0102 | CW
CW0103 | 阻火套環3" | 只 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CW0103 | CW
CW0104 | 阻火套環4" | 只 | CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料 | 0 |  | C | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD92CW0104 | CW
CZ01 | 內牆二度打底粉光 | ㎡ | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ01 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ01CZ01 | CZ
CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | ㎡ | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ02 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ02CZ02 | CZ
CZ03 | 外牆粉刷打底 | ㎡ | CZ03 | 外牆粉刷打底 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CZ | CZ03 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ03CZ03 | CZ
CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | ㎡ | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CZ | CZ04 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ04CZ04 | CZ
CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | ㎡ | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CZ | CZ05 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ05CZ05 | CZ
CZ06 | 外牆岷石子 | ㎡ | CZ06 | 外牆岷石子 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CZ | CZ06 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ06CZ06 | CZ
CZ08 | 仿石漆 | ㎡ | CZ08 | 仿石漆 | 裝修工程 | 外牆裝修 | 0 |  | C | CZ | CZ08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ08CZ08 | CZ
CZ10 | 地坪砂漿粉光 | ㎡ | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ10CZ10 | CZ
CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 層 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ11CZ11 | CZ
CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | ㎡ | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ13CZ13 | CZ
CZ16 | 梯側泥作 | 層 | CZ16 | 梯側泥作 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ16CZ16 | CZ
CZ18 | 平頂粉刷 | ㎡ | CZ18 | 平頂粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ18CZ18 | CZ
CZ19 | 浴缸底部墊高 | 只 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ19CZ19 | CZ
CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 式 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ21 | 0 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ21CZ21 | CZ
CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | ㎡ | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ22CZ22 | CZ
CZ23 | 筏基內防水粉刷 | ㎡ | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ23CZ23 | CZ
CZ24 | 機坑內防水粉刷 | ㎡ | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ24CZ24 | CZ
CZ25 | 停車場車道貼磚 | ㎡ | CZ25 | 停車場車道貼磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ25 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ25CZ25 | CZ
CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 | ㎡ | CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ26 | 0 | 0 | 100 | 60 | 3 | 2 | 保固期滿 | 0 | 0 | CZ26CZ26 | CZ
CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CZ | CZ33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ33CZ33 | CZ
CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CZ | CZ34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ34CZ34 | CZ
CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CZ | CZ35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ35CZ35 | CZ
CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | ㎡ | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作 | 0 |  | C | CZ | CZ36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ36CZ36 | CZ
CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | ㎡ | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ41CZ41 | CZ
CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | ㎡ | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ42CZ42 | CZ
CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | ㎡ | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ51CZ51 | CZ
CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | ㎡ | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ52CZ52 | CZ
CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | ㎡ | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CZ71CZ71 | CZ
CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | ㎡ | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ91 | 0 | 0: CZ91CZ91 | CZ
CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | ㎡ | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ92 | 0 | 0: CZ92CZ92 | CZ
CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | ㎡ | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ93 | 0 | 0: CZ93CZ93 | CZ
CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | ㎡ | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | 裝修工程 | 內裝泥作 | 0 |  | C | CZ | CZ96 | 0 | 0: CZ96CZ96 | CZ
D10101 | 各戶清潔 | 戶 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10101 | D101
D10102 | 梯間清潔 | 支 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10102 | D101
D10104 | 外墻清潔 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10104 | D101
D1010401 | 外墻清潔-點工 | 工 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D1010401 | D101
D10105 | 水箱清潔 | 只 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10105 | D101
D10106 | 消毒 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10106 | D101
D10107 | 整地 | 式 | CA13 | 拆屋工程 | 假設工程 | 工前支出 | 1 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA13D10107 | D101
D10108 | 梯廳公設清潔 | 層 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10108 | D101
D10109 | 公設清潔 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10109 | D101
D10110 | 地下室清潔 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D10110 | D101
D1019901 | 鋸樹 | 式 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA14D1019901 | D101
D20101 | 什工 | 工 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D20101 | D201
D20102 | 打石工 | 工 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D20102 | D201
D20104 | 清潔工 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D20104 | D201
D301 | 機械費 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | D301 | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D301 | D301
D30101 | 垃圾清運 | 台 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D30101 | D301
D30102 | 挖土機租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 1 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30102 | D301
D30103 | 堆高機租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 1 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30103 | D301
D30106 | 廢棄物處理費 | m3 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D30106 | D301
D30107 | 營建廢棄物妥善處理憑證費 | m3 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D30107 | D301
D3010701 | 營建廢棄物B8類處理費 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D3010701 | D301
D3010702 | 營建廢棄物B5類處理費 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07D3010702 | D301
D30108 | 拆屋工程 | 式 | CA13 | 拆屋工程 | 假設工程 | 工前支出 | 1 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA13D30108 | D301
D30109 | 小山貓掃路機租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 1 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30109 | D301
D30111 | 吊車租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30111 | D301
D30112 | 吊車租金-基本出車費 | hr | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30112 | D301
D30113 | 吊車租金-第2小時費用 | hr | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30113 | D301
D30114 | 小山貓租金 | 天 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 5 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30114 | D301
D30115 | 小山貓租金 | hr | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30115 | D301
D30117 | 堆高機租金 | hr | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 150 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30117 | D301
D30120 | 租用機具運費 | 趟 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30120 | D301
D30121 | 挖土機租金 | 天 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 3.5 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30121 | D301
D30122 | 破碎機租金 | 天 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 5 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30122 | D301
D30123 | 大鋼牙破碎機租金 | 天 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30123 | D301
D30124 | 高空作業車租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30124 | D301
D30199 | 機械費-其他 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | D301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301D30199 | D301
D501 | 鑽探工程 | 式 | D501 | 鑽探工程 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | D | D501 | D501 | D501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D501D501 | D501
D50101 | 地質鑽探 | 式 | D501 | 鑽探工程 | 假設工程 | 工前支出 | 1 |  | D | D501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D501D50101 | D501
D90101 | 寬頻多媒體通信網路費 | 式 | CD13 | 電信系統 | 電氣空調 | 電信系統 | 0 |  | D | D901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CD13D90101 | D901
D910 | 薪資費用 | 月 | D910 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 0 |  | D | D910 | D910 | D910 | 0: D910D910 | D910
D9101 | 薪資 | 月 | D910 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 96 | 工程員配置4人(4*24月) | D | D910 | 0 | 0 | 0: D910D9101 | D910
D9102 | 加班費 | 月 | D910 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 96 |  | D | D910 | 0 | 0 | 0: D910D9102 | D910
D9103 | 伙食費 | 月 | D910 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 96 |  | D | D910 | 0 | 0 | 0: D910D9103 | D910
D9105 | 訓練費 | 式 | D910 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 1 |  | D | D910 | 0 | 0 | 0: D910D9105 | D910
D9106 | 職工福利 | 式 | D910 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 0 |  | D | D910 | 0 | 0 | 0: D910D9106 | D910
D9107 | 交通費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 1 |  | D | D910 | 0 | 0 | 0: DL01D9107 | D910
D9108 | 交際費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 1 |  | D | D910 | 0 | 0 | 0: DL01D9108 | D910
D9109 | 郵電費 | 月 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 24 | 電話費 | D | D910 | 0 | 0 | 0: DL01D9109 | D910
D9110 | 水電費 | 月 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 24 | 水費、電費 | D | D911 | 0 | 0 | 0: DL01D9110 | D911
D9111 | 燃料費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | D911 | 0 | 0 | 0: DL01D9111 | D911
D9113 | 書報雜誌 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D911 | 0 | 0 | 0: DN01D9113 | D911
D9114 | 文具用品 | 月 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 96 |  | D | D911 | 0 | 0 | 0: DN01D9114 | D911
D9116 | 雜項購置 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 1 | 佈告欄、書報、等 | D | D911 | 0 | 0 | 0: DN01D9116 | D911
D9118 | 運費 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D911 | 0 | 0 | 0: DN01D9118 | D911
D9119 | 稅捐 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D911 | 0 | 0 | 0: DN01D9119 | D911
D9120 | 修繕費 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D912 | 0 | 0 | 0: DN01D9120 | D912
D9121 | 勞務費 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D912 | 0 | 0 | 0: DN01D9121 | D912
D9122 | 租金支出 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D912 | 0 | 0 | 0: DN01D9122 | D912
D9124 | 設計費 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D912 | 0 | 0 | 0: DN01D9124 | D912
D9128 | 規費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 1 | 建照、使照規費、建物謄本、其他申請登記、等 | D | D912 | 0 | 0 | 0: DL01D9128 | D912
D9130 | 其他支出 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D913 | 0 | 0 | 0: DN01D9130 | D913
D9190 | 什項費用 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D919 | 0 | 0 | 0: DN01D9190 | D919
D9191 | 利息費用 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D919 | 0 | 0 | 0: DN01D9191 | D919
D9201 | 營業稅 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | D920 | 0 | 0 | 0: DN01D9201 | D920
DA0101 | 薪資 | 式 | DA01 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 0 |  | D | DA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA01DA0101 | DA01
DA0102 | 伙食費 | 式 | DA01 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 0 |  | D | DA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA01DA0102 | DA01
DA0103 | 加班費 | 式 | DA01 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用 | 0 |  | D | DA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA01DA0103 | DA01
DB0101 | 租金支出 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DB01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DB0101 | DB01
DC0101 | 文具印刷 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DC01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DC0101 | DC01
DE0101 | 運費 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 1 |  | D | DE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301DE0101 | DE01
DE0102 | 運費(8.5頓小車) | 趟 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 40 |  | D | DE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301DE0102 | DE01
DE0104 | 運費(貨車附堆高機) | T | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | DE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301DE0104 | DE01
DE0106 | 吊卡車運費 | 趟 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | DE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301DE0106 | DE01
DE0107 | 吊卡車租金 | 天 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | DE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301DE0107 | DE01
DE0108 | 吊卡車租金 | 式 | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | DE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301DE0108 | DE01
DE0109 | 吊卡車超時租金 | hr | D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | 0 |  | D | DE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D301DE0109 | DE01
DF0101 | 郵電費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DF01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DF0101 | DF01
DG0101 | 修繕費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DG01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DG0101 | DG01
DJ0101 | 交際費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DJ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DJ0101 | DJ01
DL01 | 行政雜支 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | DL01 | DL01 | 0: DL01DL01 | DL01
DL0101 | 電費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DL0101 | DL01
DL0101 | 電費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DL0101 | DL01
DL0102 | 水費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DL0102 | DL01
DL0102 | 水費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DL0102 | DL01
DL0103 | 電話費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DL0103 | DL01
DL0104 | 行政雜支 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DL0104 | DL01
DL0105 | 影印機租金 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DL01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DL0105 | DL01
DM01 | 營造綜合保險 | 式 | DM01 | 營造綜合保險 | 假設工程 | 工前支出 | 0 |  | D | DM01 | DM01 | DM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM01DM01 | DM01
DM0101 | 保險費 | 式 | DM01 | 營造綜合保險 | 假設工程 | 工前支出 | 1 |  | D | DM01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DM01DM0101 | DM01
DN01 | 什項購置 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DN01 | DN01 | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN01 | DN01
DN0101 | 五金工具 | 月 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 96 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0101 | DN01
DN0101 | 五金工具 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0101 | DN01
DN0102 | 雷射水準儀 | 組 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 1 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0102 | DN01
DN0110 | 安全帽 | 個 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0110 | DN01
DN0111 | 安全鞋 | 雙 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0111 | DN01
DN0112 | 安全帶 | 條 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0112 | DN01
DN0113 | 高壓沖洗機組 | 組 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 1 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0113 | DN01
DN0114 | 雨衣 | 套 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 0 |  | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0114 | DN01
DN0199 | 其他什項購置 | 式 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 1 | 安全鞋、帽、帶、雨衣、等 | D | DN01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DN0199 | DN01
DO01 | 勞務費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | DO01 | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO01 | DO01
DO0101 | 勞務費-建築師 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 1 | 500 | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0101 | DO01
DO0102 | 勞務費-技師 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 1 | 65 | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0102 | DO01
DO0103 | 勞務費-景觀設計費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 1 | 152 | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0103 | DO01
DO0105 | 勞務費-空間規劃設計費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 1 | 177 | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0105 | DO01
DO0106 | 勞務費-捷運影響評估 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0106 | DO01
DO0107 | 勞務費-危險工作場所評估 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 1 | 15 | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0107 | DO01
DO0109 | 勞務費-防災計畫報告及審查 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 1 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0109 | DO01
DO0110 | 勞務費-燈光設計 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 1 | 85 | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0110 | DO01
DO0111 | 勞務費-估算費用 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0111 | DO01
DO011201 | 警衛保全12HR/天 | 月 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07DO011201 | DO01
DO011202 | 警衛保全8HR/天 | 月 | CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 24 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA06DO011202 | DO01
DO011204 | 警衛保全8HR/天 | 天 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07DO011204 | DO01
DO011205 | 社區主任8h/月休6天 | 月 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 6 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DO011205 | DO01
DO011206 | 社區清潔員8h/月休4天 | 月 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 18 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DO011206 | DO01
DO011208 | 社區秘書8h/月休6天 | 月 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 6 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DO011208 | DO01
DO011211 | 社區清潔員4h/周休1天 | 月 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DO011211 | DO01
DO0113 | 勞務費-特殊結構設計審查費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0113 | DO01
DO0115 | 勞務費-勞安顧問費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0115 | DO01
DO0116 | 勞務費-變更圖審費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0116 | DO01
DO0117 | 勞務費-逕流廢水暨削減計劃 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0117 | DO01
DO0118 | 勞務費-捷運局施工計畫送審 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0118 | DO01
DO0119 | 勞務費-交通維持計畫送審 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0119 | DO01
DO0120 | 勞務費-設計或研討顧問費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0120 | DO01
DO0121 | 勞務費-建築測量費 | 式 | DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用 | 0 |  | D | DO01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DO01DO0121 | DO01
DR0101 | 祭拜費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DR01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DR0101 | DR01
DT0101 | 稅捐 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DT01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DT0101 | DT01
DZ01 | 社區費用 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 0 |  | D | DZ01 | DZ01 | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ01 | DZ01
DZ0101 | 其他費用 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 0 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ0101 | DZ01
DZ0102 | 公寓大廈管理基金 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 7008.69 | 165 | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ0102 | DZ01
DZ010202 | 交屋夾 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 0 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ010202 | DZ01
DZ010203 | 交屋手冊 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 1 | 含保固卡、交屋夾、會議雜支等 | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ010203 | DZ01
DZ010204 | 區分所有權會議雜支 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 0 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ010204 | DZ01
DZ010205 | 保固卡 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 0 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ010205 | DZ01
DZ010206 | 車位證明書 | 式 | DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出 | 0 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ01DZ010206 | DZ01
DZ0103 | 空污費 | 式 | CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | 1 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CA07DZ0103 | DZ01
DZ0104 | 零用金 | 月 | DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出 | 24 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN01DZ0104 | DZ01
DZ0104 | 規費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DZ0104 | DZ01
DZ0105 | 罰款 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DZ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DZ0105 | DZ01
DQ0101 | 訓練費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DQ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DQ0101 | DQ01
DK0101 | 職工福利 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DK01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DK0101 | DK01
DD0102 | 交通費 | 式 | DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支 | 0 |  | D | DD01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL01DD0102 | DD01
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 預算碼
預算碼 | 項目 | 主項分類 | 細目分類 | 工料代號 | 工料名稱
CA01 | 工務所 | 假設工程 | 工前支出 | AA | 鋼筋材料
CA13 | 拆屋工程 | 假設工程 | 工前支出 | AB | 混凝土
D501 | 鑽探工程 | 假設工程 | 工前支出 | AC | 川砂
DM01 | 營造綜合保險 | 假設工程 | 工前支出 | AD | 水泥
CA02 | 安全圍籬 | 假設工程 | 安全圍籬 | AE | 磚
CA06 | 工地安全維護費 | 假設工程 | 維護工程 | AF | 磁磚
CA07 | 工地清潔維護費 | 假設工程 | 維護工程 | AG | 什項材料
CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | 假設工程 | 維護工程 | AH | 鋼結構
CA09 | 臨時水電設備 | 假設工程 | 臨時水電 | AI | 木料
CC02 | 結構階段機具 | 假設工程 | 施工機具 | AJ | 石材
D301 | 機械費 | 假設工程 | 施工機具 | BA | 鋼筋工
CC11 | 施工架工程 | 假設工程 | 施工鷹架 | BB | 混凝土工
CB06 | 預壘椿 | 基礎工程 | 擋土工程 | BC | 放樣
CB20 | 微型樁施工 | 基礎工程 | 擋土工程 | BD | 泥水工
CB21 | 導溝舖面作業 | 基礎工程 | 擋土工程 | BE | 砌磚工
CB19 | 連續壁工程 | 基礎工程 | 擋土工程 | BF | 地磚工
CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 基礎工程 | 擋土工程 | BG | 磚磨工
CB23 | ccp止水灌漿 | 基礎工程 | 擋土工程 | BH | 鋼結構工資
CB11 | 土方工程 | 基礎工程 | 土方工程 | BI | 建造工程
CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 基礎工程 | 安全觀測 | BJ | 整體粉光
CB08 | 水平支撐工程 | 基礎工程 | 支撐工程 | BK | 什項工程
CC03 | 鋼筋續接器 | 結構工程 | 鋼筋工程 | CA | 假設工程
CC04 | 植筋工程 | 結構工程 | 鋼筋工程 | CB | 基礎工程
BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 結構工程 | 鋼筋工程 | CC | 結構工程
CC01 | 模板工程 | 結構工程 | 模板工程 | CD | 水電工程
BB01 | 混凝土搗築 | 結構工程 | 混凝土工程 | CE | 門窗工程
CC08 | 鋼結構工程 | 結構工程 | 鋼構工程 | CF | 玻璃工程
CC05 | 標高器工程 | 結構工程 | 結構其他 | CG | 雜項金屬鐵件製品
CC14 | 整體粉光工程 | 結構工程 | 結構其他 | CH | 防水防熱
CC99 | 結構工程-其它 | 結構工程 | 結構其他 | CI | 地下室車道.道路排水
CZ03 | 外牆粉刷打底 | 裝修工程 | 外牆裝修 | CJ | 木作工程
CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 裝修工程 | 外牆裝修 | CK | 油漆工程
CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 裝修工程 | 外牆裝修 | CL | 天然石材
CZ08 | 仿石漆 | 裝修工程 | 外牆裝修 | CM | 安全維護工程(鷹架/排架)
CZ06 | 外牆岷石子 | 裝修工程 | 外牆裝修 | CN | 廚具工程
CQ01 | 輕隔間工程 | 裝修工程 | 隔間工程 | CO | 公共設施
CQ02 | 砌1/2B磚 | 裝修工程 | 隔間工程 | CP | 壓克力製品
CQ99 | 隔間-其他 | 裝修工程 | 隔間工程 | CQ | 隔間工程
CZ01 | 內牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | CR | 衛浴設備
CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | CS | 電梯
CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | CT | 機電設備
CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | CU | 停車位設備
CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | CV | 燈具設備
CZ94 | 浴室牆面貼石材 | 裝修工程 | 內裝泥作 | CW | 防火工程
CZ95 | 廚房牆面貼石材 | 裝修工程 | 內裝泥作 | CZ | 內裝工程
CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | 裝修工程 | 內裝泥作 | D101 | 什項工程
CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | D201 | 什工
CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | D301 | 機械費
CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | D401 | 實品屋
CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | 裝修工程 | 內裝泥作 | D501 | 鑽探工程
CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | D801 | 售服修繕
CZ72 | 露台地坪貼20*20cm石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | D901 | 網路費
CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DA01 | 薪資
CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DB01 | 租金支出
CZ25 | 停車場車道貼磚 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DC01 | 文具印刷
CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DD01 | 旅費
CZ10 | 地坪砂漿粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DE01 | 運費
CZ16 | 梯側泥作 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DF01 | 郵電費
CZ18 | 平頂粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DG01 | 修繕費
CZ19 | 浴缸底部墊高 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DH01 | 廣告費
CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DI01 | 捐贈
CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DJ01 | 交際費
CZ23 | 筏基內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DK01 | 職工福利
CZ24 | 機坑內防水粉刷 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DL01 | 行政雜支
BI01 | 專業工管理費 | 裝修工程 | 內裝泥作 | DM01 | 營造綜合保險
CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | 裝修工程 | 防水工程 | DN01 | 什項購置
CH06 | 中庭防水 | 裝修工程 | 防水工程 | DO01 | 勞務費
CH13 | 外飾牆面防水 | 裝修工程 | 防水工程 | DP01 | 研究費
CH15 | 浴室防水 | 裝修工程 | 防水工程 | DQ01 | 訓練費
CH09 | 陽台露台複合式防水 | 裝修工程 | 防水工程 | DR01 | 伙食費
CH19 | 地下室防水工程 | 裝修工程 | 防水工程 | DS01 | 書報雜誌
CH20 | 防水.熱工程-其他 | 裝修工程 | 防水工程 | DT01 | 稅捐
CL01 | 外飾裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | DU01 | 佣金支出
CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | 裝修工程 | 石材工程 | DV01 | 燃料費
CL03 | 內飾裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | DW01 | 呆帳損失
CL04 | 大廳與公共區石材 | 裝修工程 | 石材工程 | DX01 | 利息資本化
CL05 | 各戶室內裝修石材 | 裝修工程 | 石材工程 | DY01 | 各項攤提
CK90 | 室內油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作 | DZ01 | 其他費用
CK91 | 公共區油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作
CK92 | 地下室油漆工程 | 裝修工程 | 油漆木作
CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作
CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作
CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作
CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | 裝修工程 | 油漆木作
CJ03 | 室內踢腳板 | 裝修工程 | 油漆木作
CJ05 | 輕鋼架天花板 | 裝修工程 | 油漆木作
CJ09 | 木製窗簾盒 | 裝修工程 | 油漆木作
CJ15 | 騎樓天花板 | 裝修工程 | 油漆木作
CJ99 | 木作油漆工程-其他 | 裝修工程 | 油漆木作
CN01 | 廚具工程 | 裝修工程 | 廚具工程
CN20 | 浴櫃 | 裝修工程 | 廚具工程
CO11 | 大廳木作裝潢設施 | 裝修工程 | 公共設施
CJ01 | 公設木作裝潢工程 | 裝修工程 | 公共設施
CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | 裝修工程 | 公共設施
CO16 | 公設傢飾設備 | 裝修工程 | 公共設施
CO23 | 冷凍設備 | 裝修工程 | 公共設施
CO26 | 空中花園設施 | 裝修工程 | 公共設施
CO99 | 公共設施其他 | 裝修工程 | 公共設施
AG01 | 什項材料 | 裝修工程 | 什項材料
CE01 | 鋁門窗工程 | 門窗工程 | 室內門窗
CE04 | 玄關門工程 | 門窗工程 | 室內門窗
CE05 | 室內木門 | 門窗工程 | 室內門窗
CE06 | 鋼製防火門工程 | 門窗工程 | 公共門窗
CE07 | 捲門工程 | 門窗工程 | 公共門窗
CE16 | 氟碳烤漆金屬造型 | 門窗工程 | 公共門窗
CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗
CE18 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 門窗工程 | 公共門窗
CE12 | 五金門鎖 | 門窗工程 | 門鎖五金
CF01 | 玻璃工程 | 門窗工程 | 玻璃工程
CF08 | 鏡框 | 門窗工程 | 玻璃工程
CE15 | 矽力康打設工程 | 門窗工程 | 矽利康
CG01 | 不繡鋼線板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG04 | 不銹鋼爬梯 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG05 | 各戶不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG06 | 不銹鋼水箱蓋 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG07 | 不銹鋼各戶信箱 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG11 | 受電室鐵門 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG12 | 採光罩 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG17 | 窗(陽)台欄杆 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG27 | 鍛造鐵件工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG29 | 大樓招牌及標示工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG32 | 雨遮工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG99 | 洗窗機工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CP03 | 大樓標示牌 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CG19 | 截水溝工程 | 雜項工程 | 金屬鐵件
CI01 | 瀝青柏油路面 | 雜項工程 | 裝修雜項
CI07 | 基地內排水溝 | 雜項工程 | 裝修雜項
CI12 | 地下室停車位標線工程 | 雜項工程 | 裝修雜項
CJ04 | 樓梯扶手 | 雜項工程 | 裝修雜項
CS01 | 電梯 | 電氣空調 | 電梯工程
CD03 | 電氣工程 | 電氣空調 | 電氣工程
CD04 | 空調工程 | 電氣空調 | 空調工程
CD05 | 監控系統 | 電氣空調 | 監控系統
CD10 | 天然瓦斯 | 電氣空調 | 天然瓦斯
CD13 | 電信系統 | 電氣空調 | 電信系統
CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | 電氣空調 | 機械停車
CD91 | 電氣設備 | 電氣空調 | 設備材料
CD93 | 空調設備 | 電氣空調 | 設備材料
CD12 | 網路 | 電氣空調 | 水電其他
CD14 | 電視共同天線系統 | 電氣空調 | 水電其他
CD15 | 避雷針設備 | 電氣空調 | 水電其他
CD21 | 行動電話改善工程 | 電氣空調 | 水電其他
CD99 | 水電工程-其他 | 電氣空調 | 水電其他
CD02 | 給水排水工程 | 給排水消防 | 給水排水
CD06 | 消防系統 | 給排水消防 | 消防系統
CD09 | 污糞池設備 | 給排水消防 | 污糞池設備
CD90 | 給水設備 | 給排水消防 | 設備材料
CD92 | 消防設備 | 給排水消防 | 設備材料
DN01 | 什項購置 | 間接成本 | 例行支出
DZ01 | 社區費用 | 間接成本 | 完工支出
D910 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用
DA01 | 薪資費用 | 間接成本 | 薪資費用
DL01 | 行政雜支 | 間接成本 | 行政雜支
DO01 | 勞務費 | 間接成本 | 設計費用

## 預算編列
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276633524.4277
主項分類 | 細目分類 | 預算碼 | 預算項目 | 單價分析碼 | 單價分析項目 | 單位用量 | 單位 | 預算數量 | 單價 | 分項小計 | 預算項合計 | 備註
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 |  | 工務所 | 1 | 式 | 1 | 400000 |  | 400000
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0104 | 工務所木作 | 1 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 60000
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0107 | 警衛崗亭 | 1 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0108 | 工務所冷氣 | 1 | 式 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0105 | 工務所其他工程 | 1 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 桌、椅、櫃、電腦、電冰箱、飲水機、照相機、.影印設備、對講機 | 300000
假設工程 | 工前支出 | CA01 |  | CA0101 | 貨櫃屋 | 0 | 個 | 0
假設工程 | 工前支出 | CA01 |  | CA0109 | 工務所鐵作 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 工前支出 | CA01 |  | CA0103 | 工務所油漆等 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 |  | 拆屋工程 | 1 | 式 | 1 | 16000 |  | 16000
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 | BC0102 | 基地放樣 | 1 | 式 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |  | 6000
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 | D10107 | 整地 | 1 | 式 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 | D30108 | 拆屋工程 | 1 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0
假設工程 | 工前支出 | CA13 |  | CA1301 | 原有建物拆除清運 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 工前支出 | CA13 |  | CA1302 | 基地整地及運棄 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 |  | 鑽探工程 | 1 | 式 | 1 | 181000 |  | 181000
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 | CB0101 | 地質鑽探 | 1 | 式 | 1 | 181000 | 181000 | 181000 |  | 181000
假設工程 | 工前支出 | D501 |  | D50101 | 地質鑽探 |  | 式 | 0
假設工程 | 工前支出 | DM01 | 營造綜合保險 |  | 營造綜合保險 | 1 | 式 | 1 | 80000 |  | 80000
假設工程 | 工前支出 | DM01 | 營造綜合保險 | DM0101 | 保險費 | 1 | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 80000 |  | 80000
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 |  | 安全圍籬 | 1 | 式 | 1 | 1069476 |  | 1069476
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | 12 | m3 | 12 | 1550 | 18600 | 18600 | 防溢座灌漿 | 18600
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0201 | 安全圍籬-新設 | 80 | m | 80 | 732 | 58560 | 58560 |  | 58560
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0203 | 安全走廊 | 50 | m | 50 | 1350 | 67500 | 67500 |  | 67500
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0211 | 圍籬噴漆 | 80 | m | 80 | 120 | 9600 | 9600 |  | 9600
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0226 | 工地大門-日式 | 1 | 樘 | 1 | 328000 | 328000 | 328000 |  | 328000
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0227 | 圍籬綠美化 | 1 | 式 | 1 | 342216 | 342216 | 342216 |  | 342216
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0202 | 安全圍籬-拆裝 | 190 | m | 190 | 100 | 19000 | 19000 |  | 19000
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0205 | 圍籬-代工安裝 | 130 | m | 130 | 200 | 26000 | 26000 |  | 26000
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0299 | 安全圍籬-其他 | 1 | 式 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 補料、防溢座、點工、 | 200000
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0230 | 防溢座 | 0 | m | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | AB0103A | 2000PSI預拌混凝土 | 0 | m3 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA02099 | 安全圍籬-其他 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0210 | 安全圍籬1.0mm新設加強型立柱灌水 | 0 | m | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0214 | 大門圍籬-補料 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0215 | 安全走廊 -拆除 | 0 | m | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0216 | 安全圍籬-乙種 | 0 | 架 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA021601 | 乙種圍籬用帆布 | 0 | 片 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0217 | 石輪-乙種圍籬用 | 0 | 個 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0218 | 工地大門-拆除 | 0 | 樘 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0220 | 安全走廊噴漆 | 0 | m | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0222 | 圍籬-圍樹用 | 0 | m | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0223 | 工地大門-舊有按裝 | 0 | 樘 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0224 | 圍籬美化帆布 | 0 | 才 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0225 | 安全走廊-代工安裝 | 0 | m | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0208 | 工地大門-新增 | 0 | 樘 | 0
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 |  | CA0209 | 工地大門-拆裝 | 0 | 樘 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 |  | 工地安全維護費 | 1 | 式 | 1 | 1101000 |  | 1101000
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0613 | 交通安全維持 | 1 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 安全帶、交通錐、連桿、警示燈、施工背心 | 60000
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0614 | 工地安全維護 | 1 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 告示牌、安全標語、安全帽、鞋、雨衣、安全帶等 | 60000
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CM9902 | 滅火器 | 30 | 具 | 30 | 4700 | 141000 | 141000 |  | 141000
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | DO011202 | 警衛保全8HR/天 | 24 | 月 | 24 | 35000 | 840000 | 840000 |  | 840000
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | DN0110 | 安全帽 | 0 | 個 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | DN0111 | 安全鞋 | 0 | 雙 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | DN0112 | 安全帶 | 0 | 條 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | DN0114 | 雨衣 | 0 | 套 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0601 | 警示標語.帶 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0602 | 工程告示牌 | 0 | 件 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0603 | 圍籬四周標語 | 0 | 套 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0606 | 警示燈 | 0 | 盞 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0607 | 安全守則 | 0 | 片 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0608 | 交通錐 | 0 | 支 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0609 | 連桿 | 0 | 支 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0610 | 施工背心 | 0 | 件 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0611 | 紐澤西護欄 | 0 | 個 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA0612 | 白板 | 0 | 個 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CA9904 | 假設工程-降低粉塵用噴霧系統 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CM1702 | 安全尼龍網料材料 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CM1901 | 安全護欄 | 0 | ㎡ | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CM1903 | 電梯安全護欄安裝工資 | 0 | 座 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CM9903 | 高壓保護套管 | 0 | 支 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA06 |  | CM9907 | 鋼筋安全蓋 只 | 0 | 只 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 |  | 工地清潔維護費 | 1 | 式 | 1 | 4041723.405 |  | 4041723.405
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0201 | 什工 | 981.2166 | 工 | 981.2166 | 1500 | 1471824.9 | 1471824.9 | 依歷史分析統計－0.14 | 1471824.9
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0202 | 打石工 | 105.1304 | 工 | 105.1304 | 2500 | 262825.875 | 262825.875 | 依歷史分析統計－0.015 | 262825.875
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0204 | 清潔工 | 70.0869 | 工 | 70.0869 | 1700 | 119147.73 | 119147.73 | 依歷史分析統計－0.01 | 119147.73
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA1601 | 垃圾清運 | 700.869 | 台 | 700.869 | 2100 | 1471824.9 | 1471824.9 | 依歷史分析統計－0.1 | 1471824.9
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0402 | 臨時廁所 | 24 | 月 | 24 | 6400 | 153600 | 153600 | 1F每周兩次-3700，樓上層每周一次-3500. | 153600
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CG9907 | 金屬製品-電梯內部防保護設施 | 2 | 座 | 2 | 50000 | 100000 | 100000 |  | 100000
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0703 | 垃圾清除管道 | 13 | 層 | 13 | 7500 | 97500 | 97500 |  | 97500
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0704 | 工地清潔維護 | 1 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 各戶-1600、外牆、樓梯-1000、梯廳-800、地下室-24000、水箱-1500等交屋清潔 | 300000
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | DZ0103 | 空污費 | 1 | 式 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 |  | 65000
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | BK0101 | 各戶清潔 | 0 | 戶 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | BK0102 | 梯間清潔 | 0 | 支 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | BK0104 | 外墻清潔 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | BK0105 | 水箱清潔 | 0 | 只 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | BK0108 | 梯廳公設清潔 | 0 | 層 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | BK0110 | 地下室清潔 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | BK0205 | 什工-加班費 | 0 | 時 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | CJ1201 | 電梯車廂木作 |  | 座 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D20101 | 什工 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D20102 | 打石工 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D20104 | 清潔工 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D30101 | 垃圾清運 | 0 | 台 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D30106 | 廢棄物處理費 | 0 | m3 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | CA0705 | 垃圾清運費 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | CA1606 | 減量後營建廢棄物妥善處理費 | 0 | m3 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10101 | 各戶清潔 | 0 | 戶 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10102 | 梯間清潔 | 0 | 支 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10104 | 外墻清潔 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D1010401 | 外墻清潔-點工 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10105 | 水箱清潔 | 0 | 只 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10106 | 消毒 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10108 | 梯廳公設清潔 | 0 | 層 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10109 | 公設清潔 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D10110 | 地下室清潔 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D30107 | 營建廢棄物妥善處理憑證費 | 0 | m3 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D3010701 | 營建廢棄物B8類處理費 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | D3010702 | 營建廢棄物B5類處理費 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | CA0915 | 臨時門禁管制設備 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | DO011201 | 警衛保全12HR/天 | 0 | 月 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA07 |  | DO011204 | 警衛保全8HR/天 | 0 | 天 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 |  | 鄰房周邊環境維護費 | 1 | 式 | 1 | 400000 |  | 400000
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1401 | 鄰房修復 | 1 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 含鄰房修繕、汙染、防護等 | 250000
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1501 | 週邊道路清潔費 | 1 | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 含路樹、排水溝、洗車、道路維護等 | 150000
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1402 | 基地地界測量費 | 1 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1403 | 鄰房鑑定費 | 1 | 式 | 1 |  |  |  |  | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1502 | 週邊道路修補費 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1503 | 路樹移植 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1504 | 路樹維護 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1505 | 公共排水溝修復 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1506 | 洗車設備 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1404 | 鄰房排水溝修復 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1405 | 鄰房修復 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | CA1406 | 鄰房外牆污染清洗 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 維護工程 | CA14 |  | D1019901 | 鋸樹 | 0 | 式 | 0
0 | 0 |  |  | CA9901 | 假設工程-其他 | 0 | 式 | 0
0 | 0 |  |  | CA9903 | 假設工程-點工 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 |  | 臨時水電設備 | 1 | 式 | 1 | 945600 |  | 945600 | 含臨時監視、泵浦、等
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0901 | 臨時水電工程費 | 1 | 式 | 1 | 500000 | 500000 | 500000 |  | 500000
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0910 | 工務所電話 | 1 | 月 | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |  | 9000
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA1002 | 臨時電照明設備 | 1 | 式 | 1 | 436600 | 436600 | 436600 |  | 436600
假設工程 | 臨時水電 | CA09 |  | CA0907 | 臨時監視系統 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 臨時水電 | CA09 |  | CA0912 | 臨時廢水泵浦 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 臨時水電 | CA09 |  | CA0902 | 臨時電配電盤 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 臨時水電 | CA09 |  | CA0903 | 臨時電線補費 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 臨時水電 | CA09 |  | CA0904 | 臨時水電費 | 0 | 月 | 0
假設工程 | 臨時水電 | CA09 |  | CA0909 | 臨時水用加壓泵浦 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 臨時水電 | CA09 |  | CA0911 | 臨時水電-點工 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 |  | 機械費 | 1 | 式 | 1 | 305000 |  | 305000
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | DE0102 | 運費(8.5頓小車) | 40 | 趟 | 40 | 1500 | 60000 | 60000 |  | 60000
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30114 | 小山貓租金 | 5 | 天 | 5 | 6000 | 30000 | 30000 |  | 30000
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30117 | 堆高機租金 | 150 | hr | 150 | 800 | 120000 | 120000 |  | 120000
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30121 | 挖土機租金 | 3.5 | 天 | 3.5 | 10000 | 35000 | 35000 |  | 35000
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30122 | 破碎機租金 | 5 | 天 | 5 | 12000 | 60000 | 60000 |  | 60000
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CC0207 | 塔式吊車租賃 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CC0208 | 施工電梯租賃 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CC0211 | 操作員薪資 | 0 | 月 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CC0211 | 操作員薪資 | 0 | 月 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CC0212 | 操作手加班費 | 0 | 小時 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CC0212 | 操作手加班費 | 0 | 小時 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30102 | 挖土機租金 | 1 | 式 | 1
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30103 | 堆高機租金 | 1 | 式 | 1
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30109 | 小山貓掃路機租金 | 1 | 式 | 1
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30111 | 吊車租金 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30124 | 高空作業車租金 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | DE0101 | 運費 | 1 | 式 | 1
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA0801 | 鐵板租金 | 0 | 片天 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA0802 | 鐵板運費 | 0 | 車次 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA0803 | 鐵板鋪板費 | 0 | 車次 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA1202 | 操作員薪資 | 0 | 月 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA1613 | 吊車租金 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA1613 | 吊車租金 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA1614 | 吊車租金-基本出車費 | 0 | hr | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | CA1616 | 吊車租金-第2小時費用 | 0 | hr | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30112 | 吊車租金-基本出車費 | 0 | hr | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30113 | 吊車租金-第2小時費用 | 0 | hr | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30115 | 小山貓租金 | 0 | hr | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30120 | 租用機具運費 | 0 | 趟 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30123 | 大鋼牙破碎機租金 | 0 | 天 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | D30199 | 機械費-其他 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | DE0104 | 運費(貨車附堆高機) | 0 | T | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | DE0106 | 吊卡車運費 | 0 | 趟 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | DE0107 | 吊卡車租金 | 0 | 天 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | DE0108 | 吊卡車租金 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工機具 | D301 |  | DE0109 | 吊卡車超時租金 | 0 | hr | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 |  | 施工架工程 | 1 | 式 | 1 | 2682428.1285 |  | 2682428.1285
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0101 | 鋼管鷹架 | 8059.9935 | ㎡ | 8059.9935 | 130 | 1047799.155 | 1047799.155 | 1.15 | 1047799.155
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0201 | 安全斜伸籬(舖浪板) | 223 | m | 223 | 470 | 104810 | 104810 |  | 104810
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0301 | 防墜夾板及擋板(含防陷鋼材) | 155 | m | 155 | 515 | 79825 | 79825 |  | 79825
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0401 | 安全防塵網 | 5046.2568 | ㎡ | 5046.2568 | 35 | 176618.988 | 176618.988 | 0.72 | 176618.988
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0501 | 排架(挑空用) | 210.2607 | 支 | 210.2607 | 130 | 27333.891 | 27333.891 | 0.03 | 27333.891
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0701 | 施工樓梯 | 39 | 支 | 39 | 1000 | 39000 | 39000 |  | 39000
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0802 | 三角架(雙併) | 112 | m | 112 | 300 | 33600 | 33600 |  | 33600
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1001 | 與結構體間之縫隙補防墜網 | 1892.3463 | m | 1892.3463 | 125 | 236543.2875 | 236543.2875 | 0.27 | 236543.2875
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1101 | 中欄杆 | 8410.428 | m | 8410.428 | 30 | 252312.84 | 252312.84 | 1.2 | 252312.84
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1201 | 安全母索 | 4205.214 | m | 4205.214 | 22 | 92514.708 | 92514.708 | 0.6 | 92514.708
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1302 | 變形架 | 210.2607 | m | 210.2607 | 170 | 35744.319 | 35744.319 | 0.03 | 35744.319
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1401 | 配合外牆階段粉刷隔離擋板 | 130 | m | 130 | 450 | 58500 | 58500 |  | 58500
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1501 | 施工架外層加帆布 | 4555.6485 | ㎡ | 4555.6485 | 40 | 182225.94 | 182225.94 | 0.65 | 182225.94
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1802 | 主架與牆面間隙補架 | 130 | m | 130 | 120 | 15600 | 15600 |  | 15600
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM9901 | 安全維護工程-其他 | 1 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 點工、活動架、等 | 300000
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM0801 | 三角架(雙拼) | 0 | 支 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1301 | 變形架 | 0 | 支 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1502 | 數字帆布 | 0 | 件 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1701 | 安全尼龍網工料 | 0 | ㎡ | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1801 | 含露樑過寬補架 | 0 | m | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1905 | 安全護欄用膨脹螺栓及扣環 | 0 | 組 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1906 | 電梯開口柵欄安裝 | 0 | 座 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1907 | 安全欄杆-鍍鋅鋼管1.2" | 0 | m | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM1908 | 獨立扶手先行(非一般門型架上升) | 0 | m | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM2101 | 滿堂架(GIP管.腳踏板) | 0 | ㎡ | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM9801 | 點工 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM9802 | 懸吊架 | 0 | 工 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM9904 | 地下室臨時通風工程 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM9904 | 地下室臨時通風工程 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM9905 | 雜項五金另料 | 0 | 式 | 0
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 |  | CM9906 | 電線掛鉤 | 0 | 組 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB06 |  |  | 預壘椿 |  | 式 | 0 | 0 |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB06 |  | CB0602 | 預壘樁-其他 | 0 | 式 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB06 |  | CB0603 | 預壘椿 | 0 | m | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB06 |  | AA0102A | SD42W鋼筋 |  | ton | 0 |  | 0 | 0 | 預壘椿
基礎工程 | 擋土工程 | CB06 |  | AD010701 | 潤泰袋裝水泥 |  | 包 | 0 |  | 0 | 0 | 預壘椿
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 |  | 微型樁施工 | 1 | 式 | 1 | 554097.68 |  | 554097.68
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | CB1911 | 微型椿 | 110.4 | 支 | 110.4 | 3200 | 353280 | 353280 |  | 353280
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | AA0102B | SD42W鋼筋 | 6.34 | ton | 6.34 | 22252 | 141077.68 | 141077.68 | 微型椿 | 141077.68
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | AD010702 | 潤泰袋裝水泥 | 412 | 包 | 412 | 145 | 59740 | 59740 | 微型樁 | 59740
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 |  | 導溝舖面作業 | 1 | 式 | 1 | 1571692.848 |  | 1571692.848
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1902 | 連續壁導溝 | 101.15 | m | 101.15 | 2300 | 232645 | 232645 |  | 232645
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1905 | 舖面打設 | 455.2 | ㎡ | 455.2 | 99.49 | 45287.848 | 45287.848 |  | 45287.848
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1904 | 沈澱池棄土坑 | 1 | 式 | 1 | 220000 | 220000 | 220000 |  | 220000
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AA020101 | SD28基礎用鋼筋 | 13.84 | ton | 13.84 | 19500 | 269880 | 269880 |  | 269880
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | 462 | m3 | 462 | 1740 | 803880 | 803880 | 導溝、舖面 | 803880
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 |  | AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | 0 | M3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 |  | AA020101 | SD28基礎用鋼筋 | 0 | ton | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 |  | AA0201B | SD28鋼筋 | 0 | ton | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 |  | AB0103B | 2000PSI預拌混凝土 | 0 | m3 | 0 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 |  | AB0105B | 3000PSI預拌混凝土 | 0 | M3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 |  | 連續壁工程 | 1 | 式 | 1 | 23862126.03 |  | 23862126.03
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB190601 | 連續壁施工費 | 3337.95 | ㎡ | 3337.95 | 1720 | 5741274 | 5741274 |  | 5741274
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1110 | 泥漿運棄 | 2706 | m3 | 2706 | 1000 | 2706000 | 2706000 |  | 2706000
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1111 | 泥漿棄土證明 | 2706 | m3 | 2706 | 260 | 703560 | 703560 |  | 703560
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1915 | 抽水工程 | 1 | 式 | 1 | 327000 | 327000 | 327000 |  | 327000
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 | 342.07 | ton | 342.07 | 22252 | 7611741.64 | 7611741.64 |  | 7611741.64
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 | 67.01 | ton | 67.01 | 21667 | 1451905.67 | 1451905.67 |  | 1451905.67
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA030101 | 基礎定尺裁剪費 | 409.08 | ton | 409.08 | 484 | 197994.72 | 197994.72 |  | 197994.72
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 | 2627 | M3 | 2627 | 1950 | 5122650 | 5122650 |  | 5122650
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | 0 | M3 | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 | 0 | ton | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 | 0 | ton | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AA030101 | 基礎定尺裁剪費 | 0 | ton | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AB0107B | 4000PSI預拌混凝土 |  | m3 | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | CB190603 | 連續壁扶壁施工費 | 0 | ㎡ | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AB0105A | 3000PSI預拌混凝土 | 0 | m3 | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AB0108B | 5000PSI 預拌混凝土 | 0 | m3 | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 |  | AB0109B | 6000PSI預拌混凝土 | 0 | m3 | 0 |  |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 |  | 端板預留筋及劣質等打除 | 1 | 式 | 1 | 1824359.9 |  | 1824359.9 | 含端板切除預留筋打石壁體清洗
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 | 101.15 | m | 101.15 | 1600 | 161840 | 161840 |  | 161840
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1908 | 樑柱預留筋打除 | 389.87 | m | 389.87 | 350 | 136454.5 | 136454.5 |  | 136454.5
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1909 | 大底預留筋打石 | 98.23 | m | 98.23 | 650 | 63849.5 | 63849.5 |  | 63849.5
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1910 | 壁體清洗 | 1522.565 | ㎡ | 1522.565 | 60 | 91353.9 | 91353.9 |  | 91353.9
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1918 | 內導溝,鋪面,沉澱池打破碎 | 1 | 式 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1925 | 壁體V槽打除防水施工 | 356.5 | M | 356.5 | 750 | 267375 | 267375 |  | 267375
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 | 11 | 處 | 11 | 65000 | 715000 | 715000 |  | 715000
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1999 | 連續壁其他工程 | 1 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 300000
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB9904 | 基礎工程-緊急搶救 | 1 | 式 | 1 | 88487 | 88487 | 88487 |  | 88487
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 |  | ccp止水灌漿 | 1 | 式 | 1 | 496920 |  | 496920
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | CB1912 | 接頭CCP止水椿 | 1242 | m | 1242 | 260 | 322920 | 322920 |  | 322920
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 | 1200 | 包 | 1200 | 145 | 174000 | 174000 | CCP用 | 174000
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AD0107B | 潤泰袋裝水泥 |  | 包 | 0 |  |  | 0 | 微型樁及CCP用
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | CB1919 | 扶壁與連續壁接頭改良樁 | 0 | 支 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | CB1920 | 無筋攪拌樁 | 0 | 支 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AA0401B | 鋼筋小搬運 | 0 | ton | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AA0801A | 竹節熔接鋼線網 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AA9901B | 鋼筋-其他 | 0 | 式 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AB0601B | 碎石 | 0 | m3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AB0801B | 坍度變更 | 0 | m3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AC0101B | 大陸砂 | 0 | m3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AC0103B | 混合砂 | 0 | m3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AC0104A | 砂 | 0 | m3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AC0104B | 砂 | 0 | m3 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AD0101 | 50KG袋裝水泥 |  | 包 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AD0101B | 信大力霸袋裝水泥 | 0 | 包 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | AD0301B | 信大散裝水泥 | 0 | ton | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | CB1601 | 抽排水含點井 | 0 | 孔 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | CB1609 | 點井封孔 | 0 | 孔 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | CB1921 | 簡易壓樑 | 0 | m | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | CB9901 | 基礎工程-其他 | 0 | 式 | 0
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 |  | CB9903 | 基礎工程-點工 | 0 | 工 | 0
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 |  | 土方工程 | 1 | m3 | 1 | 6102705 |  | 6102705 | 含棄土證明
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110101 | 第一層土方挖運 | 1086 | m3 | 1086 | 600 | 651600 | 651600 |  | 651600
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110102 | 第二層土方挖運 | 1729 | m3 | 1729 | 600 | 1037400 | 1037400 |  | 1037400
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110103 | 第三層土方挖運 | 1729 | m3 | 1729 | 600 | 1037400 | 1037400 |  | 1037400
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110104 | 第四層土方挖運 | 1684 | m3 | 1684 | 600 | 1010400 | 1010400 |  | 1010400
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110105 | 第五層土方挖運 | 1353 | m3 | 1353 | 600 | 811800 | 811800 |  | 811800
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB1102 | 棄土證明 | 7581 | m3 | 7581 | 205 | 1554105 | 1554105 |  | 1554105
基礎工程 | 土方工程 | CB11 |  | CB1101 | 土方挖運 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0
基礎工程 | 土方工程 | CB11 |  | CB110106 | 第六層土方挖運 |  | m3 | 0 | 0 |  | 0
基礎工程 | 土方工程 | CB11 |  | CB1109 | 土方工程-其他 | 0 | 式 | 0 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 |  | 監測儀器設置與觀測 | 1 | 式 | 1 | 430746 |  | 430746
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1001 | 壁外傾度觀測管 | 3 | 處 | 3 | 35779 | 107337 | 107337 |  | 107337
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1002 | 壁內傾度觀測管 | 3 | 處 | 3 | 8633 | 25899 | 25899 |  | 25899
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1003 | 沉陷觀測點 | 36 | 點 | 36 | 49 | 1764 | 1764 |  | 1764
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1004 | 支撐應變計 | 32 | 組 | 32 | 1164 | 37248 | 37248 |  | 37248
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1005 | 中間柱隆起點 | 2 | 處 | 2 | 49 | 98 | 98 |  | 98
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1007 | 基地外水位觀測 | 2 | 處 | 2 | 27472 | 54944 | 54944 |  | 54944
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1008 | 鋼筋應變計 | 12 | 支 | 12 | 2910 | 34920 | 34920 |  | 34920
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1009 | 鄰房傾度儀 | 8 | 處 | 8 | 1067 | 8536 | 8536 |  | 8536
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1010 | 觀測費用 | 8 | 月 | 8 | 20000 | 160000 | 160000 |  | 160000
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1011 | 基地外水利式水壓計 | 0 | 處 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1012 | 捷運軌道沉陷點參考樁 | 0 | 式 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1013 | 捷運隧道收斂釘 | 0 | 式 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1014 | 隧道內電子式傾斜計 | 0 | 式 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1015 | 隧道內自動監測設備租用費用 | 0 | 套 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1016 | 捷運軌道沉陷點、收斂釘測量及技師簽證 | 0 | 次 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1017 | 施工前隧道內現況調查(鑑定)及報告 | 0 | 次 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1018 | 解除監測、完工隧道內現況調查 | 0 | 次 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1020 | 捷運座標觀測點 | 0 | 處 | 0
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 |  | CB1021 | 建物沈陷觀測點 | 0 | 點 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 |  | 水平支撐工程 | 1 | 式 | 1 | 3406872.8 |  | 3406872.8
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0301 | 中間椿 | 9 | 支 | 9 | 28000 | 252000 | 252000 |  | 252000
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1701 | 構台柱 | 7 | 支 | 7 | 28000 | 196000 | 196000 |  | 196000
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1702 | 施工構台 | 221 | ㎡ | 221 | 1300 | 287300 | 287300 |  | 287300
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1703 | 構台安全欄杆 | 33.95 | m | 33.95 | 500 | 16975 | 16975 |  | 16975
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1704 | 連續壁外圍欄杆 | 43.85 | m | 43.85 | 500 | 21925 | 21925 |  | 21925
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0801 | 第一層支撐 | 443.24 | ㎡ | 443.24 | 560 | 248214.4 | 248214.4 |  | 248214.4
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0802 | 第二層支撐 | 443.24 | ㎡ | 443.24 | 580 | 257079.2 | 257079.2 |  | 257079.2
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0803 | 第三層支撐 | 443.24 | ㎡ | 443.24 | 770 | 341294.8 | 341294.8 |  | 341294.8
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0804 | 第四層支撐 | 443.24 | ㎡ | 443.24 | 770 | 341294.8 | 341294.8 |  | 341294.8
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0808 | 圍苓背填打石吊運工資 | 1 | 座 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 25000
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1501 | 土壓計 | 8 | 個 | 8 | 1100 | 8800 | 8800 |  | 8800
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1705 | 施工便梯 | 1 | 座 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 30000
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1706 | 安全母索 | 365.55 | m | 365.55 | 80 | 29244 | 29244 |  | 29244
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1707 | 油壓千斤頂 | 52 | 個 | 52 | 1100 | 57200 | 57200 |  | 57200
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | AB0105B | 3000PSI預拌混凝土 | 24 | m3 | 24 | 2000 | 48000 | 48000 |  | 48000
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0303 | 中間椿切斷材料費 | 46405.6 | kg | 46405.6 | 26 | 1206545.6 | 1206545.6 |  | 1206545.6
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0304 | 中間.構台樁止水版 | 16 | m | 16 | 2500 | 40000 | 40000 |  | 40000
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | 0 | M3 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | 0 | M3 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB0805 | 第五層支撐 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB0399 | 中間柱-其他 | 0 | 式 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080101 | 第一層支撐安裝 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080102 | 第一層支撐拆除 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080201 | 第二層支撐安裝 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080202 | 第二層支撐拆除 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080301 | 第三層支撐安裝 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080302 | 第三層支撐拆除 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080401 | 第四層支撐安裝 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080402 | 第四層支撐拆除 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080501 | 第五層支撐安裝 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080502 | 第五層支撐拆除 | 0 | ㎡ | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080801 | 圍苓背填打石吊運工資 | 0 | 座 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080802 | 圍苓背填打石吊運工資 | 0 | 座 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080803 | 圍苓背填打石吊運工資 | 0 | 座 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB080804 | 圍苓背填打石吊運工資 | 0 | 座 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB150101 | 土壓計 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB150102 | 土壓計 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB150103 | 土壓計 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB150104 | 土壓計 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170601 | 安全母索 | 0 | m | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170602 | 安全母索 | 0 | m | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170603 | 安全母索 | 0 | m | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170604 | 安全母索 | 0 | m | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170101 | 油壓千斤頂 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170102 | 油壓千斤頂 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170103 | 油壓千斤頂 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB170104 | 油壓千斤頂 | 0 | 個 | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB1708 | 開挖面外圍安全欄杆 | 0 | m | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB1709 | 施工步道 | 0 | m | 0
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 |  | CB0890 | 特殊地型支撐工程 | 0 | 層 | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 |  | 鋼筋續接器 | 1 | 式 | 1 | 533018.8691 |  | 533018.8691
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0301 | #10鋼筋續接器 | 3854.7795 | 只 | 3854.7795 | 86 | 331511.037 | 331511.037 | 0.55(全部#8~10單位量－0.6~0.8) | 331511.037
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0302 | #8鋼筋續接器 | 1752.1725 | 只 | 1752.1725 | 76 | 133165.11 | 133165.11 | 0.25(全部#8~10單位量－0.6~0.8) | 133165.11
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0305 | 超過5m以上組接加價 | 6134.2722 | m | 6134.2722 | 10 | 61342.7221 | 61342.7221 | 0.88 | 61342.7221
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0306 | 高塑性反覆試驗費 | 1 | 次 | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 7000
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 |  | CC0303 | #7鋼筋續接器 | 0 | 只 | 0 | 65 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 |  | CC0304 | #6鋼筋續接器 | 0 | 只 | 0 | 62 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 |  | 植筋工程 | 1 | 式 | 1 | 86258.3213 |  | 86258.3213
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0401 | #3植筋(植深9㎝) | 781.2038 | 支 | 781.2038 | 26 | 20311.298 | 20311.298 |  | 20311.298
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0402 | #4植筋(植深11㎝) | 1118.9152 | 支 | 1118.9152 | 28 | 31329.6268 | 31329.6268 |  | 31329.6268
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0403 | #5植筋(植深12.5㎝) | 910.9841 | 支 | 910.9841 | 38 | 34617.3965 | 34617.3965 |  | 34617.3965
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 |  | 結構體鋼筋加工及綁紮 | 810 | ton | 810 | 27710 |  | 22445100
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | BA0102 | 鋼筋加工綁紮-RC工程 | 1 | ton | 810 | 5500 | 5500 | 4455000 |  | 4455000
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0301 | 定尺裁剪費 | 1 | ton | 810 | 500 | 500 | 405000 |  | 405000
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0501 | 加工場場地費 | 1 | ton | 810 | 300 | 300 | 243000 |  | 243000
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0102 | SD42W鋼筋 | 0.82 | ton | 664.2 | 21500 | 17630 | 14280300 |  | 14280300
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0201 | SD28鋼筋 | 0.18 | ton | 145.8 | 21000 | 3780 | 3061800 |  | 3061800
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102FF | 基礎鋼筋加工綁紮-RC工程 | 73.12 | ton | 73.12 | 5500 |  | 402160
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102B1 | B1鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102B3 | B3鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102B4 | B4鋼筋加工綁紮-RC工程 | 32.52 | ton | 32.52 | 5500 |  | 178860
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010201 | 1F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010202 | 2F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010203 | 3F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010204 | 4F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010205 | 5F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010206 | 6F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010207 | 7F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010208 | 8F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010209 | 9F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010210 | 10F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010211 | 11F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010212 | 12F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010213 | 13F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010214 | 14F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010215 | 15F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010216 | 16F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010217 | 17F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010218 | 18F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010219 | 19F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA010220 | 20F鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102R1 | R1鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102R2 | R2鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0102R3 | R3鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | ton | 0 | 5500 |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA0101 | 鋼筋加工綁紮工程 |  | ton | 0 |  |  | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | AA0102 | SD42W鋼筋 | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | AA0202 | SD28W鋼筋 | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | AA0401 | 鋼筋小搬運 | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | AA0403 | 單次訂貨不足15T時補足運費噸數 | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | AA0404 | 單次出貨不足定額噸數時補足運費噸數 | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | AA0405 | 使用吊桿車補貼運費 | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | AA0406 | 單次出貨不足15T時補足運費噸數 | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | BA9802 | 鋼筋工-其他 | 0 | 式 | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | CC0308 | 未滿基本運費補差價 | 0 | 噸 | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | CC0311 | 鋼筋末端錨定型續接器 | 0 | 只 | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | CC0404 | #6植筋(植深17㎝) | 0 | 支 | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | CC0407 | #10植筋(植深30㎝) | 0 | 支 | 0
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 |  | CC0408 | 基本出工費 | 0 | 天 | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 | 模板工程 |  | 模板工程 | 28500 | ㎡ | 28500 | 489.268 |  | 13944138
結構工程 | 模板工程 | CC01 | 模板工程 | BC0101 | 放樣工 | 0.246 | ㎡ | 7011 | 58 | 14.268 | 406638 | 含內外部 | 406638
結構工程 | 模板工程 | CC01 | 模板工程 | CC0103 | 模板組立 | 1 | ㎡ | 28500 | 475 | 475 | 13537500 |  | 13537500
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103FF | 基礎模板組立 | 810.95 | ㎡ | 810.95 | 475 |  | 385201.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103B5 | B5模板組立 |  | ㎡ | 0 | 475 |  | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103B4 | B4模板組立 | 1082.46 | ㎡ | 1082.46 | 475 |  | 514168.5
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103B3 | B3模板組立 | 1029.43 | ㎡ | 1029.43 | 475 |  | 488979.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103B2 | B2模板組立 | 1008.41 | ㎡ | 1008.41 | 475 |  | 478994.75
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103B1 | B1模板組立 | 1411.44 | ㎡ | 1411.44 | 475 |  | 670434
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010301 | 1F模板組立 | 1517.52 | ㎡ | 1517.52 | 475 |  | 720822
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010302 | 2F模板組立 | 1646.64 | ㎡ | 1646.64 | 475 |  | 782154
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010303 | 3F模板組立 | 1690.82 | ㎡ | 1690.82 | 475 |  | 803139.5
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010304 | 4F模板組立 | 1680.05 | ㎡ | 1680.05 | 475 |  | 798023.75
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010305 | 5F模板組立 | 1684.51 | ㎡ | 1684.51 | 475 |  | 800142.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010306 | 6F模板組立 | 1684.51 | ㎡ | 1684.51 | 475 |  | 800142.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010307 | 7F模板組立 | 1684.51 | ㎡ | 1684.51 | 475 |  | 800142.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010308 | 8F模板組立 | 1684.51 | ㎡ | 1684.51 | 475 |  | 800142.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010309 | 9F模板組立 | 1684.51 | ㎡ | 1684.51 | 475 |  | 800142.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010310 | 10F模板組立 | 1684.51 | ㎡ | 1684.51 | 475 |  | 800142.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010311 | 11F模板組立 | 1684.51 | ㎡ | 1684.51 | 475 |  | 800142.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010312 | 12F模板組立 | 1680.28 | ㎡ | 1680.28 | 475 |  | 798133
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010313 | 13F模板組立 | 1677.02 | ㎡ | 1677.02 | 475 |  | 796584.5
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010314 | 14F模板組立 |  | ㎡ | 0 | 475 |  | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010315 | 15F模板組立 |  | ㎡ | 0 | 475 |  | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010316 | 16F模板組立 |  | ㎡ | 0 | 475 |  | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010317 | 17F模板組立 |  | ㎡ | 0 | 475 |  | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC010318 | 18F模板組立 |  | ㎡ | 0 | 475 |  | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103R1 | R1模板組立 | 746.8 | ㎡ | 746.8 | 475 |  | 354730
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103R2 | R2模板組立 | 329.99 | ㎡ | 329.99 | 475 |  | 156745.25
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103R3 | R3模板組立 | 319.32 | ㎡ | 319.32 | 475 |  | 151677
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0103R4 | R4模板組立 |  | ㎡ | 0 | 475 |  | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | BC0109 | 點工 | 0 | 工 | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | BC02 | 外部放樣 | 0 | ㎡ | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | BC03 | 內部放樣 | 0 | ㎡ | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0196 | 模板工程 | 0 | ㎡ | 0
結構工程 | 模板工程 | CC01 |  | CC0198 | 模板點工 | 0 | 工 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 |  | 混凝土搗築 | 4288 | m3 | 4288 | 2122.8 |  | 9102566.4
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 | BB0102 | 混凝土壓送搗築工 | 1 | m3 | 4288 | 160 | 160 | 686080 |  | 686080
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 | AB0107 | 4000PSI 預拌混凝土 | 0.936 | m3 | 4013.568 | 1950 | 1825.2 | 7826457.6 |  | 7826457.6
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 | AB0108 | 5000PSI 預拌混凝土 | 0.064 | m3 | 274.432 | 2150 | 137.6 | 590028.8 | 柱內灌漿 | 590028.8
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102PC | PC混凝土壓送搗築工 | 72.3 | m3 | 72.3 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102FF | 基礎混凝土壓送搗築工 | 658.7 | m3 | 658.7 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102B5 | B5混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102B4 | B4混凝土壓送搗築工 | 172.52 | m3 | 172.52 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102B3 | B3混凝土壓送搗築工 | 166.28 | m3 | 166.28 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 | 170.03 | m3 | 170.03 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102B1 | B1混凝土壓送搗築工 | 247.84 | m3 | 247.84 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010201 | 1F混凝土壓送搗築工 | 197.28 | m3 | 197.28 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010202 | 2F混凝土壓送搗築工 | 211.76 | m3 | 211.76 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010203 | 3F混凝土壓送搗築工 | 210.45 | m3 | 210.45 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010204 | 4F混凝土壓送搗築工 | 209.67 | m3 | 209.67 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010205 | 5F混凝土壓送搗築工 | 210.08 | m3 | 210.08 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010206 | 6F混凝土壓送搗築工 | 210.08 | m3 | 210.08 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010207 | 7F混凝土壓送搗築工 | 210.08 | m3 | 210.08 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010208 | 8F混凝土壓送搗築工 | 210.08 | m3 | 210.08 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010209 | 9F混凝土壓送搗築工 | 210.08 | m3 | 210.08 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010210 | 10F混凝土壓送搗築工 | 210.08 | m3 | 210.08 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010211 | 11F混凝土壓送搗築工 | 210.08 | m3 | 210.08 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010212 | 12F混凝土壓送搗築工 | 209.68 | m3 | 209.68 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010213 | 13F混凝土壓送搗築工 | 210.04 | m3 | 210.04 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010214 | 14F混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010215 | 15F混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010216 | 16F混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010217 | 17F混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010218 | 18F混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010219 | 19F混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB010220 | 20F混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102R1 | R1混凝土壓送搗築工 | 73.46 | m3 | 73.46 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102R2 | R1混凝土壓送搗築工 | 41.66 | m3 | 41.66 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102R3 | R1混凝土壓送搗築工 | 40.98 | m3 | 40.98 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0102R4 | R1混凝土壓送搗築工 |  | m3 | 0 | 160
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0105 | 3000PSI 預拌混凝土 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0106 | 3500PSI預拌混凝土 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0109 | 6000PSI 預拌混凝土 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0101 | 1000PSI 預拌混凝土 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0102 | 1500PSI預拌混凝土 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0118 | 5000PSI SCC預拌混凝土 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0801 | 坍度變更 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | AB0901 | 粒料變更 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0103 | 非結構體之基本出車費 | 0 | 式 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0104 | 基本出車費 | 0 | 式 | 0
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 |  | BB0204 | 混凝土耙平/澆置加班費 | 0 | hr | 0
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 |  | 鋼結構工程 | 1 | 式 | 1 | 44808830 |  | 44808830
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0101 | 鋼材 | 1 | ton | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0102 | 剪力釘 | 20667 | 支 | 20667 | 15 | 310005 | 310005 |  | 310005
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0103 | 高拉力螺栓 | 5 | ton | 5 | 57300 | 286500 | 286500 |  | 286500
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0111 | 鋼板CNS SN490C | 245 | ton | 245 | 26950 | 6602750 | 6602750 |  | 6602750
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0112 | 鋼板CNS SN490B | 554 | ton | 554 | 26250 | 14542500 | 14542500 |  | 14542500
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0113 | 鋼板CNS SN490CM 厚度>40mm | 141 | ton | 141 | 27450 | 3870450 | 3870450 |  | 3870450
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0115 | 防爆拉桿 | 3516 | 支 | 3516 | 120 | 421920 | 421920 |  | 421920
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0116 | 灌漿彎管 | 70 | 支 | 70 | 800 | 56000 | 56000 |  | 56000
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0802 | 鋼構製造-加工(工廠) | 1010 | 式 | 1010 | 10000 | 10100000 | 10100000 |  | 10100000
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0803 | 現場安裝-含機具 | 1010 | 式 | 1010 | 4950 | 4999500 | 4999500 |  | 4999500
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0804 | 基礎螺栓預埋 | 24 | 式 | 24 | 800 | 19200 | 19200 |  | 19200
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0805 | 無收縮水泥填縫(工料) | 0.5 | 式 | 0.5 | 42000 | 21000 | 21000 |  | 21000
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0806 | 韌性切削專利費 | 1 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 300000
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0807 | 第三檢驗單位非破壞性檢驗及材料試驗 | 1 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 |  | 300000
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0808 | 吊料平台 | 1 | 式 | 1 | 439565 | 439565 | 439565 |  | 439565
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0902 | 防火被覆二小時防火時效 | 3010 | ton | 3010 | 140 | 421400 | 421400 |  | 421400
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0905 | 防落塵膜 | 3010 | ton | 3010 | 38 | 114380 | 114380 |  | 114380
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC1010 | 鋼樑板結構側封邊 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0117 | 鋼板A36 | 64 | ton | 64 | 27000 | 1728000 | 1728000 |  | 1728000
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0119 | CNS SN490B型鋼 | 6 | ton | 6 | 29210 | 175260 | 175260 |  | 175260
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | BH0108 | 化學螺栓埋設 | 28 | 支 | 28 | 1800 | 50400 | 50400 |  | 50400
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 |  | AH0114 | 鋼板A572 G50(含RH) | 0 | ton | 0
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 |  | CC0809 | 續接器廠內焊接工資 | 0 | 式 | 0
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 |  | CC1090 | 鋼承鈑工程-其他 | 0 | m3 | 0
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 |  | AH0118 | CNS SN490BM 厚度>40mm | 0 | ton | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 |  | 結構工程-其它 | 1 | 式 | 1 | 434506.8143 |  | 434506.8143
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | BJ0101 | 整體粉光抹平 | 1822.2594 | ㎡ | 1822.2594 | 27 | 49201.0038 | 49201.0038 | 0.26 | 49201.0038
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | CC0501 | 水平標高器 | 6658.2555 | ㎡ | 6658.2555 | 11 | 73240.8105 | 73240.8105 | 0.95 | 73240.8105
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | CC0699 | 切割與鑽孔工程 | 1 | 式 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 200000
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | 72.3 | m3 | 72.3 | 1550 | 112065 | 112065 | 0.15(PC-15cm高) | 112065
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | BA9801 | 鋼筋工-點工 | 0 | 工 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | BJ0102 | 整體粉光中間孔洞處理 | 0 | 處 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | BJ0103 | 整體粉光-基本出工費 | 0 | 次 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | BJ0106 | 水箱版二次整體粉光 | 0 | ㎡ | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC0502 | 基本出工費 | 0 | 次 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC0601 | RC牆切割 | 0 | m | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC0602 | 樓板鑽孔 | 0 | 孔 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC0603 | 基本出工費 | 0 | 天 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC0709 | 周邊雜項結構工程 | 0 | 式 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC0801 | 鋼結構工程(小型) | 0 | 式 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC9901 | 結構工程-其它 | 0 | 式 | 0
結構工程 | 結構其他 | CC99 |  | CC9903 | 鋼構造梯 | 0 | 座 | 0
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 |  | 外牆粉刷打底 | 4576 | ㎡ | 4576 | 381.2879 |  | 1744773.2343
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | BD040101 | 外飾-打底 (模基條完成) | 1 | ㎡ | 4576 | 95.9529 | 95.9529 | 439080.2743 |  | 439080.2743
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | BD040102 | 外飾-打底 (打底) | 1 | ㎡ | 4576 | 224 | 224 | 1025024 |  | 1025024
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | AC0101 | 大陸砂 | 0.029 | m3 | 132.704 | 765 | 22.185 | 101518.56 | 3cm | 101518.56
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.27 | 包 | 1235.52 | 145 | 39.15 | 179150.4 | 3cm | 179150.4
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) |  | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 1925 | ㎡ | 1925 | 569.9142 |  | 1097084.835
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | BD040103 | 外飾貼磚-貼二丁掛(貼磚) | 1 | ㎡ | 1925 | 265.67 | 265.67 | 511414.75 |  | 511414.75
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | BD040104 | 外飾貼磚-貼二丁掛 (抹縫) | 1 | ㎡ | 1925 | 66.5714 | 66.5714 | 128150 |  | 128150
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | AF0107 | 外牆山型同體丁掛磚 | 62 | 塊 | 119350 | 3.222 | 199.764 | 384545.7 |  | 384545.7
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | BG0301 | 磨邊二丁掛(方塊磚) | 32 | 塊 | 61600 | 0.49 | 15.68 | 30184 | 依單位數量分析－30~34 | 30184
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | AG0601 | 磁磚粘著劑 | 0.11 | 包 | 211.75 | 137.5343 | 15.1288 | 29122.885 |  | 29122.885
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | AG0602 | 磁磚填縫劑/本色 | 0.07 | 包 | 134.75 | 101.4286 | 7.1 | 13667.5 |  | 13667.5
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) |  | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 2651 | ㎡ | 2651 | 545.5429 |  | 1446234.2658
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | BD040103 | 外飾貼磚-貼二丁掛(貼磚) | 1 | ㎡ | 2651 | 265.67 | 265.67 | 704291.17 |  | 704291.17
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | BD040104 | 外飾貼磚-貼二丁掛 (抹縫) | 1 | ㎡ | 2651 | 66.5714 | 66.5714 | 176480.8571 |  | 176480.8571
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | AF0108 | 外牆平面同體丁掛磚 | 62 | 塊 | 164362 | 2.718 | 168.516 | 446735.916 |  | 446735.916
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | BG0301 | 磨邊二丁掛(方塊磚) | 32 | 塊 | 84832 | 0.49 | 15.68 | 41567.68 | 依單位數量分析－30~34 | 41567.68
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | AG0601 | 磁磚粘著劑 | 0.16 | 包 | 424.16 | 137.5343 | 22.0055 | 58336.5426 |  | 58336.5426
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | AG0602 | 磁磚填縫劑/本色 | 0.07 | 包 | 185.57 | 101.4286 | 7.1 | 18822.1 |  | 18822.1
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 |  | AF0109 | 外牆山型施釉丁掛磚 | 0 | 塊 | 0 | 1.975
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 |  | AF0110 | 外牆平面施釉丁掛磚 | 0 | 塊 | 0 | 1.6
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 |  | AF0112 | 外牆窯燒平面丁掛磚 | 0 | 塊 | 0 | 0
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ08 |  |  | 仿石漆 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ08 |  | CK1001 | 外牆仿石漆 | 1 | ㎡ | 1 | 480
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ08 |  | CK1002 | 外牆仿石漆 | 0 | 式 | 0 | 6415
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ08 |  | CK1091 | 外牆仿石漆-點工 | 0 | 工 | 0 | 2500
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ08 |  | CK1092 | 外牆仿石漆-其他 | 0 | 式 | 0 | 67500
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ06 |  |  | 外牆岷石子 | 0 | ㎡ | 0 | 0 |  | 0
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ06 |  | BD050102 | 斬.抿石子-斬.抿石 | 1 | ㎡ | 1 | 800
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 |  | 輕隔間工程 | 2680 | ㎡ | 2680 | 1094.5022 |  | 2933265.8194
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 | CQ0101 | 灌漿牆輕隔間 | 1 | ㎡ | 2680 | 969.6257 | 969.6257 | 2598596.9143 | 含8、10cm厚(室內隔間、管道)不含陽台梯間管道 | 2598596.9143
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 | AG0610 | 輕隔間填充材 | 0.95 | 包 | 2546 | 100.5714 | 95.5429 | 256054.8571 | 0.95 | 256054.8571
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 | CQ0104 | 灌漿牆輕隔間單面包梁柱 | 0.08 | ㎡ | 214.4 | 366.67 | 29.3336 | 78614.048 | 0.08 | 78614.048
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 |  | CQ0102 | 機房檢查用合格輕隔間 | 0 | ㎡ | 0 | 718.116
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 |  | CQ0106 | 輕隔間工程-點工 | 0 | 工 | 0 | 2460
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 |  | CQ0107 | 門框定位 | 0 | 樘 | 0 | 120
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 |  | CQ0108 | 立鍍鋅骨架封單面水泥板 | 0 | ㎡ | 0 | 450
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 |  | 砌1/2B磚 | 295 | ㎡ | 295 | 567.2216 |  | 167330.3724
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | BE0101 | 砌紅磚工(㎡) | 1 | ㎡ | 295 | 377.7671 | 377.7671 | 111441.3071 |  | 111441.3071
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | AE0101 | 紅磚 | 80 | 塊 | 23600 | 1.8614 | 148.9143 | 43929.7143 |  | 43929.7143
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | AC0101 | 大陸砂 | 0.019 | m3 | 5.605 | 764.3986 | 14.5236 | 4284.454 |  | 4284.454
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.18 | 包 | 53.1 | 144.5367 | 26.0166 | 7674.897 |  | 7674.897
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 |  | 內牆二度打底粉光 | 10034 | ㎡ | 10034 | 290.635 |  | 2916231.59 | 地下室機房停車場、室內公共樓梯間RC牆油漆底面、RF標準層機房等
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | BD010101 | 內牆二度粉刷-打底 | 1 | ㎡ | 10034 | 175 | 175 | 1755950 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | 1755950
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | BD010102 | 內牆二度粉刷-粉光 | 1 | ㎡ | 10034 | 75 | 75 | 752550 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | 752550
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | AC0101 | 大陸砂 | 0.019 | m3 | 190.646 | 765 | 14.535 | 145844.19 | 2cm | 145844.19
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.18 | 包 | 1806.12 | 145 | 26.1 | 261887.4 | 2cm | 261887.4
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 |  | AG0622 | 面層粉光材(本色) | 0 | 包 | 0 | 86
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 |  | BD9801 | 泥水工-點工 | 0 | 工 | 0 | 2544.4457
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 |  | 內牆貼磚粉刷 | 1500 | ㎡ | 1500 | 285.635 |  | 428452.5 | 浴室、廚房、BF梯廳貼磚底面
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | BD020101 | 室內壁磚-打底 | 1 | ㎡ | 1500 | 245 | 245 | 367500 | 浴室、廚房RC牆面粉刷至頂 | 367500
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | 0.019 | m3 | 28.5 | 765 | 14.535 | 21802.5 |  | 21802.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.18 | 包 | 270 | 145 | 26.1 | 39150 |  | 39150
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 |  | 浴室牆面貼磁磚 | 1645 | ㎡ | 1645 | 740.3358 |  | 1217852.438
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | 1 | ㎡ | 1645 | 288 | 288 | 473760 |  | 473760
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | 1 | ㎡ | 1645 | 72 | 72 | 118440 |  | 118440
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | AF0408 | 33*60cm高亮釉壁磚 | 5.56 | 塊 | 9146.2 | 61.99 | 344.6644 | 566972.938 | 10% | 566972.938
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 0.15 | 包 | 246.75 | 206.6667 | 31 | 50995 |  | 50995
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 0.03 | 包 | 49.35 | 155.7143 | 4.6714 | 7684.5 |  | 7684.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 |  | BD020103 | 室內壁磚-貼磚60*60磚 | 0 | ㎡ | 0 | 314
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 |  | BD020104 | 室內壁磚-貼磚40*80磚 | 0 | ㎡ | 0 | 314
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 |  | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | 0 | ㎡ | 0 | 73.2729
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 |  | 廚房牆面貼磁磚 | 1205 | ㎡ | 1205 | 740.3358 |  | 892104.6734
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | 1 | ㎡ | 1205 | 288 | 288 | 347040 |  | 347040
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | 1 | ㎡ | 1205 | 72 | 72 | 86760 |  | 86760
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | AF0408 | 33*60cm高亮釉壁磚 | 5.56 | 塊 | 6699.8 | 61.99 | 344.6644 | 415320.602 | 10% | 415320.602
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 0.15 | 包 | 180.75 | 206.6667 | 31 | 37355 |  | 37355
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 0.03 | 包 | 36.15 | 155.7143 | 4.6714 | 5629.0714 |  | 5629.0714
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 |  | BD020103 | 室內壁磚-貼磚60*60磚 | 0 | ㎡ | 0 | 314
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 |  | BD020104 | 室內壁磚-貼磚40*80磚 | 0 | ㎡ | 0 | 314
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 |  | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | 0 | ㎡ | 0 | 73.2729
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 |  | 梯廳牆面貼磁磚 | 1125 | ㎡ | 1125 | 618.8354 |  | 696189.8571 | BF
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | 1 | ㎡ | 1125 | 288 | 288 | 324000 |  | 324000
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | 1 | ㎡ | 1125 | 72 | 72 | 81000 |  | 81000
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | AF0409 | 40*80cm高亮釉壁磚 | 3.6 | 塊 | 4050 | 61.99 | 223.164 | 251059.5 | 15% | 251059.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 0.15 | 包 | 168.75 | 206.6667 | 31 | 34875 |  | 34875
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 0.03 | 包 | 33.75 | 155.7143 | 4.6714 | 5255.3571 |  | 5255.3571
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 |  | BD020103 | 室內壁磚-貼磚60*60磚 | 0 | ㎡ | 0 | 314
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 |  | BD020104 | 室內壁磚-貼磚40*80磚 | 0 | ㎡ | 0 | 314
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 |  | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | 0 | ㎡ | 0 | 73.2729
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 |  | BG0102 | 磁磚切邊 | 0 | ㎝ | 0 | 0.76833
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 |  | BG0202 | 磁磚切斷 | 0 | ㎝ | 0 | 0.315
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 |  | 梯廳牆面貼石材 | 1354 | ㎡ | 1354 | 6697.35 |  | 9068211.9 | 2F~RF
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | CL0303 | 梯廳牆面石材舖貼 | 10.89 | 才 | 14745.06 | 455 | 4954.95 | 6709002.3 |  | 6709002.3
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | CL0304 | 石材背面乾掛鍍鋅鐵架 | 10.89 | 才 | 14745.06 | 160 | 1742.4 | 2359209.6 |  | 2359209.6
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 |  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 885 | ㎡ | 885 | 1644.0526 |  | 1454986.5679 | 三房以上
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | BF0503 | 地坪貼拋光磚 | 1 | ㎡ | 885 | 360 | 360 | 318600 | 客餐廳、廚房、臥室、書房 | 318600
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AF0580 | 80*80cm拋光石英磚 | 1.88 | 片 | 1663.8 | 600 | 1128 | 998280 | 20%；PKQ8A01 | 998280
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AC0101 | 大陸砂 | 0.067 | m3 | 59.295 | 765 | 51.255 | 45360.675 |  | 45360.675
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.63 | 包 | 557.55 | 145 | 91.35 | 80844.75 |  | 80844.75
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 0.05 | 包 | 44.25 | 206.6667 | 10.3333 | 9145 | 背塗抹用 | 9145
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 0.02 | 包 | 17.7 | 155.7143 | 3.1143 | 2756.1429 |  | 2756.1429
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AG0611 | 拋光磚地用彩色填縫劑 | 0 | 桶 | 0 | 421.4286
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | BF0504 | 地坪貼拋光磚 | 0 | 坪 | 0 | 364
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | BF9801 | 地磚工-點工 | 0 | 工 | 0 | 2600
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | BF9901 | 地磚工-其他 | 0 | 式 | 0 | 38000
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | BF9903 | 拋光磚地坪研磨 | 0 | 式 | 0 | 12750
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0501 | 滲花拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 139.902
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0502 | 多管拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 345
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0503 | 微粉拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 165.09
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0504 | 微粉+滲花拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 247.0125
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0505 | 超潔亮處理 | 0 | 片 | 0 | 19.084
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0506 | 微晶石 | 0 | 片 | 0 | 850
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0508 | 多管滲花拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 148.3333
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0509 | 聚晶滲花拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 548.245
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0510 | 魔術布料拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 295
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 |  | AF0513 | 仿洞石拋光石英磚 | 0 | 片 | 0 | 309.55
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 |  | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 2191 | ㎡ | 2191 | 1252.0526 |  | 2743247.2883 | 兩房
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | BF0503 | 地坪貼拋光磚 | 1 | ㎡ | 2191 | 360 | 360 | 788760 | 客餐廳、廚房、臥室、書房 | 788760
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AF0560 | 60*60cm拋光石英磚 | 3.2 | 片 | 7011.2 | 230 | 736 | 1612576 | 15%；PKQ8A01 | 1612576
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AC0101 | 大陸砂 | 0.067 | m3 | 146.797 | 765 | 51.255 | 112299.705 |  | 112299.705
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.63 | 包 | 1380.33 | 145 | 91.35 | 200147.85 |  | 200147.85
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 0.05 | 包 | 109.55 | 206.6667 | 10.3333 | 22640.3333 | 背塗抹用 | 22640.3333
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 0.02 | 包 | 43.82 | 155.7143 | 3.1143 | 6823.4 |  | 6823.4
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 |  | AG0611 | 拋光磚地用彩色填縫劑 | 0 | 桶 | 0 | 421.4286
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 |  | BF9801 | 地磚工-點工 | 0 | 工 | 0 | 2600
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 |  | BF9901 | 地磚工-其他 | 0 | 式 | 0 | 38000
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 |  | BF9903 | 拋光磚地坪研磨 | 0 | 式 | 0 | 12750
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 |  | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 206 | ㎡ | 206 | 759.8183 |  | 156522.5767
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | BF0102 | 浴室地坪貼磚(軟底) | 1 | ㎡ | 206 | 380 | 380 | 78280 |  | 78280
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | AF0313 | 高亮釉地磚 | 10 | 塊 | 2060 | 31.8483 | 318.4833 | 65607.5667 | 7% | 65607.5667
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | AC0101 | 大陸砂 | 0.029 | m3 | 5.974 | 765 | 22.185 | 4570.11 |  | 4570.11
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.27 | 包 | 55.62 | 145 | 39.15 | 8064.9 |  | 8064.9
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 |  | 淋浴間地坪貼人造石 | 101 | ㎡ | 101 | 1133.8577 |  | 114519.6297
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | BF0102 | 浴室地坪貼磚(軟底) | 1 | ㎡ | 101 | 380 | 380 | 38380 |  | 38380
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | CL0509 | 人造石加工板 | 2.68 | 片 | 270.68 | 258.404 | 692.5227 | 69944.7947 | 7% | 69944.7947
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | AC0101 | 大陸砂 | 0.029 | m3 | 2.929 | 765 | 22.185 | 2240.685 |  | 2240.685
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.27 | 包 | 27.27 | 145 | 39.15 | 3954.15 |  | 3954.15
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 |  | AF0317 | 淋浴間止滑磚含加工 | 0 | 片 | 0 | 130
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 |  | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 234 | ㎡ | 234 | 600.335 |  | 140478.39 | 含露台
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | BF0103 | 陽台地坪貼磚(軟底) | 1 | ㎡ | 234 | 380 | 380 | 88920 | 含露台 | 88920
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | AF0306 | 石英地磚 | 26.5 | 片 | 6201 | 6 | 159 | 37206 | 5% | 37206
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | AC0101 | 大陸砂 | 0.029 | m3 | 6.786 | 765 | 22.185 | 5191.29 |  | 5191.29
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.27 | 包 | 63.18 | 145 | 39.15 | 9161.1 |  | 9161.1
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 |  | CH0505 | 露台防水 矽酸水泥+耐候型乳膠泥 | 0 | ㎡ | 0 | 230
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 |  | 樓梯地坪貼石英磚 | 33 | 層 | 33 | 12106.0571 |  | 399499.8857 | 平台20*20cm、踏步20*27cm
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | BF0401 | 梯間地坪貼磚 | 1 | 層 | 33 | 7800 | 7800 | 257400 |  | 257400
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AF0306 | 石英地磚 | 284 | 片 | 9372 | 6 | 1704 | 56232 | 5% | 56232
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AF0307 | 樓梯止滑石英磚 | 108 | 塊 | 3564 | 7.6857 | 830.0571 | 27391.8857 |  | 27391.8857
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AC0101 | 大陸砂 | 0.8 | m3 | 26.4 | 765 | 612 | 20196 |  | 20196
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 8 | 包 | 264 | 145 | 1160 | 38280 |  | 38280
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 |  | AF0308 | 階梯磚-其他 | 0 | 塊 | 0 | 11.73
裝修工程 | 內裝泥作 | BI01 | 專業工管理費 |  | 專業工管理費 | 1 | 式 | 1 | 728903.76 |  | 728903.76 | 0.03~0.04
裝修工程 | 內裝泥作 | BI01 | 專業工管理費 | BI0109 | 專業點工費 | 280.3476 | 工 | 280.3476 | 2600 | 728903.76 | 728903.76 | 0.04 | 728903.76
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 |  | 地坪砂漿粉光 | 164 | ㎡ | 164 | 271.335 |  | 44498.94 | 機房
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | BD0901 | 地坪砂漿粉光 | 1 | ㎡ | 164 | 210 | 210 | 34440 | 機房 | 34440
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | AC0101 | 大陸砂 | 0.029 | m3 | 4.756 | 765 | 22.185 | 3638.34 |  | 3638.34
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.27 | 包 | 44.28 | 145 | 39.15 | 6420.6 |  | 6420.6
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 |  | 水箱內防水打底貼磁磚 | 80 | ㎡ | 80 | 888.891 |  | 71111.2762 | 20*20cm
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | BD130101 | 水箱打底 | 1 | ㎡ | 80 | 275 | 275 | 22000 |  | 22000
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | BD130102 | 水箱貼磚 | 1 | ㎡ | 80 | 275 | 275 | 22000 |  | 22000
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | AF0402 | 水箱壁磚 | 26.5 | 片 | 2120 | 3.4667 | 91.8667 | 7349.3333 | 5% | 7349.3333
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | CH1402 | 水箱防水複合式防水 | 1 | ㎡ | 80 | 179.2843 | 179.2843 | 14342.7429 |  | 14342.7429
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | AC0101 | 大陸砂 | 0.026 | m3 | 2.08 | 765 | 19.89 | 1591.2 |  | 1591.2
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.33 | 包 | 26.4 | 145 | 47.85 | 3828 |  | 3828
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 |  | AF0406 | 施釉壁磚 | 0 | 塊 | 0 | 3.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 |  | 梯側泥作 | 33 | 層 | 33 | 1914.5 |  | 63178.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 | BD1601 | 梯側泥作 | 1 | 層 | 33 | 1250 | 1250 | 41250 |  | 41250
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 | AC0101 | 大陸砂 | 0.3 | m3 | 9.9 | 765 | 229.5 | 7573.5 |  | 7573.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 3 | 包 | 99 | 145 | 435 | 14355 |  | 14355
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 |  | 平頂粉刷 | 370 | ㎡ | 370 | 511 |  | 189070 | 樓梯平頂
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 | BD1801 | 平頂一度粉刷 | 1 | ㎡ | 370 | 250 | 250 | 92500 |  | 92500
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | 0.29 | m3 | 107.3 | 765 | 221.85 | 82084.5 |  | 82084.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.27 | 包 | 99.9 | 145 | 39.15 | 14485.5 |  | 14485.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 |  | BD1804 | 平頂一度粉刷 | 0 | ㎡ | 0 | 245
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 |  | 浴缸底部墊高 | 59 | 只 | 59 | 2734.6071 |  | 161341.8214 | 含側邊砌1/4B磚牆
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AE0101 | 紅磚 | 40 | 塊 | 2360 | 1.8614 | 74.4571 | 4392.9714 |  | 4392.9714
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AC0101 | 大陸砂 | 0.06 | m3 | 3.54 | 765 | 45.9 | 2708.1 |  | 2708.1
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.65 | 包 | 38.35 | 145 | 94.25 | 5560.75 |  | 5560.75
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | BD1902 | 浴室底部墊高砌磚粉刷 | 1 | 只 | 59 | 2300 | 2300 | 135700 |  | 135700
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 |  | BD1901 | 浴缸底部墊高 |  | 只 | 0 | 1500
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 |  | 砂漿嵌縫工程 | 1 | 式 | 1 | 183196.4571 |  | 183196.4571
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2101 | 鋁門窗嵌縫 | 3290 | m | 3290 | 26.2857 | 86480 | 86480 |  | 86480
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2102 | 電梯門嵌縫 | 173 | m | 173 | 71.8371 | 12427.8257 | 12427.8257 |  | 12427.8257
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2103 | 玄關門嵌縫 | 337 | m | 337 | 52.1086 | 17560.5886 | 17560.5886 |  | 17560.5886
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2104 | 防火門嵌縫 | 410 | m | 410 | 26.2857 | 10777.1429 | 10777.1429 |  | 10777.1429
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | AC0101 | 大陸砂 | 25.26 | m3 | 25.26 | 765 | 19323.9 | 19323.9 | 0.006 | 19323.9
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 252.6 | 包 | 252.6 | 145 | 36627 | 36627 | 0.06 | 36627
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 |  | BD2105 | 金屬門嵌縫 | 0 | m | 0 | 26.0025
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 |  | BD9802 | 嵌縫-點工 | 0 | 工 | 0 | 2500
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 |  | 女兒牆二度打底粉光 | 153 | ㎡ | 153 | 380.5017 |  | 58216.755
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | BD2201 | 女兒牆粉刷-打底 | 1 | ㎡ | 153 | 220.6667 | 220.6667 | 33762 |  | 33762
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | BD2202 | 女兒牆粉刷-粉光 | 1 | ㎡ | 153 | 98.5 | 98.5 | 15070.5 |  | 15070.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | AC0101 | 大陸砂 | 0.029 | m3 | 4.437 | 765 | 22.185 | 3394.305 |  | 3394.305
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.27 | 包 | 41.31 | 145 | 39.15 | 5989.95 |  | 5989.95
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 |  | 筏基內防水粉刷 | 240 | ㎡ | 240 | 277.74 |  | 66657.6
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | 0.026 | m3 | 6.24 | 765 | 19.89 | 4773.6 |  | 4773.6
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.33 | 包 | 79.2 | 145 | 47.85 | 11484 |  | 11484
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | BD2302 | 筏基防水粉刷 | 1 | ㎡ | 240 | 210 | 210 | 50400 |  | 50400
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 |  | 機坑內防水粉刷 | 201.16 | ㎡ | 201.16 | 277.74 |  | 55870.1784
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | 0.026 | m3 | 5.2302 | 765 | 19.89 | 4001.0724 |  | 4001.0724
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.33 | 包 | 66.3828 | 145 | 47.85 | 9625.506 |  | 9625.506
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | BD2301 | 機坑內防水粉刷 | 1 | ㎡ | 201.16 | 210 | 210 | 42243.6 |  | 42243.6
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ25 |  |  | 停車場車道貼磚 |  | ㎡ | 0 | 0 |  | 0
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ25 |  | BD0902 | 地坪砂漿打底 | 0 | ㎡ | 0 | 246.6667
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ25 |  | BD1103 | 車道止滑磚舖貼 | 0 | ㎡ | 0 | 380
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ25 |  | AF1001 | 車道止滑磚 | 105 | 塊 | 105 | 6.3475
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ25 |  | AC0101 | 大陸砂 | 0.03 | m3 | 0.03 | 764.3986
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ25 |  | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.3 | 包 | 0.3 | 144.5367
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AC0102 | 花蓮砂 | 0 | m3 | 0 | 1700
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AC0103 | 混合砂 | 0 | m3 | 0 | 1150
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AC0104 | 砂 | 0 | m3 | 0 | 1234.5467
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AD0102 | 品牌袋裝水泥 | 0 | 包 | 0 | 154.06
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AD0104 | 洋房袋裝水泥 | 0 | 包 | 0 | 154.9957
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AD0105 | 嘉新袋裝水泥 | 0 | 包 | 0 | 161
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AD0108 | 洋房袋裝卜特蘭第2型水泥 | 0 | 包 | 0 | 170
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AD0201 | 50KG包裝白水泥 | 0 | 包 | 0 | 320
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AD0201 | 50KG包裝白水泥 | 0 | 包 | 0 | 320
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AD0301 | 信大散裝水泥 | 0 | ton | 0 | 0
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AF0201 | 馬賽克 | 0 | 才 | 0 | 28
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AF0304 | 仿木紋磚 | 0 | 片 | 0 | 75
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AF0314 | 異型磚 | 0 | 塊 | 0 | 35
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AF0316 | 施釉石英地磚 | 0 | 片 | 0 | 58
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AF0499 | 壁磚-其他 | 0 | 片 | 0 | 767.63
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AF1201 | 殘障坡道標示專用磚 | 0 | 塊 | 0 | 2500
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AF1301 | 陶磚 | 0 | 塊 | 0 | 14.07
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AG0618 | 一比三水泥拌合料 | 0 | 包 | 0 | 120
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | AG0619 | 一比五水泥拌合料 | 0 | 包 | 0 | 80
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | BG9901 | 磚磨工-其他 | 0 | 塊 | 0 | 0
裝修工程 | 內裝泥作 |  |  | BG9901 | 磚磨工-其他 | 0 | 塊 | 0 | 0
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 |  | 屋頂防水隔熱工程 | 376 | ㎡ | 376 | 1258.9 |  | 473346.4
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | CH0504 | 屋頂防水 不回粘黑膠+油毛氈 | 1 | ㎡ | 376 | 335 | 335 | 125960 |  | 125960
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | CH0502 | 屋頂/露台隔熱磚 | 1 | ㎡ | 376 | 600 | 600 | 225600 |  | 225600
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | AC0101 | 大陸砂 | 0.34 | m3 | 127.84 | 765 | 260.1 | 97797.6 |  | 97797.6
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 0.44 | 包 | 165.44 | 145 | 63.8 | 23988.8 |  | 23988.8
裝修工程 | 防水工程 | CH05 |  | CH0501 | 屋頂/露台PU防水 | 0 | ㎡ | 0 | 262
裝修工程 | 防水工程 | CH05 |  | CH0503 | 屋頂/露台複合式防水 | 0 | ㎡ | 0 | 200
裝修工程 | 防水工程 | CH06 | 中庭防水 |  | 中庭防水 | 54 | ㎡ | 54 | 370 |  | 19980
裝修工程 | 防水工程 | CH06 | 中庭防水 | BJ0101 | 整體粉光抹平 | 1 | ㎡ | 54 | 35 | 35 | 1890 |  | 1890
裝修工程 | 防水工程 | CH06 | 中庭防水 | CH0604 | 中庭防水 不回粘黑膠+油毛氈 | 1 | ㎡ | 54 | 335 | 335 | 18090 |  | 18090
裝修工程 | 防水工程 | CH06 |  | CH0603 | 中庭複合式防水 | 0 | ㎡ | 0 | 157.505
裝修工程 | 防水工程 | CH09 | 陽台露台複合式防水 |  | 陽台露台複合式防水 | 1 | 式 | 1 | 62608 |  | 62608
裝修工程 | 防水工程 | CH09 | 陽台露台複合式防水 | CH0901 | 陽台複合式防水 | 334 | ㎡ | 334 | 172 | 57448 | 57448 | 含滾邊20cm高 | 57448
裝修工程 | 防水工程 | CH09 | 陽台露台複合式防水 | CH0902 | 露台複合式防水 | 30 | ㎡ | 30 | 172 | 5160 | 5160 | 含滾邊20cm高 | 5160
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 |  | 外飾牆面防水 | 1 | 式 | 1 | 505700 |  | 505700
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 | CH1103 | 露樑複合式防水 | 1591 | m | 1591 | 80 | 127280 | 127280 |  | 127280
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 | CH1104 | 層間接縫防水 |  | m | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 | CH1201 | 窗邊防水 | 5406 | m | 5406 | 70 | 378420 | 378420 |  | 378420
裝修工程 | 防水工程 | CH13 |  | CH1302 | 結構體外牆面防水 | 0 | ㎡ | 0 | 0
裝修工程 | 防水工程 | CH15 | 浴室防水 |  | 浴室防水 | 1 | 式 | 1 | 485520 |  | 485520
裝修工程 | 防水工程 | CH15 | 浴室防水 | CH1501 | 浴室防水複合式防水 | 1960 | ㎡ | 1960 | 178 | 348880 | 348880 |  | 348880
裝修工程 | 防水工程 | CH15 | 浴室防水 | CH1504 | 浴室止水墩組模 | 427 | m | 427 | 320 | 136640 | 136640 |  | 136640
裝修工程 | 防水工程 | CH15 |  | CH1503 | 浴室門檻止水墩 | 0 | 只 | 0 | 110
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 |  | 地下室防水工程 | 1 | 式 | 1 | 972641.4171 |  | 972641.4171
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH1903 | 複壁水溝複合式防水 | 312 | m | 312 | 84.0443 | 26221.8171 | 26221.8171 |  | 26221.8171
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH2001 | 導水板工程 | 903 | ㎡ | 903 | 868 | 783804 | 783804 |  | 783804
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | AC0101 | 大陸砂 | 3.12 | m3 | 3.12 | 765 | 2386.8 | 2386.8 | 0.01 | 2386.8
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 37.44 | 包 | 37.44 | 145 | 5428.8 | 5428.8 | 0.12 | 5428.8
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH1704 | 孔洞修補 | 16 | 個 | 16 | 300 | 4800 | 4800 | 中間樁孔修補打石 | 4800
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH9901 | 防水.熱工程-其他 | 1 | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 裂縫灌注、點工、等 | 150000
裝修工程 | 防水工程 | CH19 |  | BD0103 | BF連續壁-打底 | 0 | ㎡ | 0 | 307.5
裝修工程 | 防水工程 | CH19 |  | CH1801 | 裂縫灌注 | 0 | 支 | 0 | 308.1986
裝修工程 | 防水工程 | CH19 |  | CH9902 | 防水.熱工程-點工 | 0 | 工 | 0 | 2297.5617
裝修工程 | 防水工程 | CH19 |  | CH0202 | 地坪複合式防水 | 0 | ㎡ | 0 | 161.6633
裝修工程 | 防水工程 | CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 |  | 停車場舖耐磨地坪 | 1152 | ㎡ | 1152 | 240 |  | 276480
裝修工程 | 防水工程 | CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 | CH1701 | 結構性壓克力樹脂 | 1 | ㎡ | 1152 | 240 | 240 | 276480 |  | 276480
裝修工程 | 石材工程 | CL01 | 外飾裝修石材 |  | 外飾裝修石材 | 3620 | ㎡ | 3620 | 6300 |  | 22806000
裝修工程 | 石材工程 | CL01 | 外飾裝修石材 | CL0101 | 外飾石材 | 1 | ㎡ | 3620 | 6300 | 6300 | 22806000 |  | 22806000
裝修工程 | 石材工程 | CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 |  | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | 118 | ㎡ | 118 | 2500 |  | 295000
裝修工程 | 石材工程 | CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | CL0201 | 中庭景觀騎樓等鋪面石材 | 1 | ㎡ | 118 | 2500 | 2500 | 295000 |  | 295000
裝修工程 | 石材工程 | CL03 | 內飾裝修石材 |  | 內飾裝修石材 | 518 | ㎡ | 518 | 3700 |  | 1916600
裝修工程 | 石材工程 | CL03 | 內飾裝修石材 | CL0302 | 各層梯廳牆面地坪石材等工程 | 1 | ㎡ | 518 | 3700 | 3700 | 1916600 |  | 1916600
裝修工程 | 石材工程 | CL04 | 大廳與公共區石材 |  | 大廳與公共區石材 | 365 | ㎡ | 365 | 7000 |  | 2555000
裝修工程 | 石材工程 | CL04 | 大廳與公共區石材 | CL0401 | 大廳地坪石材 | 1 | ㎡ | 365 | 7000 | 7000 | 2555000 |  | 2555000
裝修工程 | 石材工程 | CL04 |  | CL0402 | 公共區地坪石材 | 1 | ㎡ | 1
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 |  | 各戶室內裝修石材 | 1 | 式 | 1 | 1236656.7429 |  | 1236656.7429 | 門檻、浴櫃檯面、浴缸周邊、等石材
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0502 | 淋浴區地坪門檻 | 71 | 支 | 71 | 1500 | 106500 | 106500 |  | 106500
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0503 | 浴櫃檯面 | 76 | 個 | 76 | 10000 | 760000 | 760000 |  | 760000
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0504 | 浴室門檻 | 76 | 支 | 76 | 659.9571 | 50156.7429 | 50156.7429 |  | 50156.7429
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0505 | 浴缸周邊石材施工 | 800 | 才 | 800 | 400 | 320000 | 320000 |  | 320000
裝修工程 | 石材工程 |  |  | AJ0101 | 石材材料 | 0 | 式 | 0 | 0
裝修工程 | 石材工程 |  |  | BL0101 | 石材按裝工資 | 0 | 式 | 0 | 0
裝修工程 | 石材工程 |  |  | CL0202 | 鋪面石材架高器材 | 0 | 式 | 0 | 189970
裝修工程 | 石材工程 |  |  | CL0507 | 花崗石定尺材料 | 0 | 才 | 0 | 47.22
裝修工程 | 石材工程 |  |  | CL0510 | 花崗石定尺材料 | 0 | 片 | 0 | 59.44
裝修工程 | 石材工程 |  | 0 | CL9902 | 塑模 | 0 | 式 | 0 | 20000
裝修工程 | 石材工程 |  | 0 | CL9903 | 石材工程-點工 | 0 | 工 | 0 | 2500
裝修工程 | 油漆木作 | CJ03 | 室內踢腳板 |  | 室內踢腳板 | 1 | 式 | 1 | 77100 |  | 77100
裝修工程 | 油漆木作 | CJ03 | 室內踢腳板 | CJ0301 | 高8㎝ｐｖｃ踢腳板 | 2570 | m | 2570 | 30 | 77100 | 77100 |  | 77100
裝修工程 | 油漆木作 | CJ05 | 輕鋼架天花板 |  | 輕鋼架天花板 | 1 | 式 | 1 | 39781.755 |  | 39781.755 | 店舖天花板
裝修工程 | 油漆木作 | CJ05 | 輕鋼架天花板 | CJ0501 | 明架輕鋼架礦纖天花板 | 117 | ㎡ | 117 | 340.015 | 39781.755 | 39781.755 |  | 39781.755
裝修工程 | 油漆木作 | CJ05 |  | CJ0505 | 鋁企口天花 | 0 | ㎡ | 0 | 1014.28
裝修工程 | 油漆木作 | CJ09 | 木製窗簾盒 |  | 木製窗簾盒 | 35 | m | 35 | 506.5 |  | 17727.5 | 浴室窗簾盒
裝修工程 | 油漆木作 | CJ09 | 木製窗簾盒 | CJ0901 | 天花板收尾窗簾盒 | 1 | m | 35 | 325 | 325 | 11375 |  | 11375
裝修工程 | 油漆木作 | CJ09 | 木製窗簾盒 | CK0703 | 木作窗簾盒批土油漆 | 3.3 | 尺 | 115.5 | 55 | 181.5 | 6352.5 |  | 6352.5
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 | 樓梯扶手 |  | 樓梯扶手 | 1 | 式 | 1 | 158600 |  | 158600
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 | 樓梯扶手 | CJ0401 | 樓梯立柱式櫸木扶手 | 193 | m | 193 | 800 | 154400 | 154400 |  | 154400
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 | 樓梯扶手 | CJ0403 | 樓梯立柱式櫸木扶手大柱 | 4 | 只 | 4 | 1050 | 4200 | 4200 |  | 4200
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 |  | CJ0402 | 樓梯扶壁式櫸木扶手 |  | m | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 |  | CJ0404 | 鋼構樓梯固定座 |  | m | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 |  | CJ0499 | 樓梯扶手-其他 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 |  | CL0511 | 花崗石樓梯踏板 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CJ15 |  |  | 騎樓天花板 |  | ㎡ | 0 | 0 |  | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CJ15 |  | CJ1501 | 騎樓木作 |  | ㎡ | 0 | 325.7143
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  |  | 木作油漆工程-其他 |  | ㎡ | 0 | 0 |  | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ0703 | 6㎜暗架矽酸鈣板立板收邊 | 0 | m | 0 | 166.6667
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ0705 | 6㎜暗架矽酸鈣板包樑 | 0 | m | 0 | 330.2725
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ1302 | 6吋海島型木地板 | 0 | 坪 | 0 | 11000
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ1401 | 釘線板 | 0 | m | 0 | 52.5
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ1701 | 壁紙 | 0 | ㎡ | 0 | 828.99
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ1702 | 批土費用 | 0 | ㎡ | 0 | 75
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ2102 | 造型線板 | 0 | m | 0 | 1154.99
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ9801 | 木作-點工 | 0 | 工 | 0 | 2797.1429
裝修工程 | 油漆木作 | CJ99 |  | CJ9901 | 木作工程-其他 | 0 | 式 | 0 | 38673.7614
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 |  | 室內油漆工程 | 1 | 式 | 1 | 1354535.6143 |  | 1354535.6143 | 含平頂清水模及木作之批土磨平
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | 2430 | ㎡ | 2430 | 45.1443 | 109700.6143 | 109700.6143 | 11F(含)以上or平頂有灑水頭不處理 | 109700.6143
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060301 | 室內墻及平頂乳膠漆-批土 | 9221 | ㎡ | 9221 | 34 | 313514 | 313514 |  | 313514
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060302 | 室內墻及平頂乳膠漆-一度底漆 | 9221 | ㎡ | 9221 | 40 | 368840 | 368840 |  | 368840
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060303 | 室內墻及平頂乳膠漆-二度底漆 | 9221 | ㎡ | 9221 | 22 | 202862 | 202862 |  | 202862
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060304 | 室內墻及平頂乳膠漆-面漆 | 9221 | ㎡ | 9221 | 22 | 202862 | 202862 |  | 202862
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060305 | 室內墻及平頂乳膠漆-修補完成交屋 | 9221 | ㎡ | 9221 | 17 | 156757 | 156757 |  | 156757
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 |  | CK050101 | 室內墻及平頂ICI利登漆-批土 | 0 | ㎡ | 0 | 30
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 |  | CK050102 | 室內墻及平頂ICI利登漆-底漆 | 0 | ㎡ | 0 | 20
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 |  | CK050103 | 室內墻及平頂ICI利登漆-面漆 | 0 | ㎡ | 0 | 20
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 |  | CK050104 | 室內墻及平頂ICI利登漆-修補完成交屋 | 0 | ㎡ | 0 | 28
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 |  | CK9801 | 油漆-點工 | 0 | 工 | 0 | 2474.6714
裝修工程 | 油漆木作 | CK91 | 公共區油漆工程 |  | 公共區油漆工程 | 1 | 式 | 1 | 109504 |  | 109504 | 樓梯間(單位層)、公共區墻及平頂水泥漆(1F機房、RF開放式樓梯間)
裝修工程 | 油漆木作 | CK91 | 公共區油漆工程 | CK0301 | 公共區墻及平頂水泥漆-一底二度 | 192 | ㎡ | 192 | 70.3333 | 13504 | 13504 |  | 13504
裝修工程 | 油漆木作 | CK91 | 公共區油漆工程 | CK0302 | 梯間墻及平頂水泥漆-一底二度 | 32 | 層 | 32 | 3000 | 96000 | 96000 |  | 96000
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 |  | 地下室油漆工程 | 1 | 式 | 1 | 186807.1429 |  | 186807.1429 | 含BF清水模天花接縫磨平
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 | CK0303 | 地下室墻及平頂水泥漆-一底一度 | 3950 | ㎡ | 3950 | 34.5714 | 136557.1429 | 136557.1429 |  | 136557.1429
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 | CK0403 | 清水模天花接縫磨平 | 1005 | ㎡ | 1005 | 10 | 10050 | 10050 | 平頂 | 10050
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 | CK0404 | 清水模天花批水泥漿 | 1005 | ㎡ | 1005 | 40 | 40200 | 40200 | 平頂 | 40200
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 |  | CK0401 | 清水模接縫磨平 | 0 | ㎡ | 0 | 6.3883 |  |  | 平頂
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 |  | CK0402 | 清水模批水泥漿 | 0 | ㎡ | 0 | 28.525 |  |  | 平頂
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 381 | ㎡ | 381 | 675 |  | 257175
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | 1 | ㎡ | 381 | 485 | 485 | 184785 |  | 184785
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | 1 | ㎡ | 381 | 45 | 45 | 17145 |  | 17145
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0901 | 浴室ICI水性防霉漆 -二底三度 | 1 | ㎡ | 381 | 145 | 145 | 55245 |  | 55245
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 |  | CJ0102 | 暗架塑鋁板含木骨架 | 0 | ㎡ | 0 | 1246
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 |  | CJ0504 | 方塊鋁天花含鍍鋅骨架 | 0 | ㎡ | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 |  | CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | 0 | ㎡ | 0 | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 558 | ㎡ | 558 | 655 |  | 365490
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | 1 | ㎡ | 558 | 475 | 475 | 265050 |  | 265050
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | 1 | ㎡ | 558 | 45 | 45 | 25110 |  | 25110
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | 1 | ㎡ | 558 | 135 | 135 | 75330 |  | 75330
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | 152 | ㎡ | 152 | 662 |  | 100624
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | 1 | ㎡ | 152 | 475 | 475 | 72200 |  | 72200
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | 1 | ㎡ | 152 | 45 | 45 | 6840 |  | 6840
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0201 | 陽台晴雨漆 | 1 | ㎡ | 152 | 142 | 142 | 21584 |  | 21584
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 |  | CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | 0 | ㎡ | 0 | 0
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 |  | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | 493 | ㎡ | 493 | 588 |  | 289884 | 外露設備管封板
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | CJ0503 | 9㎜暗架石膏板含鍍鋅骨架 | 1 | ㎡ | 493 | 408 | 408 | 201144 |  | 201144
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | 1 | ㎡ | 493 | 45 | 45 | 22185 |  | 22185
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | 1 | ㎡ | 493 | 135 | 135 | 66555 |  | 66555
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 |  | 廚具工程 | 59 | 套 | 59 | 300001 |  | 17700059
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0116 | 櫥具上.下櫃 | 1 | 套 | 59 | 193191 | 193191 | 11398269 |  | 11398269
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0117 | 人造石檯面 | 1 | 套 | 59 | 30300 | 30300 | 1787700 |  | 1787700
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0202 | 不繡鋼單洗槽 | 1 | 只 | 59 | 8610 | 8610 | 507990 |  | 507990
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0301 | 烤箱 | 1 | 台 | 59 | 34000 | 34000 | 2006000 |  | 2006000
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0401 | 瓦斯爐 | 1 | 台 | 59 | 8400 | 8400 | 495600 |  | 495600
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0802 | 落地烘碗機 | 1 | 台 | 59 | 9000 | 9000 | 531000 |  | 531000
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0501 | 排油煙機 | 1 | 台 | 59 | 7500 | 7500 | 442500 |  | 442500
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0114 | 修飾門 | 1 | 只 | 59 | 9000 | 9000 | 531000 |  | 531000
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0302 | 冰箱 | 0 | 台 | 0 | 38059.5
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0304 | 炊飯器 | 0 | 台 | 0 | 9500
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0803 | 洗碗機 | 0 | 台 | 0 | 32000
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0101 | 上.下廚台 | 0 | 套 | 0 | 125
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0102 | 備餐櫃 | 0 | cm | 0 | 99
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0103 | 冰箱上櫃 | 0 | cm | 0 | 22
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0105 | 高身櫃 | 0 | cm | 0 | 87
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0106 | 鋁框玻璃上櫃 | 0 | cm | 0 | 25
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0107 | 美背中島檯 | 0 | cm | 0 | 192
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0108 | 廚具下廚 | 0 | cm | 0 | 94.83
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0109 | 人造石檯面延伸 | 0 | cm | 0 | 26.85
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0110 | 美背鋼琴烤漆 | 0 | cm | 0 | 18
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0112 | 廚具吊櫃 | 0 | cm | 0 | 29.984
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0113 | 吧檯 | 0 | cm | 0 | 80
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0115 | 美面側板 | 0 | cm | 0 | 11.67
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0115 | 美面側板 | 0 | cm | 0 | 11.67
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0204 | 平接人造石雙槽 | 0 | 只 | 0 | 3660
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0205 | 平接人造石單槽 | 0 | 只 | 0 | 2500
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0206 | 水槽平接費用 | 0 | 只 | 0 | 1260
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0208 | 水槽下嵌工資 | 0 | 只 | 0 | 450
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0209 | 電陶爐平接費用 | 0 | 只 | 0 | 1500
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0602 | 陽台下櫥櫃 | 0 | cm | 0 | 100
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0602 | 陽台下櫥櫃 | 0 | cm | 0 | 100
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0701 | 排煙管罩 | 0 | 個 | 0 | 184.0057
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0801 | 懸吊式烘碗機 | 0 | 台 | 0 | 3425
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0901 | 抽式拉籃 | 0 | 個 | 0 | 514.205
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0903 | 水槽內多功能拉籃架 | 0 | 個 | 0 | 600
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0904 | 調味拉籃 | 0 | 組 | 0 | 900
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN0905 | 高身拉籃 | 0 | 組 | 0 | 3500
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1001 | 調味架：不繡鋼壁式含掛勾 | 0 | 組 | 0 | 441.6667
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1402 | 轉角小怪物 | 0 | 組 | 0 | 2300
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1501 | 刀叉盤 | 0 | 組 | 0 | 184.1667
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1504 | 鋁抽附自動復歸裝置 | 0 | 組 | 0 | 1116.6667
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1505 | 微波爐上掀門 | 0 | 組 | 0 | 7766.6667
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1506 | 水槽櫃內止滑墊 | 0 | 件 | 0 | 425
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1507 | 上掀桿 | 0 | 組 | 0 | 200
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1509 | 緩衝棒 | 0 | 個 | 0 | 85
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1512 | 不繡鋼垃圾桶 | 0 | 個 | 0 | 500
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN1601 | 電陶爐 | 0 | 台 | 0 | 9600
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN2101 | 能量水合成器 | 0 | 台 | 0 | 280000
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN9901 | 廚具工程-其他 | 0 | 式 | 0 | 198224.75
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 |  | CN9902 | 廚具工程-點工 | 0 | 工 | 0 | 2500
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 | 浴櫃 |  | 浴櫃 | 76 | 套 | 76 | 10000 |  | 760000
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 | 浴櫃 | CN2001 | 浴櫃 | 1 | 套 | 76 | 10000 | 10000 | 760000 |  | 760000
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 |  | CN2012 | 浴櫃延伸套板 |  | 組 | 0
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 |  | CJ2001 | 貯藏櫃 | 0 | cm | 0 | 10000
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 |  | CN2002 | 155cm浴櫃 | 0 | 套 | 0 | 400
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 |  | CN2003 | 120cm浴櫃 | 0 | 套 | 0 | 0
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 |  | CN2004 | 100cm浴櫃 | 0 | 套 | 0 | 0
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 |  | CN2005 | 80cm浴櫃 | 0 | 套 | 0 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 | 公設木作裝潢工程 |  | 公設木作裝潢工程 | 17 | 層 | 17 | 70500 |  | 1198500 | 梯間木作(B1~B4、2~13F、R1)
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | CJ1101 | 梯間木作 | 1 | 層 | 17 | 70500 | 70500 | 1198500 |  | 1198500
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 |  | CJ0504 | 方塊鋁天花含鍍鋅骨架 | 0 | ㎡ | 0
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 |  | CJ0102 | 暗架塑鋁板含木骨架 | 0 | ㎡ | 0 | 1246
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 |  | CJ1801 | 天花板隔音工程 | 0 | ㎡ | 0 | 1080
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 |  | CJ1802 | 牆面隔音工程 | 0 | ㎡ | 0 | 825
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 |  | CJ1802 | 牆面隔音工程 | 0 | ㎡ | 0 | 825
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 |  | CJ2101 | 玻纖強化石膏天花板 | 0 | ㎡ | 0 | 795.02
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 |  | CJ2191 | 玻纖強化石膏板-其他 | 0 | 式 | 0 | 2700
裝修工程 | 公共設施 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 |  | 大廳木作裝潢設施 | 1 | 式 | 1 | 1752000 |  | 1752000
裝修工程 | 公共設施 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 | CO1101 | 大廳公設-木作裝潢 | 1 | 式 | 1 | 1752000 | 1752000 | 1752000 |  | 1752000
裝修工程 | 公共設施 | CO11 |  | CO1105 | 大廳公設-地毯裝潢 |  | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO11 |  | CO1001 | 大廳公設-木作裝潢 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO11 |  | CO1199 | 大廳公設-其他 | 0 | 式 | 0 | 31600
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 |  | 中庭景觀圍牆設施 | 1 | 式 | 1 | 565000 |  | 565000
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0102 | 景觀植栽 | 118 | ㎡ | 118 | 2000 | 236000 | 236000 |  | 236000
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO1401 | 藝術欄杆 | 47 | m | 47 | 7000 | 329000 | 329000 | 圍牆 | 329000
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0702 | 中庭景觀木作 | 1 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 座椅、戶外家具、 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0108 | 景觀結構工程 | 1 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 水池、圍牆RC | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0109 | 景觀泥作工程 | 1 | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 水池圍牆等防水、粉刷、、 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1304 | 圍牆欄杆 |  | m | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1301 | 中庭欄杆 | 0 | m | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1307 | 鑄鋁欄杆 | 0 | 式 | 0 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO0103 | 景觀用塑膠陰井 | 0 | 組 | 0 | 1250
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO0104 | 景觀用不鏽鋼水箱 | 0 | 式 | 0 | 28000
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO0105 | 景觀用滴噴灌系統 | 0 | 式 | 0 | 40500
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO0106 | 景觀用不繡鋼花槽 | 0 | 式 | 0 | 58500
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO0804 | 中庭格柵 | 0 | M | 0 | 17331.76
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO0806 | 中庭格柵 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1302 | 中庭大門 | 0 | 樘 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1303 | 中庭小門 | 0 | 樘 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1403 | 藝術鍛造門花 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1404 | 藝術欄杆-金屬扶手 | 0 | 支 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1603 | 人造石樹酯飾盆 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO1605 | RC造飾盆 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO2401 | 人工草坪 | 0 | ㎡ | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO13 |  | CO2402 | 排水板 | 0 | 片 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 |  | 公設傢飾設備 | 1 | 式 | 1 | 3143212.1452 |  | 3143212.1452
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO0602 | 音響設備 | 1 | 式 | 1 | 146600.6667 | 146600.6667 | 146600.6667 |  | 146600.6667
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1201 | 健身器材 | 1 | 式 | 1 | 99632.2 | 99632.2 | 99632.2 |  | 99632.2
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1601 | 傢俱 | 1 | 式 | 1 | 1263534.1243 | 1263534.1243 | 1263534.1243 |  | 1263534.1243
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1602 | 飾品 | 1 | 式 | 1 | 366341.0829 | 366341.0829 | 366341.0829 |  | 366341.0829
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1701 | 窗簾 | 1 | 式 | 1 | 584297.0714 | 584297.0714 | 584297.0714 |  | 584297.0714
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO2101 | 演奏琴 | 1 | 式 | 1 | 459238 | 459238 | 459238 |  | 459238
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1902 | 銅製雕塑品 | 1 | 式 | 1 | 223569 | 223569 | 223569 |  | 223569
裝修工程 | 公共設施 | CO16 |  | CO1901 | 雕塑品塑模 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO16 |  | CO1903 | 石製雕塑品 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO16 |  | CO0501 | 空調設備 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO16 |  | CO0601 | 視聽設備 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO16 |  | CO2201 | 置物箱 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO23 | 冷凍設備 |  | 冷凍設備 | 1 | 式 | 1 | 67428.5714 |  | 67428.5714
裝修工程 | 公共設施 | CO23 | 冷凍設備 | CO2301 | 廚餘冷藏櫃 | 1 | 台 | 1 | 35428.5714 | 35428.5714 | 35428.5714 |  | 35428.5714
裝修工程 | 公共設施 | CO23 | 冷凍設備 | CO2304 | 宅配冷藏冷凍櫃 | 1 | 台 | 1 | 32000 | 32000 | 32000 |  | 32000
裝修工程 | 公共設施 | CO26 | 空中花園設施 |  | 空中花園設施 | 376 | ㎡ | 376 | 2000 |  | 752000
裝修工程 | 公共設施 | CO26 | 空中花園設施 | CO2601 | 空中花園設施 | 1 | ㎡ | 376 | 2000 | 2000 | 752000 |  | 752000
裝修工程 | 公共設施 | CO26 |  | CG1601 | 曬被架 | 0 | 組 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO26 |  | CG2101 | 燈箱 | 0 | 組 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO26 |  | CO1305 | 鋁格柵式圍牆 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO26 |  | CO1306 | 金屬花架 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO26 |  | CG1401 | 不繡鋼檢修孔蓋板 | 0 | 片 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO99 |  |  | 公共設施其他 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO99 |  | CA9904 | 假設工程-降低粉塵用噴霧系統 |  | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO99 |  | CD0906 | 污水自備排放井工程 |  | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO99 |  | CT0701 | 雨水回收設備 |  | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO99 |  | CO2399 | 其他-維修 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 公共設施 | CO99 |  | CO9901 | 公共設施-其他 | 0 | 式 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 |  | 什項材料 | 1 | 式 | 1 | 293587.2417 |  | 293587.2417
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9916 | 垃圾桶 | 20 | 個 | 20 | 250 | 5000 | 5000 |  | 5000
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG0301 | 七厘石 | 150 | 包 | 150 | 52.1875 | 7828.125 | 7828.125 |  | 7828.125
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG0607 | 防水劑 | 50 | 桶 | 50 | 174.445 | 8722.25 | 8722.25 |  | 8722.25
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG1101 | 收邊條 | 300 | 支 | 300 | 62.2614 | 18678.4286 | 18678.4286 | 浴室-60；廚房95；電梯框-130；梯廳牆-350 | 18678.4286
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9904 | 瓦楞板 | 3500 | 片 | 3500 | 18.5414 | 64895 | 64895 |  | 64895
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9906 | 膠帶 | 1300 | 捲 | 1300 | 13.3843 | 17399.5714 | 17399.5714 |  | 17399.5714
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9907 | 太空包 | 20 | 個 | 20 | 250 | 5000 | 5000 |  | 5000
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9909 | 防潮布 | 30 | 支 | 30 | 602 | 18060 | 18060 |  | 18060
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9913 | 帆布 | 20 | 件 | 20 | 250.1933 | 5003.8667 | 5003.8667 |  | 5003.8667
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9911 | 米袋 | 7000 | 個 | 7000 | 3 | 21000 | 21000 |  | 21000
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9999 | 什項材料-其他 | 1 | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 100000
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AC0201 | 碎石 | 3 | m3 | 3 | 800 | 2400 | 2400 |  | 2400
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG0604 | 清潔劑 | 20 | 桶 | 20 | 380 | 7600 | 7600 |  | 7600
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | CB9902 | 基礎工程-竹編 | 100 | 片 | 100 | 120 | 12000 | 12000 |  | 12000
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG9910 | 帆布 |  | 捆 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG9912 | 工業膠膜 | 0 | 支 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG0201 | 石粉 | 0 | 包 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG0616 | 特級抗白華地坪拌合料 | 0 | 包 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG0801 | 楣樑 | 0 | 支 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG9914 | 污泥過濾塑膠桶 | 0 | 個 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG9918 | 塑膠桶 | 0 | 個 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | AG999901 | 什項材料-運費 | 0 | 趟 | 0
裝修工程 | 什項材料 | AG01 |  | CE0509 | 門框保護板 | 0 | 樘 | 0
裝修工程 | 什項材料 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AI0102 | 浴缸保護蓋板 | 1 | 片 | 59 | 220 | 220 | 12980 |  | 12980
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 |  | 鋁門窗工程 | 1 | 式 | 1 | 8060325.8125 |  | 8060325.8125
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011201 | D4a | 1 | 樘 | 1 | 8400 | 8400 | 8400 | B、C、D、E戶陽台 | 8400
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011202 | D5 | 46 | 樘 | 46 | 9562.5 | 439875 | 439875 | B、C、D、E戶陽台 | 439875
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011203 | D5a | 12 | 樘 | 12 | 10125 | 121500 | 121500 | A戶陽台 | 121500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011204 | W1 | 48 | 樘 | 48 | 23100 | 1108800 | 1108800 | 2~13F A、B戶 | 1108800
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011205 | W2 | 31 | 樘 | 31 | 26400 | 818400 | 818400 | 2~11F C、D、E戶 | 818400
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011206 | W2a | 19 | 樘 | 19 | 26400 | 501600 | 501600 | 2~11F C、E戶 | 501600
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011207 | 2W2 | 6 | 樘 | 6 | 14400 | 86400 | 86400 | 12~13F C、D戶陽台 | 86400
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011208 | 2W2a | 4 | 樘 | 4 | 14400 | 57600 | 57600 | 12~13F C、E戶陽台 | 57600
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011209 | 2W2b | 2 | 樘 | 2 | 13200 | 26400 | 26400 | 2~13F E戶陽台 | 26400
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011210 | W3 | 12 | 樘 | 12 | 41470 | 497640 | 497640 | 2~13F B戶臥室(弧形玻璃框包外牆) | 497640
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011211 | W3' | 0 | 樘 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011212 | W4 | 19 | 樘 | 19 | 19800 | 376200 | 376200 | 2F~13F E戶臥室 | 376200
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011213 | 2W4 | 2 | 樘 | 2 | 10800 | 21600 | 21600 | 12F~13F E戶陽台 | 21600
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011214 | W5 | 12 | 樘 | 12 | 7200 | 86400 | 86400 | 2F~13F A戶廚房 | 86400
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011215 | W5a | 12 | 樘 | 12 | 9000 | 108000 | 108000 | 2F~13F A戶臥室 | 108000
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011216 | W6 | 3 | 樘 | 3 | 6920 | 20760 | 20760 | 2F~4F A戶廁所 | 20760
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011217 | W6a | 9 | 樘 | 9 | 4800 | 43200 | 43200 | 5F~13F A戶廁所 | 43200
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011218 | W7 | 12 | 樘 | 12 | 19350 | 232200 | 232200 | 2~13F 排煙室 | 232200
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011219 | W7a | 1 | 樘 | 1 | 29562.5 | 29562.5 | 29562.5 | 1F排煙室 | 29562.5
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011220 | W8 | 12 | 樘 | 12 | 10800 | 129600 | 129600 | 2~13樓梯廳陽台 | 129600
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011221 | 2W8 | 12 | 樘 | 12 | 16200 | 194400 | 194400 | 2F~13F梯廳陽台 | 194400
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011222 | W9 | 1 | 樘 | 1 | 110100 | 110100 | 110100 | 2F梯廳 | 110100
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011223 | 2W9 | 12 | 樘 | 12 | 9300 | 111600 | 111600 | 2~13F A戶陽台 | 111600
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011224 | 2W10 | 12 | 樘 | 12 | 26190 | 314280 | 314280 | B戶陽台 | 314280
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011225 | 2W11 | 1 | 樘 | 1 | 35475 | 35475 | 35475 | C店鋪 陽台 | 35475
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011226 | W12 | 1 | 樘 | 1 | 61200 | 61200 | 61200 | B店鋪 | 61200
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011227 | 2W12 | 20 | 樘 | 20 | 9375 | 187500 | 187500 | 4~13F C、D戶陽台 | 187500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011228 | W13 | 1 | 樘 | 1 | 46250 | 46250 | 46250 | R1F樓梯間 | 46250
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011229 | W13a | 2 | 樘 | 2 | 45093.75 | 90187.5 | 90187.5 | R2F~R3F樓梯間 | 90187.5
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011230 | W14 | 1 | 樘 | 1 | 47200 | 47200 | 47200 | R1F樓梯間 | 47200
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011231 | W14a | 2 | 樘 | 2 | 57525 | 115050 | 115050 | R2F~R3F樓梯間 | 115050
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011232 | W15 | 2 | 樘 | 2 | 66300 | 132600 | 132600 | 屋突二、三層樓梯間 | 132600
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011233 | W16 | 1 | 樘 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | R1F水錶室 | 4500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011234 | W17 | 1 | 樘 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | R2F | 4500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011235 | W18 | 12 | 樘 | 12 | 3750 | 45000 | 45000 | 2~13F E戶廁所 | 45000
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011236 | W19 | 12 | 樘 | 12 | 6750 | 81000 | 81000 | 2~13F B戶廁所 | 81000
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011237 | W20 | 1 | 樘 | 1 | 47685 | 47685 | 47685 | B店鋪 | 47685
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011238 | W21 | 22 | 樘 | 22 | 7200 | 158400 | 158400 | 2~13F C、E戶臥室 | 158400
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011239 | 1DW2 | 6 | 樘 | 6 | 48000 | 288000 | 288000 | 12~13F C、D、E戶客廳 | 288000
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011240 | 1DW3 | 4 | 樘 | 4 | 51750 | 207000 | 207000 | 12~13F C、D戶臥室 | 207000
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011241 | 1DW4 | 12 | 樘 | 12 | 39000 | 468000 | 468000 | 2~13F B戶臥室 | 468000
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011242 | DW1 | 1 | 樘 | 1 | 33750 | 33750 | 33750 | 2F D戶客廳 | 33750
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011243 | DW4 | 1 | 樘 | 1 | 57500 | 57500 | 57500 | 屋突一層電梯間 | 57500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011244 | DW5 | 1 | 樘 | 1 | 31200 | 31200 | 31200 | C店鋪 | 31200
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011245 | DW6 | 1 | 樘 | 1 | 28800 | 28800 | 28800 | A店鋪 | 28800
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011204 | SW1 | 1 | 樘 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 1F A梯戶外安全梯 | 13500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011205 | SW2 | 11 | 樘 | 11 | 13500 | 148500 | 148500 | 2~12F A梯戶外安全梯 | 148500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011206 | SW3 | 1 | 樘 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 13F A梯戶外安全梯 | 13500
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011207 | SW4 | 13 | 樘 | 13 | 15300 | 198900 | 198900 | 1~13F B梯戶外安全梯 | 198900
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011208 | SW5 | 1 | 樘 | 1 | 10931.25 | 10931.25 | 10931.25 | 1F 排氣墩 | 10931.25
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011209 | SW6 | 1 | 樘 | 1 | 5800 | 5800 | 5800 | 1F 排氣墩 | 5800
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011210 | SW7 | 1 | 樘 | 1 | 3879.5625 | 3879.5625 | 3879.5625 | 1F 排氣墩 | 3879.5625
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE0105 | 鋁門窗修補 | 1 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 |  | CE0199 | 鋁窗其他 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 |  | CE0101 | 鋁窗工程 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 |  | CE0102 | 鋁門窗修補 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 |  | CE0208 | 不銹鋼發色門窗 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 |  | CE9902 | 門窗工程-點工 | 0 | 工 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 |  | 玄關門工程 | 59 | 樘 | 59 | 44100 |  | 2601900
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 | CE041201 | FD1(120*225cm)玄關門 | 1 | 樘 | 59 | 37500 | 37500 | 2212500 |  | 2212500
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 | CE1211 | 門鎖-玄關門 | 1 | 組 | 59 | 6500 | 6500 | 383500 |  | 383500
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 | CE121701 | 門止-玄關門 | 1 | 組 | 59 | 100 | 100 | 5900 |  | 5900
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 |  | 室內木門 | 1 | 式 | 1 | 1435605 |  | 1435605
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE051201 | D2(90*225cm)臥室實木門 | 126 | 樘 | 126 | 6200 | 781200 | 781200 | 木門框加扇 | 781200
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE051202 | D4(80*225cm)浴室實木門 | 75 | 樘 | 75 | 6300 | 472500 | 472500 | 含百頁 | 472500
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE1208 | 門鎖-廚房臥室 | 126 | 組 | 126 | 330 | 41580 | 41580 |  | 41580
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE1209 | 門鎖-浴室 | 75 | 組 | 75 | 320 | 24000 | 24000 |  | 24000
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE1210 | 木門用鉸鏈 | 201 | 組 | 201 | 90 | 18090 | 18090 |  | 18090
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE121702 | 門止-臥室 | 126 | 組 | 126 | 35 | 4410 | 4410 |  | 4410
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE121703 | 門止-浴室 | 75 | 組 | 75 | 45 | 3375 | 3375 |  | 3375
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE0506 | 木門扇按裝 | 201 | 樘 | 201 | 450 | 90450 | 90450 |  | 90450
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CK0101 | 木門框油漆 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CK010101 | 木門扇側邊漆油性漆 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE0501 | 木製門框 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE0502 | 實木門扇 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE0504 | 木框染胡桃木色 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE0505 | 實木門扇染色 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE0507 | 門框搬運組裝 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE0510 | 夾板貼皮造型門扇 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE0599 | 實木門-其他 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE1902 | 折門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE1217 | 門止 | 0 | 組 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 |  | CE1291 | 門鎖-其他 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 室內門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 |  | 鋼製防火門工程 | 1 | 式 | 1 | 1454700 |  | 1454700
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061201 | FD2 210*225 | 12 | 樘 | 12 | 45000 | 540000 | 540000 | 2~13F排煙室 | 540000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061202 | FD2a 210*300 | 1 | 樘 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 1F排煙室 | 90000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061203 | FD3 100*225 | 24 | 樘 | 24 | 11000 | 264000 | 264000 | 2~13F樓梯間 | 264000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061204 | FD3a120*225掛石材 | 1 | 樘 | 1 | 21700 | 21700 | 21700 | 1F~B樓梯間 | 21700
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061205 | FD3b130*225掛石材 | 1 | 樘 | 1 | 23800 | 23800 | 23800 | 1F~A樓梯間 | 23800
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061206 | FD4 120*225 | 7 | 樘 | 7 | 11400 | 79800 | 79800 | BF樓梯間、電梯間 | 79800
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061207 | FD4a 130*225 | 2 | 樘 | 2 | 17000 | 34000 | 34000 | B1F A樓梯間、電梯間 | 34000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061208 | FD5 100*225 | 2 | 樘 | 2 | 11400 | 22800 | 22800 | B4F汽車昇降機機房、B2F機車昇降機機房、R1~R3F水錶室、水箱室 | 22800
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061209 | FD5a 120*225 | 4 | 樘 | 4 | 11800 | 47200 | 47200 | B2F發電機室 B3F-水箱室、B4F消房泵浦室，B1F電信機房 | 47200
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061210 | FD5b 90*225 | 1 | 樘 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | B2F機房 | 13500
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061212 | FD6 180*210 | 1 | 樘 | 1 | 45000 | 45000 | 45000 | B1F台電配電場所 | 45000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061211 | FD7 60*120 | 20 | 樘 | 20 | 8000 | 160000 | 160000 | B1F~B4F管道檢修門 2~13F管道檢修門 | 160000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061212 | FD8 90*210 | 1 | 樘 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | R1F樓梯間 | 12000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061213 | FD9 100*210 | 3 | 樘 | 3 | 12500 | 37500 | 37500 | R1F水錶室 R2F~R3F水箱室 | 37500
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061214 | FSW1防火百葉65*65 | 4 | 樘 | 4 | 5000 | 20000 | 20000 | 受電室連動百葉窗 | 20000
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061215 | FD5c 100*210尺寸變更 | 2 | 樘 | 2 | 11400 | 22800 | 22800 | 鋼製防火門 | 22800
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061216 | FD8ST 90*210新增 | 1 | 樘 | 1 | 20600 | 20600 | 20600 | 不繡鋼製防火門 | 20600
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 |  | CG1101 | 受電室鐵門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 |  | CG1102 | 受電室連動百葉窗 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 |  | CE0301 | 鋼板門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 |  | CE0601 | 鋼製防火門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 |  | CE0604 | 不鏽鋼製防火門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 |  | CE0691 | 防火門整修 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 |  | 捲門工程 | 1 | 式 | 1 | 641260.0049 |  | 641260.0049 | 單價含封板、邊軌
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071201 | SD1-440*340防火鍍鋅捲門 | 1 | 樘 | 1 | 52458.4368 | 52458.4368 | 52458.4368 | 店鋪A | 52458.4368
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071203 | SD3-257.5*340防火鍍鋅捲門 | 1 | 樘 | 1 | 30700.1079 | 30700.1079 | 30700.1079 | 店鋪B | 30700.1079
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071204 | SD4-285*340防火鍍鋅捲門 | 1 | 樘 | 1 | 33978.7602 | 33978.7602 | 33978.7602 | 店鋪B | 33978.7602
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071205 | SD5-582.5*340防火鍍鋅捲門 | 1 | 樘 | 1 | 69447.8169 | 69447.8169 | 69447.8169 | 店鋪C | 69447.8169
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071206 | SD6-300*235鋁板烤漆快速捲門 | 4 | 樘 | 4 | 22072.6688 | 88290.675 | 88290.675 | BF汽車升降機出入口 | 88290.675
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071207 | SD7-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 1 | 樘 | 1 | 11257.0611 | 11257.0611 | 11257.0611 | BF壹層機車升降機出入口 | 11257.0611
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071208 | SD8-276*235鋁板烤漆快速捲門 | 1 | 樘 | 1 | 20306.8553 | 20306.8553 | 20306.8553 | 1F汽車升降機出入口 | 20306.8553
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071209 | SD9-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 1 | 樘 | 1 | 11257.0611 | 11257.0611 | 11257.0611 | 1F壹層機車升降機出入口 | 11257.0611
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071210 | FSD1-290*340防火鍍鋅捲門 | 1 | 樘 | 1 | 117307.6245 | 117307.6245 | 117307.6245 | 店鋪C | 117307.6245
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071211 | FSD2-250*290防火鍍鋅捲門 | 1 | 樘 | 1 | 86255.6062 | 86255.6062 | 86255.6062 | 店鋪A | 86255.6062
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE0701 | 捲門馬達 | 12 | 只 | 12 | 10000 | 120000 | 120000 |  | 120000
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0708 | 快速捲門邊軌 | 0 | 對 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0791 | 捲門-其他 | 0 | 式 | 0 |  |  |  | 封板、補強、等
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0715 | 鋁板烤漆造型烤漆快速捲門 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0704 | 防火鍍鋅捲門 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0705 | 不斷電備用系統 | 0 | 套 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0707 | 鋁板烤漆快速捲門 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0709 | 捲門烤漆箱封板 | 0 | M | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0711 | 捲門補強料 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0712 | 光電遮斷裝置(含燈控板) | 0 | 組 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0713 | 捲門箱不鏽鋼封板 | 0 | M | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0714 | 防火捲門與結構體間隙封板 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0714 | 防火捲門與結構體間隙封板 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0703 | 鍍鋁鋅烤漆快速捲門 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 |  | CE0791 | 捲門-其他 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE16 |  |  | 氟碳烤漆金屬造型 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE16 |  | CE1601 | 氟碳烤漆金屬造型 | 0 | ㎡ | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE16 |  | CE1602 | 氟碳烤漆金屬造型(二工) | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 |  | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 1 | 式 | 1 | 960900 |  | 960900
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171201 | D7 | 3 | 樘 | 3 | 50187.5 | 150562.5 | 150562.5 | B4F~B2F電梯間 | 150562.5
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171202 | D7a | 1 | 樘 | 1 | 51312.5 | 51312.5 | 51312.5 | B1F電梯間 | 51312.5
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171203 | D8 | 1 | 樘 | 1 | 352975 | 352975 | 352975 | 1F 門廳入口(自動感應開關)進口 | 352975
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171204 | D9 | 1 | 樘 | 1 | 109800 | 109800 | 109800 | A店鋪 | 109800
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171205 | D10 | 1 | 樘 | 1 | 78775 | 78775 | 78775 | B店鋪 | 78775
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171206 | D11 | 1 | 樘 | 1 | 83450 | 83450 | 83450 | B店鋪 | 83450
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171207 | D12 | 1 | 樘 | 1 | 134025 | 134025 | 134025 | C店鋪 | 134025
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 |  | CE171208 |  | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 |  | CE171209 |  | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 |  | CE1701 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 |  | CE1702 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE18 |  |  | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE18 |  | CE180101 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE18 |  | CE180102 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE18 |  | CE180103 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE18 |  | CE180104 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 | CE18 |  | CE1802 | 氟碳烤漆鍍鋅鋼板門窗 | 0 | 樘 | 0
門窗工程 | 公共門窗 |  |  | CE9901 | 門窗工程-其他 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 |  | 玻璃工程 | 1 | 式 | 1 | 2303710 |  | 2303710
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF1505 | 5m/m強化綠半反+5m/m強化清玻璃(雙面矽利康) | 12696 | 才 | 12696 | 135 | 1713960 | 1713960 | 各戶外牆窗 | 1713960
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF0501 | 10m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 3502 | 才 | 3502 | 150 | 525300 | 525300 | 公共區大窗及公共自動門 | 525300
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF0502 | 8m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 15 | 才 | 15 | 110 | 1650 | 1650 |  | 1650
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF0405 | 5m/m強化清玻璃+5m/m清玻璃膠合玻璃 | 314 | 才 | 314 | 200 | 62800 | 62800 | 陽台欄杆 | 62800
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF1603 | 5m/m優白強化烤漆玻璃 | 0 | 才 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0302 | 10m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0303 | 8m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0303 | 8m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0308 | 6m/m強化綠玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF1102 | 5mm茶鏡 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0101 | 10m/m清玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0104 | 5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0203 | 6m/m綠色玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0309 | 5m/m強化玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0311 | 10m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0311 | 10m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0312 | 8m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0312 | 8m/m強化茶玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0504 | 5m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0507 | 6m/m綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0508 | 5m/m綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF0514 | 8m/m茶半反射玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF1506 | 5m/m綠半反+5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF1507 | 5m/m強化綠半反+5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF1601 | 8m/m強化烤白玻璃 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF1803 | 5m/m強化茶半反+5m/m清玻璃(雙面矽利康) | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 |  | CF9801 | 玻璃-點工 | 0 | 工 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 |  | 鏡框 | 76 | 式 | 76 | 2314.2 |  | 175879.2
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 | CF0801 | 線板框 | 1 | 樘 | 76 | 1150 | 1150 | 87400 | 高100cm | 87400
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 | CF0802 | 按裝工資 | 1 | 樘 | 76 | 380 | 380 | 28880 |  | 28880
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 | CF1101 | 5mm明鏡 | 13.07 | 才 | 993.32 | 60 | 784.2 | 59599.2 |  | 59599.2
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF0809 | 鏡框-其他 | 0 | 式 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1002 | 磨光邊 | 0 | 尺 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1003 | 燈具開孔 | 0 | 個 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1008 | 貼卡典西德紙 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1008 | 貼卡典西德紙 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1104 | 5mm琥珀鏡 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1105 | 6mm明鏡 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1201 | 倒5分斜邊加工費 | 0 | 尺 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1202 | 鏡子圖案噴砂加工費 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1205 | 鏡子圖案背刻蝕噴加工費 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1205 | 鏡子圖案背刻蝕噴加工費 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 |  | CF1401 | 鑲銅玻璃 | 0 | 才 | 0
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 |  | 矽力康打設工程 | 1 | 式 | 1 | 257033.44 |  | 257033.44
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1502 | 木門框與磁磚界面矽力康 | 392.2 | m | 392.2 | 33 | 12942.6 | 12942.6 |  | 12942.6
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1503 | 防火門框與磁磚界面矽力康 | 412.1 | m | 412.1 | 33 | 13599.3 | 13599.3 |  | 13599.3
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1504 | 玄關門框與磁磚界面矽力康 | 336.3 | m | 336.3 | 33 | 11097.9 | 11097.9 |  | 11097.9
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1505 | 鋁門窗框與磁磚界面矽力康 | 366.6 | m | 366.6 | 33 | 12097.8 | 12097.8 |  | 12097.8
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1506 | 浴缸與石材或磁磚界面矽力康 | 59 | 座 | 59 | 180 | 10620 | 10620 |  | 10620
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1509 | 天花板與磁磚界面矽力康 | 1145 | m | 1145 | 33 | 37785 | 37785 |  | 37785
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1510 | 鑄鋁板與磁磚界面矽力康 | 1052 | m | 1052 | 53.02 | 55777.04 | 55777.04 |  | 55777.04
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1512 | 外牆排煙罩與磁磚界面矽力康 | 59 | m | 59 | 70 | 4130 | 4130 |  | 4130
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1513 | 牆與地磁磚界面矽力康 | 465 | m | 465 | 33 | 15345 | 15345 |  | 15345
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1514 | 門檻界面矽力康 | 350 | m | 350 | 33 | 11550 | 11550 |  | 11550
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1592 | 矽力康-其他 | 1680 | m | 1680 | 42.91 | 72088.8 | 72088.8 | 木門框 | 72088.8
門窗工程 | 矽利康 | CE15 |  | CE1511 | 外牆線板與磁磚界面矽力康 | 0 | m | 0
門窗工程 | 矽利康 | CE15 |  | CE1515 | 門框與地坪界面矽力康 |  | 樘 | 0
門窗工程 | 矽利康 | CE15 |  | CE1516 | RC與金屬線板界面矽力康 | 0 | m | 0
門窗工程 | 矽利康 | CE15 |  | CE1591 | 矽力康-點工 | 0 | 工 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG01 |  |  | 不繡鋼線板工程 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG01 |  | CG0102 | 不繡鋼線板工程 |  | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG01 |  | CG010101 | 不繡鋼線板(大) | 0 | M | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG01 |  | CG010102 | 不繡鋼線板(中) | 0 | M | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG01 |  | CG010103 | 不繡鋼線板(小) | 0 | M | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG01 |  | CG010104 | 不繡鋼線板-其他 | 0 | M | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 |  | 各戶不銹鋼製品 | 1 | 式 | 1 | 3149300 |  | 3149300 | 曬衣架、陽台欄杆、信箱、
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | CG0504 | 電動升降式曬衣架 | 59 | 組 | 59 | 11500 | 678500 | 678500 |  | 678500
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | CG0701 | 不銹鋼各戶信箱 | 59 | 只 | 59 | 1200 | 70800 | 70800 |  | 70800
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | CG1706 | 不銹鋼碳烤漆欄杆 | 300 | m | 300 | 8000 | 2400000 | 2400000 | 室外機格柵 | 2400000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 |  | CG1702 | 陽台欄杆 | 0 | m | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 |  | CG1705 | 不銹鋼欄杆-其它 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 |  | CG0502 | 不繡鋼升降式曬衣架 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 |  | 檢修/公設不銹鋼製品 | 1 | 式 | 1 | 392150 |  | 392150
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG0401 | 屋頂不銹鋼爬梯 | 12 | m | 12 | 1600 | 19200 | 19200 |  | 19200
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG0402 | RF.BF水箱不銹鋼爬梯 | 27 | m | 27 | 1600 | 43200 | 43200 |  | 43200
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1301 | 車道防水閘門 | 1 | 樘 | 1 | 67000 | 67000 | 67000 |  | 67000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1401 | 不繡鋼檢修孔蓋板 | 73 | 片 | 73 | 750 | 54750 | 54750 |  | 54750
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1407 | 不繡鋼消防水箱 | 1 | 只 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1412 | 不繡鋼水錶化妝蓋 | 1 | 組 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1415 | 不繡鋼資源回收桶 | 1 | 只 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 15000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1419 | 不繡鋼水箱 | 1 | 只 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG0602 | 不銹鋼掀開式水箱蓋含橡膠防水條及鎖 | 6 | 組 | 6 | 5500 | 33000 | 33000 |  | 33000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1420 | 不繡鋼陰井含陰井蓋 | 5 | 座 | 5 | 8000 | 40000 | 40000 |  | 40000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3202 | 雨遮 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1201 | 採光罩 | 0 | 樘 | 0 |  |  |  | 5CM不銹鋼方管+3mm茶色PC耐力板－1才=350元；水槽1M=800元
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1403 | 受電室防鼠網 |  | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG0601 | 不銹鋼橫拉式屋突人孔蓋含鎖 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1402 | 不繡鋼消防泵浦採水管修飾蓋板 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1903 | 截水溝鍍鋅骨架 | 0 | m | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3301 | 金屬高架地板 | 0 | ㎡ | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG0203 | 不鏽鋼鐵絲網 | 0 | 才 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9902 | 金屬製品-鑄鋁LOGO塑模 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9903 | 金屬製品-鑄鋁LOGO | 0 | 個 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG0606 | 不銹鋼掀開式蓋及鎖 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1002 | 水錶不鏽鋼蝕刻上色標示牌 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1404 | 不繡鋼水錶位蓋板 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1421 | 水池防水不繡鋼板 | 0 | ㎡ | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG1704 | 地下室車位防護欄杆 | 0 | m | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG2104 | 燈箱與曬被架 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG2703 | 鍛造鐵作工程 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3101 | 鑄鐵水溝蓋 | 0 | 個 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3205 | 支架基座 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3302 | 高架地板支撐角鐵 | 0 | m | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3302 | 高架地板支撐角鐵 | 0 | m | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3303 | 金屬高架地板分區支撐架 | 0 | M | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG3303 | 金屬高架地板分區支撐架 | 0 | M | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9901 | 金屬製品-其他 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9905 | 金屬製品-點工 | 0 | 工 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9906 | 金屬製品-水溝蓋塑模 | 0 | 個 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9908 | 金屬製品-推車 | 0 | 部 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9910 | 金屬製品-帆布雨遮 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9911 | 金屬製品-垃圾貯藏架 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9913 | 金屬製品-鑄鋁欄杆件 | 0 | 個 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CG9914 | 門窗間隙補1.5㎜鋼板作防水塗佈之基底 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 |  | CP0401 | LOGO金屬字 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  |  | 鍛造鐵件工程 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270101 | 鍛造窗W22外掛牆面 | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270102 | 鍛造窗花店舖 | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270103 | 鍛造門花店鋪DW2 | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270104 | 鍛造門花店鋪DW3 | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270105 | 鍛造玫瑰花窗DW1 | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270106 | 鍛造窗花DW1 | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270107 | 鍛造門花大廳D2a | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG27 |  | CG270108 | 鍛造門花大門DW1 | 0 | 樘 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 |  | 氟碳烤漆鋁板工程 | 1 | 式 | 1 | 3904500 |  | 3904500 | 外牆銀霧色烤漆鋁板、格柵、騎樓
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | CG2801 | 鋁氟碳烤漆包樑工程 | 419 | ㎡ | 419 | 3500 | 1466500 | 1466500 | 外牆銀霧色烤漆鋁板 | 1466500
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | CG2805 | 鋁氟碳烤漆造型欄杆工程 | 326 | ㎡ | 326 | 4000 | 1304000 | 1304000 | 外牆格柵 | 1304000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | CG2806 | 鋁氟碳烤漆造型格柵工程 | 162 | ㎡ | 162 | 7000 | 1134000 | 1134000 | 騎樓 | 1134000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 |  | CG2802 | 鋁氟碳烤漆造型天花工程 | 0 | ㎡ | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 |  | CG2803 | 鋁板粉體烤漆板造型工程 | 0 | ㎡ | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 |  | CG2805 | 鋁氟碳烤漆造型欄杆工程 | 0 | m | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 |  | 大樓招牌及標示工程 | 1 | 式 | 1 | 269190 |  | 269190
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CG2902 | 橫式招牌 | 5 | 組 | 5 | 20000 | 100000 | 100000 |  | 100000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0301 | 大門門牌標示 | 1 | 式 | 1 | 26700 | 26700 | 26700 | 大門、店舖-1600元/字 | 26700
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0302 | 各戶門牌標示 | 1 | 式 | 1 | 50960 | 50960 | 50960 | 7000元/戶 | 50960
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0303 | 樓層別標示 | 1 | 式 | 1 | 35550 | 35550 | 35550 | 600元/字 | 35550
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0304 | 車位指示牌 | 1 | 式 | 1 | 31980 | 31980 | 31980 | 620元/位 | 31980
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0308 | 殘盲通道標示牌 | 1 | 式 | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | 檢查用700元；正試用600元 | 24000
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 |  | CG2901 | 立式招牌 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 |  | CG2903 | LED招牌 | 0 | 組 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 |  | CP0305 | 空間標示牌 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 |  | CP0306 | 建案標示牌 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 |  | CP0307 | 停車場標示牌 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 |  | 洗窗機工程 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 | CG9909 | 金屬製品-洗窗機吊掛件 | 0 | 組 | 0 |  | 0 |  |  | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 | CG9915 | 金屬製品-洗窗機吊掛件基座 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 | CG9916 | 金屬製品-洗窗機吊臂本體方管 | 0 | 式 | 0 |  |  |  | 100*50加工 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 |  | 截水溝工程 | 1 | 式 | 1 | 48199.2816 |  | 48199.2816
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | CG1901 | 截水溝鍍鋅蓋板 | 13 | m | 13 | 3000 | 39000 | 39000 |  | 39000
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | BD010101 | 內牆二度粉刷-打底 | 31 | ㎡ | 31 | 176.9843 | 5486.5129 | 5486.5129 |  | 5486.5129
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | BD010102 | 內牆二度粉刷-粉光 | 31 | ㎡ | 31 | 75.5714 | 2342.7143 | 2342.7143 |  | 2342.7143
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | AC0101 | 大陸砂 | 0.62 | m3 | 0.62 | 764.3986 | 473.9271 | 473.9271 |  | 473.9271
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 6.2 | 包 | 6.2 | 144.5367 | 896.1273 | 896.1273 |  | 896.1273
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 |  | 瀝青柏油路面 | 1 | 式 | 1 | 469200 |  | 469200
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 | CI0101 | 瀝青路面 | 976 | ㎡ | 976 | 450 | 439200 | 439200 |  | 439200
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 | CI1207 | 熱拌漆指示標示線 | 1 | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 30000
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 |  | CI0102 | 瀝青路面 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 |  | CI0201 | RC路面 | 0 | ㎡ | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 |  | CI0601 | 路緣石 | 0 | m | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 |  | CI9801 | 道路工程-什工 | 0 | 工 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 |  | CI9901 | 道路工程-其他 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 |  | CI9902 | 道路工程-路損 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 |  | CI9903 | 道路工程-施工中損壞修護 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 |  | 基地內排水溝 | 1 | 式 | 1 | 108600 |  | 108600
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | 15 | m3 | 15 | 2000 | 30000 | 30000 |  | 30000
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | CG1902 | 水溝鍍鋅蓋 | 8 | 只 | 8 | 1700 | 13600 | 13600 |  | 13600
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | CB1916 | 沿地界線設排水溝 | 50 | m | 50 | 1300 | 65000 | 65000 |  | 65000
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 |  | CI0701 | 排水明溝 | 0 | m | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 |  | CI0702 | 排水暗溝 |  | ㎡ | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 |  | 地下室停車位標線工程 | 1 | 式 | 1 | 55951 |  | 55951
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1202 | 熱拌漆汽車位線 | 24 | 位 | 24 | 245 | 5880 | 5880 |  | 5880
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1203 | 熱拌漆車道線 | 283 | M | 283 | 16 | 4528 | 4528 |  | 4528
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1204 | 熱拌漆機車位線 | 59 | 位 | 59 | 100 | 5900 | 5900 |  | 5900
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1206 | 熱拌漆箭頭 | 8 | 處 | 8 | 450 | 3600 | 3600 |  | 3600
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1211 | 油漆汽車位線 | 24 | 位 | 24 | 150 | 3600 | 3600 | 臨時請照用 | 3600
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1212 | 油漆漆車道線 | 283 | M | 283 | 11 | 3113 | 3113 | 臨時請照用 | 3113
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1213 | 油漆機車位線 | 59 | 位 | 59 | 70 | 4130 | 4130 | 臨時請照用 | 4130
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1301 | 防撞條 | 30 | 條 | 30 | 320 | 9600 | 9600 |  | 9600
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1303 | 車輪擋 | 24 | 個 | 24 | 650 | 15600 | 15600 |  | 15600
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 |  | CI1302 | 反射鏡 | 0 | 個 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 |  | CI1399 | 交通安全器材-其他 | 0 | 式 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 |  | CI1310 | 車道分隔反光紐片 | 0 | 只 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 |  | CI1209 | 樓層標示 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 | 電梯 |  | 電梯 | 1 | 式 | 1 | 2500000 |  | 2500000
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 | 電梯 | CS01010A | #A電梯 | 1 | 座 | 1 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 停數- 18,12人份 | 1400000
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 | 電梯 | CS01010B | #B電梯 | 1 | 座 | 1 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 停數- 13,12人份 | 1100000
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 |  | CJ1202 | 電梯廂木作保護工程 | 0 | 部 | 0
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 |  | CS0101 | 電梯 |  | 座 | 0
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 |  | CS0102 | 貨梯 |  | 座 | 0
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 |  | CS9901 | 電梯-其他 |  | 式 | 0
電氣空調 | 電氣工程 | CD03 | 電氣工程 |  | 電氣工程 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 電氣工程 | CD03 | 電氣工程 | CD0301 | 電氣工程 |  | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 電氣工程 | CD03 |  | CD0703 | 電力裝置代辦費 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 電氣工程 | CD03 |  | CT0103 | 保養費2個月1次 | 0 | 次 | 0
電氣空調 | 電氣工程 | CD03 |  | CT0801 | 太陽能光電系統 | 0 | 組 | 0
電氣空調 | 空調工程 | CD04 | 空調工程 |  | 空調工程 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 空調工程 | CD04 | 空調工程 | CD0401 | 空調工程 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 |  | 監控系統 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0501 | 中央監控系統 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0502 | 彩色影視對講防盜系統 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0503 | 閉路監視設備 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0504 | 門禁管制系統 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0505 | 停車場號誌管制 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0599 | 配合銷售大廳臨時管制措施 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 |  | CD0506 | 月定保養費 | 0 | 月 | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 |  | CD0590 | 監控系統-其他 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 天然瓦斯 | CD10 | 天然瓦斯 |  | 天然瓦斯 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 天然瓦斯 | CD10 | 天然瓦斯 | CD1001 | 天然瓦斯管線費 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 天然瓦斯 | CD10 |  | CD1002 | 天然瓦斯管線設計費 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 |  | 電信系統 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 | CD1301 | 電信系統 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 | CD1302 | 光纖系統佈放工程 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 | CD1390 | 電話測通費 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 電信系統 | CD13 |  | D90101 | 寬頻多媒體通信網路費 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 |  | 地下室停車場機械式停車設備 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | CU0104 | 汽車升降機 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | CU0109 | 升降式停車設備 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 |  | CU9901 | 停車位設備-其他 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 |  | CU0103 | 基坑升降平移式 | 0 | 部 | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 |  | CU0105 | 機車升降機 | 0 | 部 | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 |  | CU0106 | 廂型循環機械停車設備 | 0 | 組 | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 |  | 電氣設備 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0101 | 發電機 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0102 | 發電機淨化設備 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0401 | 開關箱設備 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0402 | 分電盤設備 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0403 | 拉線箱 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0404 | 接地工程用箱體 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0405 | 弱電工程用箱體 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0501 | 進排風設備 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0601 | 側開式開窗機 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT1001 | 安全分電盒組 | 0 | 只 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CV0101 | 燈具 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 | 空調設備 | CT0901 | 室外機 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 | 空調設備 | CT0902 | 室外機按裝費 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 | 空調設備 | CT0905 | 空調設備-其他 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 |  | CG2103 | 燈座 | 0 | M | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 |  | CT0104 | 技師簽證費 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 |  | CT0499 | 配電箱體-其他 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 |  | CT0602 | 電動搖窗機(多連式) | 0 | 組 | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD93 |  | CT9901 | 機電設備-其他 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD12 | 網路 |  | 網路 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD12 | 網路 | CD1290 | 網路測通費 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD14 | 電視共同天線系統 |  | 電視共同天線系統 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD14 | 電視共同天線系統 | CD1401 | 電視共同天線系統 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD14 | 電視共同天線系統 | CD1490 | 小電視測通費 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD15 | 避雷針設備 |  | 避雷針設備 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD15 | 避雷針設備 | CD1501 | 避雷針設備 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD21 | 行動電話改善工程 |  | 行動電話改善工程 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD21 | 行動電話改善工程 | CD2101 | 地下室行動電話改善工程 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD99 | 水電工程-其他 |  | 水電工程-其他 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD99 | 水電工程-其他 | CD9801 | 水電-點工 | 0 | 工 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD99 | 水電工程-其他 | CD9901 | 水電工程-其他 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD99 |  | CD0507 | 電子佈告欄系統工程 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD99 |  | CD0701 | 外電線路補助費 | 0 | 式 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD99 |  | CD0702 | 電-線路變更遷移費 | 0 | 式 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 |  | 給水設備 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CG0604 | 不鏽鋼排水槽-浴室用 | 0 | 組 | 0 | 1000 |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0101 | 馬桶、水箱 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0201 | 面盆 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0202 | 台上盆 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0209 | 下嵌盆懸吊五金組 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0301 | 浴缸 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0403 | 檯面式杯架 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0404 | 檯面式皂架 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0406 | 置物架 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0407 | 掛衣鉤 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0501 | 浴缸蓮篷頭 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0504 | 大花灑蓮篷頭 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR060205 | L型無框 | 0 | 座 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR060206 | 一字無框 | 0 | 座 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0801 | 面盆龍頭 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0802 | 廚房龍頭 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR1102 | 面盆下座 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR1201 | 公共小便斗 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR1401 | 浴缸維修口 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR9901 | 衛浴設備-其他 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CG0605 | 不鏽鋼排水槽-浴室用 | 0 | CM | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CG0607 | 不鏽鋼排水槽-室外用 | 0 | CM | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CG2102 | 燈座 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR0102 | 電腦馬桶座 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR0405 | 置衣架 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR0502 | 恆溫蓮篷頭 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR0503 | 多功能蓮篷頭 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR0505 | 滑升桿 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR060201 | 一字簡框 | 0 | 座 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR060203 | 五角簡框 | 0 | 座 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR060204 | 橫拉式 | 0 | 座 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR060292 | 淋浴拉門-修改拆或裝 | 0 | 座 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR060292 | 淋浴拉門-修改拆或裝 | 0 | 座 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR0803 | 台上盆龍頭 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR0805 | 面盆附管龍頭 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR1203 | 小便斗感應器 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR1601 | 多功能通風機 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR1602 | 一般通風機 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR2001 | 活養換氣機 | 0 | 台 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 |  | CR2001 | 活養換氣機 | 0 | 台 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0201 | 消防泵浦 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT020101 | 消防中繼泵浦 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0202 | 泡沫泵浦 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0203 | 撒水泵浦 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT020301 | 撒水中繼泵浦 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0206 | 陸上型揚水泵浦 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0207 | 廢水泵浦沉水式 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0208 | 電梯機坑排水泵浦沉水式 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0212 | 活水裝置系統 | 0 | 組 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0213 | 連結中繼泵浦 | 0 | 部 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0301 | 消防器材 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0101 | 管道間防火層間塞(樓板) | 0 | ㎡ | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0102 | 阻火套環2" | 0 | 只 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0103 | 阻火套環3" | 0 | 只 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0104 | 阻火套環4" | 0 | 只 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 |  | CT0205 | 不繡鋼沉水式揚水泵浦 | 0 | 部 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 |  | CT0209 | 住戶給水增壓泵浦 | 0 | 部 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 |  | CT0214 | 污水泵浦沈水式 | 0 | 部 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 |  | CT0298 | 泵浦整修 | 0 | 式 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD92 |  | CT0701 | 落水頭水管過濾器 | 0 | 組 | 0
給排水消防 | 給水排水 | CD02 | 給水排水工程 |  | 給水排水工程 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
給排水消防 | 給水排水 | CD02 | 給水排水工程 | CD0201 | 給水排水工程 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 給水排水 | CD02 | 給水排水工程 | CD0802 | 自來水裝置工程費 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 給水排水 | CD02 |  | CD0801 | 外水線路補助費 | 0 | 式 | 0
給排水消防 | 消防系統 | CD06 | 消防系統 |  | 消防系統 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
給排水消防 | 消防系統 | CD06 | 消防系統 | CD0601 | 消防自動撒水系統 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 污糞池設備 | CD09 | 污糞池設備 |  | 污糞池設備 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
給排水消防 | 污糞池設備 | CD09 | 污糞池設備 | CD0904 | 污水工程 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 污糞池設備 | CD09 | 污糞池設備 | CD0906 | 污水自備排放井工程 | 0 | 式 | 0 |  |  |  |  | 0
給排水消防 | 污糞池設備 | CD09 |  | CD0905 | 污水工程-點工 | 0 | 工 | 0
間接成本 | 例行支出 | DN01 |  |  | 什項購置 | 1 | 式 | 1 | 0 |  | 0
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 |  | 社區費用 | 1 | 式 | 1 | 2416433.85 |  | 2416433.85 | 大樓保全、清潔、 管理基金、手冊、等
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DO011205 | 社區主任8h/月休6天 | 6 | 月 | 6 | 50000 | 300000 | 300000 |  | 300000
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DO011206 | 社區清潔員8h/月休4天 | 18 | 月 | 18 | 34000 | 612000 | 612000 |  | 612000
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DO011208 | 社區秘書8h/月休6天 | 6 | 月 | 6 | 38000 | 228000 | 228000 |  | 228000
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DZ0102 | 公寓大廈管理基金 | 7008.69 | 式 | 7008.69 | 165 | 1156433.85 | 1156433.85 | 165 | 1156433.85
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DZ010203 | 交屋手冊 | 1 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 含保固卡、交屋夾、會議雜支等 | 120000
間接成本 | 完工支出 | DZ01 |  | DZ010202 | 交屋夾 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 完工支出 | DZ01 |  | DZ010204 | 區分所有權會議雜支 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 完工支出 | DZ01 |  | DZ010205 | 保固卡 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 完工支出 | DZ01 |  | DZ010206 | 車位證明書 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 完工支出 | DZ01 |  | DO011211 | 社區清潔員4h/周休1天 | 0 | 月 | 0
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 |  | 薪資費用 | 24 | 月 | 24 | 270000 |  | 6480000
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0101 | 薪資 | 1 | 月 | 24 | 215000 | 215000 | 5160000 | 專案經理9000/3處、主任60000、正工程師45000、助理工程師-35000*2人－215000/月 | 5160000
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0102 | 伙食費 | 1 | 月 | 24 | 4000 | 4000 | 96000 | 1000*4人/月 | 96000
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0103 | 加班費 | 1 | 月 | 24 | 2000 | 2000 | 48000 | 500*4人/月 | 48000
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DQ0101 | 訓練費 | 1 | 月 | 24 | 1000 | 1000 | 24000 | 3000*4人/年 | 24000
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DK0101 | 職工福利 | 1 | 月 | 24 | 36000 | 36000 | 864000 | 215000*(2月獎金)/年 | 864000
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DD0102 | 交通費 | 1 | 月 | 24 | 2000 | 2000 | 48000 | 500*4人/月 | 48000
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DJ0102 | 交際費 | 1 | 月 | 24 | 10000 | 10000 | 240000 | 里長、管區、敦親睦鄰-10000/月 | 240000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 |  | 行政雜支 | 1 | 式 | 1 | 2800800 |  | 2800800
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0101 | 電費 | 1 | 式 | 1 | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 45000元/月 | 1080000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0102 | 水費 | 1 | 式 | 1 | 72000 | 72000 | 72000 | 3000元/月 | 72000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0103 | 電話費 | 1 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 5000元/月 | 120000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | D9128 | 規費 | 1 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 建照、使照規費、建物謄本、其他申請登記、等 | 250000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DZ0104 | 零用金 | 1 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 5000元/月 | 120000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | D9114 | 文具用品 | 1 | 式 | 1 | 9600 | 9600 | 9600 | 100元/月 | 9600
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | D9116 | 雜項購置 | 1 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 佈告欄、書報、開工、上樑典禮(2億以下-40000元、3~5億-70000元、6~10億-100000元；普渡(10000)及拜拜(800/月)等 | 50000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0104 | 行政雜支 | 1 | 式 | 1 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 千分之三(噪音、勞安、環保、 | 1020000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DN0101 | 五金工具 | 1 | 式 | 1 | 19200 | 19200 | 19200 | 200元人/月*96 | 19200
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DN0102 | 雷射水準儀 | 1 | 組 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DN0113 | 高壓沖洗機組 | 1 | 組 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 40000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | DC0101 | 文具印刷 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | CO1003 | 佈告欄 | 0 | 組 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9106 | 職工福利 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9111 | 燃料費 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9113 | 書報雜誌 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9118 | 運費 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9119 | 稅捐 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9120 | 修繕費 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9121 | 勞務費 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9122 | 租金支出 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9124 | 設計費 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9130 | 其他支出 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9190 | 什項費用 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9191 | 利息費用 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | D9201 | 營業稅 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 行政雜支 | DL01 |  | DB0101 | 租金支出 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 |  | 勞務費 | 1 | 式 | 1 | 5288141 |  | 5288141 | 建築師、技師、設計費、危坪、防災、等
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0101 | 勞務費-建築師 | 1 | 式 | 1 | 3504345 | 3504345 | 3504345 | 500 | 3504345
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0102 | 勞務費-技師 | 1 | 式 | 1 | 455565 | 455565 | 455565 | 65 | 455565
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0103 | 勞務費-景觀設計費 | 1 | 式 | 1 | 89550 | 89550 | 89550 | 152 | 89550
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0105 | 勞務費-空間規劃設計費 | 1 | 式 | 1 | 371429 | 371429 | 371429 | 177 | 371429
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0107 | 勞務費-危險工作場所評估 | 1 | 式 | 1 | 209524 | 209524 | 209524 | 15 | 209524
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0110 | 勞務費-燈光設計 | 1 | 式 | 1 | 295238 | 295238 | 295238 | 85 | 295238
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0109 | 勞務費-防災計畫報告及審查 | 1 | 式 | 1 | 45714 | 45714 | 45714 |  | 45714
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0116 | 勞務費-變更圖審費 | 1 | 式 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0120 | 勞務費-設計或研討顧問費 | 1 | 式 | 1 | 184300 | 184300 | 184300 |  | 184300
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0121 | 勞務費-建築測量費 | 1 | 式 | 1 | 130476 | 130476 | 130476 |  | 130476
間接成本 | 設計費用 | DO01 |  | DO0106 | 勞務費-捷運影響評估 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 設計費用 | DO01 |  | DO0117 | 勞務費-逕流廢水暨削減計劃 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 設計費用 | DO01 |  | DO0118 | 勞務費-捷運局施工計畫送審 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 設計費用 | DO01 |  | DO0111 | 勞務費-估算費用 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 設計費用 | DO01 |  | DO0113 | 勞務費-特殊結構設計審查費 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 設計費用 | DO01 |  | DO0115 | 勞務費-勞安顧問費 | 0 | 式 | 0
間接成本 | 設計費用 | DO01 |  | DO0119 | 勞務費-交通維持計畫送審 | 0 | 式 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## 預算表
276633524.4277
主項分類 | 細目分類 | 預算碼 | 預算項目 | 單價分析碼 | 單價分析項目 | 單位 | 預算數量 | 單價 | 預算項合計 | 備註
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 |  | 工務所 | 式 | 1 | 400000 | 400000
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 |  | 拆屋工程 | 式 | 1 | 16000 | 16000
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 |  | 鑽探工程 | 式 | 1 | 181000 | 181000
假設工程 | 工前支出 | DM01 | 營造綜合保險 |  | 營造綜合保險 | 式 | 1 | 80000 | 80000
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 |  | 安全圍籬 | 式 | 1 | 1069476 | 1069476
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 |  | 工地安全維護費 | 式 | 1 | 1101000 | 1101000
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 |  | 工地清潔維護費 | 式 | 1 | 4041723.405 | 4041723.405
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 |  | 鄰房周邊環境維護費 | 式 | 1 | 400000 | 400000
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 |  | 臨時水電設備 | 式 | 1 | 945600 | 945600 | 含臨時監視、泵浦、等
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 |  | 機械費 | 式 | 1 | 305000 | 305000
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 |  | 施工架工程 | 式 | 1 | 2682428.1285 | 2682428.1285
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 |  | 微型樁施工 | 式 | 1 | 554097.68 | 554097.68
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 |  | 導溝舖面作業 | 式 | 1 | 1571692.848 | 1571692.848
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 |  | 連續壁工程 | 式 | 1 | 23862126.03 | 23862126.03
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 |  | 端板預留筋及劣質等打除 | 式 | 1 | 1824359.9 | 1824359.9 | 含端板切除預留筋打石壁體清洗
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 |  | ccp止水灌漿 | 式 | 1 | 496920 | 496920
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 |  | 土方工程 | m3 | 1 | 6102705 | 6102705 | 含棄土證明
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 |  | 監測儀器設置與觀測 | 式 | 1 | 430746 | 430746
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 |  | 水平支撐工程 | 式 | 1 | 3406872.8 | 3406872.8
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 |  | 鋼筋續接器 | 式 | 1 | 533018.8691 | 533018.8691
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 |  | 植筋工程 | 式 | 1 | 86258.3213 | 86258.3213
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 |  | 結構體鋼筋加工及綁紮 | ton | 810 | 27710 | 22445100
結構工程 | 模板工程 | CC01 | 模板工程 |  | 模板工程 | ㎡ | 28500 | 489.268 | 13944138
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 |  | 混凝土搗築 | m3 | 4288 | 2122.8 | 9102566.4
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 |  | 鋼結構工程 | 式 | 1 | 44808830 | 44808830
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 |  | 結構工程-其它 | 式 | 1 | 434506.8143 | 434506.8143
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 |  | 外牆粉刷打底 | ㎡ | 4576 | 381.2879 | 1744773.2343
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) |  | 外牆貼平面丁掛磚(深) | ㎡ | 1925 | 569.9142 | 1097084.835
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) |  | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | ㎡ | 2651 | 545.5429 | 1446234.2658
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 |  | 輕隔間工程 | ㎡ | 2680 | 1094.5022 | 2933265.8194
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 |  | 砌1/2B磚 | ㎡ | 295 | 567.2216 | 167330.3724
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 |  | 內牆二度打底粉光 | ㎡ | 10034 | 290.635 | 2916231.59 | 地下室機房停車場、室內公共樓梯間RC牆油漆底面、RF標準層機房等
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 |  | 內牆貼磚粉刷 | ㎡ | 1500 | 285.635 | 428452.5 | 浴室、廚房、BF梯廳貼磚底面
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 |  | 浴室牆面貼磁磚 | ㎡ | 1645 | 740.3358 | 1217852.438
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 |  | 廚房牆面貼磁磚 | ㎡ | 1205 | 740.3358 | 892104.6734
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 |  | 梯廳牆面貼磁磚 | ㎡ | 1125 | 618.8354 | 696189.8571 | BF
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 |  | 梯廳牆面貼石材 | ㎡ | 1354 | 6697.35 | 9068211.9 | 2F~RF
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 |  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | ㎡ | 885 | 1644.0526 | 1454986.5679 | 三房以上
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 |  | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | ㎡ | 2191 | 1252.0526 | 2743247.2883 | 兩房
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 |  | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | ㎡ | 206 | 759.8183 | 156522.5767
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 |  | 淋浴間地坪貼人造石 | ㎡ | 101 | 1133.8577 | 114519.6297
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 |  | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | ㎡ | 234 | 600.335 | 140478.39 | 含露台
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 |  | 樓梯地坪貼石英磚 | 層 | 33 | 12106.0571 | 399499.8857 | 平台20*20cm、踏步20*27cm
裝修工程 | 內裝泥作 | BI01 | 專業工管理費 |  | 專業工管理費 | 式 | 1 | 728903.76 | 728903.76 | 0.03~0.04
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 |  | 地坪砂漿粉光 | ㎡ | 164 | 271.335 | 44498.94 | 機房
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 |  | 水箱內防水打底貼磁磚 | ㎡ | 80 | 888.891 | 71111.2762 | 20*20cm
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 |  | 梯側泥作 | 層 | 33 | 1914.5 | 63178.5
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 |  | 平頂粉刷 | ㎡ | 370 | 511 | 189070 | 樓梯平頂
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 |  | 浴缸底部墊高 | 只 | 59 | 2734.6071 | 161341.8214 | 含側邊砌1/4B磚牆
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 |  | 砂漿嵌縫工程 | 式 | 1 | 183196.4571 | 183196.4571
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 |  | 女兒牆二度打底粉光 | ㎡ | 153 | 380.5017 | 58216.755
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 |  | 筏基內防水粉刷 | ㎡ | 240 | 277.74 | 66657.6
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 |  | 機坑內防水粉刷 | ㎡ | 201.16 | 277.74 | 55870.1784
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 |  | 屋頂防水隔熱工程 | ㎡ | 376 | 1258.9 | 473346.4
裝修工程 | 防水工程 | CH06 | 中庭防水 |  | 中庭防水 | ㎡ | 54 | 370 | 19980
裝修工程 | 防水工程 | CH09 | 陽台露台複合式防水 |  | 陽台露台複合式防水 | 式 | 1 | 62608 | 62608
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 |  | 外飾牆面防水 | 式 | 1 | 505700 | 505700
裝修工程 | 防水工程 | CH15 | 浴室防水 |  | 浴室防水 | 式 | 1 | 485520 | 485520
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 |  | 地下室防水工程 | 式 | 1 | 972641.4171 | 972641.4171
裝修工程 | 防水工程 | CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 |  | 停車場舖耐磨地坪 | ㎡ | 1152 | 240 | 276480
裝修工程 | 石材工程 | CL01 | 外飾裝修石材 |  | 外飾裝修石材 | ㎡ | 3620 | 6300 | 22806000
裝修工程 | 石材工程 | CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 |  | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | ㎡ | 118 | 2500 | 295000
裝修工程 | 石材工程 | CL03 | 內飾裝修石材 |  | 內飾裝修石材 | ㎡ | 518 | 3700 | 1916600
裝修工程 | 石材工程 | CL04 | 大廳與公共區石材 |  | 大廳與公共區石材 | ㎡ | 365 | 7000 | 2555000
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 |  | 各戶室內裝修石材 | 式 | 1 | 1236656.7429 | 1236656.7429 | 門檻、浴櫃檯面、浴缸周邊、等石材
裝修工程 | 油漆木作 | CJ03 | 室內踢腳板 |  | 室內踢腳板 | 式 | 1 | 77100 | 77100
裝修工程 | 油漆木作 | CJ05 | 輕鋼架天花板 |  | 輕鋼架天花板 | 式 | 1 | 39781.755 | 39781.755 | 店舖天花板
裝修工程 | 油漆木作 | CJ09 | 木製窗簾盒 |  | 木製窗簾盒 | m | 35 | 506.5 | 17727.5 | 浴室窗簾盒
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 | 樓梯扶手 |  | 樓梯扶手 | 式 | 1 | 158600 | 158600
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 |  | 室內油漆工程 | 式 | 1 | 1354535.6143 | 1354535.6143 | 含平頂清水模及木作之批土磨平
裝修工程 | 油漆木作 | CK91 | 公共區油漆工程 |  | 公共區油漆工程 | 式 | 1 | 109504 | 109504 | 樓梯間(單位層)、公共區墻及平頂水泥漆(1F機房、RF開放式樓梯間)
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 |  | 地下室油漆工程 | 式 | 1 | 186807.1429 | 186807.1429 | 含BF清水模天花接縫磨平
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 381 | 675 | 257175
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 558 | 655 | 365490
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 152 | 662 | 100624
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 |  | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | ㎡ | 493 | 588 | 289884 | 外露設備管封板
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 |  | 廚具工程 | 套 | 59 | 300001 | 17700059
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 | 浴櫃 |  | 浴櫃 | 套 | 76 | 10000 | 760000
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 | 公設木作裝潢工程 |  | 公設木作裝潢工程 | 層 | 17 | 70500 | 1198500 | 梯間木作(B1~B4、2~13F、R1)
裝修工程 | 公共設施 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 |  | 大廳木作裝潢設施 | 式 | 1 | 1752000 | 1752000
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 |  | 中庭景觀圍牆設施 | 式 | 1 | 565000 | 565000
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 |  | 公設傢飾設備 | 式 | 1 | 3143212.1452 | 3143212.1452
裝修工程 | 公共設施 | CO23 | 冷凍設備 |  | 冷凍設備 | 式 | 1 | 67428.5714 | 67428.5714
裝修工程 | 公共設施 | CO26 | 空中花園設施 |  | 空中花園設施 | ㎡ | 376 | 2000 | 752000
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 |  | 什項材料 | 式 | 1 | 293587.2417 | 293587.2417
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 |  | 鋁門窗工程 | 式 | 1 | 8060325.8125 | 8060325.8125
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 |  | 玄關門工程 | 樘 | 59 | 44100 | 2601900
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 |  | 室內木門 | 式 | 1 | 1435605 | 1435605
門窗工程 | 室內門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 |  | 鋼製防火門工程 | 式 | 1 | 1454700 | 1454700
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 |  | 捲門工程 | 式 | 1 | 641260.0049 | 641260.0049 | 單價含封板、邊軌
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 |  | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 式 | 1 | 960900 | 960900
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 |  | 玻璃工程 | 式 | 1 | 2303710 | 2303710
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 |  | 鏡框 | 式 | 76 | 2314.2 | 175879.2
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 |  | 矽力康打設工程 | 式 | 1 | 257033.44 | 257033.44
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 |  | 各戶不銹鋼製品 | 式 | 1 | 3149300 | 3149300 | 曬衣架、陽台欄杆、信箱、
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 |  | 檢修/公設不銹鋼製品 | 式 | 1 | 392150 | 392150
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 |  | 氟碳烤漆鋁板工程 | 式 | 1 | 3904500 | 3904500 | 外牆銀霧色烤漆鋁板、格柵、騎樓
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 |  | 大樓招牌及標示工程 | 式 | 1 | 269190 | 269190
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 |  | 洗窗機工程 | 式 | 1 | 0 | 0
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 |  | 截水溝工程 | 式 | 1 | 48199.2816 | 48199.2816
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 |  | 瀝青柏油路面 | 式 | 1 | 469200 | 469200
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 |  | 基地內排水溝 | 式 | 1 | 108600 | 108600
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 |  | 地下室停車位標線工程 | 式 | 1 | 55951 | 55951
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 | 電梯 |  | 電梯 | 式 | 1 | 2500000 | 2500000
電氣空調 | 電氣工程 | CD03 | 電氣工程 |  | 電氣工程 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 空調工程 | CD04 | 空調工程 |  | 空調工程 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 |  | 監控系統 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 天然瓦斯 | CD10 | 天然瓦斯 |  | 天然瓦斯 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 |  | 電信系統 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 機械停車 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 |  | 地下室停車場機械式停車設備 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 |  | 電氣設備 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD12 | 網路 |  | 網路 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD14 | 電視共同天線系統 |  | 電視共同天線系統 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD15 | 避雷針設備 |  | 避雷針設備 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD21 | 行動電話改善工程 |  | 行動電話改善工程 | 式 | 1 | 0 | 0
電氣空調 | 水電其他 | CD99 | 水電工程-其他 |  | 水電工程-其他 | 式 | 1 | 0 | 0
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 |  | 給水設備 | 式 | 1 | 0 | 0
給排水消防 | 給水排水 | CD02 | 給水排水工程 |  | 給水排水工程 | 式 | 1 | 0 | 0
給排水消防 | 消防系統 | CD06 | 消防系統 |  | 消防系統 | 式 | 1 | 0 | 0
給排水消防 | 污糞池設備 | CD09 | 污糞池設備 |  | 污糞池設備 | 式 | 1 | 0 | 0
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 |  | 社區費用 | 式 | 1 | 2416433.85 | 2416433.85 | 大樓保全、清潔、 管理基金、手冊、等
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 |  | 薪資費用 | 月 | 24 | 270000 | 6480000
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 |  | 行政雜支 | 式 | 1 | 2800800 | 2800800
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 |  | 勞務費 | 式 | 1 | 5288141 | 5288141 | 建築師、技師、設計費、危坪、防災、等

## 樞紐-預算造價分析
加總 - 預算項合計
主項分類 | 細目分類 | 合計
假設工程 | 工前支出 | 677000
| 安全圍籬 | 1069476
| 維護工程 | 5542723.405
| 臨時水電 | 945600
| 施工機具 | 305000
| 施工鷹架 | 2682428.1285
假設工程 合計 |  | 11222227.5335
基礎工程 | 擋土工程 | 28309196.458
| 土方工程 | 6102705
| 安全觀測 | 430746
| 支撐工程 | 3406872.8
基礎工程 合計 |  | 38249520.258
結構工程 | 鋼筋工程 | 23064377.1904
| 模板工程 | 13944138
| 混凝土工程 | 9102566.4
| 鋼構工程 | 44808830
| 結構其他 | 434506.8143
結構工程 合計 |  | 91354418.4047
裝修工程 | 外牆裝修 | 4288092.3351
| 隔間工程 | 3100596.1919
| 內裝泥作 | 21850342.585
| 防水工程 | 2796275.8171
| 石材工程 | 28809256.7429
| 油漆木作 | 2957229.0121
| 廚具工程 | 18460059
| 公共設施 | 7478140.7167
| 什項材料 | 293587.2417
裝修工程 合計 |  | 90033579.6424
門窗工程 | 室內門窗 | 13552530.8125
| 公共門窗 | 1602160.0049
| 玻璃工程 | 2479589.2
| 矽利康 | 257033.44
門窗工程 合計 |  | 17891313.4574
雜項工程 | 金屬鐵件 | 7715140
| 裝修雜項 | 681950.2816
雜項工程 合計 |  | 8397090.2816
電氣空調 | 電梯工程 | 2500000
| 電氣工程 | 0
| 空調工程 | 0
| 監控系統 | 0
| 天然瓦斯 | 0
| 電信系統 | 0
| 機械停車 | 0
| 水電其他 | 0
| 設備材料 | 0
電氣空調 合計 |  | 2500000
給排水消防 | 給水排水 | 0
| 消防系統 | 0
| 污糞池設備 | 0
| 設備材料 | 0
給排水消防 合計 |  | 0
間接成本 | 完工支出 | 2416433.85
| 薪資費用 | 6480000
| 行政雜支 | 2800800
| 設計費用 | 5288141
間接成本 合計 |  | 16985374.85
(空白) | (空白)
(空白) 合計
總計 |  | 276633524.4277

## 單價分析表
[7 empty] | 964508.7382 |  | 276633524.4277 | -44570090.3011
主項分類 | 細目分類 | 預算碼 | 預算項目 | 單價分析碼 | 單價分析項目 | 單位 | 預(結)算數量 | 單價 | 金額合計 | 備註 | 統計分類
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0104 | 工務所木作 | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  | 預算
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0107 | 警衛崗亭 | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  | 預算
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0108 | 工務所冷氣 | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  | 預算
假設工程 | 工前支出 | CA01 | 工務所 | CA0105 | 工務所其他工程 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 桌、椅、櫃、電腦、電冰箱、飲水機、照相機、.影印設備、對講機 | 預算
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 | BC0102 | 基地放樣 | 式 | 1 | 6000 | 6000 |  | 預算
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 | D10107 | 整地 | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  | 預算
假設工程 | 工前支出 | CA13 | 拆屋工程 | D30108 | 拆屋工程 | 式 | 1 |  |  |  | 預算
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 | CB0101 | 地質鑽探 | 式 | 1 | 181000 | 181000 |  | 預算
假設工程 | 工前支出 | DM01 | 營造綜合保險 | DM0101 | 保險費 | 式 | 1 | 80000 | 80000 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | 12 | 1550 | 18600 | 防溢座灌漿 | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0201 | 安全圍籬-新設 | m | 80 | 732 | 58560 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0203 | 安全走廊 | m | 50 | 1350 | 67500 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0211 | 圍籬噴漆 | m | 80 | 120 | 9600 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0226 | 工地大門-日式 | 樘 | 1 | 328000 | 328000 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0227 | 圍籬綠美化 | 式 | 1 | 342216 | 342216 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0202 | 安全圍籬-拆裝 | m | 190 | 100 | 19000 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0205 | 圍籬-代工安裝 | m | 130 | 200 | 26000 |  | 預算
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0299 | 安全圍籬-其他 | 式 | 1 | 200000 | 200000 | 補料、防溢座、點工、 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0613 | 交通安全維持 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 安全帶、交通錐、連桿、警示燈、施工背心 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0614 | 工地安全維護 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 告示牌、安全標語、安全帽、鞋、雨衣、安全帶等 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CM9902 | 滅火器 | 具 | 30 | 4700 | 141000 |  | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | DO011202 | 警衛保全8HR/天 | 月 | 24 | 35000 | 840000 |  | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0201 | 什工 | 工 | 981.2166 | 1500 | 1471824.9 | 依歷史分析統計－0.14 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0202 | 打石工 | 工 | 105.1304 | 2500 | 262825.875 | 依歷史分析統計－0.015 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0204 | 清潔工 | 工 | 70.0869 | 1700 | 119147.73 | 依歷史分析統計－0.01 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA1601 | 垃圾清運 | 台 | 700.869 | 2100 | 1471824.9 | 依歷史分析統計－0.1 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0402 | 臨時廁所 | 月 | 24 | 6400 | 153600 | 1F每周兩次-3700，樓上層每周一次-3500. | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CG9907 | 金屬製品-電梯內部防保護設施 | 座 | 2 | 50000 | 100000 |  | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0703 | 垃圾清除管道 | 層 | 13 | 7500 | 97500 |  | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0704 | 工地清潔維護 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 各戶-1600、外牆、樓梯-1000、梯廳-800、地下室-24000、水箱-1500等交屋清潔 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | DZ0103 | 空污費 | 式 | 1 | 65000 | 65000 |  | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1401 | 鄰房修復 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 含鄰房修繕、汙染、防護等 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1501 | 週邊道路清潔費 | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 含路樹、排水溝、洗車、道路維護等 | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1402 | 基地地界測量費 | 式 | 1 |  |  |  | 預算
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1403 | 鄰房鑑定費 | 式 | 1 |  |  |  | 預算
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0901 | 臨時水電工程費 | 式 | 1 | 500000 | 500000 |  | 預算
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0910 | 工務所電話 | 月 | 1 | 9000 | 9000 |  | 預算
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA1002 | 臨時電照明設備 | 式 | 1 | 436600 | 436600 |  | 預算
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | DE0102 | 運費(8.5頓小車) | 趟 | 40 | 1500 | 60000 |  | 預算
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30114 | 小山貓租金 | 天 | 5 | 6000 | 30000 |  | 預算
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30117 | 堆高機租金 | hr | 150 | 800 | 120000 |  | 預算
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30121 | 挖土機租金 | 天 | 3.5 | 10000 | 35000 |  | 預算
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | D30122 | 破碎機租金 | 天 | 5 | 12000 | 60000 |  | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0101 | 鋼管鷹架 | ㎡ | 8059.9935 | 130 | 1047799.155 | 1.15 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0201 | 安全斜伸籬(舖浪板) | m | 223 | 470 | 104810 |  | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0301 | 防墜夾板及擋板(含防陷鋼材) | m | 155 | 515 | 79825 |  | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0401 | 安全防塵網 | ㎡ | 5046.2568 | 35 | 176618.988 | 0.72 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0501 | 排架(挑空用) | 支 | 210.2607 | 130 | 27333.891 | 0.03 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0701 | 施工樓梯 | 支 | 39 | 1000 | 39000 |  | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM0802 | 三角架(雙併) | m | 112 | 300 | 33600 |  | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1001 | 與結構體間之縫隙補防墜網 | m | 1892.3463 | 125 | 236543.2875 | 0.27 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1101 | 中欄杆 | m | 8410.428 | 30 | 252312.84 | 1.2 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1201 | 安全母索 | m | 4205.214 | 22 | 92514.708 | 0.6 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1302 | 變形架 | m | 210.2607 | 170 | 35744.319 | 0.03 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1401 | 配合外牆階段粉刷隔離擋板 | m | 130 | 450 | 58500 |  | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1501 | 施工架外層加帆布 | ㎡ | 4555.6485 | 40 | 182225.94 | 0.65 | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM1802 | 主架與牆面間隙補架 | m | 130 | 120 | 15600 |  | 預算
假設工程 | 施工鷹架 | CC11 | 施工架工程 | CM9901 | 安全維護工程-其他 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 點工、活動架、等 | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | CB1911 | 微型椿 | 支 | 110.4 | 3200 | 353280 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | AA0102B | SD42W鋼筋 | ton | 6.34 | 22252 | 141077.68 | 微型椿 | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | AD010702 | 潤泰袋裝水泥 | 包 | 412 | 145 | 59740 | 微型樁 | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1902 | 連續壁導溝 | m | 101.15 | 2300 | 232645 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1905 | 舖面打設 | ㎡ | 455.2 | 99.49 | 45287.848 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1904 | 沈澱池棄土坑 | 式 | 1 | 220000 | 220000 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AA020101 | SD28基礎用鋼筋 | ton | 13.84 | 19500 | 269880 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | 462 | 1740 | 803880 | 導溝、舖面 | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB190601 | 連續壁施工費 | ㎡ | 3337.95 | 1720 | 5741274 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1110 | 泥漿運棄 | m3 | 2706 | 1000 | 2706000 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1111 | 泥漿棄土證明 | m3 | 2706 | 260 | 703560 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1915 | 抽水工程 | 式 | 1 | 327000 | 327000 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 | ton | 342.07 | 22252 | 7611741.64 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 | ton | 67.01 | 21667 | 1451905.67 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA030101 | 基礎定尺裁剪費 | ton | 409.08 | 484 | 197994.72 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 | M3 | 2627 | 1950 | 5122650 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 | m | 101.15 | 1600 | 161840 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1908 | 樑柱預留筋打除 | m | 389.87 | 350 | 136454.5 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1909 | 大底預留筋打石 | m | 98.23 | 650 | 63849.5 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1910 | 壁體清洗 | ㎡ | 1522.565 | 60 | 91353.9 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1918 | 內導溝,鋪面,沉澱池打破碎 | 式 | 1 |  | 0 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1925 | 壁體V槽打除防水施工 | M | 356.5 | 750 | 267375 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 | 處 | 11 | 65000 | 715000 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1999 | 連續壁其他工程 | 式 | 1 | 300000 | 300000 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB9904 | 基礎工程-緊急搶救 | 式 | 1 | 88487 | 88487 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | CB1912 | 接頭CCP止水椿 | m | 1242 | 260 | 322920 |  | 預算
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 | 包 | 1200 | 145 | 174000 | CCP用 | 預算
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110101 | 第一層土方挖運 | m3 | 1086 | 600 | 651600 |  | 預算
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110102 | 第二層土方挖運 | m3 | 1729 | 600 | 1037400 |  | 預算
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110103 | 第三層土方挖運 | m3 | 1729 | 600 | 1037400 |  | 預算
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110104 | 第四層土方挖運 | m3 | 1684 | 600 | 1010400 |  | 預算
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB110105 | 第五層土方挖運 | m3 | 1353 | 600 | 811800 |  | 預算
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB1102 | 棄土證明 | m3 | 7581 | 205 | 1554105 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1001 | 壁外傾度觀測管 | 處 | 3 | 35779 | 107337 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1002 | 壁內傾度觀測管 | 處 | 3 | 8633 | 25899 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1003 | 沉陷觀測點 | 點 | 36 | 49 | 1764 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1004 | 支撐應變計 | 組 | 32 | 1164 | 37248 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1005 | 中間柱隆起點 | 處 | 2 | 49 | 98 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1007 | 基地外水位觀測 | 處 | 2 | 27472 | 54944 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1008 | 鋼筋應變計 | 支 | 12 | 2910 | 34920 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1009 | 鄰房傾度儀 | 處 | 8 | 1067 | 8536 |  | 預算
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1010 | 觀測費用 | 月 | 8 | 20000 | 160000 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0301 | 中間椿 | 支 | 9 | 28000 | 252000 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1701 | 構台柱 | 支 | 7 | 28000 | 196000 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1702 | 施工構台 | ㎡ | 221 | 1300 | 287300 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1703 | 構台安全欄杆 | m | 33.95 | 500 | 16975 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1704 | 連續壁外圍欄杆 | m | 43.85 | 500 | 21925 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0801 | 第一層支撐 | ㎡ | 443.24 | 560 | 248214.4 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0802 | 第二層支撐 | ㎡ | 443.24 | 580 | 257079.2 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0803 | 第三層支撐 | ㎡ | 443.24 | 770 | 341294.8 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0804 | 第四層支撐 | ㎡ | 443.24 | 770 | 341294.8 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0808 | 圍苓背填打石吊運工資 | 座 | 1 | 25000 | 25000 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1501 | 土壓計 | 個 | 8 | 1100 | 8800 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1705 | 施工便梯 | 座 | 1 | 30000 | 30000 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1706 | 安全母索 | m | 365.55 | 80 | 29244 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1707 | 油壓千斤頂 | 個 | 52 | 1100 | 57200 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | AB0105B | 3000PSI預拌混凝土 | m3 | 24 | 2000 | 48000 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0303 | 中間椿切斷材料費 | kg | 46405.6 | 26 | 1206545.6 |  | 預算
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0304 | 中間.構台樁止水版 | m | 16 | 2500 | 40000 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0301 | #10鋼筋續接器 | 只 | 3854.7795 | 86 | 331511.037 | 0.55(全部#8~10單位量－0.6~0.8) | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0302 | #8鋼筋續接器 | 只 | 1752.1725 | 76 | 133165.11 | 0.25(全部#8~10單位量－0.6~0.8) | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0305 | 超過5m以上組接加價 | m | 6134.2722 | 10 | 61342.7221 | 0.88 | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0306 | 高塑性反覆試驗費 | 次 | 1 | 7000 | 7000 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0401 | #3植筋(植深9㎝) | 支 | 781.2038 | 26 | 20311.298 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0402 | #4植筋(植深11㎝) | 支 | 1118.9152 | 28 | 31329.6268 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0403 | #5植筋(植深12.5㎝) | 支 | 910.9841 | 38 | 34617.3965 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | BA0102 | 鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | 810 | 5500 | 4455000 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0301 | 定尺裁剪費 | ton | 810 | 500 | 405000 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0501 | 加工場場地費 | ton | 810 | 300 | 243000 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0102 | SD42W鋼筋 | ton | 664.2 | 21500 | 14280300 |  | 預算
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0201 | SD28鋼筋 | ton | 145.8 | 21000 | 3061800 |  | 預算
結構工程 | 模板工程 | CC01 | 模板工程 | BC0101 | 放樣工 | ㎡ | 7011 | 58 | 406638 | 含內外部 | 預算
結構工程 | 模板工程 | CC01 | 模板工程 | CC0103 | 模板組立 | ㎡ | 28500 | 475 | 13537500 |  | 預算
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 | BB0102 | 混凝土壓送搗築工 | m3 | 4288 | 160 | 686080 |  | 預算
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 | AB0107 | 4000PSI 預拌混凝土 | m3 | 4013.568 | 1950 | 7826457.6 |  | 預算
結構工程 | 混凝土工程 | BB01 | 混凝土搗築 | AB0108 | 5000PSI 預拌混凝土 | m3 | 274.432 | 2150 | 590028.8 | 柱內灌漿 | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0101 | 鋼材 | ton | 1 | 50000 | 50000 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0102 | 剪力釘 | 支 | 20667 | 15 | 310005 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0103 | 高拉力螺栓 | ton | 5 | 57300 | 286500 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0111 | 鋼板CNS SN490C | ton | 245 | 26950 | 6602750 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0112 | 鋼板CNS SN490B | ton | 554 | 26250 | 14542500 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0113 | 鋼板CNS SN490CM 厚度>40mm | ton | 141 | 27450 | 3870450 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0115 | 防爆拉桿 | 支 | 3516 | 120 | 421920 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0116 | 灌漿彎管 | 支 | 70 | 800 | 56000 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0802 | 鋼構製造-加工(工廠) | 式 | 1010 | 10000 | 10100000 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0803 | 現場安裝-含機具 | 式 | 1010 | 4950 | 4999500 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0804 | 基礎螺栓預埋 | 式 | 24 | 800 | 19200 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0805 | 無收縮水泥填縫(工料) | 式 | 0.5 | 42000 | 21000 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0806 | 韌性切削專利費 | 式 | 1 | 300000 | 300000 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0807 | 第三檢驗單位非破壞性檢驗及材料試驗 | 式 | 1 | 300000 | 300000 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0808 | 吊料平台 | 式 | 1 | 439565 | 439565 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0902 | 防火被覆二小時防火時效 | ton | 3010 | 140 | 421400 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC0905 | 防落塵膜 | ton | 3010 | 38 | 114380 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | CC1010 | 鋼樑板結構側封邊 | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0117 | 鋼板A36 | ton | 64 | 27000 | 1728000 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | AH0119 | CNS SN490B型鋼 | ton | 6 | 29210 | 175260 |  | 預算
結構工程 | 鋼構工程 | CC08 | 鋼結構工程 | BH0108 | 化學螺栓埋設 | 支 | 28 | 1800 | 50400 |  | 預算
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | BJ0101 | 整體粉光抹平 | ㎡ | 1822.2594 | 27 | 49201.0038 | 0.26 | 預算
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | CC0501 | 水平標高器 | ㎡ | 6658.2555 | 11 | 73240.8105 | 0.95 | 預算
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | CC0699 | 切割與鑽孔工程 | 式 | 1 | 200000 | 200000 |  | 預算
結構工程 | 結構其他 | CC99 | 結構工程-其它 | AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | m3 | 72.3 | 1550 | 112065 | 0.15(PC-15cm高) | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | BD040101 | 外飾-打底 (模基條完成) | ㎡ | 4576 | 95.9529 | 439080.2743 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | BD040102 | 外飾-打底 (打底) | ㎡ | 4576 | 224 | 1025024 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 132.704 | 765 | 101518.56 | 3cm | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ03 | 外牆粉刷打底 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 1235.52 | 145 | 179150.4 | 3cm | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | BD040103 | 外飾貼磚-貼二丁掛(貼磚) | ㎡ | 1925 | 265.67 | 511414.75 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | BD040104 | 外飾貼磚-貼二丁掛 (抹縫) | ㎡ | 1925 | 66.5714 | 128150 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | AF0107 | 外牆山型同體丁掛磚 | 塊 | 119350 | 3.222 | 384545.7 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | BG0301 | 磨邊二丁掛(方塊磚) | 塊 | 61600 | 0.49 | 30184 | 依單位數量分析－30~34 | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | AG0601 | 磁磚粘著劑 | 包 | 211.75 | 137.5343 | 29122.885 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ04 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | AG0602 | 磁磚填縫劑/本色 | 包 | 134.75 | 101.4286 | 13667.5 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | BD040103 | 外飾貼磚-貼二丁掛(貼磚) | ㎡ | 2651 | 265.67 | 704291.17 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | BD040104 | 外飾貼磚-貼二丁掛 (抹縫) | ㎡ | 2651 | 66.5714 | 176480.8571 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | AF0108 | 外牆平面同體丁掛磚 | 塊 | 164362 | 2.718 | 446735.916 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | BG0301 | 磨邊二丁掛(方塊磚) | 塊 | 84832 | 0.49 | 41567.68 | 依單位數量分析－30~34 | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | AG0601 | 磁磚粘著劑 | 包 | 424.16 | 137.5343 | 58336.5426 |  | 預算
裝修工程 | 外牆裝修 | CZ05 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | AG0602 | 磁磚填縫劑/本色 | 包 | 185.57 | 101.4286 | 18822.1 |  | 預算
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 | CQ0101 | 灌漿牆輕隔間 | ㎡ | 2680 | 969.6257 | 2598596.9143 | 含8、10cm厚(室內隔間、管道)不含陽台梯間管道 | 預算
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 | AG0610 | 輕隔間填充材 | 包 | 2546 | 100.5714 | 256054.8571 | 0.95 | 預算
裝修工程 | 隔間工程 | CQ01 | 輕隔間工程 | CQ0104 | 灌漿牆輕隔間單面包梁柱 | ㎡ | 214.4 | 366.67 | 78614.048 | 0.08 | 預算
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | BE0101 | 砌紅磚工(㎡) | ㎡ | 295 | 377.7671 | 111441.3071 |  | 預算
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | AE0101 | 紅磚 | 塊 | 23600 | 1.8614 | 43929.7143 |  | 預算
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 5.605 | 764.3986 | 4284.454 |  | 預算
裝修工程 | 隔間工程 | CQ02 | 砌1/2B磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 53.1 | 144.5367 | 7674.897 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | BD010101 | 內牆二度粉刷-打底 | ㎡ | 10034 | 175 | 1755950 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | BD010102 | 內牆二度粉刷-粉光 | ㎡ | 10034 | 75 | 752550 | 地下室機房停車場、室內樓梯間油漆底面、RF標準層機房、各戶RC牆等 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 190.646 | 765 | 145844.19 | 2cm | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ01 | 內牆二度打底粉光 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 1806.12 | 145 | 261887.4 | 2cm | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | BD020101 | 室內壁磚-打底 | ㎡ | 1500 | 245 | 367500 | 浴室、廚房RC牆面粉刷至頂 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 28.5 | 765 | 21802.5 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ02 | 內牆貼磚粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 270 | 145 | 39150 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | ㎡ | 1645 | 288 | 473760 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | ㎡ | 1645 | 72 | 118440 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | AF0408 | 33*60cm高亮釉壁磚 | 塊 | 9146.2 | 61.99 | 566972.938 | 10% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | 246.75 | 206.6667 | 50995 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ91 | 浴室牆面貼磁磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | 49.35 | 155.7143 | 7684.5 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | ㎡ | 1205 | 288 | 347040 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | ㎡ | 1205 | 72 | 86760 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | AF0408 | 33*60cm高亮釉壁磚 | 塊 | 6699.8 | 61.99 | 415320.602 | 10% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | 180.75 | 206.6667 | 37355 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ92 | 廚房牆面貼磁磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | 36.15 | 155.7143 | 5629.0714 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | ㎡ | 1125 | 288 | 324000 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | ㎡ | 1125 | 72 | 81000 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | AF0409 | 40*80cm高亮釉壁磚 | 塊 | 4050 | 61.99 | 251059.5 | 15% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | 168.75 | 206.6667 | 34875 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ93 | 梯廳牆面貼磁磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | 33.75 | 155.7143 | 5255.3571 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | CL0303 | 梯廳牆面石材舖貼 | 才 | 14745.06 | 455 | 6709002.3 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ96 | 梯廳牆面貼石材 | CL0304 | 石材背面乾掛鍍鋅鐵架 | 才 | 14745.06 | 160 | 2359209.6 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | BF0503 | 地坪貼拋光磚 | ㎡ | 885 | 360 | 318600 | 客餐廳、廚房、臥室、書房 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AF0580 | 80*80cm拋光石英磚 | 片 | 1663.8 | 600 | 998280 | 20%；PKQ8A01 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 59.295 | 765 | 45360.675 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 557.55 | 145 | 80844.75 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | 44.25 | 206.6667 | 9145 | 背塗抹用 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ41 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | 17.7 | 155.7143 | 2756.1429 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | BF0503 | 地坪貼拋光磚 | ㎡ | 2191 | 360 | 788760 | 客餐廳、廚房、臥室、書房 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AF0560 | 60*60cm拋光石英磚 | 片 | 7011.2 | 230 | 1612576 | 15%；PKQ8A01 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 146.797 | 765 | 112299.705 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 1380.33 | 145 | 200147.85 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 包 | 109.55 | 206.6667 | 22640.3333 | 背塗抹用 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ42 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 包 | 43.82 | 155.7143 | 6823.4 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | BF0102 | 浴室地坪貼磚(軟底) | ㎡ | 206 | 380 | 78280 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | AF0313 | 高亮釉地磚 | 塊 | 2060 | 31.8483 | 65607.5667 | 7% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 5.974 | 765 | 4570.11 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ51 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 55.62 | 145 | 8064.9 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | BF0102 | 浴室地坪貼磚(軟底) | ㎡ | 101 | 380 | 38380 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | CL0509 | 人造石加工板 | 片 | 270.68 | 258.404 | 69944.7947 | 7% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 2.929 | 765 | 2240.685 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ52 | 淋浴間地坪貼人造石 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 27.27 | 145 | 3954.15 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | BF0103 | 陽台地坪貼磚(軟底) | ㎡ | 234 | 380 | 88920 | 含露台 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | AF0306 | 石英地磚 | 片 | 6201 | 6 | 37206 | 5% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 6.786 | 765 | 5191.29 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ71 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 63.18 | 145 | 9161.1 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | BF0401 | 梯間地坪貼磚 | 層 | 33 | 7800 | 257400 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AF0306 | 石英地磚 | 片 | 9372 | 6 | 56232 | 5% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AF0307 | 樓梯止滑石英磚 | 塊 | 3564 | 7.6857 | 27391.8857 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 26.4 | 765 | 20196 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ11 | 樓梯地坪貼石英磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 264 | 145 | 38280 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | BI01 | 專業工管理費 | BI0109 | 專業點工費 | 工 | 280.3476 | 2600 | 728903.76 | 0.04 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | BD0901 | 地坪砂漿粉光 | ㎡ | 164 | 210 | 34440 | 機房 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 4.756 | 765 | 3638.34 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ10 | 地坪砂漿粉光 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 44.28 | 145 | 6420.6 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | BD130101 | 水箱打底 | ㎡ | 80 | 275 | 22000 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | BD130102 | 水箱貼磚 | ㎡ | 80 | 275 | 22000 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | AF0402 | 水箱壁磚 | 片 | 2120 | 3.4667 | 7349.3333 | 5% | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | CH1402 | 水箱防水複合式防水 | ㎡ | 80 | 179.2843 | 14342.7429 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 2.08 | 765 | 1591.2 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ13 | 水箱內防水打底貼磁磚 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 26.4 | 145 | 3828 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 | BD1601 | 梯側泥作 | 層 | 33 | 1250 | 41250 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 9.9 | 765 | 7573.5 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ16 | 梯側泥作 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 99 | 145 | 14355 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 | BD1801 | 平頂一度粉刷 | ㎡ | 370 | 250 | 92500 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 107.3 | 765 | 82084.5 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ18 | 平頂粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 99.9 | 145 | 14485.5 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AE0101 | 紅磚 | 塊 | 2360 | 1.8614 | 4392.9714 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 3.54 | 765 | 2708.1 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 38.35 | 145 | 5560.75 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | BD1902 | 浴室底部墊高砌磚粉刷 | 只 | 59 | 2300 | 135700 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2101 | 鋁門窗嵌縫 | m | 3290 | 26.2857 | 86480 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2102 | 電梯門嵌縫 | m | 173 | 71.8371 | 12427.8257 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2103 | 玄關門嵌縫 | m | 337 | 52.1086 | 17560.5886 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | BD2104 | 防火門嵌縫 | m | 410 | 26.2857 | 10777.1429 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 25.26 | 765 | 19323.9 | 0.006 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ21 | 砂漿嵌縫工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 252.6 | 145 | 36627 | 0.06 | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | BD2201 | 女兒牆粉刷-打底 | ㎡ | 153 | 220.6667 | 33762 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | BD2202 | 女兒牆粉刷-粉光 | ㎡ | 153 | 98.5 | 15070.5 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 4.437 | 765 | 3394.305 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ22 | 女兒牆二度打底粉光 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 41.31 | 145 | 5989.95 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 6.24 | 765 | 4773.6 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 79.2 | 145 | 11484 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ23 | 筏基內防水粉刷 | BD2302 | 筏基防水粉刷 | ㎡ | 240 | 210 | 50400 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 5.2302 | 765 | 4001.0724 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 66.3828 | 145 | 9625.506 |  | 預算
裝修工程 | 內裝泥作 | CZ24 | 機坑內防水粉刷 | BD2301 | 機坑內防水粉刷 | ㎡ | 201.16 | 210 | 42243.6 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | CH0504 | 屋頂防水 不回粘黑膠+油毛氈 | ㎡ | 376 | 335 | 125960 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | CH0502 | 屋頂/露台隔熱磚 | ㎡ | 376 | 600 | 225600 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 127.84 | 765 | 97797.6 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH05 | 屋頂防水隔熱工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 165.44 | 145 | 23988.8 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH06 | 中庭防水 | BJ0101 | 整體粉光抹平 | ㎡ | 54 | 35 | 1890 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH06 | 中庭防水 | CH0604 | 中庭防水 不回粘黑膠+油毛氈 | ㎡ | 54 | 335 | 18090 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH09 | 陽台露台複合式防水 | CH0901 | 陽台複合式防水 | ㎡ | 334 | 172 | 57448 | 含滾邊20cm高 | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH09 | 陽台露台複合式防水 | CH0902 | 露台複合式防水 | ㎡ | 30 | 172 | 5160 | 含滾邊20cm高 | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 | CH1103 | 露樑複合式防水 | m | 1591 | 80 | 127280 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 | CH1104 | 層間接縫防水 | m | 0 | 80 | 0 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH13 | 外飾牆面防水 | CH1201 | 窗邊防水 | m | 5406 | 70 | 378420 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH15 | 浴室防水 | CH1501 | 浴室防水複合式防水 | ㎡ | 1960 | 178 | 348880 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH15 | 浴室防水 | CH1504 | 浴室止水墩組模 | m | 427 | 320 | 136640 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH1903 | 複壁水溝複合式防水 | m | 312 | 84.0443 | 26221.8171 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH2001 | 導水板工程 | ㎡ | 903 | 868 | 783804 |  | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 3.12 | 765 | 2386.8 | 0.01 | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 37.44 | 145 | 5428.8 | 0.12 | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH1704 | 孔洞修補 | 個 | 16 | 300 | 4800 | 中間樁孔修補打石 | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CH19 | 地下室防水工程 | CH9901 | 防水.熱工程-其他 | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 裂縫灌注、點工、等 | 預算
裝修工程 | 防水工程 | CZ26 | 停車場舖耐磨地坪 | CH1701 | 結構性壓克力樹脂 | ㎡ | 1152 | 240 | 276480 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL01 | 外飾裝修石材 | CL0101 | 外飾石材 | ㎡ | 3620 | 6300 | 22806000 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL02 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | CL0201 | 中庭景觀騎樓等鋪面石材 | ㎡ | 118 | 2500 | 295000 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL03 | 內飾裝修石材 | CL0302 | 各層梯廳牆面地坪石材等工程 | ㎡ | 518 | 3700 | 1916600 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL04 | 大廳與公共區石材 | CL0401 | 大廳地坪石材 | ㎡ | 365 | 7000 | 2555000 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0502 | 淋浴區地坪門檻 | 支 | 71 | 1500 | 106500 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0503 | 浴櫃檯面 | 個 | 76 | 10000 | 760000 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0504 | 浴室門檻 | 支 | 76 | 659.9571 | 50156.7429 |  | 預算
裝修工程 | 石材工程 | CL05 | 各戶室內裝修石材 | CL0505 | 浴缸周邊石材施工 | 才 | 800 | 400 | 320000 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CJ03 | 室內踢腳板 | CJ0301 | 高8㎝ｐｖｃ踢腳板 | m | 2570 | 30 | 77100 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CJ05 | 輕鋼架天花板 | CJ0501 | 明架輕鋼架礦纖天花板 | ㎡ | 117 | 340.015 | 39781.755 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CJ09 | 木製窗簾盒 | CJ0901 | 天花板收尾窗簾盒 | m | 35 | 325 | 11375 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CJ09 | 木製窗簾盒 | CK0703 | 木作窗簾盒批土油漆 | 尺 | 115.5 | 55 | 6352.5 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 | 樓梯扶手 | CJ0401 | 樓梯立柱式櫸木扶手 | m | 193 | 800 | 154400 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CJ04 | 樓梯扶手 | CJ0403 | 樓梯立柱式櫸木扶手大柱 | 只 | 4 | 1050 | 4200 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | 2430 | 45.1443 | 109700.6143 | 11F(含)以上or平頂有灑水頭不處理 | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060301 | 室內墻及平頂乳膠漆-批土 | ㎡ | 9221 | 34 | 313514 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060302 | 室內墻及平頂乳膠漆-一度底漆 | ㎡ | 9221 | 40 | 368840 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060303 | 室內墻及平頂乳膠漆-二度底漆 | ㎡ | 9221 | 22 | 202862 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060304 | 室內墻及平頂乳膠漆-面漆 | ㎡ | 9221 | 22 | 202862 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK90 | 室內油漆工程 | CK060305 | 室內墻及平頂乳膠漆-修補完成交屋 | ㎡ | 9221 | 17 | 156757 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK91 | 公共區油漆工程 | CK0301 | 公共區墻及平頂水泥漆-一底二度 | ㎡ | 192 | 70.3333 | 13504 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK91 | 公共區油漆工程 | CK0302 | 梯間墻及平頂水泥漆-一底二度 | 層 | 32 | 3000 | 96000 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 | CK0303 | 地下室墻及平頂水泥漆-一底一度 | ㎡ | 3950 | 34.5714 | 136557.1429 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 | CK0403 | 清水模天花接縫磨平 | ㎡ | 1005 | 10 | 10050 | 平頂 | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CK92 | 地下室油漆工程 | CK0404 | 清水模天花批水泥漿 | ㎡ | 1005 | 40 | 40200 | 平頂 | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | ㎡ | 381 | 485 | 184785 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | 381 | 45 | 17145 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ33 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0901 | 浴室ICI水性防霉漆 -二底三度 | ㎡ | 381 | 145 | 55245 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | ㎡ | 558 | 475 | 265050 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | 558 | 45 | 25110 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ34 | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | ㎡ | 558 | 135 | 75330 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | ㎡ | 152 | 475 | 72200 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | 152 | 45 | 6840 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ35 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | CK0201 | 陽台晴雨漆 | ㎡ | 152 | 142 | 21584 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | CJ0503 | 9㎜暗架石膏板含鍍鋅骨架 | ㎡ | 493 | 408 | 201144 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | ㎡ | 493 | 45 | 22185 |  | 預算
裝修工程 | 油漆木作 | CZ36 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | ㎡ | 493 | 135 | 66555 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0116 | 櫥具上.下櫃 | 套 | 59 | 193191 | 11398269 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0117 | 人造石檯面 | 套 | 59 | 30300 | 1787700 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0202 | 不繡鋼單洗槽 | 只 | 59 | 8610 | 507990 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0301 | 烤箱 | 台 | 59 | 34000 | 2006000 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0401 | 瓦斯爐 | 台 | 59 | 8400 | 495600 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0802 | 落地烘碗機 | 台 | 59 | 9000 | 531000 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0501 | 排油煙機 | 台 | 59 | 7500 | 442500 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN01 | 廚具工程 | CN0114 | 修飾門 | 只 | 59 | 9000 | 531000 |  | 預算
裝修工程 | 廚具工程 | CN20 | 浴櫃 | CN2001 | 浴櫃 | 套 | 76 | 10000 | 760000 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CJ01 | 公設木作裝潢工程 | CJ1101 | 梯間木作 | 層 | 17 | 70500 | 1198500 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO11 | 大廳木作裝潢設施 | CO1101 | 大廳公設-木作裝潢 | 式 | 1 | 1752000 | 1752000 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0102 | 景觀植栽 | ㎡ | 118 | 2000 | 236000 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO1401 | 藝術欄杆 | m | 47 | 7000 | 329000 | 圍牆 | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0702 | 中庭景觀木作 | 式 | 1 |  | 0 | 座椅、戶外家具、 | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0108 | 景觀結構工程 | 式 | 1 |  | 0 | 水池、圍牆RC | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO13 | 中庭景觀圍牆設施 | CO0109 | 景觀泥作工程 | 式 | 1 |  | 0 | 水池圍牆等防水、粉刷、、 | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO0602 | 音響設備 | 式 | 1 | 146600.6667 | 146600.6667 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1201 | 健身器材 | 式 | 1 | 99632.2 | 99632.2 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1601 | 傢俱 | 式 | 1 | 1263534.1243 | 1263534.1243 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1602 | 飾品 | 式 | 1 | 366341.0829 | 366341.0829 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1701 | 窗簾 | 式 | 1 | 584297.0714 | 584297.0714 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO2101 | 演奏琴 | 式 | 1 | 459238 | 459238 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO16 | 公設傢飾設備 | CO1902 | 銅製雕塑品 | 式 | 1 | 223569 | 223569 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO23 | 冷凍設備 | CO2301 | 廚餘冷藏櫃 | 台 | 1 | 35428.5714 | 35428.5714 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO23 | 冷凍設備 | CO2304 | 宅配冷藏冷凍櫃 | 台 | 1 | 32000 | 32000 |  | 預算
裝修工程 | 公共設施 | CO26 | 空中花園設施 | CO2601 | 空中花園設施 | ㎡ | 376 | 2000 | 752000 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9916 | 垃圾桶 | 個 | 20 | 250 | 5000 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG0301 | 七厘石 | 包 | 150 | 52.1875 | 7828.125 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG0607 | 防水劑 | 桶 | 50 | 174.445 | 8722.25 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG1101 | 收邊條 | 支 | 300 | 62.2614 | 18678.4286 | 浴室-60；廚房95；電梯框-130；梯廳牆-350 | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9904 | 瓦楞板 | 片 | 3500 | 18.5414 | 64895 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9906 | 膠帶 | 捲 | 1300 | 13.3843 | 17399.5714 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9907 | 太空包 | 個 | 20 | 250 | 5000 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9909 | 防潮布 | 支 | 30 | 602 | 18060 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9913 | 帆布 | 件 | 20 | 250.1933 | 5003.8667 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9911 | 米袋 | 個 | 7000 | 3 | 21000 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG9999 | 什項材料-其他 | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AC0201 | 碎石 | m3 | 3 | 800 | 2400 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | AG0604 | 清潔劑 | 桶 | 20 | 380 | 7600 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | AG01 | 什項材料 | CB9902 | 基礎工程-竹編 | 片 | 100 | 120 | 12000 |  | 預算
裝修工程 | 什項材料 | CZ19 | 浴缸底部墊高 | AI0102 | 浴缸保護蓋板 | 片 | 59 | 220 | 12980 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011201 | D4a | 樘 | 1 | 8400 | 8400 | B、C、D、E戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011202 | D5 | 樘 | 46 | 9562.5 | 439875 | B、C、D、E戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011203 | D5a | 樘 | 12 | 10125 | 121500 | A戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011204 | W1 | 樘 | 48 | 23100 | 1108800 | 2~13F A、B戶 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011205 | W2 | 樘 | 31 | 26400 | 818400 | 2~11F C、D、E戶 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011206 | W2a | 樘 | 19 | 26400 | 501600 | 2~11F C、E戶 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011207 | 2W2 | 樘 | 6 | 14400 | 86400 | 12~13F C、D戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011208 | 2W2a | 樘 | 4 | 14400 | 57600 | 12~13F C、E戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011209 | 2W2b | 樘 | 2 | 13200 | 26400 | 2~13F E戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011210 | W3 | 樘 | 12 | 41470 | 497640 | 2~13F B戶臥室(弧形玻璃框包外牆) | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011211 | W3' | 樘 | 0 | 0 | 0 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011212 | W4 | 樘 | 19 | 19800 | 376200 | 2F~13F E戶臥室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011213 | 2W4 | 樘 | 2 | 10800 | 21600 | 12F~13F E戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011214 | W5 | 樘 | 12 | 7200 | 86400 | 2F~13F A戶廚房 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011215 | W5a | 樘 | 12 | 9000 | 108000 | 2F~13F A戶臥室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011216 | W6 | 樘 | 3 | 6920 | 20760 | 2F~4F A戶廁所 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011217 | W6a | 樘 | 9 | 4800 | 43200 | 5F~13F A戶廁所 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011218 | W7 | 樘 | 12 | 19350 | 232200 | 2~13F 排煙室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011219 | W7a | 樘 | 1 | 29562.5 | 29562.5 | 1F排煙室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011220 | W8 | 樘 | 12 | 10800 | 129600 | 2~13樓梯廳陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011221 | 2W8 | 樘 | 12 | 16200 | 194400 | 2F~13F梯廳陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011222 | W9 | 樘 | 1 | 110100 | 110100 | 2F梯廳 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011223 | 2W9 | 樘 | 12 | 9300 | 111600 | 2~13F A戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011224 | 2W10 | 樘 | 12 | 26190 | 314280 | B戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011225 | 2W11 | 樘 | 1 | 35475 | 35475 | C店鋪 陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011226 | W12 | 樘 | 1 | 61200 | 61200 | B店鋪 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011227 | 2W12 | 樘 | 20 | 9375 | 187500 | 4~13F C、D戶陽台 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011228 | W13 | 樘 | 1 | 46250 | 46250 | R1F樓梯間 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011229 | W13a | 樘 | 2 | 45093.75 | 90187.5 | R2F~R3F樓梯間 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011230 | W14 | 樘 | 1 | 47200 | 47200 | R1F樓梯間 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011231 | W14a | 樘 | 2 | 57525 | 115050 | R2F~R3F樓梯間 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011232 | W15 | 樘 | 2 | 66300 | 132600 | 屋突二、三層樓梯間 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011233 | W16 | 樘 | 1 | 4500 | 4500 | R1F水錶室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011234 | W17 | 樘 | 1 | 4500 | 4500 | R2F | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011235 | W18 | 樘 | 12 | 3750 | 45000 | 2~13F E戶廁所 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011236 | W19 | 樘 | 12 | 6750 | 81000 | 2~13F B戶廁所 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011237 | W20 | 樘 | 1 | 47685 | 47685 | B店鋪 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011238 | W21 | 樘 | 22 | 7200 | 158400 | 2~13F C、E戶臥室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011239 | 1DW2 | 樘 | 6 | 48000 | 288000 | 12~13F C、D、E戶客廳 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011240 | 1DW3 | 樘 | 4 | 51750 | 207000 | 12~13F C、D戶臥室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011241 | 1DW4 | 樘 | 12 | 39000 | 468000 | 2~13F B戶臥室 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011242 | DW1 | 樘 | 1 | 33750 | 33750 | 2F D戶客廳 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011243 | DW4 | 樘 | 1 | 57500 | 57500 | 屋突一層電梯間 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011244 | DW5 | 樘 | 1 | 31200 | 31200 | C店鋪 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011245 | DW6 | 樘 | 1 | 28800 | 28800 | A店鋪 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011204 | SW1 | 樘 | 1 | 13500 | 13500 | 1F A梯戶外安全梯 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011205 | SW2 | 樘 | 11 | 13500 | 148500 | 2~12F A梯戶外安全梯 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011206 | SW3 | 樘 | 1 | 13500 | 13500 | 13F A梯戶外安全梯 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011207 | SW4 | 樘 | 13 | 15300 | 198900 | 1~13F B梯戶外安全梯 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011208 | SW5 | 樘 | 1 | 10931.25 | 10931.25 | 1F 排氣墩 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011209 | SW6 | 樘 | 1 | 5800 | 5800 | 1F 排氣墩 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE011210 | SW7 | 樘 | 1 | 3879.5625 | 3879.5625 | 1F 排氣墩 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE01 | 鋁門窗工程 | CE0105 | 鋁門窗修補 | 式 | 1 | 50000 | 50000 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 | CE041201 | FD1(120*225cm)玄關門 | 樘 | 59 | 37500 | 2212500 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 | CE1211 | 門鎖-玄關門 | 組 | 59 | 6500 | 383500 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE04 | 玄關門工程 | CE121701 | 門止-玄關門 | 組 | 59 | 100 | 5900 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE051201 | D2(90*225cm)臥室實木門 | 樘 | 126 | 6200 | 781200 | 木門框加扇 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE051202 | D4(80*225cm)浴室實木門 | 樘 | 75 | 6300 | 472500 | 含百頁 | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE1208 | 門鎖-廚房臥室 | 組 | 126 | 330 | 41580 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE1209 | 門鎖-浴室 | 組 | 75 | 320 | 24000 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE1210 | 木門用鉸鏈 | 組 | 201 | 90 | 18090 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE121702 | 門止-臥室 | 組 | 126 | 35 | 4410 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE121703 | 門止-浴室 | 組 | 75 | 45 | 3375 |  | 預算
門窗工程 | 室內門窗 | CE05 | 室內木門 | CE0506 | 木門扇按裝 | 樘 | 201 | 450 | 90450 |  | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061201 | FD2 210*225 | 樘 | 12 | 45000 | 540000 | 2~13F排煙室 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061202 | FD2a 210*300 | 樘 | 1 | 90000 | 90000 | 1F排煙室 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061203 | FD3 100*225 | 樘 | 24 | 11000 | 264000 | 2~13F樓梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061204 | FD3a120*225掛石材 | 樘 | 1 | 21700 | 21700 | 1F~B樓梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061205 | FD3b130*225掛石材 | 樘 | 1 | 23800 | 23800 | 1F~A樓梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061206 | FD4 120*225 | 樘 | 7 | 11400 | 79800 | BF樓梯間、電梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061207 | FD4a 130*225 | 樘 | 2 | 17000 | 34000 | B1F A樓梯間、電梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061208 | FD5 100*225 | 樘 | 2 | 11400 | 22800 | B4F汽車昇降機機房、B2F機車昇降機機房、R1~R3F水錶室、水箱室 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061209 | FD5a 120*225 | 樘 | 4 | 11800 | 47200 | B2F發電機室 B3F-水箱室、B4F消房泵浦室，B1F電信機房 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061210 | FD5b 90*225 | 樘 | 1 | 13500 | 13500 | B2F機房 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061212 | FD6 180*210 | 樘 | 1 | 45000 | 45000 | B1F台電配電場所 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061211 | FD7 60*120 | 樘 | 20 | 8000 | 160000 | B1F~B4F管道檢修門 2~13F管道檢修門 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061212 | FD8 90*210 | 樘 | 1 | 12000 | 12000 | R1F樓梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061213 | FD9 100*210 | 樘 | 3 | 12500 | 37500 | R1F水錶室 R2F~R3F水箱室 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061214 | FSW1防火百葉65*65 | 樘 | 4 | 5000 | 20000 | 受電室連動百葉窗 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061215 | FD5c 100*210尺寸變更 | 樘 | 2 | 11400 | 22800 | 鋼製防火門 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE06 | 鋼製防火門工程 | CE061216 | FD8ST 90*210新增 | 樘 | 1 | 20600 | 20600 | 不繡鋼製防火門 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071201 | SD1-440*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | 1 | 52458.4368 | 52458.4368 | 店鋪A | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071203 | SD3-257.5*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | 1 | 30700.1079 | 30700.1079 | 店鋪B | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071204 | SD4-285*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | 1 | 33978.7602 | 33978.7602 | 店鋪B | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071205 | SD5-582.5*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | 1 | 69447.8169 | 69447.8169 | 店鋪C | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071206 | SD6-300*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | 4 | 22072.6688 | 88290.675 | BF汽車升降機出入口 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071207 | SD7-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | 1 | 11257.0611 | 11257.0611 | BF壹層機車升降機出入口 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071208 | SD8-276*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | 1 | 20306.8553 | 20306.8553 | 1F汽車升降機出入口 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071209 | SD9-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 樘 | 1 | 11257.0611 | 11257.0611 | 1F壹層機車升降機出入口 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071210 | FSD1-290*340防火鍍鋅捲門 | 樘 | 1 | 117307.6245 | 117307.6245 | 店鋪C | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE071211 | FSD2-250*290防火鍍鋅捲門 | 樘 | 1 | 86255.6062 | 86255.6062 | 店鋪A | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE07 | 捲門工程 | CE0701 | 捲門馬達 | 只 | 12 | 10000 | 120000 |  | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171201 | D7 | 樘 | 3 | 50187.5 | 150562.5 | B4F~B2F電梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171202 | D7a | 樘 | 1 | 51312.5 | 51312.5 | B1F電梯間 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171203 | D8 | 樘 | 1 | 352975 | 352975 | 1F 門廳入口(自動感應開關)進口 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171204 | D9 | 樘 | 1 | 109800 | 109800 | A店鋪 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171205 | D10 | 樘 | 1 | 78775 | 78775 | B店鋪 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171206 | D11 | 樘 | 1 | 83450 | 83450 | B店鋪 | 預算
門窗工程 | 公共門窗 | CE17 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | CE171207 | D12 | 樘 | 1 | 134025 | 134025 | C店鋪 | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF1505 | 5m/m強化綠半反+5m/m強化清玻璃(雙面矽利康) | 才 | 12696 | 135 | 1713960 | 各戶外牆窗 | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF0501 | 10m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | 3502 | 150 | 525300 | 公共區大窗及公共自動門 | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF0502 | 8m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 才 | 15 | 110 | 1650 |  | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF0405 | 5m/m強化清玻璃+5m/m清玻璃膠合玻璃 | 才 | 314 | 200 | 62800 | 陽台欄杆 | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF01 | 玻璃工程 | CF1603 | 5m/m優白強化烤漆玻璃 | 才 | 0 |  | 0 |  | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 | CF0801 | 線板框 | 樘 | 76 | 1150 | 87400 | 高100cm | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 | CF0802 | 按裝工資 | 樘 | 76 | 380 | 28880 |  | 預算
門窗工程 | 玻璃工程 | CF08 | 鏡框 | CF1101 | 5mm明鏡 | 才 | 993.32 | 60 | 59599.2 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1502 | 木門框與磁磚界面矽力康 | m | 392.2 | 33 | 12942.6 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1503 | 防火門框與磁磚界面矽力康 | m | 412.1 | 33 | 13599.3 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1504 | 玄關門框與磁磚界面矽力康 | m | 336.3 | 33 | 11097.9 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1505 | 鋁門窗框與磁磚界面矽力康 | m | 366.6 | 33 | 12097.8 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1506 | 浴缸與石材或磁磚界面矽力康 | 座 | 59 | 180 | 10620 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1509 | 天花板與磁磚界面矽力康 | m | 1145 | 33 | 37785 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1510 | 鑄鋁板與磁磚界面矽力康 | m | 1052 | 53.02 | 55777.04 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1512 | 外牆排煙罩與磁磚界面矽力康 | m | 59 | 70 | 4130 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1513 | 牆與地磁磚界面矽力康 | m | 465 | 33 | 15345 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1514 | 門檻界面矽力康 | m | 350 | 33 | 11550 |  | 預算
門窗工程 | 矽利康 | CE15 | 矽力康打設工程 | CE1592 | 矽力康-其他 | m | 1680 | 42.91 | 72088.8 | 木門框 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | CG0504 | 電動升降式曬衣架 | 組 | 59 | 11500 | 678500 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | CG0701 | 不銹鋼各戶信箱 | 只 | 59 | 1200 | 70800 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG05 | 各戶不銹鋼製品 | CG1706 | 不銹鋼碳烤漆欄杆 | m | 300 | 8000 | 2400000 | 室外機格柵 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG0401 | 屋頂不銹鋼爬梯 | m | 12 | 1600 | 19200 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG0402 | RF.BF水箱不銹鋼爬梯 | m | 27 | 1600 | 43200 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1301 | 車道防水閘門 | 樘 | 1 | 67000 | 67000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1401 | 不繡鋼檢修孔蓋板 | 片 | 73 | 750 | 54750 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1407 | 不繡鋼消防水箱 | 只 | 1 | 50000 | 50000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1412 | 不繡鋼水錶化妝蓋 | 組 | 1 | 20000 | 20000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1415 | 不繡鋼資源回收桶 | 只 | 1 | 15000 | 15000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1419 | 不繡鋼水箱 | 只 | 1 | 50000 | 50000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG0602 | 不銹鋼掀開式水箱蓋含橡膠防水條及鎖 | 組 | 6 | 5500 | 33000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG14 | 檢修/公設不銹鋼製品 | CG1420 | 不繡鋼陰井含陰井蓋 | 座 | 5 | 8000 | 40000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | CG2801 | 鋁氟碳烤漆包樑工程 | ㎡ | 419 | 3500 | 1466500 | 外牆銀霧色烤漆鋁板 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | CG2805 | 鋁氟碳烤漆造型欄杆工程 | ㎡ | 326 | 4000 | 1304000 | 外牆格柵 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG28 | 氟碳烤漆鋁板工程 | CG2806 | 鋁氟碳烤漆造型格柵工程 | ㎡ | 162 | 7000 | 1134000 | 騎樓 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CG2902 | 橫式招牌 | 組 | 5 | 20000 | 100000 |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0301 | 大門門牌標示 | 式 | 1 | 26700 | 26700 | 大門、店舖-1600元/字 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0302 | 各戶門牌標示 | 式 | 1 | 50960 | 50960 | 7000元/戶 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0303 | 樓層別標示 | 式 | 1 | 35550 | 35550 | 600元/字 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0304 | 車位指示牌 | 式 | 1 | 31980 | 31980 | 620元/位 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG29 | 大樓招牌及標示工程 | CP0308 | 殘盲通道標示牌 | 式 | 1 | 24000 | 24000 | 檢查用700元；正試用600元 | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 | CG9909 | 金屬製品-洗窗機吊掛件 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 | CG9915 | 金屬製品-洗窗機吊掛件基座 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
雜項工程 | 金屬鐵件 | CG99 | 洗窗機工程 | CG9916 | 金屬製品-洗窗機吊臂本體方管 | 式 | 0 |  |  | 100*50加工 | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | CG1901 | 截水溝鍍鋅蓋板 | m | 13 | 3000 | 39000 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | BD010101 | 內牆二度粉刷-打底 | ㎡ | 31 | 176.9843 | 5486.5129 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | BD010102 | 內牆二度粉刷-粉光 | ㎡ | 31 | 75.5714 | 2342.7143 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | AC0101 | 大陸砂 | m3 | 0.62 | 764.3986 | 473.9271 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CG19 | 截水溝工程 | AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 包 | 6.2 | 144.5367 | 896.1273 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 | CI0101 | 瀝青路面 | ㎡ | 976 | 450 | 439200 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 | CI1207 | 熱拌漆指示標示線 | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | m3 | 15 | 2000 | 30000 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | CG1902 | 水溝鍍鋅蓋 | 只 | 8 | 1700 | 13600 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | CB1916 | 沿地界線設排水溝 | m | 50 | 1300 | 65000 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1202 | 熱拌漆汽車位線 | 位 | 24 | 245 | 5880 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1203 | 熱拌漆車道線 | M | 283 | 16 | 4528 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1204 | 熱拌漆機車位線 | 位 | 59 | 100 | 5900 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1206 | 熱拌漆箭頭 | 處 | 8 | 450 | 3600 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1211 | 油漆汽車位線 | 位 | 24 | 150 | 3600 | 臨時請照用 | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1212 | 油漆漆車道線 | M | 283 | 11 | 3113 | 臨時請照用 | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1213 | 油漆機車位線 | 位 | 59 | 70 | 4130 | 臨時請照用 | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1301 | 防撞條 | 條 | 30 | 320 | 9600 |  | 預算
雜項工程 | 裝修雜項 | CI12 | 地下室停車位標線工程 | CI1303 | 車輪擋 | 個 | 24 | 650 | 15600 |  | 預算
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 | 電梯 | CS01010A | #A電梯 | 座 | 1 | 1400000 | 1400000 | 停數- 18,12人份 | 預算
電氣空調 | 電梯工程 | CS01 | 電梯 | CS01010B | #B電梯 | 座 | 1 | 1100000 | 1100000 | 停數- 13,12人份 | 預算
電氣空調 | 電氣工程 | CD03 | 電氣工程 | CD0301 | 電氣工程 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 空調工程 | CD04 | 空調工程 | CD0401 | 空調工程 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0501 | 中央監控系統 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0502 | 彩色影視對講防盜系統 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0503 | 閉路監視設備 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0504 | 門禁管制系統 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0505 | 停車場號誌管制 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 監控系統 | CD05 | 監控系統 | CD0599 | 配合銷售大廳臨時管制措施 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 天然瓦斯 | CD10 | 天然瓦斯 | CD1001 | 天然瓦斯管線費 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 | CD1301 | 電信系統 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 | CD1302 | 光纖系統佈放工程 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 電信系統 | CD13 | 電信系統 | CD1390 | 電話測通費 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 機械停車 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | CU0104 | 汽車升降機 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 機械停車 | CU01 | 地下室停車場機械式停車設備 | CU0109 | 升降式停車設備 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0101 | 發電機 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0102 | 發電機淨化設備 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0401 | 開關箱設備 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0402 | 分電盤設備 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0403 | 拉線箱 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0404 | 接地工程用箱體 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0405 | 弱電工程用箱體 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0501 | 進排風設備 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT0601 | 側開式開窗機 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CT1001 | 安全分電盒組 | 只 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD91 | 電氣設備 | CV0101 | 燈具 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD93 | 空調設備 | CT0901 | 室外機 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD93 | 空調設備 | CT0902 | 室外機按裝費 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 設備材料 | CD93 | 空調設備 | CT0905 | 空調設備-其他 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 水電其他 | CD12 | 網路 | CD1290 | 網路測通費 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 水電其他 | CD14 | 電視共同天線系統 | CD1401 | 電視共同天線系統 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 水電其他 | CD14 | 電視共同天線系統 | CD1490 | 小電視測通費 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 水電其他 | CD15 | 避雷針設備 | CD1501 | 避雷針設備 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 水電其他 | CD21 | 行動電話改善工程 | CD2101 | 地下室行動電話改善工程 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 水電其他 | CD99 | 水電工程-其他 | CD9801 | 水電-點工 | 工 | 0 |  |  |  | 預算
電氣空調 | 水電其他 | CD99 | 水電工程-其他 | CD9901 | 水電工程-其他 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CG0604 | 不鏽鋼排水槽-浴室用 | 組 | 0 | 1000 |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0101 | 馬桶、水箱 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0201 | 面盆 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0202 | 台上盆 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0209 | 下嵌盆懸吊五金組 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0301 | 浴缸 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0403 | 檯面式杯架 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0404 | 檯面式皂架 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0406 | 置物架 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0407 | 掛衣鉤 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0501 | 浴缸蓮篷頭 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0504 | 大花灑蓮篷頭 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR060205 | L型無框 | 座 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR060206 | 一字無框 | 座 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0801 | 面盆龍頭 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR0802 | 廚房龍頭 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR1102 | 面盆下座 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR1201 | 公共小便斗 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR1401 | 浴缸維修口 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD90 | 給水設備 | CR9901 | 衛浴設備-其他 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0201 | 消防泵浦 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT020101 | 消防中繼泵浦 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0202 | 泡沫泵浦 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0203 | 撒水泵浦 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT020301 | 撒水中繼泵浦 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0206 | 陸上型揚水泵浦 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0207 | 廢水泵浦沉水式 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0208 | 電梯機坑排水泵浦沉水式 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0212 | 活水裝置系統 | 組 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0213 | 連結中繼泵浦 | 部 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CT0301 | 消防器材 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0101 | 管道間防火層間塞(樓板) | ㎡ | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0102 | 阻火套環2" | 只 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0103 | 阻火套環3" | 只 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 設備材料 | CD92 | 消防設備 | CW0104 | 阻火套環4" | 只 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 給水排水 | CD02 | 給水排水工程 | CD0201 | 給水排水工程 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 給水排水 | CD02 | 給水排水工程 | CD0802 | 自來水裝置工程費 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 消防系統 | CD06 | 消防系統 | CD0601 | 消防自動撒水系統 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 污糞池設備 | CD09 | 污糞池設備 | CD0904 | 污水工程 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
給排水消防 | 污糞池設備 | CD09 | 污糞池設備 | CD0906 | 污水自備排放井工程 | 式 | 0 |  |  |  | 預算
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DO011205 | 社區主任8h/月休6天 | 月 | 6 | 50000 | 300000 |  | 預算
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DO011206 | 社區清潔員8h/月休4天 | 月 | 18 | 34000 | 612000 |  | 預算
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DO011208 | 社區秘書8h/月休6天 | 月 | 6 | 38000 | 228000 |  | 預算
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DZ0102 | 公寓大廈管理基金 | 式 | 7008.69 | 165 | 1156433.85 | 165 | 預算
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DZ010203 | 交屋手冊 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 含保固卡、交屋夾、會議雜支等 | 預算
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0101 | 薪資 | 月 | 24 | 215000 | 5160000 | 專案經理9000/3處、主任60000、正工程師45000、助理工程師-35000*2人－215000/月 | 預算
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0102 | 伙食費 | 月 | 24 | 4000 | 96000 | 1000*4人/月 | 預算
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0103 | 加班費 | 月 | 24 | 2000 | 48000 | 500*4人/月 | 預算
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DQ0101 | 訓練費 | 月 | 24 | 1000 | 24000 | 3000*4人/年 | 預算
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DK0101 | 職工福利 | 月 | 24 | 36000 | 864000 | 215000*(2月獎金)/年 | 預算
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DD0102 | 交通費 | 月 | 24 | 2000 | 48000 | 500*4人/月 | 預算
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DJ0102 | 交際費 | 月 | 24 | 10000 | 240000 | 里長、管區、敦親睦鄰-10000/月 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0101 | 電費 | 式 | 1 | 1080000 | 1080000 | 45000元/月 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0102 | 水費 | 式 | 1 | 72000 | 72000 | 3000元/月 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0103 | 電話費 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 5000元/月 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | D9128 | 規費 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 建照、使照規費、建物謄本、其他申請登記、等 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DZ0104 | 零用金 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 5000元/月 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | D9114 | 文具用品 | 式 | 1 | 9600 | 9600 | 100元/月 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | D9116 | 雜項購置 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 佈告欄、書報、開工、上樑典禮(2億以下-40000元、3~5億-70000元、6~10億-100000元；普渡(10000)及拜拜(800/月)等 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0104 | 行政雜支 | 式 | 1 | 1020000 | 1020000 | 千分之三(噪音、勞安、環保、 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DN0101 | 五金工具 | 式 | 1 | 19200 | 19200 | 200元人/月*96 | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DN0102 | 雷射水準儀 | 組 | 1 | 20000 | 20000 |  | 預算
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DN0113 | 高壓沖洗機組 | 組 | 1 | 40000 | 40000 |  | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0101 | 勞務費-建築師 | 式 | 1 | 3504345 | 3504345 | 500 | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0102 | 勞務費-技師 | 式 | 1 | 455565 | 455565 | 65 | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0103 | 勞務費-景觀設計費 | 式 | 1 | 89550 | 89550 | 152 | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0105 | 勞務費-空間規劃設計費 | 式 | 1 | 371429 | 371429 | 177 | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0107 | 勞務費-危險工作場所評估 | 式 | 1 | 209524 | 209524 | 15 | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0110 | 勞務費-燈光設計 | 式 | 1 | 295238 | 295238 | 85 | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0109 | 勞務費-防災計畫報告及審查 | 式 | 1 | 45714 | 45714 |  | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0116 | 勞務費-變更圖審費 | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0120 | 勞務費-設計或研討顧問費 | 式 | 1 | 184300 | 184300 |  | 預算
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0121 | 勞務費-建築測量費 | 式 | 1 | 130476 | 130476 |  | 預算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0305 | 超過5m以上組接加價 | m | -1462 | 10 | -14620 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0202 | 安全圍籬-拆裝 | m | -185.6 | 73.88 | -13712.128 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1706 | 安全母索 | m | -56.26 | 80 | -4500.8 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0211 | 圍籬噴漆 | m | -78.9 | 120 | -9468 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0205 | 圍籬-代工安裝 | m | -122 | 183.93 | -22439.46 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | CB1912 | 接頭CCP止水椿 | m | -1008 | 260 | -262080 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1908 | 樑柱預留筋打除 | m | -386.68 | 350 | -135338 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1703 | 構台安全欄杆 | m | -23.76 | 500 | -11880 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1704 | 連續壁外圍欄杆 | m | -30.7 | 500 | -15350 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1909 | 大底預留筋打石 | m | -69.86 | 650 | -45409 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0201 | 安全圍籬-新設 | m | -94 | 731.38 | -68749.72 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1925 | 壁體V槽打除防水施工 | m | -168 | 750 | -126000 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0203 | 安全走廊 | m | -45 | 1350 | -60750 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 | m | -97.98 | 1600 | -156768 |  | 已支出
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | CB1916 | 沿地界線設排水溝 | m | -31 | 1800 | -55800 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1902 | 連續壁導溝 | m | -160.98 | 2300 | -370254 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1910 | 壁體清洗 | ㎡ | -1614.02 | 60 | -96841.2 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1905 | 舖面打設 | ㎡ | -406.5 | 99.49 | -40442.685 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0801 | 第一層支撐 | ㎡ | -310.27 | 560 | -173751.2 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1702 | 施工構台 | ㎡ | -154.7 | 1300 | -201110 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB190601 | 連續壁施工費 | ㎡ | -3233.34 | 1720 | -5561344.8 |  | 已支出
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB1102 | 棄土證明 | m3 | -10183 | 204.93 | -2086802.19 |  | 已支出
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB1101 | 土方開挖運棄 | m3 | -6705.9 | 600 | -4023540 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | AC0104 | 砂 | m3 | -4.5 | 820 | -3690 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1110 | 泥漿運棄 | m3 | -2137.6 | 1000 | -2137600 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | -12 | 1550 | -18600 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | -508 | 1740 | -883920 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | -2626.5 | 1940 | -5095410 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA030101 | 基礎定尺裁剪費 | ton | -158.98 | 400 | -63592 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | BA0102 | 鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | -59.25 | 4300 | -254775 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AA020101 | SD28基礎用鋼筋 | ton | -13.84 | 20600 | -285104 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 | ton | -67.01 | 20700 | -1387107 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 | ton | -348.37 | 21403.62 | -7456379.0994 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0201 | 什工 | 工 | -9.25 | 1400 | -12950 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0202 | 打石工 | 工 | -9 | 2350 | -21150 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | CC0408 | 基本出工費 | 天 | -1 | 2500 | -2500 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0402 | #4植筋(植深11㎝) | 支 | -735 | 25 | -18375 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1008 | 鋼筋應變計 | 支 | -12 | 2910 | -34920 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | CB1911 | 微型椿 | 支 | -110 | 3200 | -352000 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0301 | 中間椿 | 支 | -6.3 | 28000 | -176400 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1701 | 構台柱 | 支 | -4.9 | 28000 | -137200 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0402 | 臨時廁所 | 月 | -4.77 | 2702.31 | -12890.0187 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1010 | 觀測費用 | 月 | -3.5 | 20000 | -70000 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0103 | 電話費 | 式 | -1 | 34669 | -34669 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0104 | 行政雜支 | 式 | -1 | 285 | -285 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0104 | 行政雜支 | 式 | -1 | 800 | -800 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 | 包 | -1612 | 134 | -216008 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | CC0311 | 鋼筋末端錨定型續接器 | 只 | -253 | 80 | -20240 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA1601 | 垃圾清運 | 台 | -10 | 2100 | -21000 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0602 | 工程告示牌 | 件 | -1 | 2000 | -2000 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1501 | 土壓計 | 個 | -1.4 | 1100 | -1540 |  | 已支出
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1707 | 油壓千斤頂 | 個 | -6.3 | 1100 | -6930 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0603 | 圍籬四周標語 | 套 | -1 | 400 | -400 |  | 已支出
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0112 | 安全帶 | 條 | -3 | 950 | -2850 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1004 | 支撐應變計 | 組 | -32 | 1164 | -37248 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1003 | 沉陷觀測點 | 點 | -31 | 49 | -1519 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1005 | 中間柱隆起點 | 處 | -2 | 49 | -98 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1009 | 鄰房傾度儀 | 處 | -5 | 1067 | -5335 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1002 | 壁內傾度觀測管 | 處 | -3 | 8633 | -25899 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1007 | 基地外水位觀測 | 處 | -2 | 27472 | -54944 |  | 已支出
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1001 | 壁外傾度觀測管 | 處 | -3 | 35779 | -107337 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 | 處 | -11 | 65000 | -715000 |  | 已支出
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | DE0102 | 運費(8.5頓小車) | 趟 | -4 | 1000 | -4000 |  | 已支出
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | DE0106 | 吊卡車運費 | 趟 | -1 | 3500 | -3500 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0209 | 工地大門-拆裝 | 樘 | -1 | 1500 | -1500 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0218 | 工地大門-拆除 | 樘 | -1 | 1500 | -1500 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0208 | 工地大門-新增 | 樘 | -1 | 2500 | -2500 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0223 | 工地大門-舊有按裝 | 樘 | -2 | 3435 | -6870 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0226 | 工地大門-日式 | 樘 | -2 | 164000 | -328000 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0501 | 加工場場地費 | ton | -38.58 | 300 | -11574 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | CC0308 | 未滿基本運費補差價 | ton | -9.52 | 300 | -2856 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0301 | 定尺裁剪費 | ton | -64.68 | 400 | -25872 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0201 | SD28鋼筋 | ton | -0.92 | 19500 | -17940 |  | 已支出
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0102 | SD42W鋼筋 | ton | -63.76 | 20500 | -1307080 |  | 已支出
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0111 | 安全鞋 | 雙 | -1 | 990 | -990 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0214 | 大門圍籬-補料 | 式 | -1 | 1780 | -1780 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0227 | 圍籬綠美化 | 式 | -1 | 342216 | -342216 |  | 已支出
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0299 | 安全圍籬-其他 | 式 | -1 | 168290 | -168290 |  | 已支出
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0901 | 臨時水電工程費 | 式 | -1 | 157335 | -157335 |  | 已支出
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0903 | 臨時電線補費 | 式 | -1 | 325310 | -325310 |  | 已支出
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0910 | 工務所電話 | 月 | -1 | 18048 | -18048 |  | 已支出
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA1002 | 臨時電照明設備 | 式 | -1 | 16600 | -16600 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1401 | 鄰房修復 | 式 | -1 | 162509 | -162509 |  | 已支出
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 | CB0101 | 地質鑽探 | 式 | -1 | 139650 | -139650 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1904 | 沈澱池棄土坑 | 式 | -1 | 220000 | -220000 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1915 | 抽水工程 | 式 | -1 | 327000 | -327000 |  | 已支出
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1999 | 連續壁其他工程 | 式 | -1 | 300000 | -300000 |  | 已支出
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 | CI9901 | 道路工程-其他 | 式 | -1 | 46257 | -46257 |  | 已支出
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 | D50101 | 地質鑽探 | 式 | -1 | 52000 | -52000 |  | 已支出
假設工程 | 工前支出 | DM01 | 營造綜合保險 | DM0101 | 保險費 | 式 | -1 | 33768 | -33768 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0101 | 勞務費-建築師 | 式 | -1 | 3958265 | -3958265 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0102 | 勞務費-技師 | 式 | -1 | 772284 | -772284 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0103 | 勞務費-景觀設計費 | 式 | -1 | 89550 | -89550 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0105 | 勞務費-空間規劃設計費 | 式 | -1 | 371429 | -371429 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0107 | 勞務費-危險工作場所評估 | 式 | -1 | 104762 | -104762 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0109 | 勞務費-防災計畫報告及審查 | 式 | -1 | 45714 | -45714 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0110 | 勞務費-燈光設計 | 式 | -1 | 295238 | -295238 |  | 已支出
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0101 | 薪資 | 式 | -1 | 600324 | -600324 |  | 已支出
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0102 | 伙食費 | 式 | -1 | 22260 | -22260 |  | 已支出
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0103 | 加班費 | 式 | -1 | 75305 | -75305 |  | 已支出
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DC0101 | 文具印刷 | 式 | -1 | 1882 | -1882 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DF0101 | 郵電費 | 式 | -1 | 107 | -107 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DG0101 | 修繕費 | 式 | -1 | 905 | -905 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DJ0101 | 交際費 | 式 | -1 | 220 | -220 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0101 | 電費 | 式 | -1 | 202295 | -202295 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0102 | 水費 | 式 | -1 | 9873 | -9873 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0105 | 影印機租金 | 式 | -1 | 14286 | -14286 |  | 已支出
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0101 | 五金工具 | 月 | -1 | 1880 | -1880 |  | 已支出
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0199 | 其他什項購置 | 式 | -1 | 16470 | -16470 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0116 | 勞務費-變更圖審費 | 式 | -1 | 2000 | -2000 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0120 | 勞務費-設計或研討顧問費 | 式 | -1 | 184300 | -184300 |  | 已支出
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0121 | 勞務費-建築測量費 | 式 | -1 | 130476 | -130476 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DR0101 | 祭拜費 | 式 | -1 | 71747 | -71747 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DT0101 | 稅捐 | 式 | -1 | 87000 | -87000 |  | 已支出
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DZ0101 | 其他費用 | 式 | -1 | 21356 | -21356 |  | 已支出
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | DZ0103 | 空污費 | 式 | -1 | 63823 | -63823 |  | 已支出
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DZ0104 | 零用金 | 月 | -1 | 138779 | -138779 |  | 已支出
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DZ0105 | 罰款 | 式 | -1 | 27000 | -27000 |  | 已支出
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
Note on K1: A案階段性支出

## 樞紐-工料請購單
加總 - 預(結)算數量
單價分析碼 | 單價分析項目 | 預算項目 | 單位 | 合計
AA0102 | SD42W鋼筋 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | ton | 664.2
AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 | 連續壁工程 | ton | 342.07
AA0102B | SD42W鋼筋 | 微型樁施工 | ton | 6.34
AA0201 | SD28鋼筋 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | ton | 145.8
AA020101 | SD28基礎用鋼筋 | 導溝舖面作業 | ton | 13.84
AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 | 連續壁工程 | ton | 67.01
AA0301 | 定尺裁剪費 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | ton | 810
AA030101 | 基礎定尺裁剪費 | 連續壁工程 | ton | 409.08
AA0501 | 加工場場地費 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | ton | 810
AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | 結構工程-其它 | m3 | 72.3
|  | 基地內排水溝 | m3 | 15
AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | 安全圍籬 | m3 | 12
AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | 導溝舖面作業 | m3 | 462
AB0105B | 3000PSI預拌混凝土 | 水平支撐工程 | m3 | 24
AB0107 | 4000PSI 預拌混凝土 | 混凝土搗築 | m3 | 4013.568
AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 | 連續壁工程 | m3 | 2627
AB0108 | 5000PSI 預拌混凝土 | 混凝土搗築 | m3 | 274.432
AC0101 | 大陸砂 | 外牆粉刷打底 | m3 | 132.704
|  | 砌1/2B磚 | m3 | 5.605
|  | 內牆二度打底粉光 | m3 | 190.646
|  | 女兒牆二度打底粉光 | m3 | 4.437
|  | 內牆貼磚粉刷 | m3 | 28.5
|  | 水箱內防水打底貼磁磚 | m3 | 2.08
|  | 平頂粉刷 | m3 | 107.3
|  | 地下室防水工程 | m3 | 3.12
|  | 地坪砂漿粉光 | m3 | 4.756
|  | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | m3 | 146.797
|  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | m3 | 59.295
|  | 屋頂防水隔熱工程 | m3 | 127.84
|  | 砂漿嵌縫工程 | m3 | 25.26
|  | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | m3 | 5.974
|  | 浴缸底部墊高 | m3 | 3.54
|  | 梯側泥作 | m3 | 9.9
|  | 淋浴間地坪貼人造石 | m3 | 2.929
|  | 筏基內防水粉刷 | m3 | 6.24
|  | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | m3 | 6.786
|  | 樓梯地坪貼石英磚 | m3 | 26.4
|  | 機坑內防水粉刷 | m3 | 5.2302
|  | 截水溝工程 | m3 | 0.62
AC0201 | 碎石 | 什項材料 | m3 | 3
AD0101 | 50KG袋裝水泥 | 外牆粉刷打底 | 包 | 1235.52
|  | 砌1/2B磚 | 包 | 53.1
|  | 內牆二度打底粉光 | 包 | 1806.12
|  | 女兒牆二度打底粉光 | 包 | 41.31
|  | 內牆貼磚粉刷 | 包 | 270
|  | 水箱內防水打底貼磁磚 | 包 | 26.4
|  | 平頂粉刷 | 包 | 99.9
|  | 地下室防水工程 | 包 | 37.44
|  | 地坪砂漿粉光 | 包 | 44.28
|  | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 包 | 1380.33
|  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 包 | 557.55
|  | 屋頂防水隔熱工程 | 包 | 165.44
|  | 砂漿嵌縫工程 | 包 | 252.6
|  | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 包 | 55.62
|  | 浴缸底部墊高 | 包 | 38.35
|  | 梯側泥作 | 包 | 99
|  | 淋浴間地坪貼人造石 | 包 | 27.27
|  | 筏基內防水粉刷 | 包 | 79.2
|  | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 包 | 63.18
|  | 樓梯地坪貼石英磚 | 包 | 264
|  | 機坑內防水粉刷 | 包 | 66.3828
|  | 截水溝工程 | 包 | 6.2
AD0107 | 潤泰袋裝水泥 | ccp止水灌漿 | 包 | 1200
AD010702 | 潤泰袋裝水泥 | 微型樁施工 | 包 | 412
AE0101 | 紅磚 | 砌1/2B磚 | 塊 | 23600
|  | 浴缸底部墊高 | 塊 | 2360
AF0107 | 外牆山型同體丁掛磚 | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 塊 | 119350
AF0108 | 外牆平面同體丁掛磚 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 塊 | 164362
AF0306 | 石英地磚 | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | 片 | 6201
|  | 樓梯地坪貼石英磚 | 片 | 9372
AF0307 | 樓梯止滑石英磚 | 樓梯地坪貼石英磚 | 塊 | 3564
AF0313 | 高亮釉地磚 | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | 塊 | 2060
AF0402 | 水箱壁磚 | 水箱內防水打底貼磁磚 | 片 | 2120
AF0408 | 33*60cm高亮釉壁磚 | 浴室牆面貼磁磚 | 塊 | 9146.2
|  | 廚房牆面貼磁磚 | 塊 | 6699.8
AF0409 | 40*80cm高亮釉壁磚 | 梯廳牆面貼磁磚 | 塊 | 4050
AF0560 | 60*60cm拋光石英磚 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 片 | 7011.2
AF0580 | 80*80cm拋光石英磚 | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 片 | 1663.8
AG0301 | 七厘石 | 什項材料 | 包 | 150
AG0601 | 磁磚粘著劑 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 包 | 424.16
|  | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 包 | 211.75
AG0602 | 磁磚填縫劑/本色 | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 包 | 185.57
|  | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 包 | 134.75
AG0604 | 清潔劑 | 什項材料 | 桶 | 20
AG0605 | 拋光磚用黏著劑 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 包 | 109.55
|  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 包 | 44.25
|  | 浴室牆面貼磁磚 | 包 | 246.75
|  | 梯廳牆面貼磁磚 | 包 | 168.75
|  | 廚房牆面貼磁磚 | 包 | 180.75
AG0606 | 拋光磚用彩色填縫劑 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | 包 | 43.82
|  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | 包 | 17.7
|  | 浴室牆面貼磁磚 | 包 | 49.35
|  | 梯廳牆面貼磁磚 | 包 | 33.75
|  | 廚房牆面貼磁磚 | 包 | 36.15
AG0607 | 防水劑 | 什項材料 | 桶 | 50
AG0610 | 輕隔間填充材 | 輕隔間工程 | 包 | 2546
AG1101 | 收邊條 | 什項材料 | 支 | 300
AG9904 | 瓦楞板 | 什項材料 | 片 | 3500
AG9906 | 膠帶 | 什項材料 | 捲 | 1300
AG9907 | 太空包 | 什項材料 | 個 | 20
AG9909 | 防潮布 | 什項材料 | 支 | 30
AG9911 | 米袋 | 什項材料 | 個 | 7000
AG9913 | 帆布 | 什項材料 | 件 | 20
AG9916 | 垃圾桶 | 什項材料 | 個 | 20
AG9999 | 什項材料-其他 | 什項材料 | 式 | 1
AH0101 | 鋼材 | 鋼結構工程 | ton | 1
AH0102 | 剪力釘 | 鋼結構工程 | 支 | 20667
AH0103 | 高拉力螺栓 | 鋼結構工程 | ton | 5
AH0111 | 鋼板CNS SN490C | 鋼結構工程 | ton | 245
AH0112 | 鋼板CNS SN490B | 鋼結構工程 | ton | 554
AH0113 | 鋼板CNS SN490CM 厚度>40mm | 鋼結構工程 | ton | 141
AH0115 | 防爆拉桿 | 鋼結構工程 | 支 | 3516
AH0116 | 灌漿彎管 | 鋼結構工程 | 支 | 70
AH0117 | 鋼板A36 | 鋼結構工程 | ton | 64
AH0119 | CNS SN490B型鋼 | 鋼結構工程 | ton | 6
AI0102 | 浴缸保護蓋板 | 浴缸底部墊高 | 片 | 59
BA0102 | 鋼筋加工綁紮-RC工程 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | ton | 810
BB0102 | 混凝土壓送搗築工 | 混凝土搗築 | m3 | 4288
BC0101 | 放樣工 | 模板工程 | ㎡ | 7011
BC0102 | 基地放樣 | 拆屋工程 | 式 | 1
BD010101 | 內牆二度粉刷-打底 | 內牆二度打底粉光 | ㎡ | 10034
|  | 截水溝工程 | ㎡ | 31
BD010102 | 內牆二度粉刷-粉光 | 內牆二度打底粉光 | ㎡ | 10034
|  | 截水溝工程 | ㎡ | 31
BD020101 | 室內壁磚-打底 | 內牆貼磚粉刷 | ㎡ | 1500
BD020102 | 室內壁磚-貼磚30*60磚、40*80磚 | 浴室牆面貼磁磚 | ㎡ | 1645
|  | 梯廳牆面貼磁磚 | ㎡ | 1125
|  | 廚房牆面貼磁磚 | ㎡ | 1205
BD020105 | 室內壁磚-(抹縫) | 浴室牆面貼磁磚 | ㎡ | 1645
|  | 梯廳牆面貼磁磚 | ㎡ | 1125
|  | 廚房牆面貼磁磚 | ㎡ | 1205
BD040101 | 外飾-打底 (模基條完成) | 外牆粉刷打底 | ㎡ | 4576
BD040102 | 外飾-打底 (打底) | 外牆粉刷打底 | ㎡ | 4576
BD040103 | 外飾貼磚-貼二丁掛(貼磚) | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | ㎡ | 2651
|  | 外牆貼平面丁掛磚(深) | ㎡ | 1925
BD040104 | 外飾貼磚-貼二丁掛 (抹縫) | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | ㎡ | 2651
|  | 外牆貼平面丁掛磚(深) | ㎡ | 1925
BD0901 | 地坪砂漿粉光 | 地坪砂漿粉光 | ㎡ | 164
BD130101 | 水箱打底 | 水箱內防水打底貼磁磚 | ㎡ | 80
BD130102 | 水箱貼磚 | 水箱內防水打底貼磁磚 | ㎡ | 80
BD1601 | 梯側泥作 | 梯側泥作 | 層 | 33
BD1801 | 平頂一度粉刷 | 平頂粉刷 | ㎡ | 370
BD1902 | 浴室底部墊高砌磚粉刷 | 浴缸底部墊高 | 只 | 59
BD2101 | 鋁門窗嵌縫 | 砂漿嵌縫工程 | m | 3290
BD2102 | 電梯門嵌縫 | 砂漿嵌縫工程 | m | 173
BD2103 | 玄關門嵌縫 | 砂漿嵌縫工程 | m | 337
BD2104 | 防火門嵌縫 | 砂漿嵌縫工程 | m | 410
BD2201 | 女兒牆粉刷-打底 | 女兒牆二度打底粉光 | ㎡ | 153
BD2202 | 女兒牆粉刷-粉光 | 女兒牆二度打底粉光 | ㎡ | 153
BD2301 | 機坑內防水粉刷 | 機坑內防水粉刷 | ㎡ | 201.16
BD2302 | 筏基防水粉刷 | 筏基內防水粉刷 | ㎡ | 240
BE0101 | 砌紅磚工(㎡) | 砌1/2B磚 | ㎡ | 295
BF0102 | 浴室地坪貼磚(軟底) | 浴室地坪貼33*33cm地磚 | ㎡ | 206
|  | 淋浴間地坪貼人造石 | ㎡ | 101
BF0103 | 陽台地坪貼磚(軟底) | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 | ㎡ | 234
BF0401 | 梯間地坪貼磚 | 樓梯地坪貼石英磚 | 層 | 33
BF0503 | 地坪貼拋光磚 | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 | ㎡ | 2191
|  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 | ㎡ | 885
BG0301 | 磨邊二丁掛(方塊磚) | 外牆貼平面丁掛磚(淺) | 塊 | 84832
|  | 外牆貼平面丁掛磚(深) | 塊 | 61600
BH0108 | 化學螺栓埋設 | 鋼結構工程 | 支 | 28
BI0109 | 專業點工費 | 專業工管理費 | 工 | 280.3476
BJ0101 | 整體粉光抹平 | 結構工程-其它 | ㎡ | 1822.2594
|  | 中庭防水 | ㎡ | 54
BK0201 | 什工 | 工地清潔維護費 | 工 | 981.2166
BK0202 | 打石工 | 工地清潔維護費 | 工 | 105.1304
BK0204 | 清潔工 | 工地清潔維護費 | 工 | 70.0869
CA0104 | 工務所木作 | 工務所 | 式 | 1
CA0105 | 工務所其他工程 | 工務所 | 式 | 1
CA0107 | 警衛崗亭 | 工務所 | 式 | 1
CA0108 | 工務所冷氣 | 工務所 | 式 | 1
CA0201 | 安全圍籬-新設 | 安全圍籬 | m | 80
CA0202 | 安全圍籬-拆裝 | 安全圍籬 | m | 190
CA0203 | 安全走廊 | 安全圍籬 | m | 50
CA0205 | 圍籬-代工安裝 | 安全圍籬 | m | 130
CA0211 | 圍籬噴漆 | 安全圍籬 | m | 80
CA0226 | 工地大門-日式 | 安全圍籬 | 樘 | 1
CA0227 | 圍籬綠美化 | 安全圍籬 | 式 | 1
CA0299 | 安全圍籬-其他 | 安全圍籬 | 式 | 1
CA0402 | 臨時廁所 | 工地清潔維護費 | 月 | 24
CA0613 | 交通安全維持 | 工地安全維護費 | 式 | 1
CA0614 | 工地安全維護 | 工地安全維護費 | 式 | 1
CA0703 | 垃圾清除管道 | 工地清潔維護費 | 層 | 13
CA0704 | 工地清潔維護 | 工地清潔維護費 | 式 | 1
CA0901 | 臨時水電工程費 | 臨時水電設備 | 式 | 1
CA0910 | 工務所電話 | 臨時水電設備 | 月 | 1
CA1002 | 臨時電照明設備 | 臨時水電設備 | 式 | 1
CA1401 | 鄰房修復 | 鄰房周邊環境維護費 | 式 | 1
CA1402 | 基地地界測量費 | 鄰房周邊環境維護費 | 式 | 1
CA1403 | 鄰房鑑定費 | 鄰房周邊環境維護費 | 式 | 1
CA1501 | 週邊道路清潔費 | 鄰房周邊環境維護費 | 式 | 1
CA1601 | 垃圾清運 | 工地清潔維護費 | 台 | 700.869
CB0101 | 地質鑽探 | 鑽探工程 | 式 | 1
CB0301 | 中間椿 | 水平支撐工程 | 支 | 9
CB0303 | 中間椿切斷材料費 | 水平支撐工程 | kg | 46405.6
CB0304 | 中間.構台樁止水版 | 水平支撐工程 | m | 16
CB0801 | 第一層支撐 | 水平支撐工程 | ㎡ | 443.24
CB0802 | 第二層支撐 | 水平支撐工程 | ㎡ | 443.24
CB0803 | 第三層支撐 | 水平支撐工程 | ㎡ | 443.24
CB0804 | 第四層支撐 | 水平支撐工程 | ㎡ | 443.24
CB0808 | 圍苓背填打石吊運工資 | 水平支撐工程 | 座 | 1
CB1001 | 壁外傾度觀測管 | 監測儀器設置與觀測 | 處 | 3
CB1002 | 壁內傾度觀測管 | 監測儀器設置與觀測 | 處 | 3
CB1003 | 沉陷觀測點 | 監測儀器設置與觀測 | 點 | 36
CB1004 | 支撐應變計 | 監測儀器設置與觀測 | 組 | 32
CB1005 | 中間柱隆起點 | 監測儀器設置與觀測 | 處 | 2
CB1007 | 基地外水位觀測 | 監測儀器設置與觀測 | 處 | 2
CB1008 | 鋼筋應變計 | 監測儀器設置與觀測 | 支 | 12
CB1009 | 鄰房傾度儀 | 監測儀器設置與觀測 | 處 | 8
CB1010 | 觀測費用 | 監測儀器設置與觀測 | 月 | 8
CB110101 | 第一層土方挖運 | 土方工程 | m3 | 1086
CB110102 | 第二層土方挖運 | 土方工程 | m3 | 1729
CB110103 | 第三層土方挖運 | 土方工程 | m3 | 1729
CB110104 | 第四層土方挖運 | 土方工程 | m3 | 1684
CB110105 | 第五層土方挖運 | 土方工程 | m3 | 1353
CB1102 | 棄土證明 | 土方工程 | m3 | 7581
CB1110 | 泥漿運棄 | 連續壁工程 | m3 | 2706
CB1111 | 泥漿棄土證明 | 連續壁工程 | m3 | 2706
CB1501 | 土壓計 | 水平支撐工程 | 個 | 8
CB1701 | 構台柱 | 水平支撐工程 | 支 | 7
CB1702 | 施工構台 | 水平支撐工程 | ㎡ | 221
CB1703 | 構台安全欄杆 | 水平支撐工程 | m | 33.95
CB1704 | 連續壁外圍欄杆 | 水平支撐工程 | m | 43.85
CB1705 | 施工便梯 | 水平支撐工程 | 座 | 1
CB1706 | 安全母索 | 水平支撐工程 | m | 365.55
CB1707 | 油壓千斤頂 | 水平支撐工程 | 個 | 52
CB1902 | 連續壁導溝 | 導溝舖面作業 | m | 101.15
CB1904 | 沈澱池棄土坑 | 導溝舖面作業 | 式 | 1
CB1905 | 舖面打設 | 導溝舖面作業 | ㎡ | 455.2
CB190601 | 連續壁施工費 | 連續壁工程 | ㎡ | 3337.95
CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 | 端板預留筋及劣質等打除 | m | 101.15
CB1908 | 樑柱預留筋打除 | 端板預留筋及劣質等打除 | m | 389.87
CB1909 | 大底預留筋打石 | 端板預留筋及劣質等打除 | m | 98.23
CB1910 | 壁體清洗 | 端板預留筋及劣質等打除 | ㎡ | 1522.565
CB1911 | 微型椿 | 微型樁施工 | 支 | 110.4
CB1912 | 接頭CCP止水椿 | ccp止水灌漿 | m | 1242
CB1915 | 抽水工程 | 連續壁工程 | 式 | 1
CB1916 | 沿地界線設排水溝 | 基地內排水溝 | m | 50
CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 | 端板預留筋及劣質等打除 | 處 | 11
CB1918 | 內導溝,鋪面,沉澱池打破碎 | 端板預留筋及劣質等打除 | 式 | 1
CB1925 | 壁體V槽打除防水施工 | 端板預留筋及劣質等打除 | m | 356.5
CB1999 | 連續壁其他工程 | 端板預留筋及劣質等打除 | 式 | 1
CB9902 | 基礎工程-竹編 | 什項材料 | 片 | 100
CB9904 | 基礎工程-緊急搶救 | 端板預留筋及劣質等打除 | 式 | 1
CC0103 | 模板組立 | 模板工程 | ㎡ | 28500
CC0301 | #10鋼筋續接器 | 鋼筋續接器 | 只 | 3854.7795
CC0302 | #8鋼筋續接器 | 鋼筋續接器 | 只 | 1752.1725
CC0305 | 超過5m以上組接加價 | 鋼筋續接器 | m | 6134.2722
CC0306 | 高塑性反覆試驗費 | 鋼筋續接器 | 次 | 1
CC0401 | #3植筋(植深9㎝) | 植筋工程 | 支 | 781.2038
CC0402 | #4植筋(植深11㎝) | 植筋工程 | 支 | 1118.9152
CC0403 | #5植筋(植深12.5㎝) | 植筋工程 | 支 | 910.9841
CC0501 | 水平標高器 | 結構工程-其它 | ㎡ | 6658.2555
CC0699 | 切割與鑽孔工程 | 結構工程-其它 | 式 | 1
CC0802 | 鋼構製造-加工(工廠) | 鋼結構工程 | 式 | 1010
CC0803 | 現場安裝-含機具 | 鋼結構工程 | 式 | 1010
CC0804 | 基礎螺栓預埋 | 鋼結構工程 | 式 | 24
CC0805 | 無收縮水泥填縫(工料) | 鋼結構工程 | 式 | 0.5
CC0806 | 韌性切削專利費 | 鋼結構工程 | 式 | 1
CC0807 | 第三檢驗單位非破壞性檢驗及材料試驗 | 鋼結構工程 | 式 | 1
CC0808 | 吊料平台 | 鋼結構工程 | 式 | 1
CC0902 | 防火被覆二小時防火時效 | 鋼結構工程 | ton | 3010
CC0905 | 防落塵膜 | 鋼結構工程 | ton | 3010
CC1010 | 鋼樑板結構側封邊 | 鋼結構工程 | m3 | 0
CD0201 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | 式 | 0
CD0301 | 電氣工程 | 電氣工程 | 式 | 0
CD0401 | 空調工程 | 空調工程 | 式 | 0
CD0501 | 中央監控系統 | 監控系統 | 式 | 0
CD0502 | 彩色影視對講防盜系統 | 監控系統 | 式 | 0
CD0503 | 閉路監視設備 | 監控系統 | 式 | 0
CD0504 | 門禁管制系統 | 監控系統 | 式 | 0
CD0505 | 停車場號誌管制 | 監控系統 | 式 | 0
CD0599 | 配合銷售大廳臨時管制措施 | 監控系統 | 式 | 0
CD0601 | 消防自動撒水系統 | 消防系統 | 式 | 0
CD0802 | 自來水裝置工程費 | 給水排水工程 | 式 | 0
CD0904 | 污水工程 | 污糞池設備 | 式 | 0
CD0906 | 污水自備排放井工程 | 污糞池設備 | 式 | 0
CD1001 | 天然瓦斯管線費 | 天然瓦斯 | 式 | 0
CD1290 | 網路測通費 | 網路 | 式 | 0
CD1301 | 電信系統 | 電信系統 | 式 | 0
CD1302 | 光纖系統佈放工程 | 電信系統 | 式 | 0
CD1390 | 電話測通費 | 電信系統 | 式 | 0
CD1401 | 電視共同天線系統 | 電視共同天線系統 | 式 | 0
CD1490 | 小電視測通費 | 電視共同天線系統 | 式 | 0
CD1501 | 避雷針設備 | 避雷針設備 | 式 | 0
CD2101 | 地下室行動電話改善工程 | 行動電話改善工程 | 式 | 0
CD9801 | 水電-點工 | 水電工程-其他 | 工 | 0
CD9901 | 水電工程-其他 | 水電工程-其他 | 式 | 0
CE0105 | 鋁門窗修補 | 鋁門窗工程 | 式 | 1
CE011201 | D4a | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011202 | D5 | 鋁門窗工程 | 樘 | 46
CE011203 | D5a | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011204 | SW1 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
| W1 | 鋁門窗工程 | 樘 | 48
CE011205 | SW2 | 鋁門窗工程 | 樘 | 11
| W2 | 鋁門窗工程 | 樘 | 31
CE011206 | SW3 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
| W2a | 鋁門窗工程 | 樘 | 19
CE011207 | 2W2 | 鋁門窗工程 | 樘 | 6
| SW4 | 鋁門窗工程 | 樘 | 13
CE011208 | 2W2a | 鋁門窗工程 | 樘 | 4
| SW5 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011209 | 2W2b | 鋁門窗工程 | 樘 | 2
| SW6 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011210 | SW7 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
| W3 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011211 | W3' | 鋁門窗工程 | 樘 | 0
CE011212 | W4 | 鋁門窗工程 | 樘 | 19
CE011213 | 2W4 | 鋁門窗工程 | 樘 | 2
CE011214 | W5 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011215 | W5a | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011216 | W6 | 鋁門窗工程 | 樘 | 3
CE011217 | W6a | 鋁門窗工程 | 樘 | 9
CE011218 | W7 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011219 | W7a | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011220 | W8 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011221 | 2W8 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011222 | W9 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011223 | 2W9 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011224 | 2W10 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011225 | 2W11 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011226 | W12 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011227 | 2W12 | 鋁門窗工程 | 樘 | 20
CE011228 | W13 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011229 | W13a | 鋁門窗工程 | 樘 | 2
CE011230 | W14 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011231 | W14a | 鋁門窗工程 | 樘 | 2
CE011232 | W15 | 鋁門窗工程 | 樘 | 2
CE011233 | W16 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011234 | W17 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011235 | W18 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011236 | W19 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011237 | W20 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011238 | W21 | 鋁門窗工程 | 樘 | 22
CE011239 | 1DW2 | 鋁門窗工程 | 樘 | 6
CE011240 | 1DW3 | 鋁門窗工程 | 樘 | 4
CE011241 | 1DW4 | 鋁門窗工程 | 樘 | 12
CE011242 | DW1 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011243 | DW4 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011244 | DW5 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE011245 | DW6 | 鋁門窗工程 | 樘 | 1
CE041201 | FD1(120*225cm)玄關門 | 玄關門工程 | 樘 | 59
CE0506 | 木門扇按裝 | 室內木門 | 樘 | 201
CE051201 | D2(90*225cm)臥室實木門 | 室內木門 | 樘 | 126
CE051202 | D4(80*225cm)浴室實木門 | 室內木門 | 樘 | 75
CE061201 | FD2 210*225 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 12
CE061202 | FD2a 210*300 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 1
CE061203 | FD3 100*225 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 24
CE061204 | FD3a120*225掛石材 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 1
CE061205 | FD3b130*225掛石材 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 1
CE061206 | FD4 120*225 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 7
CE061207 | FD4a 130*225 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 2
CE061208 | FD5 100*225 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 2
CE061209 | FD5a 120*225 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 4
CE061210 | FD5b 90*225 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 1
CE061211 | FD7 60*120 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 20
CE061212 | FD6 180*210 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 1
| FD8 90*210 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 1
CE061213 | FD9 100*210 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 3
CE061214 | FSW1防火百葉65*65 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 4
CE061215 | FD5c 100*210尺寸變更 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 2
CE061216 | FD8ST 90*210新增 | 鋼製防火門工程 | 樘 | 1
CE0701 | 捲門馬達 | 捲門工程 | 只 | 12
CE071201 | SD1-440*340防火鍍鋅捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071203 | SD3-257.5*340防火鍍鋅捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071204 | SD4-285*340防火鍍鋅捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071205 | SD5-582.5*340防火鍍鋅捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071206 | SD6-300*235鋁板烤漆快速捲門 | 捲門工程 | 樘 | 4
CE071207 | SD7-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071208 | SD8-276*235鋁板烤漆快速捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071209 | SD9-153*235鋁板烤漆快速捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071210 | FSD1-290*340防火鍍鋅捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE071211 | FSD2-250*290防火鍍鋅捲門 | 捲門工程 | 樘 | 1
CE1208 | 門鎖-廚房臥室 | 室內木門 | 組 | 126
CE1209 | 門鎖-浴室 | 室內木門 | 組 | 75
CE1210 | 木門用鉸鏈 | 室內木門 | 組 | 201
CE1211 | 門鎖-玄關門 | 玄關門工程 | 組 | 59
CE121701 | 門止-玄關門 | 玄關門工程 | 組 | 59
CE121702 | 門止-臥室 | 室內木門 | 組 | 126
CE121703 | 門止-浴室 | 室內木門 | 組 | 75
CE1502 | 木門框與磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 392.2
CE1503 | 防火門框與磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 412.1
CE1504 | 玄關門框與磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 336.3
CE1505 | 鋁門窗框與磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 366.6
CE1506 | 浴缸與石材或磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | 座 | 59
CE1509 | 天花板與磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 1145
CE1510 | 鑄鋁板與磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 1052
CE1512 | 外牆排煙罩與磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 59
CE1513 | 牆與地磁磚界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 465
CE1514 | 門檻界面矽力康 | 矽力康打設工程 | m | 350
CE1592 | 矽力康-其他 | 矽力康打設工程 | m | 1680
CE171201 | D7 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | 3
CE171202 | D7a | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | 1
CE171203 | D8 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | 1
CE171204 | D9 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | 1
CE171205 | D10 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | 1
CE171206 | D11 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | 1
CE171207 | D12 | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 | 樘 | 1
CF0405 | 5m/m強化清玻璃+5m/m清玻璃膠合玻璃 | 玻璃工程 | 才 | 314
CF0501 | 10m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 玻璃工程 | 才 | 3502
CF0502 | 8m/m強化綠半反射玻璃(雙面矽利康) | 玻璃工程 | 才 | 15
CF0801 | 線板框 | 鏡框 | 樘 | 76
CF0802 | 按裝工資 | 鏡框 | 樘 | 76
CF1101 | 5mm明鏡 | 鏡框 | 才 | 993.32
CF1505 | 5m/m強化綠半反+5m/m強化清玻璃(雙面矽利康) | 玻璃工程 | 才 | 12696
CF1603 | 5m/m優白強化烤漆玻璃 | 玻璃工程 | 才 | 0
CG0401 | 屋頂不銹鋼爬梯 | 檢修/公設不銹鋼製品 | m | 12
CG0402 | RF.BF水箱不銹鋼爬梯 | 檢修/公設不銹鋼製品 | m | 27
CG0504 | 電動升降式曬衣架 | 各戶不銹鋼製品 | 組 | 59
CG0602 | 不銹鋼掀開式水箱蓋含橡膠防水條及鎖 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 組 | 6
CG0604 | 不鏽鋼排水槽-浴室用 | 給水設備 | 組 | 0
CG0701 | 不銹鋼各戶信箱 | 各戶不銹鋼製品 | 只 | 59
CG1301 | 車道防水閘門 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 樘 | 1
CG1401 | 不繡鋼檢修孔蓋板 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 片 | 73
CG1407 | 不繡鋼消防水箱 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 只 | 1
CG1412 | 不繡鋼水錶化妝蓋 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 組 | 1
CG1415 | 不繡鋼資源回收桶 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 只 | 1
CG1419 | 不繡鋼水箱 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 只 | 1
CG1420 | 不繡鋼陰井含陰井蓋 | 檢修/公設不銹鋼製品 | 座 | 5
CG1706 | 不銹鋼碳烤漆欄杆 | 各戶不銹鋼製品 | m | 300
CG1901 | 截水溝鍍鋅蓋板 | 截水溝工程 | m | 13
CG1902 | 水溝鍍鋅蓋 | 基地內排水溝 | 只 | 8
CG2801 | 鋁氟碳烤漆包樑工程 | 氟碳烤漆鋁板工程 | ㎡ | 419
CG2805 | 鋁氟碳烤漆造型欄杆工程 | 氟碳烤漆鋁板工程 | ㎡ | 326
CG2806 | 鋁氟碳烤漆造型格柵工程 | 氟碳烤漆鋁板工程 | ㎡ | 162
CG2902 | 橫式招牌 | 大樓招牌及標示工程 | 組 | 5
CG9907 | 金屬製品-電梯內部防保護設施 | 工地清潔維護費 | 座 | 2
CG9909 | 金屬製品-洗窗機吊掛件 | 洗窗機工程 | 組 | 0
CG9915 | 金屬製品-洗窗機吊掛件基座 | 洗窗機工程 | 式 | 0
CG9916 | 金屬製品-洗窗機吊臂本體方管 | 洗窗機工程 | 式 | 0
CH0502 | 屋頂/露台隔熱磚 | 屋頂防水隔熱工程 | ㎡ | 376
CH0504 | 屋頂防水 不回粘黑膠+油毛氈 | 屋頂防水隔熱工程 | ㎡ | 376
CH0604 | 中庭防水 不回粘黑膠+油毛氈 | 中庭防水 | ㎡ | 54
CH0901 | 陽台複合式防水 | 陽台露台複合式防水 | ㎡ | 334
CH0902 | 露台複合式防水 | 陽台露台複合式防水 | ㎡ | 30
CH1103 | 露樑複合式防水 | 外飾牆面防水 | m | 1591
CH1104 | 層間接縫防水 | 外飾牆面防水 | m | 0
CH1201 | 窗邊防水 | 外飾牆面防水 | m | 5406
CH1402 | 水箱防水複合式防水 | 水箱內防水打底貼磁磚 | ㎡ | 80
CH1501 | 浴室防水複合式防水 | 浴室防水 | ㎡ | 1960
CH1504 | 浴室止水墩組模 | 浴室防水 | m | 427
CH1701 | 結構性壓克力樹脂 | 停車場舖耐磨地坪 | ㎡ | 1152
CH1704 | 孔洞修補 | 地下室防水工程 | 個 | 16
CH1903 | 複壁水溝複合式防水 | 地下室防水工程 | m | 312
CH2001 | 導水板工程 | 地下室防水工程 | ㎡ | 903
CH9901 | 防水.熱工程-其他 | 地下室防水工程 | 式 | 1
CI0101 | 瀝青路面 | 瀝青柏油路面 | ㎡ | 976
CI1202 | 熱拌漆汽車位線 | 地下室停車位標線工程 | 位 | 24
CI1203 | 熱拌漆車道線 | 地下室停車位標線工程 | m | 283
CI1204 | 熱拌漆機車位線 | 地下室停車位標線工程 | 位 | 59
CI1206 | 熱拌漆箭頭 | 地下室停車位標線工程 | 處 | 8
CI1207 | 熱拌漆指示標示線 | 瀝青柏油路面 | 式 | 1
CI1211 | 油漆汽車位線 | 地下室停車位標線工程 | 位 | 24
CI1212 | 油漆漆車道線 | 地下室停車位標線工程 | m | 283
CI1213 | 油漆機車位線 | 地下室停車位標線工程 | 位 | 59
CI1301 | 防撞條 | 地下室停車位標線工程 | 條 | 30
CI1303 | 車輪擋 | 地下室停車位標線工程 | 個 | 24
CJ0301 | 高8㎝ｐｖｃ踢腳板 | 室內踢腳板 | m | 2570
CJ0401 | 樓梯立柱式櫸木扶手 | 樓梯扶手 | m | 193
CJ0403 | 樓梯立柱式櫸木扶手大柱 | 樓梯扶手 | 只 | 4
CJ0501 | 明架輕鋼架礦纖天花板 | 輕鋼架天花板 | ㎡ | 117
CJ0503 | 9㎜暗架石膏板含鍍鋅骨架 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | ㎡ | 493
CJ0701 | 6㎜暗架矽酸鈣板含木骨架 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 381
|  | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 152
|  | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 558
CJ0901 | 天花板收尾窗簾盒 | 木製窗簾盒 | m | 35
CJ1101 | 梯間木作 | 公設木作裝潢工程 | 層 | 17
CK0201 | 陽台晴雨漆 | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 152
CK0301 | 公共區墻及平頂水泥漆-一底二度 | 公共區油漆工程 | ㎡ | 192
CK0302 | 梯間墻及平頂水泥漆-一底二度 | 公共區油漆工程 | 層 | 32
CK0303 | 地下室墻及平頂水泥漆-一底一度 | 地下室油漆工程 | ㎡ | 3950
CK0403 | 清水模天花接縫磨平 | 地下室油漆工程 | ㎡ | 1005
CK0404 | 清水模天花批水泥漿 | 地下室油漆工程 | ㎡ | 1005
CK0405 | 平頂批磨及填縫-清水模及木作 | 室內油漆工程 | ㎡ | 2430
|  | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | ㎡ | 493
|  | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 381
|  | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 152
|  | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 558
CK0603 | 室內墻及平頂乳膠漆-二底三度 | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 | ㎡ | 493
|  | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 558
CK060301 | 室內墻及平頂乳膠漆-批土 | 室內油漆工程 | ㎡ | 9221
CK060302 | 室內墻及平頂乳膠漆-一度底漆 | 室內油漆工程 | ㎡ | 9221
CK060303 | 室內墻及平頂乳膠漆-二度底漆 | 室內油漆工程 | ㎡ | 9221
CK060304 | 室內墻及平頂乳膠漆-面漆 | 室內油漆工程 | ㎡ | 9221
CK060305 | 室內墻及平頂乳膠漆-修補完成交屋 | 室內油漆工程 | ㎡ | 9221
CK0703 | 木作窗簾盒批土油漆 | 木製窗簾盒 | 尺 | 115.5
CK0901 | 浴室ICI水性防霉漆 -二底三度 | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 | ㎡ | 381
CL0101 | 外飾石材 | 外飾裝修石材 | ㎡ | 3620
CL0201 | 中庭景觀騎樓等鋪面石材 | 中庭景觀騎樓鋪面石材 | ㎡ | 118
CL0302 | 各層梯廳牆面地坪石材等工程 | 內飾裝修石材 | ㎡ | 518
CL0303 | 梯廳牆面石材舖貼 | 梯廳牆面貼石材 | 才 | 14745.06
CL0304 | 石材背面乾掛鍍鋅鐵架 | 梯廳牆面貼石材 | 才 | 14745.06
CL0401 | 大廳地坪石材 | 大廳與公共區石材 | ㎡ | 365
CL0502 | 淋浴區地坪門檻 | 各戶室內裝修石材 | 支 | 71
CL0503 | 浴櫃檯面 | 各戶室內裝修石材 | 個 | 76
CL0504 | 浴室門檻 | 各戶室內裝修石材 | 支 | 76
CL0505 | 浴缸周邊石材施工 | 各戶室內裝修石材 | 才 | 800
CL0509 | 人造石加工板 | 淋浴間地坪貼人造石 | 片 | 270.68
CM0101 | 鋼管鷹架 | 施工架工程 | ㎡ | 8059.9935
CM0201 | 安全斜伸籬(舖浪板) | 施工架工程 | m | 223
CM0301 | 防墜夾板及擋板(含防陷鋼材) | 施工架工程 | m | 155
CM0401 | 安全防塵網 | 施工架工程 | ㎡ | 5046.2568
CM0501 | 排架(挑空用) | 施工架工程 | 支 | 210.2607
CM0701 | 施工樓梯 | 施工架工程 | 支 | 39
CM0802 | 三角架(雙併) | 施工架工程 | m | 112
CM1001 | 與結構體間之縫隙補防墜網 | 施工架工程 | m | 1892.3463
CM1101 | 中欄杆 | 施工架工程 | m | 8410.428
CM1201 | 安全母索 | 施工架工程 | m | 4205.214
CM1302 | 變形架 | 施工架工程 | m | 210.2607
CM1401 | 配合外牆階段粉刷隔離擋板 | 施工架工程 | m | 130
CM1501 | 施工架外層加帆布 | 施工架工程 | ㎡ | 4555.6485
CM1802 | 主架與牆面間隙補架 | 施工架工程 | m | 130
CM9901 | 安全維護工程-其他 | 施工架工程 | 式 | 1
CM9902 | 滅火器 | 工地安全維護費 | 具 | 30
CN0114 | 修飾門 | 廚具工程 | 只 | 59
CN0116 | 櫥具上.下櫃 | 廚具工程 | 套 | 59
CN0117 | 人造石檯面 | 廚具工程 | 套 | 59
CN0202 | 不繡鋼單洗槽 | 廚具工程 | 只 | 59
CN0301 | 烤箱 | 廚具工程 | 台 | 59
CN0401 | 瓦斯爐 | 廚具工程 | 台 | 59
CN0501 | 排油煙機 | 廚具工程 | 台 | 59
CN0802 | 落地烘碗機 | 廚具工程 | 台 | 59
CN2001 | 浴櫃 | 浴櫃 | 套 | 76
CO0102 | 景觀植栽 | 中庭景觀圍牆設施 | ㎡ | 118
CO0108 | 景觀結構工程 | 中庭景觀圍牆設施 | 式 | 1
CO0109 | 景觀泥作工程 | 中庭景觀圍牆設施 | 式 | 1
CO0602 | 音響設備 | 公設傢飾設備 | 式 | 1
CO0702 | 中庭景觀木作 | 中庭景觀圍牆設施 | 式 | 1
CO1101 | 大廳公設-木作裝潢 | 大廳木作裝潢設施 | 式 | 1
CO1201 | 健身器材 | 公設傢飾設備 | 式 | 1
CO1401 | 藝術欄杆 | 中庭景觀圍牆設施 | m | 47
CO1601 | 傢俱 | 公設傢飾設備 | 式 | 1
CO1602 | 飾品 | 公設傢飾設備 | 式 | 1
CO1701 | 窗簾 | 公設傢飾設備 | 式 | 1
CO1902 | 銅製雕塑品 | 公設傢飾設備 | 式 | 1
CO2101 | 演奏琴 | 公設傢飾設備 | 式 | 1
CO2301 | 廚餘冷藏櫃 | 冷凍設備 | 台 | 1
CO2304 | 宅配冷藏冷凍櫃 | 冷凍設備 | 台 | 1
CO2601 | 空中花園設施 | 空中花園設施 | ㎡ | 376
CP0301 | 大門門牌標示 | 大樓招牌及標示工程 | 式 | 1
CP0302 | 各戶門牌標示 | 大樓招牌及標示工程 | 式 | 1
CP0303 | 樓層別標示 | 大樓招牌及標示工程 | 式 | 1
CP0304 | 車位指示牌 | 大樓招牌及標示工程 | 式 | 1
CP0308 | 殘盲通道標示牌 | 大樓招牌及標示工程 | 式 | 1
CQ0101 | 灌漿牆輕隔間 | 輕隔間工程 | ㎡ | 2680
CQ0104 | 灌漿牆輕隔間單面包梁柱 | 輕隔間工程 | ㎡ | 214.4
CR0101 | 馬桶、水箱 | 給水設備 | 組 | 0
CR0201 | 面盆 | 給水設備 | 組 | 0
CR0202 | 台上盆 | 給水設備 | 組 | 0
CR0209 | 下嵌盆懸吊五金組 | 給水設備 | 組 | 0
CR0301 | 浴缸 | 給水設備 | 組 | 0
CR0403 | 檯面式杯架 | 給水設備 | 組 | 0
CR0404 | 檯面式皂架 | 給水設備 | 組 | 0
CR0406 | 置物架 | 給水設備 | 組 | 0
CR0407 | 掛衣鉤 | 給水設備 | 組 | 0
CR0501 | 浴缸蓮篷頭 | 給水設備 | 組 | 0
CR0504 | 大花灑蓮篷頭 | 給水設備 | 組 | 0
CR060205 | L型無框 | 給水設備 | 座 | 0
CR060206 | 一字無框 | 給水設備 | 座 | 0
CR0801 | 面盆龍頭 | 給水設備 | 組 | 0
CR0802 | 廚房龍頭 | 給水設備 | 組 | 0
CR1102 | 面盆下座 | 給水設備 | 組 | 0
CR1201 | 公共小便斗 | 給水設備 | 組 | 0
CR1401 | 浴缸維修口 | 給水設備 | 組 | 0
CR9901 | 衛浴設備-其他 | 給水設備 | 式 | 0
CS01010A | #A電梯 | 電梯 | 座 | 1
CS01010B | #B電梯 | 電梯 | 座 | 1
CT0101 | 發電機 | 電氣設備 | 組 | 0
CT0102 | 發電機淨化設備 | 電氣設備 | 組 | 0
CT0201 | 消防泵浦 | 消防設備 | 部 | 0
CT020101 | 消防中繼泵浦 | 消防設備 | 部 | 0
CT0202 | 泡沫泵浦 | 消防設備 | 部 | 0
CT0203 | 撒水泵浦 | 消防設備 | 部 | 0
CT020301 | 撒水中繼泵浦 | 消防設備 | 部 | 0
CT0206 | 陸上型揚水泵浦 | 消防設備 | 部 | 0
CT0207 | 廢水泵浦沉水式 | 消防設備 | 部 | 0
CT0208 | 電梯機坑排水泵浦沉水式 | 消防設備 | 部 | 0
CT0212 | 活水裝置系統 | 消防設備 | 組 | 0
CT0213 | 連結中繼泵浦 | 消防設備 | 部 | 0
CT0301 | 消防器材 | 消防設備 | 式 | 0
CT0401 | 開關箱設備 | 電氣設備 | 式 | 0
CT0402 | 分電盤設備 | 電氣設備 | 式 | 0
CT0403 | 拉線箱 | 電氣設備 | 式 | 0
CT0404 | 接地工程用箱體 | 電氣設備 | 式 | 0
CT0405 | 弱電工程用箱體 | 電氣設備 | 式 | 0
CT0501 | 進排風設備 | 電氣設備 | 式 | 0
CT0601 | 側開式開窗機 | 電氣設備 | 組 | 0
CT0901 | 室外機 | 空調設備 | 式 | 0
CT0902 | 室外機按裝費 | 空調設備 | 式 | 0
CT0905 | 空調設備-其他 | 空調設備 | 式 | 0
CT1001 | 安全分電盒組 | 電氣設備 | 只 | 0
CU0104 | 汽車升降機 | 地下室停車場機械式停車設備 | 部 | 0
CU0109 | 升降式停車設備 | 地下室停車場機械式停車設備 | 部 | 0
CV0101 | 燈具 | 電氣設備 | 式 | 0
CW0101 | 管道間防火層間塞(樓板) | 消防設備 | ㎡ | 0
CW0102 | 阻火套環2" | 消防設備 | 只 | 0
CW0103 | 阻火套環3" | 消防設備 | 只 | 0
CW0104 | 阻火套環4" | 消防設備 | 只 | 0
D10107 | 整地 | 拆屋工程 | 式 | 1
D30108 | 拆屋工程 | 拆屋工程 | 式 | 1
D30114 | 小山貓租金 | 機械費 | 天 | 5
D30117 | 堆高機租金 | 機械費 | hr | 150
D30121 | 挖土機租金 | 機械費 | 天 | 3.5
D30122 | 破碎機租金 | 機械費 | 天 | 5
D9114 | 文具用品 | 行政雜支 | 式 | 1
D9116 | 雜項購置 | 行政雜支 | 式 | 1
D9128 | 規費 | 行政雜支 | 式 | 1
DA0101 | 薪資 | 薪資費用 | 月 | 24
DA0102 | 伙食費 | 薪資費用 | 月 | 24
DA0103 | 加班費 | 薪資費用 | 月 | 24
DD0102 | 交通費 | 薪資費用 | 月 | 24
DE0102 | 運費(8.5頓小車) | 機械費 | 趟 | 40
DJ0102 | 交際費 | 薪資費用 | 月 | 24
DK0101 | 職工福利 | 薪資費用 | 月 | 24
DL0101 | 電費 | 行政雜支 | 式 | 1
DL0102 | 水費 | 行政雜支 | 式 | 1
DL0103 | 電話費 | 行政雜支 | 式 | 1
DL0104 | 行政雜支 | 行政雜支 | 式 | 1
DM0101 | 保險費 | 營造綜合保險 | 式 | 1
DN0101 | 五金工具 | 行政雜支 | 式 | 1
DN0102 | 雷射水準儀 | 行政雜支 | 組 | 1
DN0113 | 高壓沖洗機組 | 行政雜支 | 組 | 1
DO0101 | 勞務費-建築師 | 勞務費 | 式 | 1
DO0102 | 勞務費-技師 | 勞務費 | 式 | 1
DO0103 | 勞務費-景觀設計費 | 勞務費 | 式 | 1
DO0105 | 勞務費-空間規劃設計費 | 勞務費 | 式 | 1
DO0107 | 勞務費-危險工作場所評估 | 勞務費 | 式 | 1
DO0109 | 勞務費-防災計畫報告及審查 | 勞務費 | 式 | 1
DO0110 | 勞務費-燈光設計 | 勞務費 | 式 | 1
DO011202 | 警衛保全8HR/天 | 工地安全維護費 | 月 | 24
DO011205 | 社區主任8h/月休6天 | 社區費用 | 月 | 6
DO011206 | 社區清潔員8h/月休4天 | 社區費用 | 月 | 18
DO011208 | 社區秘書8h/月休6天 | 社區費用 | 月 | 6
DO0116 | 勞務費-變更圖審費 | 勞務費 | 式 | 1
DO0120 | 勞務費-設計或研討顧問費 | 勞務費 | 式 | 1
DO0121 | 勞務費-建築測量費 | 勞務費 | 式 | 1
DQ0101 | 訓練費 | 薪資費用 | 月 | 24
DZ0102 | 公寓大廈管理基金 | 社區費用 | 式 | 7008.69
DZ010203 | 交屋手冊 | 社區費用 | 式 | 1
DZ0103 | 空污費 | 工地清潔維護費 | 式 | 1
DZ0104 | 零用金 | 行政雜支 | 式 | 1
(空白) | (空白) | (空白) | (空白)
總計 |  |  |  | 964508.7382

## 樞紐-階段預算與支出比較
[5 empty] | 資料 | 統計分類
[5 empty] | 加總 - 預(結)算數量 |  | 加總 - 金額合計 |  | 加總 - 預(結)算數量 的加總 | 加總 - 金額合計 的加總
主項分類 | 細目分類 | 預算項目 | 單價分析項目 | 單位 | 預算 | 已支出 | 預算 | 已支出
假設工程 | 工前支出 | 工務所 |  |  | 4 |  | 400000 |  | 4 | 400000
|  | 拆屋工程 |  |  | 3 |  | 16000 |  | 3 | 16000
|  | 鑽探工程 |  |  | 1 | -2 | 181000 | -191650 | -1 | -10650
|  | 營造綜合保險 |  |  | 1 | -1 | 80000 | -33768 | 0 | 46232
| 安全圍籬 | 安全圍籬 |  |  | 545 | -547.5 | 1069476 | -1046375.308 | -2.5 | 23100.692
| 維護工程 | 工地安全維護費 |  |  | 56 | -2 | 1101000 | -2400 | 54 | 1098600
|  | 工地清潔維護費 |  |  | 1898.3029 | -34.02 | 4041723.405 | -131813.0187 | 1864.2829 | 3909910.3863
|  | 鄰房周邊環境維護費 |  |  | 4 | -1 | 400000 | -162509 | 3 | 237491
| 臨時水電 | 臨時水電設備 |  |  | 3 | -4 | 945600 | -517293 | -1 | 428307
| 施工機具 | 機械費 |  |  | 203.5 | -5 | 305000 | -7500 | 198.5 | 297500
| 施工鷹架 | 施工架工程 |  |  | 33380.4085 |  | 2682428.1285 |  | 33380.4085 | 2682428.1285
假設工程 合計 |  |  |  |  | 36099.2113 | -596.52 | 11222227.5335 | -2093308.3267 | 35502.6914 | 9128919.2068
基礎工程 | 擋土工程 | 導溝舖面作業 |  |  | 1033.19 | -1090.32 | 1571692.848 | -1799720.685 | -57.13 | -228027.837
|  | 連續壁工程 |  |  | 12196.11 | -8572.8 | 23862126.03 | -22028432.8994 | 3623.31 | 1833693.1306
|  | 微型樁施工 |  |  | 528.74 | -110 | 554097.68 | -352000 | 418.74 | 202097.68
|  | ccp止水灌漿 |  |  | 2442 | -2620 | 496920 | -478088 | -178 | 18832
|  | 端板預留筋及劣質等打除 |  |  | 2482.315 | -2353.04 | 1824359.9 | -1579046.2 | 129.275 | 245313.7
| 土方工程 | 土方工程 |  |  | 15162 | -16888.9 | 6102705 | -6110342.19 | -1726.9 | -7637.19
| 安全觀測 | 監測儀器設置與觀測 |  |  | 106 | -93.5 | 430746 | -337300 | 12.5 | 93446
| 支撐工程 | 水平支撐工程 |  |  | 48960.91 | -594.59 | 3406872.8 | -728662 | 48366.32 | 2678210.8
基礎工程 合計 |  |  |  |  | 82911.265 | -32323.15 | 38249520.258 | -33413591.9744 | 50588.115 | 4835928.2836
結構工程 | 鋼筋工程 | 鋼筋續接器 |  |  | 11742.2242 | -1462 | 533018.8691 | -14620 | 10280.2242 | 518398.8691
|  | 植筋工程 |  |  | 2811.1031 | -735 | 86258.3213 | -18375 | 2076.1031 | 67883.3213
|  | 結構體鋼筋加工及綁紮 |  |  | 3240 | -490.71 | 22445100 | -1642837 | 2749.29 | 20802263
| 模板工程 | 模板工程 |  |  | 35511 |  | 13944138 |  | 35511 | 13944138
| 混凝土工程 | 混凝土搗築 |  |  | 8576 |  | 9102566.4 |  | 8576 | 9102566.4
| 鋼構工程 | 鋼結構工程 |  |  | 33364.5 |  | 44808830 |  | 33364.5 | 44808830
| 結構其他 | 結構工程-其它 |  |  | 8553.8149 |  | 434506.8143 |  | 8553.8149 | 434506.8143
結構工程 合計 |  |  |  |  | 103798.6422 | -2687.71 | 91354418.4047 | -1675832 | 101110.9322 | 89678586.4047
裝修工程 | 外牆裝修 | 外牆粉刷打底 |  |  | 10520.224 |  | 1744773.2343 |  | 10520.224 | 1744773.2343
|  | 外牆貼平面丁掛磚(深) |  |  | 185146.5 |  | 1097084.835 |  | 185146.5 | 1097084.835
|  | 外牆貼平面丁掛磚(淺) |  |  | 255105.73 |  | 1446234.2658 |  | 255105.73 | 1446234.2658
| 隔間工程 | 輕隔間工程 |  |  | 5440.4 |  | 2933265.8194 |  | 5440.4 | 2933265.8194
|  | 砌1/2B磚 |  |  | 23953.705 |  | 167330.3724 |  | 23953.705 | 167330.3724
| 內裝泥作 | 內牆二度打底粉光 |  |  | 22064.766 |  | 2916231.59 |  | 22064.766 | 2916231.59
|  | 內牆貼磚粉刷 |  |  | 1798.5 |  | 428452.5 |  | 1798.5 | 428452.5
|  | 浴室牆面貼磁磚 |  |  | 12732.3 |  | 1217852.438 |  | 12732.3 | 1217852.438
|  | 廚房牆面貼磁磚 |  |  | 9326.7 |  | 892104.6734 |  | 9326.7 | 892104.6734
|  | 梯廳牆面貼磁磚 |  |  | 6502.5 |  | 696189.8571 |  | 6502.5 | 696189.8571
|  | 梯廳牆面貼石材 |  |  | 29490.12 |  | 9068211.9 |  | 29490.12 | 9068211.9
|  | 室內地坪貼80*80cm拋光磚 |  |  | 3227.595 |  | 1454986.5679 |  | 3227.595 | 1454986.5679
|  | 室內地坪貼60*60cm拋光磚 |  |  | 10882.697 |  | 2743247.2883 |  | 10882.697 | 2743247.2883
|  | 浴室地坪貼33*33cm地磚 |  |  | 2327.594 |  | 156522.5767 |  | 2327.594 | 156522.5767
|  | 淋浴間地坪貼人造石 |  |  | 401.879 |  | 114519.6297 |  | 401.879 | 114519.6297
|  | 陽台露台地坪貼20*20cm石英磚 |  |  | 6504.966 |  | 140478.39 |  | 6504.966 | 140478.39
|  | 樓梯地坪貼石英磚 |  |  | 13259.4 |  | 399499.8857 |  | 13259.4 | 399499.8857
|  | 水箱內防水打底貼磁磚 |  |  | 2388.48 |  | 71111.2762 |  | 2388.48 | 71111.2762
|  | 地坪砂漿粉光 |  |  | 213.036 |  | 44498.94 |  | 213.036 | 44498.94
|  | 梯側泥作 |  |  | 141.9 |  | 63178.5 |  | 141.9 | 63178.5
|  | 平頂粉刷 |  |  | 577.2 |  | 189070 |  | 577.2 | 189070
|  | 浴缸底部墊高 |  |  | 2460.89 |  | 148361.8214 |  | 2460.89 | 148361.8214
|  | 砂漿嵌縫工程 |  |  | 4487.86 |  | 183196.4571 |  | 4487.86 | 183196.4571
|  | 女兒牆二度打底粉光 |  |  | 351.747 |  | 58216.755 |  | 351.747 | 58216.755
|  | 筏基內防水粉刷 |  |  | 325.44 |  | 66657.6 |  | 325.44 | 66657.6
|  | 機坑內防水粉刷 |  |  | 272.773 |  | 55870.1784 |  | 272.773 | 55870.1784
|  | 專業工管理費 |  |  | 280.3476 |  | 728903.76 |  | 280.3476 | 728903.76
| 防水工程 | 停車場舖耐磨地坪 |  |  | 1152 |  | 276480 |  | 1152 | 276480
|  | 屋頂防水隔熱工程 |  |  | 1045.28 |  | 473346.4 |  | 1045.28 | 473346.4
|  | 中庭防水 |  |  | 108 |  | 19980 |  | 108 | 19980
|  | 外飾牆面防水 |  |  | 6997 |  | 505700 |  | 6997 | 505700
|  | 浴室防水 |  |  | 2387 |  | 485520 |  | 2387 | 485520
|  | 陽台露台複合式防水 |  |  | 364 |  | 62608 |  | 364 | 62608
|  | 地下室防水工程 |  |  | 1272.56 |  | 972641.4171 |  | 1272.56 | 972641.4171
| 石材工程 | 外飾裝修石材 |  |  | 3620 |  | 22806000 |  | 3620 | 22806000
|  | 中庭景觀騎樓鋪面石材 |  |  | 118 |  | 295000 |  | 118 | 295000
|  | 內飾裝修石材 |  |  | 518 |  | 1916600 |  | 518 | 1916600
|  | 大廳與公共區石材 |  |  | 365 |  | 2555000 |  | 365 | 2555000
|  | 各戶室內裝修石材 |  |  | 1023 |  | 1236656.7429 |  | 1023 | 1236656.7429
| 油漆木作 | 室內油漆工程 |  |  | 48535 |  | 1354535.6143 |  | 48535 | 1354535.6143
|  | 公共區油漆工程 |  |  | 224 |  | 109504 |  | 224 | 109504
|  | 地下室油漆工程 |  |  | 5960 |  | 186807.1429 |  | 5960 | 186807.1429
|  | 浴室暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  |  | 1143 |  | 257175 |  | 1143 | 257175
|  | 廚房暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  |  | 1674 |  | 365490 |  | 1674 | 365490
|  | 陽台暗架矽酸鈣板刷乳膠漆 |  |  | 456 |  | 100624 |  | 456 | 100624
|  | 室內暗架石膏板刷乳膠漆 |  |  | 1479 |  | 289884 |  | 1479 | 289884
|  | 室內踢腳板 |  |  | 2570 |  | 77100 |  | 2570 | 77100
|  | 輕鋼架天花板 |  |  | 117 |  | 39781.755 |  | 117 | 39781.755
|  | 木製窗簾盒 |  |  | 150.5 |  | 17727.5 |  | 150.5 | 17727.5
|  | 樓梯扶手 |  |  | 197 |  | 158600 |  | 197 | 158600
| 廚具工程 | 廚具工程 |  |  | 472 |  | 17700059 |  | 472 | 17700059
|  | 浴櫃 |  |  | 76 |  | 760000 |  | 76 | 760000
| 公共設施 | 大廳木作裝潢設施 |  |  | 1 |  | 1752000 |  | 1 | 1752000
|  | 公設木作裝潢工程 |  |  | 17 |  | 1198500 |  | 17 | 1198500
|  | 中庭景觀圍牆設施 |  |  | 168 |  | 565000 |  | 168 | 565000
|  | 公設傢飾設備 |  |  | 7 |  | 3143212.1452 |  | 7 | 3143212.1452
|  | 冷凍設備 |  |  | 2 |  | 67428.5714 |  | 2 | 67428.5714
|  | 空中花園設施 |  |  | 376 |  | 752000 |  | 376 | 752000
| 什項材料 | 浴缸底部墊高 |  |  | 59 |  | 12980 |  | 59 | 12980
|  | 什項材料 |  |  | 12514 |  | 293587.2417 |  | 12514 | 293587.2417
裝修工程 合計 |  |  |  |  | 705352.5896 |  | 90033579.6424 |  | 705352.5896 | 90033579.6424
門窗工程 | 室內門窗 | 鋁門窗工程 |  |  | 435 |  | 8060325.8125 |  | 435 | 8060325.8125
|  | 玄關門工程 |  |  | 177 |  | 2601900 |  | 177 | 2601900
|  | 室內木門 |  |  | 1005 |  | 1435605 |  | 1005 | 1435605
| 公共門窗 | 鋼製防火門工程 |  |  | 87 |  | 1454700 |  | 87 | 1454700
|  | 捲門工程 |  |  | 25 |  | 641260.0049 |  | 25 | 641260.0049
|  | 氟碳烤漆不繡鋼鋼板門 |  |  | 9 |  | 960900 |  | 9 | 960900
| 玻璃工程 | 玻璃工程 |  |  | 16527 |  | 2303710 |  | 16527 | 2303710
|  | 鏡框 |  |  | 1145.32 |  | 175879.2 |  | 1145.32 | 175879.2
| 矽利康 | 矽力康打設工程 |  |  | 6317.2 |  | 257033.44 |  | 6317.2 | 257033.44
門窗工程 合計 |  |  |  |  | 25727.52 |  | 17891313.4574 |  | 25727.52 | 17891313.4574
雜項工程 | 金屬鐵件 | 各戶不銹鋼製品 |  |  | 418 |  | 3149300 |  | 418 | 3149300
|  | 檢修/公設不銹鋼製品 |  |  | 128 |  | 392150 |  | 128 | 392150
|  | 氟碳烤漆鋁板工程 |  |  | 907 |  | 3904500 |  | 907 | 3904500
|  | 大樓招牌及標示工程 |  |  | 10 |  | 269190 |  | 10 | 269190
|  | 洗窗機工程 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 裝修雜項 | 截水溝工程 |  |  | 81.82 |  | 48199.2816 |  | 81.82 | 48199.2816
|  | 瀝青柏油路面 |  |  | 977 | -1 | 469200 | -46257 | 976 | 422943
|  | 基地內排水溝 |  |  | 73 | -31 | 108600 | -55800 | 42 | 52800
|  | 地下室停車位標線工程 |  |  | 794 |  | 55951 |  | 794 | 55951
雜項工程 合計 |  |  |  |  | 3388.82 | -32 | 8397090.2816 | -102057 | 3356.82 | 8295033.2816
電氣空調 | 電梯工程 | 電梯 |  |  | 2 |  | 2500000 |  | 2 | 2500000
| 電氣工程 | 電氣工程 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 空調工程 | 空調工程 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 監控系統 | 監控系統 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 天然瓦斯 | 天然瓦斯 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 電信系統 | 電信系統 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 機械停車 | 地下室停車場機械式停車設備 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 水電其他 | 網路 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 電視共同天線系統 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 避雷針設備 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 行動電話改善工程 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 水電工程-其他 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 設備材料 | 電氣設備 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 空調設備 |  |  | 0 |  |  |  | 0
電氣空調 合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2500000 |  | 2 | 2500000
給排水消防 | 給水排水 | 給水排水工程 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 消防系統 | 消防系統 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 污糞池設備 | 污糞池設備 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 設備材料 | 給水設備 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 消防設備 |  |  | 0 |  |  |  | 0
給排水消防 合計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
間接成本 | 例行支出 | 什項購置 |  |  |  | -8 |  | -162851 | -8 | -162851
| 完工支出 | 社區費用 |  |  | 7039.69 | -1 | 2416433.85 | -21356 | 7038.69 | 2395077.85
| 薪資費用 | 薪資費用 |  |  | 168 | -3 | 6480000 | -697889 | 165 | 5782111
| 設計費用 | 勞務費 |  |  | 10 | -10 | 5288141 | -5954018 | 0 | -665877
| 行政雜支 | 行政雜支 |  |  | 11 | -12 | 2800800 | -449187 | -1 | 2351613
間接成本 合計 |  |  |  |  | 7228.69 | -34 | 16985374.85 | -7285301 | 7194.69 | 9700073.85
總計 |  |  |  |  | 964508.7382 | -35673.38 | 276633524.4277 | -44570090.3011 | 928835.3582 | 232063434.1266

## A案計價
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -44570090.3011 | 0%
主項分類 | 細目分類 | 預算碼 | 預算項目 | 單價分析碼 | 單價分析項目 | 單位 | 數量 | 單 價 | 金額合計 | 佔預算金額% | 備 註 | 移除多餘空格
結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | CC0305 | 超過5m以上組接加價 | m | -1462 | 10 | -14620 | 0% |  | CC0305 | 1462
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0202 | 安全圍籬-拆裝 | m | -185.6 | 73.88 | -13712.128 | 0% |  | CA0202 | 185.6
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1706 | 安全母索 | m | -56.26 | 80 | -4500.8 | 0% |  | CB1706 | 56.26
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0211 | 圍籬噴漆 | m | -78.9 | 120 | -9468 | 0% |  | CA0211 | 78.9
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0205 | 圍籬-代工安裝 | m | -122 | 183.93 | -22439.46 | 0% |  | CA0205 | 122
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | CB1912 | 接頭CCP止水椿 | m | -1008 | 260 | -262080 | 0% |  | CB1912 | 1008
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1908 | 樑柱預留筋打除 | m | -386.68 | 350 | -135338 | 0% |  | CB1908 | 386.68
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1703 | 構台安全欄杆 | m | -23.76 | 500 | -11880 | 0% |  | CB1703 | 23.76
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1704 | 連續壁外圍欄杆 | m | -30.7 | 500 | -15350 | 0% |  | CB1704 | 30.7
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1909 | 大底預留筋打石 | m | -69.86 | 650 | -45409 | 0% |  | CB1909 | 69.86
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0201 | 安全圍籬-新設 | m | -94 | 731.38 | -68749.72 | 0% |  | CA0201 | 94
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1925 | 壁體V槽打除防水施工 | m | -168 | 750 | -126000 | 0% |  | CB1925 | 168
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0203 | 安全走廊 | m | -45 | 1350 | -60750 | 0% |  | CA0203 | 45
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 | m | -97.98 | 1600 | -156768 | 0% |  | CB1907 | 97.98
雜項工程 | 裝修雜項 | CI07 | 基地內排水溝 | CB1916 | 沿地界線設排水溝 | m | -31 | 1800 | -55800 | 0% |  | CB1916 | 31
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1902 | 連續壁導溝 | m | -160.98 | 2300 | -370254 | 0% |  | CB1902 | 160.98
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1910 | 壁體清洗 | ㎡ | -1614.02 | 60 | -96841.2 | 0% |  | CB1910 | 1614.02
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1905 | 舖面打設 | ㎡ | -406.5 | 99.49 | -40442.685 | 0% |  | CB1905 | 406.5
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0801 | 第一層支撐 | ㎡ | -310.27 | 560 | -173751.2 | 0% |  | CB0801 | 310.27
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1702 | 施工構台 | ㎡ | -154.7 | 1300 | -201110 | 0% |  | CB1702 | 154.7
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB190601 | 連續壁施工費 | ㎡ | -3233.34 | 1720 | -5561344.8 | 0% |  | CB190601 | 3233.34
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB1102 | 棄土證明 | m3 | -10183 | 204.93 | -2086802.19 | 0% |  | CB1102 | 10183
基礎工程 | 土方工程 | CB11 | 土方工程 | CB1101 | 土方開挖運棄 | m3 | -6705.9 | 600 | -4023540 | 0% |  | CB1101 | 6705.9
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | AC0104 | 砂 | m3 | -4.5 | 820 | -3690 | 0% |  | AC0104 | 4.5
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1110 | 泥漿運棄 | m3 | -2137.6 | 1000 | -2137600 | 0% |  | CB1110 | 2137.6
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | AB010301 | 2000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | -12 | 1550 | -18600 | 0% |  | AB010301 | 12
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | -508 | 1740 | -883920 | 0% |  | AB010501 | 508
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 | m3 | -2626.5 | 1940 | -5095410 | 0% |  | AB010701 | 2626.5
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA030101 | 基礎定尺裁剪費 | ton | -158.98 | 400 | -63592 | 0% |  | AA030101 | 158.98
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | BA0102 | 鋼筋加工綁紮-RC工程 | ton | -59.25 | 4300 | -254775 | 0% |  | BA0102 | 59.25
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | AA020101 | SD28基礎用鋼筋 | ton | -13.84 | 20600 | -285104 | 0% |  | AA020101 | 13.84
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 | ton | -67.01 | 20700 | -1387107 | 0% |  | AA020201 | 67.01
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 | ton | -348.37 | 21403.62 | -7456379.0994 | 0% |  | AA010201 | 348.37
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0201 | 什工 | 工 | -9.25 | 1400 | -12950 | 0% |  | BK0201 | 9.25
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | BK0202 | 打石工 | 工 | -9 | 2350 | -21150 | 0% |  | BK0202 | 9
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | CC0408 | 基本出工費 | 天 | -1 | 2500 | -2500 | 0% |  | CC0408 | 1
結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | CC0402 | #4植筋(植深11㎝) | 支 | -735 | 25 | -18375 | 0% |  | CC0402 | 735
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1008 | 鋼筋應變計 | 支 | -12 | 2910 | -34920 | 0% |  | CB1008 | 12
基礎工程 | 擋土工程 | CB20 | 微型樁施工 | CB1911 | 微型椿 | 支 | -110 | 3200 | -352000 | 0% |  | CB1911 | 110
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB0301 | 中間椿 | 支 | -6.3 | 28000 | -176400 | 0% |  | CB0301 | 6.3
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1701 | 構台柱 | 支 | -4.9 | 28000 | -137200 | 0% |  | CB1701 | 4.9
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA0402 | 臨時廁所 | 月 | -4.77 | 2702.31 | -12890.0187 | 0% |  | CA0402 | 4.77
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1010 | 觀測費用 | 月 | -3.5 | 20000 | -70000 | 0% |  | CB1010 | 3.5
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0103 | 電話費 | 式 | -1 | 34669 | -34669 | 0% |  | DL0103 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0104 | 行政雜支 | 式 | -1 | 285 | -285 | 0% |  | DL0104 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0104 | 行政雜支 | 式 | -1 | 800 | -800 | 0% |  | DL0104 | 1
基礎工程 | 擋土工程 | CB23 | ccp止水灌漿 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 | 包 | -1612 | 134 | -216008 | 0% |  | AD0107 | 1612
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | CC0311 | 鋼筋末端錨定型續接器 | 只 | -253 | 80 | -20240 | 0% |  | CC0311 | 253
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | CA1601 | 垃圾清運 | 台 | -10 | 2100 | -21000 | 0% |  | CA1601 | 10
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0602 | 工程告示牌 | 件 | -1 | 2000 | -2000 | 0% |  | CA0602 | 1
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1501 | 土壓計 | 個 | -1.4 | 1100 | -1540 | 0% |  | CB1501 | 1.4
基礎工程 | 支撐工程 | CB08 | 水平支撐工程 | CB1707 | 油壓千斤頂 | 個 | -6.3 | 1100 | -6930 | 0% |  | CB1707 | 6.3
假設工程 | 維護工程 | CA06 | 工地安全維護費 | CA0603 | 圍籬四周標語 | 套 | -1 | 400 | -400 | 0% |  | CA0603 | 1
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0112 | 安全帶 | 條 | -3 | 950 | -2850 | 0% |  | DN0112 | 3
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1004 | 支撐應變計 | 組 | -32 | 1164 | -37248 | 0% |  | CB1004 | 32
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1003 | 沉陷觀測點 | 點 | -31 | 49 | -1519 | 0% |  | CB1003 | 31
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1005 | 中間柱隆起點 | 處 | -2 | 49 | -98 | 0% |  | CB1005 | 2
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1009 | 鄰房傾度儀 | 處 | -5 | 1067 | -5335 | 0% |  | CB1009 | 5
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1002 | 壁內傾度觀測管 | 處 | -3 | 8633 | -25899 | 0% |  | CB1002 | 3
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1007 | 基地外水位觀測 | 處 | -2 | 27472 | -54944 | 0% |  | CB1007 | 2
基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | CB1001 | 壁外傾度觀測管 | 處 | -3 | 35779 | -107337 | 0% |  | CB1001 | 3
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 | 處 | -11 | 65000 | -715000 | 0% |  | CB1917 | 11
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | DE0102 | 運費(8.5頓小車) | 趟 | -4 | 1000 | -4000 | 0% |  | DE0102 | 4
假設工程 | 施工機具 | D301 | 機械費 | DE0106 | 吊卡車運費 | 趟 | -1 | 3500 | -3500 | 0% |  | DE0106 | 1
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0209 | 工地大門-拆裝 | 樘 | -1 | 1500 | -1500 | 0% |  | CA0209 | 1
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0218 | 工地大門-拆除 | 樘 | -1 | 1500 | -1500 | 0% |  | CA0218 | 1
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0208 | 工地大門-新增 | 樘 | -1 | 2500 | -2500 | 0% |  | CA0208 | 1
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0223 | 工地大門-舊有按裝 | 樘 | -2 | 3435 | -6870 | 0% |  | CA0223 | 2
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0226 | 工地大門-日式 | 樘 | -2 | 164000 | -328000 | 0% |  | CA0226 | 2
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0501 | 加工場場地費 | ton | -38.58 | 300 | -11574 | 0% |  | AA0501 | 38.58
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | CC0308 | 未滿基本運費補差價 | ton | -9.52 | 300 | -2856 | 0% |  | CC0308 | 9.52
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0301 | 定尺裁剪費 | ton | -64.68 | 400 | -25872 | 0% |  | AA0301 | 64.68
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0201 | SD28鋼筋 | ton | -0.92 | 19500 | -17940 | 0% |  | AA0201 | 0.92
結構工程 | 鋼筋工程 | BA01 | 結構體鋼筋加工及綁紮 | AA0102 | SD42W鋼筋 | ton | -63.76 | 20500 | -1307080 | 0% |  | AA0102 | 63.76
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0111 | 安全鞋 | 雙 | -1 | 990 | -990 | 0% |  | DN0111 | 1
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0214 | 大門圍籬-補料 | 式 | -1 | 1780 | -1780 | 0% |  | CA0214 | 1
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0227 | 圍籬綠美化 | 式 | -1 | 342216 | -342216 | 0% |  | CA0227 | 1
假設工程 | 安全圍籬 | CA02 | 安全圍籬 | CA0299 | 安全圍籬-其他 | 式 | -1 | 168290 | -168290 | 0% |  | CA0299 | 1
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0901 | 臨時水電工程費 | 式 | -1 | 157335 | -157335 | 0% |  | CA0901 | 1
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0903 | 臨時電線補費 | 式 | -1 | 325310 | -325310 | 0% |  | CA0903 | 1
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA0910 | 工務所電話 | 月 | -1 | 18048 | -18048 | 0% |  | CA0910 | 1
假設工程 | 臨時水電 | CA09 | 臨時水電設備 | CA1002 | 臨時電照明設備 | 式 | -1 | 16600 | -16600 | 0% |  | CA1002 | 1
假設工程 | 維護工程 | CA14 | 鄰房周邊環境維護費 | CA1401 | 鄰房修復 | 式 | -1 | 162509 | -162509 | 0% |  | CA1401 | 1
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 | CB0101 | 地質鑽探 | 式 | -1 | 139650 | -139650 | 0% |  | CB0101 | 1
基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | CB1904 | 沈澱池棄土坑 | 式 | -1 | 220000 | -220000 | 0% |  | CB1904 | 1
基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | CB1915 | 抽水工程 | 式 | -1 | 327000 | -327000 | 0% |  | CB1915 | 1
基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | CB1999 | 連續壁其他工程 | 式 | -1 | 300000 | -300000 | 0% |  | CB1999 | 1
雜項工程 | 裝修雜項 | CI01 | 瀝青柏油路面 | CI9901 | 道路工程-其他 | 式 | -1 | 46257 | -46257 | 0% |  | CI9901 | 1
假設工程 | 工前支出 | D501 | 鑽探工程 | D50101 | 地質鑽探 | 式 | -1 | 52000 | -52000 | 0% |  | D50101 | 1
假設工程 | 工前支出 | DM01 | 營造綜合保險 | DM0101 | 保險費 | 式 | -1 | 33768 | -33768 | 0% |  | DM0101 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0101 | 勞務費-建築師 | 式 | -1 | 3958265 | -3958265 | 0% |  | DO0101 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0102 | 勞務費-技師 | 式 | -1 | 772284 | -772284 | 0% |  | DO0102 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0103 | 勞務費-景觀設計費 | 式 | -1 | 89550 | -89550 | 0% |  | DO0103 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0105 | 勞務費-空間規劃設計費 | 式 | -1 | 371429 | -371429 | 0% |  | DO0105 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0107 | 勞務費-危險工作場所評估 | 式 | -1 | 104762 | -104762 | 0% |  | DO0107 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0109 | 勞務費-防災計畫報告及審查 | 式 | -1 | 45714 | -45714 | 0% |  | DO0109 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0110 | 勞務費-燈光設計 | 式 | -1 | 295238 | -295238 | 0% |  | DO0110 | 1
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0101 | 薪資 | 式 | -1 | 600324 | -600324 | 0% |  | DA0101 | 1
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0102 | 伙食費 | 式 | -1 | 22260 | -22260 | 0% |  | DA0102 | 1
間接成本 | 薪資費用 | DA01 | 薪資費用 | DA0103 | 加班費 | 式 | -1 | 75305 | -75305 | 0% |  | DA0103 | 1
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DC0101 | 文具印刷 | 式 | -1 | 1882 | -1882 | 0% |  | DC0101 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DF0101 | 郵電費 | 式 | -1 | 107 | -107 | 0% |  | DF0101 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DG0101 | 修繕費 | 式 | -1 | 905 | -905 | 0% |  | DG0101 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DJ0101 | 交際費 | 式 | -1 | 220 | -220 | 0% |  | DJ0101 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0101 | 電費 | 式 | -1 | 202295 | -202295 | 0% |  | DL0101 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0102 | 水費 | 式 | -1 | 9873 | -9873 | 0% |  | DL0102 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DL0105 | 影印機租金 | 式 | -1 | 14286 | -14286 | 0% |  | DL0105 | 1
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0101 | 五金工具 | 月 | -1 | 1880 | -1880 | 0% |  | DN0101 | 1
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DN0199 | 其他什項購置 | 式 | -1 | 16470 | -16470 | 0% |  | DN0199 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0116 | 勞務費-變更圖審費 | 式 | -1 | 2000 | -2000 | 0% |  | DO0116 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0120 | 勞務費-設計或研討顧問費 | 式 | -1 | 184300 | -184300 | 0% |  | DO0120 | 1
間接成本 | 設計費用 | DO01 | 勞務費 | DO0121 | 勞務費-建築測量費 | 式 | -1 | 130476 | -130476 | 0% |  | DO0121 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DR0101 | 祭拜費 | 式 | -1 | 71747 | -71747 | 0% |  | DR0101 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DT0101 | 稅捐 | 式 | -1 | 87000 | -87000 | 0% |  | DT0101 | 1
間接成本 | 完工支出 | DZ01 | 社區費用 | DZ0101 | 其他費用 | 式 | -1 | 21356 | -21356 | 0% |  | DZ0101 | 1
假設工程 | 維護工程 | CA07 | 工地清潔維護費 | DZ0103 | 空污費 | 式 | -1 | 63823 | -63823 | 0% |  | DZ0103 | 1
間接成本 | 例行支出 | DN01 | 什項購置 | DZ0104 | 零用金 | 月 | -1 | 138779 | -138779 | 0% |  | DZ0104 | 1
間接成本 | 行政雜支 | DL01 | 行政雜支 | DZ0105 | 罰款 | 式 | -1 | 27000 | -27000 | 0% |  | DZ0105 | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0

## 進度表
[5 empty] | 0 | 資料整理區 |  |  |  |  | Project工程進度資料攫取區
工項代號 | 進度節點 | 完成日期 | NO | 工項代號 | 工項名稱 | 備註說明 | 參數 | 工期 | 起始日期 | 完工日期 | 工期 | Project工期 | 攫取Project工期(掩藏) | 起始日期 | 完工日期
| 基礎工程 | 2012-09-28 | 1 |  | 新建工程(SRC) |  |  | 655 | 2012-05-09 | 2014-02-22 | 655 | ○○○新建工程正式動工(SRC) | 655 工作日 | 2012-05-09 | 2014-02-26
CB19 | 連續壁工程 | 2012-08-05 | 2 |  | 基礎工程 | 土方開挖完成打PC |  | 143 | 2012-05-09 | 2012-09-28 | 143 | 基礎工程 | 143 工作日 | 2012-05-09 | 2012-09-28
CB1010 | 安全監測 | 2013-02-13 | 3 | BC0102 | 基地放樣 |  | 1 | 1 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 1 | 基地放樣 | 1 工作日 | 2012-05-09 | 2012-05-09
CB080101 | 第一層開挖支撐 | 2012-09-04 | 4 | CB1915 | 抽水工程 |  | 1 | 1 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 | 抽水工程 | 1 工作日 | 2012-05-10 | 2012-05-10
CB080201 | 第二層開挖支撐 | 2012-09-10 | 5 | CB1911 | 微型椿 |  | 1 | 4 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 4 | 微型椿 | 4 工作日 | 2012-05-11 | 2012-05-14
CB080301 | 第三層開挖支撐 | 2012-09-17 | 6 | AA0102B | SD42W鋼筋 |  | 1 | 4 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 32 | 導溝舖面作業 | 32 工作日 | 2012-05-15 | 2012-06-15
CB080401 | 第四層開挖支撐 | 2012-09-23 | 7 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 |  | 1 | 4 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 48 | 連續壁工程 | 48 工作日 | 2012-06-19 | 2012-08-05
CB110105 | 第五層開挖PC | 2012-09-28 | 8 | CB21 | 導溝舖面作業 | 須扣除鋼筋、混凝土費用 | 1 | 32 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 8 | 接頭CCP止水椿 | 8 工作日 | 2012-08-06 | 2012-08-13
| 第六層開挖 |  | 9 | AA0201B | SD28鋼筋 |  | 1 | 32 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 10 | 中間樁.構台樁工程 | 10 工作日 | 2012-08-14 | 2012-08-23
| 地下結構體工程 |  | 10 | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 |  | 1 | 32 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 3 | 內導溝,鋪面,沉澱池打破碎 | 3 工作日 | 2012-08-24 | 2012-08-26
BB0102FF | FF | 2012-10-07 | 11 | CB19 | 連續壁工程 | 須扣除鋼筋、混凝土費用 | 1 | 48 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 3 | 第一層土方挖運 | 3 工作日 | 2012-08-28 | 2012-08-30
| B5 |  | 12 | AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 |  | 1 | 48 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 4 | 第一層支撐安裝 | 4 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-04
BB0102B4 | B4 | 2012-10-29 | 13 | AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 |  | 1 | 48 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 3 | 第二層土方挖運 | 3 工作日 | 2012-09-05 | 2012-09-07
BB0102B3 | B3 | 2012-11-19 | 14 | AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 |  | 1 | 48 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 3 | 第二層支撐安裝 | 3 工作日 | 2012-09-08 | 2012-09-10
BB0102B2 | B2 | 2012-12-08 | 15 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 須扣除觀測費用(CB1010) | 1 | 48 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 3 | 第三層土方挖運 | 3 工作日 | 2012-09-11 | 2012-09-13
BB0102B1 | B1 | 2013-03-15 | 16 | CB1010 | 觀測費用 | 觀測期間8個月 | 1 | 240 | 2012-06-19 | 2013-02-13 | 4 | 第三層支撐安裝 | 4 工作日 | 2012-09-14 | 2012-09-17
| 地上結構體工程 |  | 17 | CB1912 | 接頭CCP止水椿 |  | 1 | 8 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | 3 | 第四層土方挖運 | 3 工作日 | 2012-09-18 | 2012-09-20
BB010201 | 01 | 2013-03-27 | 18 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 |  | 1 | 8 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | 3 | 第四層支撐安裝 | 3 工作日 | 2012-09-21 | 2012-09-23
BB010202 | 02 | 2013-04-08 | 19 | CB0301 | 中間椿 |  | 1 | 10 | 2012-08-14 | 2012-08-23 | 5 | 第五層土方挖運 | 5 工作日 | 2012-09-24 | 2012-09-28
BB010203 | 03 | 2013-04-22 | 20 | CB1701 | 構台柱 |  | 1 | 10 | 2012-08-14 | 2012-08-23 | 164 | 地下室結構體工程 | 164 工作日 | 2012-09-29 | 2013-03-15
BB010204 | 04 | 2013-05-04 | 21 | CB1918 | 內導溝,鋪面,沉澱池打破碎 |  | 1 | 3 | 2012-08-24 | 2012-08-26 | 5 | 基礎版&地梁鋼筋綁紮&RC | 5 工作日 | 2012-09-29 | 2012-10-03
BB010205 | 05 | 2013-05-16 | 22 | CB110101 | 第一層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 3 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 4 | 地梁組模&RC | 4 工作日 | 2012-10-04 | 2012-10-07
BB010206 | 06 | 2013-05-30 | 23 | CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 |  | 1 | 3 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 4 | B4FL結構體工程 | 4 工作日 | 2012-10-08 | 2012-10-11
BB010207 | 07 | 2013-06-11 | 24 | CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 |  | 1 | 3 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 3 | 養生 | 3 工作日 | 2012-10-12 | 2012-10-14
BB010208 | 08 | 2013-06-23 | 25 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 含端板切除預留筋打石壁體清洗；需扣劣質費用；工期從第一層~最底層土方開挖 | 1 | 3 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 3 | 拆除4th鋼支撐 | 3 工作日 | 2012-10-15 | 2012-10-17
BB010209 | 09 | 2013-07-07 | 26 | CB080101 | 第一層支撐安裝 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 4 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 12 | B3FL結構體工程 | 12 工作日 | 2012-10-18 | 2012-10-29
BB010210 | 10 | 2013-07-19 | 27 | CB1702 | 施工構台 | 安裝費用=構台*0.7 | 0.7 | 4 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 3 | 養生 | 3 工作日 | 2012-10-30 | 2012-11-01
BB010211 | 11 | 2013-07-31 | 28 | CB1703 | 構台安全欄杆 |  | 1 | 4 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 3 | 拆除3th鋼支撐 | 3 工作日 | 2012-11-02 | 2012-11-05
BB010212 | 12 | 2013-08-14 | 29 | CB1704 | 連續壁外圍欄杆 |  | 1 | 4 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 12 | B2FL結構體工程 | 12 工作日 | 2012-11-06 | 2012-11-19
BB010213 | 13 | 2013-08-26 | 30 | CB1705 | 施工便梯 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 28 | 2012-09-01 | 2012-09-28 | 3 | 養生 | 3 工作日 | 2012-11-20 | 2012-11-22
| 14 |  | 31 | CB1706 | 安全母索 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 28 | 2012-09-01 | 2012-09-28 | 3 | 拆除2h鋼支撐 | 3 工作日 | 2012-11-23 | 2012-11-26
| 15 |  | 32 | CB1707 | 油壓千斤頂 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 28 | 2012-09-01 | 2012-09-28 | 12 | B1FL結構體工程 | 12 工作日 | 2012-11-27 | 2012-12-08
| 16 |  | 33 | CB1501 | 土壓計 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 28 | 2012-09-01 | 2012-09-28 | 3 | 養生 | 3 工作日 | 2012-12-09 | 2012-12-11
| 17 |  | 34 | CB0808 | 圍苓背填打石吊運工資 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 28 | 2012-09-01 | 2012-09-28 | 4 | 拆除1st鋼支撐施工構台拆除 | 4 工作日 | 2012-12-12 | 2012-12-15
| 18 |  | 35 | CB110102 | 第二層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 3 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 73 | B1F至R3F鋼構樑柱吊裝 | 73 工作日 | 2012-12-16 | 2013-02-26
| 19 |  | 36 | CB080201 | 第二層支撐安裝 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 3 | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 17 | 1FL結構體工程(含柱內灌漿) | 17 工作日 | 2013-02-27 | 2013-03-15
| 20 |  | 37 | CB110103 | 第三層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 3 | 2012-09-11 | 2012-09-13 | 192 | 地上結構體工程 | 192 工作日 | 2013-03-16 | 2013-09-23
| 21 |  | 38 | CB080301 | 第三層支撐安裝 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 4 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 12 | 2FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-03-16 | 2013-03-27
| 22 |  | 39 | CB110104 | 第四層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 3 | 2012-09-18 | 2012-09-20 | 12 | 3FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-03-28 | 2013-04-08
| 23 |  | 40 | CB080401 | 第四層支撐安裝 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 3 | 2012-09-21 | 2012-09-23 | 14 | 4FL結構體工程(含柱內灌漿) | 14 工作日 | 2013-04-09 | 2013-04-22
| PH | 2013-09-23 | 41 | CB110105 | 第五層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 5 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 12 | 5FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-04-23 | 2013-05-04
| 外部石材 |  | 42 | BB0102 | 混凝土壓送搗築工 | 壓送 | 1 | 1 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 12 | 6FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-05-05 | 2013-05-16
| 鋁門窗 |  | 43 | AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | PC | 1 | 1 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 14 | 7FL結構體工程(含柱內灌漿) | 14 工作日 | 2013-05-17 | 2013-05-30
| 外部裝飾 |  | 44 |  | 結構體工程 |  | 1 | 360 | 2012-09-29 | 2013-09-23 | 12 | 8FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-05-31 | 2013-06-11
| 地下室泥作 | 2013-06-23 | 45 | CC0501 | 水平標高器 | 工期BS版開始~屋頂版 | 1 | 348 | 2012-10-11 | 2013-09-23 | 12 | 9FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-06-12 | 2013-06-23
| 內部裝修 |  | 46 | BJ0101 | 整體粉光抹平 | 工期BS版開始~B1版 | 1 | 59 | 2012-10-11 | 2012-12-08 | 14 | 10FL結構體工程(含柱內灌漿) | 14 工作日 | 2013-06-24 | 2013-07-07
| 電梯工程 | 2013-11-07 | 47 | CC04 | 植筋工程 | 工期BS版開始~1F版 | 1 | 168 | 2012-10-11 | 2013-03-27 | 12 | 11FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-07-08 | 2013-07-19
| 拆架工程 | 2013-11-26 | 48 | CC03 | 鋼筋續接器 | 工期B4柱開始~2F版 | 0.7 | 173 | 2012-10-18 | 2013-04-08 | 12 | 12FL結構體工程 | 12 工作日 | 2013-07-20 | 2013-07-31
| 使照作業 | 2014-02-26 | 49 | CC03 | 鋼筋續接器 | 工期3F柱開始~PH版 | 0.3 | 168 | 2013-04-09 | 2013-09-23 | 14 | 13FL結構體工程(含柱內灌漿) | 14 工作日 | 2013-08-01 | 2013-08-14
| 交屋作業 |  | 50 |  | 基礎結構體工程 |  | 0 | 9 | 2012-09-29 | 2012-10-07 | 12 | RF結構體工程 | 12 工作日 | 2013-08-15 | 2013-08-26
| 使照+6 | 2014-08-27 12:00 | 51 | BA0102FF | 基礎鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 4.04 | 9 | 2012-09-29 | 2012-10-07 | 12 | PH1結構體工程 | 12 工作日 | 2013-08-27 | 2013-09-07
| 使照+12 | 2015-02-26 | 52 | BA0102FF | 基礎鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 9 | 2012-09-29 | 2012-10-07 | 9 | PH2結構體工程(含柱內灌漿) | 9 工作日 | 2013-09-08 | 2013-09-16
| 保固期滿 | 2016-02-26 | 53 | CC0103FF | 基礎模板組立 |  | 1 | 9 | 2012-09-29 | 2012-10-07 | 7 | PH3結構體工程 | 7 工作日 | 2013-09-17 | 2013-09-23
|  |  | 54 | BB0102FF | 基礎混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 9 | 2012-09-29 | 2012-10-07 | 260 | 裝修工程(內裝) | 260 工作日 | 2013-05-05 | 2014-01-19
|  |  | 55 | BB0102FF | 基礎混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 9 | 2012-09-29 | 2012-10-07 | 216 | 裝修工程(外裝) | 216 工作日 | 2013-05-05 | 2013-12-06
|  |  | 56 |  | B4結構體工程 |  | 0 | 12 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 37 | 公共設施工程 | 37 工作日 | 2013-12-07 | 2014-01-12
|  |  | 57 | CB0804 | 第四層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 0.3 | 12 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 45 | 請照工程 | 45 工作日 | 2014-01-13 | 2014-02-26
|  |  | 58 | BA0102B4 | B4鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 4.04 | 12 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 0
|  |  | 59 | BA0102B4 | B4鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 12 | 2012-10-18 | 2012-10-29
|  |  | 60 | CC0103B4 | B4版模板組立 |  | 1 | 12 | 2012-10-18 | 2012-10-29
|  |  | 61 | BB0102B4 | B4混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 12 | 2012-10-18 | 2012-10-29
|  |  | 62 | BB0102B4 | B4混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 12 | 2012-10-18 | 2012-10-29
|  |  | 63 |  | B3結構體工程 |  | 0 | 14 | 2012-11-06 | 2012-11-19
|  |  | 64 | CB0803 | 第三層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 1 | 14 | 2012-11-06 | 2012-11-19
|  |  | 65 | BA0102B3 | B3鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 1 | 14 | 2012-11-06 | 2012-11-19
|  |  | 66 | BA0102B3 | B3鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 14 | 2012-11-06 | 2012-11-19
|  |  | 67 | CC0103B3 | B3版模板組立 |  | 1 | 14 | 2012-11-06 | 2012-11-19
|  |  | 68 | BB0102B3 | B3混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 1 | 14 | 2012-11-06 | 2012-11-19
|  |  | 69 | BB0102B3 | B3混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 14 | 2012-11-06 | 2012-11-19
|  |  | 70 |  | B2結構體工程 |  | 0 | 12 | 2012-11-27 | 2012-12-08
|  |  | 71 | CB0802 | 第二層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 1 | 12 | 2012-11-27 | 2012-12-08
|  |  | 72 | BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 1 | 12 | 2012-11-27 | 2012-12-08
|  |  | 73 | BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 12 | 2012-11-27 | 2012-12-08
|  |  | 74 | CC0103B2 | B2版模板組立 |  | 1 | 12 | 2012-11-27 | 2012-12-08
|  |  | 75 | BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 12 | 2012-11-27 | 2012-12-08
|  |  | 76 | BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 12 | 2012-11-27 | 2012-12-08
|  |  | 77 |  | B1結構體工程 |  | 0 | 109 | 2012-11-27 | 2013-03-15
|  |  | 78 | CB1702 | 施工構台 | 拆除費用=構台*0.3 | 0.3 | 4 | 2012-11-27 | 2012-11-30
|  |  | 79 | CB0801 | 第一層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 0.3 | 4 | 2012-11-27 | 2012-11-30
|  |  | 80 | CB0303 | 中間椿切斷材料費 |  | 1 | 4 | 2012-11-27 | 2012-11-30
|  |  | 81 | CB0304 | 中間.構台樁止水版 |  | 1 | 4 | 2012-11-27 | 2012-11-30
|  |  | 82 | BA0102B1 | B1鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 4.04 | 17 | 2013-02-27 | 2013-03-15
|  |  | 83 | BA0102B1 | B1鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 17 | 2013-02-27 | 2013-03-15
|  |  | 84 | CC0103B1 | B1版模板組立 |  | 1 | 17 | 2013-02-27 | 2013-03-15
|  |  | 85 | BB0102B1 | B1混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 17 | 2013-02-27 | 2013-03-15
|  |  | 86 | BB0102B1 | B1混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 17 | 2013-02-27 | 2013-03-15
Formulas:
起始日期 = [起始日期]
起始日期 = [起始日期, row below]
完工日期 = IF([工期]>0,[起始日期]+[工期]-1,0)
完工日期 = [完工日期, row above]
完成日期 = IF([工項代號]>"",VLOOKUP([工項代號],進度資料整理區,7,FALSE()),0)

## 現金流量
No |  |  |  | 工程項目 |  |  | 金 額 | 工期 |  | 起始日期 | 完工日期 | [16 empty] | 2012-04-25 | 2012-05-25 | 2012-06-25 | 2012-07-25 | 2012-08-25 | 2012-09-25 | 2012-10-25 | 2012-11-25 | 2012-12-25 | 2013-01-25 | 2013-02-25 | 2013-03-25 | 2013-04-25 | 2013-05-25 | 2013-06-25 | 2013-07-25 | 2013-08-25 | 2013-09-25 | 2013-10-25 | 2013-11-25 | 2013-12-25 | 2014-01-25 | 2014-02-25 | 2014-03-25 | 2014-04-25 | 2014-05-25
|  |  |  | ○○新建工程 |  |  | 45912621.5627 | 655 |  | 2012-05-09 | 2014-02-22 | [16 empty] | 0 | 183246.43 | 1225817.2356 | 6762505.8482 | 15593804.2249 | 1776799.2375 | 2268643.7717 | 8904814.8234 | 2036987.6711 | 842780.2593 | 1603596.5594 | 95511.9303 | 795734.578 | 1333465.9 | 707799.3956 | 31365.3186 | 642832.9492 | 32410.8292 | 31365.3186 | 34446.462 | 6633.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1002059.4449
[28 empty] | 0 | 183246.43 | 1409063.6656 | 8171569.5138 | 23765373.7387 | 25542172.9762 | 27810816.7479 | 36715631.5713 | 38752619.2424 | 39595399.5017 | 41198996.0611 | 41294507.9914 | 42090242.5694 | 43423708.4695 | 44131507.865 | 44162873.1836 | 44805706.1328 | 44838116.9619 | 44869482.2805 | 44903928.7425 | 44910562.1178 | 44910562.1178 | 44910562.1178 | 44910562.1178 | 44910562.1178 | 44910562.1178
No | 主項別 | 分項別 | 工項碼 | 工項名稱 | 備註說明 | 參數 | 金 額 | 工期 | 攫取Project工期(掩藏) | 起始日期 | 完工日期 | 現金% (1) | 期票% (2) | 期票(天) | 訂金or保留% | 期票(月) | 付訂or退保時程 | 付訂or退保 (日期) | 保留% | 期票(月) | 退保時程 | 退保留 (日期) | 現金金額(I) | 票款起始日期 | 工期 | 票款完工日期 | 票期金額(II) | 2012-04-20 | 2012-05-20 | 2012-06-20 | 2012-07-20 | 2012-08-20 | 2012-09-20 | 2012-10-20 | 2012-11-20 | 2012-12-20 | 2013-01-20 | 2013-02-20 | 2013-03-20 | 2013-04-20 | 2013-05-20 | 2013-06-20 | 2013-07-20 | 2013-08-20 | 2013-09-20 | 2013-10-20 | 2013-11-20 | 2013-12-20 | 2014-01-20 | 2014-02-20 | 2014-03-20 | 2014-04-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20
1 | 0 |  |  | ○○○新建工程正式動工(SRC) |  | 0 | 0 | 655 | 655 工作日 | 2012-05-09 | 2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-08 | 655 | 2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 |  | 基礎工程 |  | 0 | 0 | 143 | 143 工作日 | 2012-05-09 | 2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-05-08 | 143 | 2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 假設工程 | 工前支出 | BC0102 | 基地放樣 |  | 1 | 6000 | 1 | 1 工作日 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 0 | 100 | 30 | 10 | 8 | PH | 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-07 | 1 | 2012-06-07 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600
4 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB1915 | 抽水工程 |  | 1 | 327000 | 1 | 1 工作日 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-08 | 1 | 2012-07-08 | 294300 | 0 | 0 | 0 | 294300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB1911 | 微型椿 |  | 1 | 353280 | 4 | 4 工作日 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-09 | 4 | 2012-07-12 | 317952 | 0 | 0 | 0 | 317952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 基礎工程 | 擋土工程 | AA0102B | SD42W鋼筋 |  | 1 | 141077.68 | 4 | 4 工作日 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141077.68 | 2012-05-10 | 4 | 2012-05-13 | 0 | 0 | 141077.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 基礎工程 | 擋土工程 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 |  | 1 | 174000 | 4 | 4 工作日 | 2012-05-11 | 2012-05-14 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-09 | 4 | 2012-07-12 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB21 | 導溝舖面作業 | 須扣除鋼筋、混凝土費用 | 1073760 | 497932.848 | 32 | 32 工作日 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-13 | 32 | 2012-08-13 | 448139.5632 | 0 | 0 | 0 | 98030.5295 | 350109.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49793.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 基礎工程 | 擋土工程 | AA020101 | SD28基礎用鋼筋 |  | 1 | 269880 | 32 | 32 工作日 | 2012-05-15 | 2012-06-15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269880 | 2012-05-14 | 32 | 2012-06-14 | 0 | 0 | 42168.75 | 227711.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 基礎工程 | 擋土工程 | AB010501 | 3000PSI基礎用預拌混凝土 |  | 1 | 803880 | 2 | 32 工作日 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-06-13 | 2 | 2012-06-14 | 803880 | 0 | 0 | 803880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB19 | 連續壁工程 | 須扣除鋼筋、混凝土費用 | 14186297.31 | 9675828.72 | 2 | 48 工作日 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 0 | 100 | 60 | 5 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 5 | 2 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 2012-08-17 | 2 | 2012-08-18 | 8708245.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708245.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483791.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 483791.436
12 | 基礎工程 | 擋土工程 | AA010201 | SD42W基礎用鋼筋 |  | 1 | 7611741.64 | 48 | 48 工作日 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7611741.64 | 2012-06-18 | 48 | 2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 158577.9508 | 4757338.525 | 2695825.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | 基礎工程 | 擋土工程 | AA020201 | SD28W基礎用鋼筋 |  | 1 | 1451905.67 | 48 | 48 工作日 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451905.67 | 2012-06-18 | 48 | 2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 30248.0348 | 907441.0437 | 514216.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 基礎工程 | 擋土工程 | AB010701 | 4000PSI基礎用預拌混凝土 |  | 1 | 5122650 | 48 | 48 工作日 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-18 | 48 | 2012-09-03 | 5122650 | 0 | 0 | 0 | 213443.75 | 3308378.125 | 1600828.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 基礎工程 | 安全觀測 | CB10 | 監測儀器設置與觀測 | 須扣除觀測費用(CB1010) | 160000 | 270746 | 48 | 48 工作日 | 2012-06-19 | 2012-08-05 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-17 | 48 | 2012-10-03 | 243671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15229.4625 | 157371.1125 | 71070.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27074.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | 基礎工程 | 安全觀測 | CB1010 | 觀測費用 |  | 1 | 160000 | 240 | 240 工作日 | 2012-06-19 | 2013-02-13 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | 01 | 2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-17 | 240 | 2013-04-13 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 18600 | 18000 | 18600 | 18000 | 18600 | 18600 | 16800 | 15000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB1912 | 接頭CCP止水椿 |  | 1 | 322920 | 18 | 18 工作日 | 2012-08-06 | 2012-08-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-04 | 18 | 2012-10-21 | 290628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258336 | 32292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 基礎工程 | 擋土工程 | AD0107 | 潤泰袋裝水泥 |  | 1 | 174000 | 18 | 18 工作日 | 2012-08-06 | 2012-08-23 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-04 | 18 | 2012-10-21 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154666.6667 | 19333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0301 | 中間椿 |  | 1 | 252000 | 18 | 18 工作日 | 2012-08-06 | 2012-08-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-04 | 18 | 2012-10-21 | 226800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201600 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1701 | 構台柱 |  | 1 | 196000 | 18 | 18 工作日 | 2012-08-06 | 2012-08-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-04 | 18 | 2012-10-21 | 176400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156800 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB1918 | 內導溝,鋪面,沉澱池打破碎 |  | 1 | 0 | 3 | 3 工作日 | 2012-08-24 | 2012-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-08-23 | 3 | 2012-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 基礎工程 | 土方工程 | CB110101 | 第一層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 874447.2 | 3 | 3 工作日 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 2012-10-07 | 10 | 8 | B2 | 2012-12-08 | 0 | 2012-10-26 | 3 | 2012-10-28 | 699557.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699557.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87444.72 | 0 | 87444.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB1917 | 預留鋼箱.基礎螺栓打石 |  | 1 | 715000 | 3 | 3 工作日 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-26 | 3 | 2012-10-28 | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB1907 | 連續壁頂劣質混凝土打除 |  | 1 | 161840 | 3 | 3 工作日 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-26 | 3 | 2012-10-28 | 145656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | 基礎工程 | 擋土工程 | CB22 | 端板預留筋及劣質等打除 | 含端板切除預留筋打石壁體清洗；需扣劣質費用；工期從第一層~最底層土方開挖 | 161840 | 1662519.9 | 3 | 3 工作日 | 2012-08-28 | 2012-08-30 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-26 | 3 | 2012-10-28 | 1496267.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496267.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166251.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0801 | 第一層支撐 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 173750.08 | 4 | 4 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 4 | 2012-11-02 | 156375.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156375.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17375.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1702 | 施工構台 | 安裝費用=構台*0.7 | 0.7 | 201110 | 4 | 4 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 4 | 2012-11-02 | 180999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1703 | 構台安全欄杆 |  | 1 | 16975 | 4 | 4 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 4 | 2012-11-02 | 15277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1704 | 連續壁外圍欄杆 |  | 1 | 21925 | 4 | 4 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-04 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 4 | 2012-11-02 | 19732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1705 | 施工便梯 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 30000 | 23 | 23 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 23 | 2012-11-21 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24652.1739 | 2347.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1706 | 安全母索 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 29244 | 23 | 23 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 23 | 2012-11-21 | 26319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24030.9391 | 2288.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1707 | 油壓千斤頂 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 57200 | 23 | 23 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 23 | 2012-11-21 | 51480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47003.4783 | 4476.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1501 | 土壓計 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 8800 | 23 | 23 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 23 | 2012-11-21 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231.3043 | 688.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0808 | 圍苓背填打石吊運工資 | 工期第一層至第四層支撐 | 1 | 25000 | 23 | 23 工作日 | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-30 | 23 | 2012-11-21 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20543.4783 | 1956.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 基礎工程 | 土方工程 | CB110102 | 第二層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 1392190.8 | 3 | 3 工作日 | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 2012-10-07 | 10 | 8 | B2 | 2012-12-08 | 0 | 2012-11-03 | 3 | 2012-11-05 | 1113752.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113752.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139219.08 | 0 | 139219.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0802 | 第二層支撐 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 179955.44 | 3 | 3 工作日 | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-06 | 3 | 2012-11-08 | 161959.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161959.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17995.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | 基礎工程 | 土方工程 | CB110103 | 第三層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 1392190.8 | 3 | 3 工作日 | 2012-09-11 | 2012-09-13 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 2012-10-07 | 10 | 8 | B2 | 2012-12-08 | 0 | 2012-11-09 | 3 | 2012-11-11 | 1113752.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113752.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139219.08 | 0 | 139219.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0803 | 第三層支撐 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 238906.36 | 4 | 4 工作日 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-12 | 4 | 2012-11-15 | 215015.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215015.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23890.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | 基礎工程 | 土方工程 | CB110104 | 第四層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 1355956.8 | 3 | 3 工作日 | 2012-09-18 | 2012-09-20 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 2012-10-07 | 10 | 8 | B2 | 2012-12-08 | 0 | 2012-11-16 | 3 | 2012-11-18 | 1084765.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084765.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135595.68 | 0 | 135595.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0804 | 第四層支撐 | 安裝費用=支撐*0.7 | 0.7 | 238906.36 | 3 | 3 工作日 | 2012-09-21 | 2012-09-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-19 | 3 | 2012-11-21 | 215015.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71671.908 | 143343.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23890.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | 基礎工程 | 土方工程 | CB110105 | 第五層土方挖運 | 1.342(含棄土證明全部費用／單土方挖運費) | 1.342 | 1089435.6 | 5 | 5 工作日 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | FF | 2012-10-07 | 10 | 8 | B2 | 2012-12-08 | 0 | 2012-11-22 | 5 | 2012-11-26 | 871548.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871548.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108943.56 | 0 | 108943.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102PC | PC混凝土壓送搗築工 | 壓送 | 1 | 0 | 1 | 1 工作日 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-27 | 1 | 2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | 結構工程 | 結構其他 | AB0103 | 2000PSI 預拌混凝土 | PC | 1 | 112065 | 1 | 1 工作日 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-27 | 1 | 2012-10-27 | 112065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | 0 | 0 |  | 結構體工程 |  | 0 | 0 | 360 | 360 工作日 | 2012-09-29 | 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-28 | 360 | 2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | 結構工程 | 結構其他 | CC0501 | 水平標高器 | 工期BS版開始~屋頂版 | 1 | 73240.8105 | 349 | 349 工作日 | 2012-10-10 | 2013-09-23 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | PH | 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-08 | 349 | 2013-10-22 | 65916.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.4778 | 5666.1945 | 5855.0677 | 5855.0677 | 5288.4482 | 5855.0677 | 5666.1945 | 5855.0677 | 5666.1945 | 5855.0677 | 5855.0677 | 5666.1945 | 7890.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | 結構工程 | 結構其他 | BJ0101 | 整體粉光抹平 | 工期BS版開始~B1版 | 1 | 49201.0038 | 60 | 60 | 2012-10-10 | 2012-12-08 | 0 | 100 | 30 | 10 | 2 | PH | 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-08 | 60 | 2013-01-06 | 44280.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8856.1807 | 22140.4517 | 13284.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | 結構工程 | 鋼筋工程 | CC04 | 植筋工程 | 工期BS版開始~1F版 | 1 | 86258.3213 | 157 | 157 | 2012-10-10 | 2013-03-15 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-08 | 157 | 2013-04-13 | 86258.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592.9927 | 16482.4818 | 17031.8978 | 17031.8978 | 15383.6497 | 13735.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | 結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | 工期B4柱開始~2F版 | 0.7 | 373113.2084 | 162 | 162 | 2012-10-29 | 2013-04-08 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | PH | 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-27 | 162 | 2013-06-06 | 335801.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49748.4278 | 64258.3859 | 58039.8324 | 64258.3859 | 62185.5347 | 37311.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37311.3208
49 | 結構工程 | 鋼筋工程 | CC03 | 鋼筋續接器 | 工期3F柱開始~PH版 | 0.3 | 159905.6607 | 168 | 168 | 2013-04-09 | 2013-09-23 | 0 | 100 | 60 | 10 | 8 | PH | 2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-06-07 | 168 | 2013-11-21 | 143915.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11136.2871 | 25699.124 | 26555.7615 | 26555.7615 | 25699.124 | 26555.7615 | 1713.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15990.5661
50 | 0 | 0 |  | 基礎結構體工程 |  | 0 | 0 | 13 | 13 工作日 | 2012-09-29 | 2012-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-28 | 13 | 2012-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102FF | 基礎鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 4.04 | 1624726.4 | 13 | 13 工作日 | 2012-09-29 | 2012-10-11 | 100 |  |  | 10 | 1 | B1 | 2013-03-15 | 10 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 1299781.12 | 2012-09-28 | 13 | 2012-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299781.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162472.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162472.64
52 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102FF | 基礎鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 402160 | 13 | 13 工作日 | 2012-09-29 | 2012-10-11 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | B1 | 2013-03-15 | 10 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 2012-10-28 | 13 | 2012-11-09 | 321728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40216
53 | 結構工程 | 模板工程 | CC0103FF | 基礎模板組立 |  | 1 | 385201.25 | 13 | 13 工作日 | 2012-09-29 | 2012-10-11 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-28 | 13 | 2012-11-09 | 346681.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346681.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38520.125
54 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102FF | 基礎混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 0 | 13 | 13 工作日 | 2012-09-29 | 2012-10-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-28 | 13 | 2012-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102FF | 基礎混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 0 | 13 | 13 工作日 | 2012-09-29 | 2012-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-09-28 | 13 | 2012-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | 0 | 0 |  | B4結構體工程 |  | 0 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-12 | 2012-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-11 | 12 | 2012-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0804 | 第四層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 0.3 | 102388.44 | 3 | 3 工作日 | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-13 | 3 | 2012-12-15 | 92149.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92149.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B4 | B4鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 4.04 | 722594.4 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 100 |  |  | 7 | 1 | B1 | 2013-03-15 | 3 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 650334.96 | 2012-10-17 | 12 | 2012-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108389.16 | 541945.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50581.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21677.832
59 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B4 | B4鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 178860 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 0 | 100 | 30 | 7 | 1 | B1 | 2013-03-15 | 3 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 2012-11-16 | 12 | 2012-11-27 | 160974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53658 | 107316 | 0 | 0 | 0 | 12520.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5365.8
60 | 結構工程 | 模板工程 | CC0103B4 | B4版模板組立 |  | 1 | 514168.5 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-16 | 12 | 2012-11-27 | 462751.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154250.55 | 308501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51416.85
61 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B4 | B4混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-17 | 12 | 2012-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B4 | B4混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-18 | 2012-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-17 | 12 | 2012-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | 0 | 0 |  | B3結構體工程 |  | 0 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-29 | 12 | 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0803 | 第三層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 1 | 341294.8 | 3 | 3 工作日 | 2012-11-02 | 2012-11-04 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-31 | 3 | 2013-01-02 | 307165.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307165.32 | 0 | 0 | 0 | 34129.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B3 | B3鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-29 | 12 | 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B3 | B3鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-29 | 12 | 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | 結構工程 | 模板工程 | CC0103B3 | B3版模板組立 |  | 1 | 488979.25 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-28 | 12 | 2012-12-09 | 440081.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440081.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48897.925
68 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B3 | B3混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-29 | 12 | 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B3 | B3混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-10-30 | 2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-10-29 | 12 | 2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | 0 | 0 |  | B2結構體工程 |  | 0 | 0 | 3 | 3 工作日 | 2012-11-20 | 2012-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-19 | 3 | 2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0802 | 第二層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 1 | 257079.2 | 3 | 3 工作日 | 2012-11-23 | 2012-11-25 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-21 | 3 | 2013-01-23 | 231371.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231371.28 | 0 | 0 | 25707.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-11-27 | 2012-12-08 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-26 | 12 | 2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-11-27 | 2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-26 | 12 | 2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | 結構工程 | 模板工程 | CC0103B2 | B2版模板組立 |  | 1 | 478994.75 | 12 | 12 工作日 | 2012-11-27 | 2012-12-08 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-26 | 12 | 2013-01-06 | 431095.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431095.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47899.475
75 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-11-27 | 2012-12-08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-26 | 12 | 2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 0 | 12 | 12 工作日 | 2012-11-27 | 2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-11-26 | 12 | 2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | 0 | 0 |  | B1結構體工程 |  | 0 | 0 | 3 | 3 工作日 | 2012-12-09 | 2012-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-12-08 | 3 | 2012-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB1702 | 施工構台 | 拆除費用=構台*0.3 | 0.3 | 86190 | 4 | 4 工作日 | 2012-12-12 | 2012-12-15 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-09 | 4 | 2013-02-12 | 77571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77571 | 0 | 0 | 8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0801 | 第一層支撐 | 拆除費用=支撐*0.3 | 0.3 | 74464.32 | 4 | 4 工作日 | 2012-12-12 | 2012-12-15 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-09 | 4 | 2013-02-12 | 67017.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67017.888 | 0 | 0 | 7446.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0303 | 中間椿切斷材料費 |  | 1 | 1206545.6 | 4 | 4 工作日 | 2012-12-12 | 2012-12-15 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-09 | 4 | 2013-02-12 | 1085891.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085891.04 | 0 | 0 | 120654.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | 基礎工程 | 支撐工程 | CB0304 | 中間.構台樁止水版 |  | 1 | 40000 | 4 | 4 工作日 | 2012-12-12 | 2012-12-15 | 0 | 100 | 60 | 10 | 2 | B1 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-09 | 4 | 2013-02-12 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 | 4.04(鋼筋材料費用／加工綁紮費用) | 4.04 | 0 | 17 | 17 工作日 | 2013-02-27 | 2013-03-15 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-26 | 17 | 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | 結構工程 | 鋼筋工程 | BA0102B2 | B2鋼筋加工綁紮-RC工程 |  | 1 | 0 | 17 | 17 工作日 | 2013-02-27 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-26 | 17 | 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | 結構工程 | 模板工程 | CC0103B2 | B2版模板組立 |  | 1 | 478994.75 | 17 | 17 工作日 | 2013-02-27 | 2013-03-15 | 0 | 100 | 30 | 10 | 1 | 保固期滿 | 2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-03-28 | 17 | 2013-04-13 | 431095.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431095.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47899.475
85 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 | 12.27(RC材料費用／壓送費用) | 12.27 | 0 | 17 | 17 工作日 | 2013-02-27 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-26 | 17 | 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | 結構工程 | 混凝土工程 | BB0102B2 | B2混凝土壓送搗築工 |  | 1 | 0 | 17 | 17 工作日 | 2013-02-27 | 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-02-26 | 17 | 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
119 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
121 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
122 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
123 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
124 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
125 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
126 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
127 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
128 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
130 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
131 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
132 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
133 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
134 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
135 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
136 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
137 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
138 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
139 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
140 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
142 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
143 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
144 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
145 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
146 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
147 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
148 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
150 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
151 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
155 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
157 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
158 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
161 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
162 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
163 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
164 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
165 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
166 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
167 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
168 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
169 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
170 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
171 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
172 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
173 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
178 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
179 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
180 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
181 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
182 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
183 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
184 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
185 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
186 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
187 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
188 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
189 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
190 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
191 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
192 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
193 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
194 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
195 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
196 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
197 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
198 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
199 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
201 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
202 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
203 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
204 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
205 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
207 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
208 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
209 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
210 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
211 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
212 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
213 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
214 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
215 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
216 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
217 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
218 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
219 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
220 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
221 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
222 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
223 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
224 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
225 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
226 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
227 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
228 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
229 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
230 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
231 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
232 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
233 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
234 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
235 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
236 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
237 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
238 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
239 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
240 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
241 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
242 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
243 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
244 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
245 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
246 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
247 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
248 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
249 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
250 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
251 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
252 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
253 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
254 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
255 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
256 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
257 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
258 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
259 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
260 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
261 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
262 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
263 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
264 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
265 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
266 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
267 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
268 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
269 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
270 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
271 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
272 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
273 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
274 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
275 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
276 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
277 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
278 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
279 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
280 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
281 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
282 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
283 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
284 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
285 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
286 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
287 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
288 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
289 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
290 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
291 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
292 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
293 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
294 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
295 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
296 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
297 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
298 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
299 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
300 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
301 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
302 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
303 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
304 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
305 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
306 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
307 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
308 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
309 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
310 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
311 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
312 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
313 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
314 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
315 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
316 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
317 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
318 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
319 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
320 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
321 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
322 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
323 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
324 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
325 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
326 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
327 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
328 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
329 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
330 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
331 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
332 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
333 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
334 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
335 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
336 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
337 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
338 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
339 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
340 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
341 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
342 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
343 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
344 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
345 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
346 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
347 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
348 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
349 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
350 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
351 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
352 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
353 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
354 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
355 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
356 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
357 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
358 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
359 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
360 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
361 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0